## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL(L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL(AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
GRUPO ADMINISTRATIVA
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
GRUPO ADMINISTRATIVA | 5 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES: "RECEPCION DE ARCHIVOS DE GESTION DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO" | FUNCIONAMIENTO (GESTION) | COORDINADOR OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | FEBRERO | DICIEMBRE | NUMERO DE DEPENDENCIAS A LAS CUALES SE LES RECIBIRAN LOS ARCHIVOS DE GESTION | 20 | 30 |  | 32 |  |  | 2005-12-05 | [10 empty] | En total se recibieron los archivos de las siguientes 32 dependencias: Oficina planeacion, Oficina juridica, Grupo cobro coactivo, Oficina sistemas, Direccion relaciones comerciales, Direccion de inversion extrangera, Grupo admin operaciones, Grupo origen, Grupo operativo, Dir.territorial zona noroccidente-med, Dir.territorial zona occidente-cali, Punto atencion ipiales, Punto atencion buenaventura, Dir.territorial zona norte a -b/quilla, Punto atencion santa marta, Dir.territorial zona norte b-c/gena, Dir.territorial zona nororiente-cucuta, Punto atencion bucaramanga, Dir.territorial zona cafetera-pereira, Punto atencion manizales, Sub.instrumentos promocion, Grupo programas especiales, Grupo de zonas francas, Grupo de apoyo juridico, Direccion de mipymes, Direccion de promocion y cultura, Secretaria general, Grupo de gestion humana, Grupo administrativa, Grupo financiera, Grupo archivo y correspondencia, Grupo comunicaciones. |  | 100% | 106.7% | RECEPCION Y VERIFICACION DE ARCHIVOS | FEBRERO | DICIEMBRE | 2005-12-05 |  |  |  |  | Se recibieron los archivos de gestión de 32 dependencias
[29 empty] | ALMACENAMIENTO EN ARCHIVO CENTRAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 2005-12-20 |  |  |  |  | Se llevó a cabo el almacenamiento de los archivos recibidos.
GRUPO ADMINISTRATIVA | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: " REALIZACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANEJO DE ARCHIVOS" | FUNCIONAMIENTO (GESTION) | COORDINADOR OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | ABRIL | DICIEMBRE | NUMERO DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES IMPARTIRÁ LA CAPACITACION | 30 | 50 |  | 50 |  |  | 2005-12-14 | [10 empty] | En coordinación con la Oficina de Sistemas de Información, se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación, los días 8 y 9 de febrero, en las cuales se impartió instrucción acerca del manejo de archivos y del programa Work Milenium para radicación de correspondencia, con participación de 19 dependencias. Con el fin de optimizar la capacitación y facilitar su operativización. De igual forma, el día 14 de diciembre se llevó a cabo una jornada con participación de 31 dependencias. En total se cubrio la meta de 50 participaciones durante las 3 jornadas realizadas. |  | 100% | 100% | INVITACION A LAS DEPENDENCIAS SELECIONADAS | ABRIL | DICIEMBRE | 2005-12-09 |  |  |  |  | Se efectuó la invitación a través del correo electrónico a todas las dependencias del Ministerio.
[29 empty] | REALIZACION DE LAS JORNADAS DE CAPACITACION | MAYO | DICIEMBRE | 2005-12-14 |  |  |  |  | Se realizaron tres jornadas de capacitación.
GRUPO ADMINISTRATIVA | 5 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES: "ELABORACION DE MANUAL DE CONTRATACION" | FUNCIONAMIENTO (GESTION) | SANDRA PATRICIA RESTREPO RESTREPO, ASESORA GRUPO ADMINISTRATIVA. JOSE MARTIN RIAÑO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ENERO | JUNIO | MANUAL DE CONTRATACION DEFINIDO | 1 | - |  | 1 |  |  | 2005-06-28 | [10 empty] | Se elaboró el Manual de contratación. Mediante Resolución No. 1304 del 28 de junio de 2005, fue adoptada su implementación en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.. |  | 100% | 100% | CONSULTA DE LA NORMATIVIDAD | ENERO | FEBRERO | 2005-02-17 |  |  |  |  | Se llevó a cabo la revisión de la normatividad referente a contratación Administrativa.
[29 empty] | REDACCION Y ELABORACION DEL MANUAL | MARZO | JUNIO | 2005-06-28 |  |  |  |  | Se elaboró el manual, el cual fue adoptado para el Mincomercio mediante Resolución, por parte del señor Ministro.
GRUPO ADMINISTRATIVA | 5 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES: "ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACION DE LOS FONDOS ACUMULADOS DE MINDESARROLLO, ZONAS FRANCAS DE SANTA MARTA, PALMASECA, RIONEGRO, MINCOMEX, INCOMEX, DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR." | PROYECTO DE INVERSION (REPOSICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE SISTEMATIZACION) $500´000.000 | COORDINADOR OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | MARZO | DICIEMBRE | NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LAS CUALES SE LES ORGANIZARÁN LOS FONDOS ACUMULADOS | - | 7 |  | 7 |  |  | 2005-11-30 | [10 empty] | Se suscribió el contrato No. 81 de 2005, con la Compañía de Servicios Arvhivísticos, la cual llevó a cabo la organización y sistematización de los fondos acumulados de las siguientes 7 entidades previstas en la Licitación Pública No. 03 de 2005: MINDESARROLLO, ZONAS FRANCAS DE SANTA MARTA, PALMASECA, RIONEGRO, MINCOMEX, INCOMEX, DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR. |  | 100% | 100% | PROCESO PRECONTRACTUAL | MARZO | JUNIO | 2005-05-31 |  |  |  |  | Se llevó a cabo la Licitación Pública No. 03 de 2005. Mediante Resolución No. 1171 de 2005 se adjudicó al contratista que presentó la mejor oferta para la organización de los fondos acumulados y archivos del Ministerio.
[29 empty] | ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS | JULIO | DICIEMBRE | 2005-11-30 |  |  |  |  | En cumplimiento del objeto del contrato 081 de 2005, se organizaron y sistematizaron los archivos y fondos acumulados de MINDESARROLLO, ZONAS FRANCAS DE SANTA MARTA, PALMASECA, RIONEGRO, MINCOMEX, INCOMEX, DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR.
GRUPO ADMINISTRATIVA | 5 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES: MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL | FUNCIONAMIENTO (GESTION) | COORDINADOR OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | ENERO | DICIEMBRE | MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-12-07 | [10 empty] | Se elaboró el Manual de Manejo Documental del Mincomercio. Mediante Resolución No. 2795 del 7 de diciembre de 2005, fue adoptada su implementación en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. |  | 100% | 100% | REDACCION Y ELABORACION DEL MANUAL | ENERO | DICIEMBRE | 2005-12-07 |  |  |  |  | Se llevó a cabo el diagnóstico, la revisión de la normatividad, la elaboración del manual y su adopción mediante resolución.
GRUPO ADMINISTRATIVA | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (SPI) | FUNCIONAMIENTO (GESTION) | JOSE MARTIN RIAÑO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ENERO | DICIEMBRE | NUMERO DE ACTUALIZACIONES EFECTUADAS | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 2005-11-30 | [10 empty] | Se llevaron a cabo 4 actualizaciones del Proyecto de Inversión. "Reposición de equipos, materiles, suministros y servicios de sistematización. |  | 100% | 100% | ACTUALIZACION DEL SPI | ENERO | DICIEMBRE | 2005-11-30 |  |  |  |  | Se llevó a cabo la actualización del proyecto de inversión "Reposición de equipos, materiles, suministros y servicios de sistematización.
Note on A8: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B8: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D8: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E8: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T10: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W10: MINISTERIO DE COMERCIO: