## Table 1
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Vigencia: | 2021
Fecha Publicación: | 2021-01-18
SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha Seguimiento: 18-01-2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Corte 31 de diciembre de 2020) | ACTIVIDADES CUMPLIDAS (Corte 31 de diciembre de 2020) | % DE AVANCE EN ESTE PERIODO | OBSERVACIONES OCI
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 4 | 4 | 100% | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción: Las actividades: (i)Revisión de riesgos e indicadores existentes y actualización de los mismos, (ii) Publicación del mapa de riesgos de corrupción y (iii) Monitoreo de los riesgos de corrupción se cumplieron en el tiempo programado. La información detallada se encuentra en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano OCI Núm. 001, con corte a diciembre 31 de 2020, publicado en la página web del Ministerio dentro del término establecido.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 | 1 | 80% | 2. Racionalización de Trámites: La actividad: Certificaciones de Existencia o no de Producción Nacional continúa en avance y la actividad: Registro de Productor de Bienes Nacionales se cumplió. La información detallada se encuentra en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano OCI Núm. 001, con corte a diciembre 31 de 2020, publicado en la página web del Ministerio dentro del término establecido.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 11 | 11 | 100% | 3. Rendición de Cuentas: Las once (11) actividades programadas en éste componente se cumplieron en su totalidad. La información detallada se encuentra en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano OCI Núm. 001, con corte a diciembre 31 de 2020, publicado en la página web del Ministerio dentro del término establecido.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 9 | 9 | 100% | 4. Atención al Ciudadano: Las nueve (9) actividades programadas en éste componente se cumplieron en su totalidad. La información detallada se encuentra en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano OCI Núm. 001, con corte a diciembre 31 de 2020, publicado en la página web del Ministerio dentro del término establecido.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 9 | 9 | 98% | 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: De las nueve (9) actividades programadas en éste componente se cumplieron en debida forma ocho (8) dado que una de ellas tiene un plazo de cierre y presentación de la información diferente. El detalle del avance se encuentra en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano OCI Núm. 001, con corte a diciembre 31 de 2020, publicado en la página web del Ministerio dentro del término establecido.
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 4 | 4 | 100% | 6. Iniciativas Adicionales: Las cuatro (4) actividades programadas en éste componente se cumplieron en su totalidad. La información detallada se encuentra en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano OCI Núm. 001, con corte a diciembre 31 de 2020, publicado en la página web del Ministerio dentro del término establecido.
Nota: En porcentaje de avance se refiere únicamente a las actividades que se programaron en este periodo y que pueden repetirse en una nueva evaluación, por cuanto la fecha programada en alguna de ellas es permanente.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020: 96%