## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
DIRECCION DE MIPYMES
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
DIRECCION DE MIPYMES | 3.6.5 | DESARROLLO DE PROVEEDORES. IMPLANTACIÓN RED COLOMBIANA DE CENTROS DE SUBCONTRATACIÓN | Proyecto de Inversión $100.000.000 IMPLANTACIÓN RED COLOMBIANA DE CENTROS DE SUBCONTRATACIÓN | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo - Asesor:Eduardo Salas Mejía | Enero | Diciembre | Nº de eventos: Salones de proveedores, Ruedas de Negocios y Participación en ferias. | - | 5 |  | 5 |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Se realizarón 5 eventos así: Con cargo al programa de implementación Red Colombiana de Centros de Subcontratación tres salones de proveedores o ruedas de negocios, y los dos restantes en alianza con la Cámara de Comercio de Montería y Acopi-Bogotá. |  | 100% | 100% | Sensiblización y vinculación de grandes empresas y Mipymes | 2005-01-01 | Dic.-05 | 2005-12-16 |  |  |  |  | La sensibilización a grandes empresas tuvo gran acogida por parte de los empresarios nacionales, quienes se mostraron interesados y su participación fue importante. El interés mostrado se concretó en la participación del empresariado nacional en las diferentes ruedas de negocios, muestras empresariales, salones de proveedores; eventos éstos organizados por el Ministerio con apoyo de diferentes Cámaras de Comercio y Acopi Bogotà, o en su defecto organizados por el Ministerio solamente.
[7 empty] | No. De grandes empresas participantes | - | 5 |  | 28 |  |  | 2005-12-16 | [10 empty] | En los eventos programados se obtuvo la participación de 28 grandes empresas, dado que éstos eventos se convirtieron en una estrategia importante para incorporar pymes a sus redes de proveedores. |  | 100% | 560% | Promoción y divulgación del programa | 2005-01-01 | Dic.-05 | 2005-12-16 |  |  |  |  | La promoción y divulgación del programa se realizó en cada uno de los eventos programados, donde se muestran los beneficios del mismo, esto origina un mayor interés por parte del empresario nacional, habilitando la posibilidad de participar en las actividades que el Ministerio esta promoviendo, en particular las ruedas de negocios y el apoyo para la participación en ferias.
[29 empty] | Análisis de requerimiento de la demanda | 2005-01-01 | Dic.-05 | 2005-12-16 |  |  |  |  | Definidas las grandes empresas participantes en los diferentes eventos (ruedas de negocios o salones de proveedores), se realiza un proceso de consulta con cada una para determinar el tipo de bienes o servicios que requieren, lo cual propicia el marco de referencia para identificar las pymes a invitar a que participen en los eventos programados.
[7 empty] | No. De mipymes participantes | - | 250 |  | 300 |  |  | 2005-12-16 | [10 empty] | Participaron un total de 300 mipymes en los diferentes eventos programados, como salones de proveedores, ruedas de negocios, participación en ferias y muestra empresarial. | El número de pymes participantes es significativo, sin embargo, con el ánimo de cubrir en mayor número las empresas pymes participantes a nivel nacional, se hace necesario ampliar la cobertura de las acciones desarrolladas o en su defecto captando el interés de mayor número de empresarios de las regiones, con campañas de sensibilización a los empresarios especialmente a pymes. | 100% | 120% | Identificación de las mipymes proveedoras o potencialmente proveedoras de las grandes empresas | 2005-01-01 | Dic.-05 | 2005-12-16 |  |  |  |  | Con los requerimientos identificados de las grandes empresas particpantes en los eventos, en diferentes bases de datos disponibles en la Red Colombiana de Centros de Subcontratación y otras fuentes de información se logró identificar e invitar a participar en los eventos aquellas que pueden suplir los bienes y servicios con los requerimientos exigidos.
[29 empty] | Convocatoria a mipymes a participar en los eventos | 2005-01-01 | Dic.-05 | 2005-12-09 |  |  |  |  | Identificadas las mipymes potenciales participantes en los eventos se las convoca por diferentes medios a participar (mediante comunicaciones escritas, internet, teléfono y fax). En lo relacionado con los programas de desarrollo de proveedores, las grandes empresas son las que definen que mipymes participan de este tipo de programas con ellas.
[7 empty] | No. De empresas Mipymes capacitadas y asesoradas | - | 14 |  | 10 |  |  | 2005-12-17 | [10 empty] | Se capacitaron y asesoraron 10 mipymes, que actualmente están participando de un programa de desarrollo de proveedores en la firma Acerías Paz del Río, el cual se armó a partir de la demanda de bienes y servicios de la firma. Las mypimes participantes fueron capacitadas en 4 temas estratégicos para su fortalecimiento empresarial, que son: Programa de gestión empresarial "Pharos", Planeación estratégica, Gestión financiera y Alianzas estratégicas. Esta capacitación se realizó en desarrollo de un convenio que se tiene con la ONUDI. | Algunas capacitaciones programadas para este año no se realizaron, sin embargo, se proyecta realizarlas el año 2006 con apoyo de la Onudi. | 100% | 71.43% | Contratación de consultorias para capacitación y asistencia técnica | 2005-01-01 | Dic.-05 | 2005-12-19 |  |  |  |  | Las pymes en general presentan una gran debilidad, que es la disposición de recursos para adquirir conocimientos en las áreas técnica y de gestión, por lo que el Gobierno apoya a este sector para generarle comptencias y por ende mejorar su competitividad.
DIRECCION DE MIPYMES | 3.6.6 | PARQUES TECNOLOGICOS | Funcionamiento | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Elis Ustate | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. De Estudios desarrollados | - | 1 |  | 2 |  |  | 2005-12-16 | [10 empty] | Se desarrollaron 2 estudios como resultado de los convenios suscritos con el Parque de Antioquía y la Universidad de San Buenaventura. |  | 100% | 200% | Seguimiento a convenios | 2005-01-01 | Dic.-05 | Dic 2/2005 |  |  |  |  | A los informes presentados por el Parque de Antioquía y la Universidad de San Buenaventura, se les realizó seguimiento y las observaciones que se consideraron pertinentes..
[7 empty] | No. De Personas capacitadas | 9 | - |  | 9 |  |  | 2005-04-04 | [10 empty] | Se capacitaron 9 personas sobre gestión, administración de parques tecnológicos en España. |  | 100% | 100% | Trámite de desembolsos | 2005-02-01 | Dic.-05 | Dic.-05 |  |  |  |  | En desarrollo del convenio 088 de 2004, y los suscritos con el Parque de Antioquia y la Universidad de San Buenaventura se realizaron los tramites administrativos pertinentes referentes al pago de aportes.
DIRECCION DE MIPYMES | 3,6,7 | PREMIO COLOMBIANO A LA INNOVACION TECNOLOGICA DIFUSIÓN PREMIO COLOMBIANO A LA INNOVACION TECNOLOGICA | Proyecto de Inversión 100.000.000 DIFUSIÓN PREMIO COLOMBIANO A LA INNOVACION TECNOLOGICA | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Elis Ustate | 2005-03-01 | 2005-12-01 | Divulgación Desarrollada | - | 5700 |  | 8000 |  |  | 2005-12-02 | [10 empty] | La función de divulgación desarrollada en el año fue en 8000 empresas, la que se realizó a traves de cartillas de información entregadas por el Dane a las empresas objeto de la Encuesta Nacional sobre Desarrollo tecnológico. Tambien se efectuó la divulgación a través de e-mails, invitaciones y publicaciones en Portafolio. |  | 100% | 140.4% | Divulgación | 2005-03-01 | Dic.-05 | Dic.-05 |  |  |  |  | Una vez realizada la divulgación, se realizaron las inscripciones a traves del Ministerio, recibiendo 117 postulaciones, a las que se les realizó un proceso de evaluación. Así mismo, se suscribio un convenio con la Universidad Nacional. De los postulados se seleccionaron 9 ganadores y se entregarón 2 menciones de honor.
[29 empty] | Inscripciones | 2005-08-01 | Oct.-05 | Oct.-05
[29 empty] | Suscripción convenios y/o contratos | 2005-09-01 | Nov.-05 | Nov.-05
[29 empty] | Evaluación postulantes | 2005-10-01 | Nov.-05 | Nov.-05
[29 empty] | Premiación | 2005-12-02 | 2005-12-02 | 2005-12-02
DIRECCION DE MIPYMES | 3.6.2 | FOMIPYME IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME- | Pryecto de Inversión 20.000.000.000 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME- | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Cielo Villegas | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Recursos de apoyo a través de Fomypime | - | 18,000 millones |  | 16,782 millones |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Durante el 2005 se ejecutaron $16,782 millones, dado que aunque se llevaron acabo las convocatotias planeadas, los proyectos presentados a las convocatorias regionales que cerraron el día 20 de diciembre, se encuentran en etapa de evaluación, por lo tanto no tienen a la fecha cofinanciación aprobada. | Dado que $3.000 millones de los recursos asignados para el Fondo estuvieron en reserva presupuestal como piso a recursos de vigencias futuras solicitadas y fueron liberados al finalizar el año, las convocatorias respaldadas con estos recursos: unas cerraron al final del año y los proyectos presentados se encuentran en etapa de evaluación para posterior aprobación de recursos por parte del Consejo Administrador, y otras fueron aplazadas por solicitud de los Entes Territoriales. Estos recursos se asignarán los primeros meses del 2006, una vez se haya surtido la etapa de evaluación. | 100% | 93.23% | Asignación de Recursos | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-21 |  |  |  |  | Durante el trascurso del año, el Consejo Administrador del FOMIPYME aprobó recursos de cofinanciación para proyectos y recursos para la operación del Fomipyme. No se ejecutaron la totalidad de los recursos asignados para el Fondo, en razón a que $3.000 millones estuvieron en reserva presupuestal como piso a recursos de vigencias futuras solicitadas y fueron liberados al finalizar el año, por lo cual las convocatorias respaldadas con estos recursos: unas cerraron al final del año y los proyectos presentados se encuentran en etapa de evaluación para posterior aprobación de recursos por parte del Consejo Administrador y otras fueron aplazadas por solicitud de los Entes Territoriales.
[7 empty] | Nuevas minicadenas productivas apoyadas a traves del FOMIPYME | - | 30 |  | 25 |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Se aprobaron durante el 2005 por parte del Consejo Adminisrtrador 25 proyectos de nuevas Minicadenas Productivas apoyadas a través del Fomipyme, los cuales fueron calificados técnicamente como viables por las evaluadoras | Dado que se encuentran en etapa de evaluación los proyectos presentados a convocatorias regionales que cerraron el 20 de diciembre, no se ha apoyado un número mayor de Minicadenas. Se tiene previsto el apoyo a las minicadenas faltantes a través de la aprobación de cofinanciación para estos proyectos en los primeros meses del 2006, una vez se haya surtido la etapa de evaluación. | 100% | 83.33% | Evaluación de proyectos | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-30 |  |  |  |  | Durante el trascurso del año, se evaluaron los diferentes proyectos presentados al Fomipyme que tenían como propósito el fortalecimiento de Minicadenas Productivas, y se apoyaron los calificados técnicamnete viables por la evaluadora y a su vez considerados pertinentes por el Consejo Administrador.
[7 empty] | No. Microempresas beneficiarias | - | 128 |  | 1854 |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Durante el 2005 se aprobaron proyectos que benefician a 1.854 microempresas, de acuerdo con los datos reportados en las fichas de evaluación de las propuestas aprobadas. |  | 100% | 1448% | Convocatorias | 2005-01-01 | 2005-10-01 | 2005-12-20 |  |  |  |  | Se llevaron a cabo 6 convocatorias, aprobándose proyectos que benefician a 1.854 microempresas.
[7 empty] | No. De Pymes beneficiarias | - | 32 |  | 44 |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Durante el 2005 se aprobaron proyectos que benefician a 44 Pymes, de acuerdo con los datos reportados en las fichas de evaluación de las propuestas aprobadas. |  | 100% | 137.5% | Convocatorias | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-20 |  |  |  |  | Se llevaron a cabo 6 convocatorias, aprobándose proyectos que benefician a 44 Pymes.
[7 empty] | Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado | - | 100% |  | 93.23% |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Fueron asignados $18.000 millones y ejecutado $16,782 millones por lo tanto durante el 2005 se ejecutó el 93,23% de los recursos asignados para el año, dado que aunque se llevaron acabo las convocatotias planeadas, los proyectos presentados a las convocatorias regionales que cerraron el día 20 de diciembre se encuentran en etapa de evaluación, por lo tanto, no tienen a la fecha cofinanciación asignada, no obstante, los recursos están comprometidos. | Dado que $3.000 millones de los recursos asignados para el Fondo estuvieron en reserva presupuestal como piso a recursos de vigencias futuras solicitadas y fueron liberados al finalizar el año, las convocatorias respaldadas con estos recursos: unas cerraron al final del año y los proyectos presentados se encuentran en etapa de evaluación para posterior aprobación de recursos por parte del Consejo Administrador, y otras fueron aplazadas por solicitud de los entes territoriales. Estos recursos se asignarán los primeros meses del 2006, una vez se haya surtido la etapa de evaluación. | 100% | 93.23% | Convocatorias | 2005-01-01 | 1905-12-01 | 2005-12-20 |  |  |  |  | Durante el trascurso del año, el Consejo Administrador del FOMIPYME aprobó recursos de cofinanciación para proyectos y recursos para la operación del Fomipyme. No se ejecutaron la totalidad de los recursos asignados para el Fondo, en razón a que $3.000 millones estuvieron en reserva presupuestal como piso a recursos de vigencias futuras solicitadas y fueron liberados al finalizar el año, por lo cual las convocatorias respaldadas con estos recursos: unas cerraron al final del año y los proyectos presentados se encuentran en etapa de evaluación para posterior aprobación de recursos por parte del Consejo Administrador y otras fueron aplazadas por solicitud de los Entes Territoriales.
[7 empty] | No. De empleos generados | 352 | 1408 |  | 3800 |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | A través de los proyectos con cofinanciación aprobada en el año 2005, se generan 3.800 empleos, en desarrollo de cada uno de los proyectos estipulados en las fichas de evaluación. |  | 100% | 269.9% | Convocatorias | 2005-09-01 | Dic.-05 | 2005-12-20 |  |  |  |  | Las convocarorias Fomipyme están enfocadas a la cofinanciación de proyectos que tienen dentro de su objeto la generación de empleo.
[7 empty] | No. Talleres | 30 | - |  | 30 |  |  | 2005-11-03 | [10 empty] | Se realizaron 30 talleres a nivel nacional de promoción y divulgación de las diferentes convocatorias FOMIPYME por parte de las Evaluadoras FONADE y CORPOMIXTA, y los profesionales encargados del tema de regionalización dentro de la Dirección de Mipymes |  | 100% | 100% | Promoción y divulgación del programa | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-11-03 |  |  |  |  | Se realizaron 30 talleres a nivel nacional de promoción y divulgación de las diferentes convocatorias FOMIPYME por parte de las Evaluadoras FONADE y CORPOMIXTA, y los profesionales encargados del tema de regionalización dentro de la Dirección de Mipymes.
[7 empty] | No. Propuestas recibidas | 191 | 311 |  | 399 |  |  | 2005-12-20 | [10 empty] | En las diferentes convocatorias FOMIPYME realizadas durante el año, se recibieron 399 propuestas para solicitud de cofinanción por parte de Fomipyme, las cuales son evaluadas por FONADE y CORPOMIXTA. |  | 100% | 128.3% | Evaluación de proyectos | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-30 |  |  |  |  | En las diferentes convocatorias FOMIPYME realizadas durante el año, se recibieron 399 propuestas, las cuales son evaluadas por FONADE y CORPOMIXTA.
[7 empty] | No. De documentos Editados | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Se elaborarón dos documentos uno sobre el Direccionamiento Estratégico del Fomipyme y el otro sobre el Estado de Proyectos. |  | 100% | 100% | Estudio de impacto de recursos asignados | 2005-05-01 | 2005-11-01 | 2005-12-15 |  |  |  |  | Se adjudicó el contrato para la realización del estudio de impactos Fomipyme.
[7 empty] | No. De Propuestas recibidas | - | 85 |  | 399 |  |  | 2005-12-20 | [10 empty] | El 20 de diciembre cerraron las últimas convocatorias FOMIPYME 2005, recibiendose un total de 399 propuestas durante el año, información que se encuentra en la página WEB del Ministerio. |  | 100% | 469.4% | Sistema de información en ambiente WEB | 2005-02-01 | 2005-11-01 | 2005-12-25 |  |  |  |  | El sistema de información en la WEB del Ministerio, contiene el listado de las propuestas recibidas en las diferentes convocatorias. | 469.4118
[7 empty] | No. De proyectos | 150 | 400 |  | 399 |  |  | 2005-12-20 | [10 empty] | El 20 de diciembre cerraron las últimas convocatorias FOMIPYME 2005, recibiendose un total de 399 proyectos. |  | 100% | 99.75% | Interventoría de proyectos | 2005-01-01 | Dic.-05 | [5 empty] | Se realizaron los tramites administrativos sobre la interventoria de proyectos
DIRECCION DE MIPYMES | 2,1,5 | Desarrollo de los centros regionales de inversión, información y tecnología CRIIT, con el apoyo de las Cámaras de Comercio | Cooperación de las Cámaras de Comercio | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo - Asesor:Eduardo Salas Mejía | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. De proyectos presentados por las pymes | 25 | 50 | [16 empty] | Este proyecto lo esta desarrollando las Cámaras de Comercio por falta de recursos por parte de este Ministerio. | 0% | 0% | Buscar Cooperación Técnica Internacional- Onudi | 2005-01-01 | Dic.-05 | [5 empty] | Este proyecto lo esta desarrollando las Cámaras de Comercio por falta de recursos por parte de este Ministerio.
[29 empty] | Elaboración y promoción de proyectos | 2005-01-01 | Dic.-05
DIRECCION DE MIPYMES | 4,2,4 | Seguimiento a los consejos regionales de apoyo a las mipymes | Funcionamiento | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Cielo Villegas | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. De informes evaluados/ No. De informes presentados | 50% | 100% |  | 100% |  |  | 2005-12-19 | [10 empty] | Se presentaron 11 informes los cuales fueron evaluados de los departamento de Cundinamarca, Caldas, San Andrés, Quindio, Risarlada, Meta, Valle, Cesar, Guaviares, Cauca y Vaupes. Igualmente se envió comunicación a todoslos Consejos Regionales para que nombraran las Secretarías Técnicas Regionales de acuerdo con la Ley 905, |  | 100% | 100% | Evaluación de informes | 2005-01-01 | Dic.-05 | 2005-12-19 |  |  |  |  | Se realizó seguimiento y se nombraron las Secretarías Técnicas Regionales
PLAN DE DESARROLLO ADMINSTRATIVO
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Implantación, Creación, Fortalecimiento y/o Modernización de Minicadenas Productivas. | Proyecto de Inversión 100.000.000 Implantación, Creación, Fortalecimiento y/o Modernización de Minicadenas Productivas. | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo | 2005-01-01 | 1905-12-01 | No. De minicadenas apoyadas, caracterizadas y fortalecidas | - | 30 |  | 36 |  |  | 2005-12-21 | [10 empty] | Fueron apoyadas, caracetizadas y fortalecidas 36 minicadenas, de las cuales se caracterizaron 10 en seis departamentos y se aprobaron 26 proyectos en doce departamentos, que incluyen fortalecimiento y nuevas minicadenas. |  | 100% | 120% | Caracterización, apoyo y7o fortalecimiento | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-15 |  |  |  |  | La actividad fue modificada en razón a la necesidad de que el indicador del SIGOB se ajuste a las actividades reales que desarrolló la Dirección durante la vigencia, tales como caracterización de las minicadenas en diferentes regiones.
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.PROGRAMA NACIONAL DE DISEÑO INDUSTRIAL | Programa de Inversión 100.000.000 Implantación del Sistema Nacional de Diseño Industrial | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Asesor: Adriana Saleh | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Nº de eventos | - | 2 |  | 1 |  |  | 2005-12-23 | [10 empty] | Se realizó 1 seminario cuyo objetivo era sensibilizar a los empresarios pymes sobre la importancia del diseño como elemento de innovación, para lograr competitividad empresarial, y como elemento importante para diferenciar los productos, incrementarles el valor agregado, que les permita enfrentar el próximo TLC y los que se firmen a futuro, para permanecer y crecer en el tiempo. | El otro seminario programado para este año no se realizó, sin embargo, se proyecta realizarlo el año 2006 con apoyo de la Onudi. | 100% | 50% | Realizar eventos (seminarios) para la promoción y sensibilización del diseño industrial en mipymes | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-23 |  |  |  |  | Algunas capacitaciones programadas para este año no se realizaron, sin embargo, se proyecta realizarlas el año 2006 con apoyo de la Onudi.
[7 empty] | No. De empresas Mipymes apoyadas en ferias especializadas | - | 5 |  | 3 |  |  | 2005-12-16 | [10 empty] | Fueron invitadas cinco empresas Pymes, sin embargo, dos de ellas no participaron en el evento. | Para futuros eventos se recomienda lograr obtener mayores grados de compromiso por parte de las firmas invitadas, para evitar que las mipymes convocadas a última hora decidan no participar. | 100% | 60% | Alquilar y adecuar stands y selección de mipymes para recibir el apoyo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-16 |  |  |  |  | Las pymes apoyadas recibieron el apoyo de parte del Ministerio en la adecuación y alquiler de stands en la feria Expopyme, para que pudieran participar y promocionar sus productos.
[7 empty] | No. De empresas Mipymes capacitadas y asesoradas en diseño | - | 45 |  |  |  |  | 2005-12-09 | [10 empty] | Estas actividades estaban programadas para realizarse en el segundo semestre de 2005, en el marco de un contrato interadministrativo de cooperación entre el Ministerio y la Universidad Nacional -sede Bogotá, sin embargo, este fue firmado apenas en diciembre 16 de 2005; en consecuencia, estas actividades serán desarrolladas en el próximo año. | Realizar un convenio interadministrativo de cooperación con la Universidad Nacional para que ésta realice la capacitación y asistencia técnica. | 100% | 0% | Realizar un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para que realice la capacitación y asistencia técnica | 2005-08-01 | 2005-12-31 | 2005-12-23 |  |  |  |  | La firma del contrato interadministrativo de cooperación prevista para el mes de agosto de 2005, se realizó en el mes de diciembre de 2005 por razones diversas. En consecuencia, el desarrollo de las actividades del mismo se hará durante el primer semestre del año 2006.
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Subsidio a crédito para capitalización de la micro, pequeña y mediana empresa | Proyecto de Inversión $9,718,500,000 Subsidio a crédito para capitalización de la micro, pequeña y mediana empresa | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo y Profesional Especializado: Harvey González | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Cuentas presentadas/ Pagos efectuados | 50% | 100% |  | 100% |  |  | 2005-12-12 | [10 empty] | Se presentarón 11 cuentas y se pagarón 11 cuentas, es de anotar que las cuentas se presentan mes vencido. Por lo tanto se tramitó ante el Area Administrativa del Ministerio la totalidad de las cuentas presentadas por BANCOLDEX |  | 100% | 100% | Desembolsos pendientes por diferencial de tasa causado en cada periodo hasta la vigencia de 2005 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-21 |  |  |  |  | 06/12/2005: Se tarmitaron cuentas de los meses de Octubre y noviembre de 2005 por $390.089.708.26 y $376.385.628.26 respectivamente;03/11/2005: Se tramitó reducción a la partida de apropiación por valor de $2,915,550,000; 05/10/2005: se tramitó la suma parcial de $344.421.248,64 correspondiente al mes septiembre de 2005 con cargo a la vigencia 2005
DIRECCION DE MIPYMES | 3 | DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (SPI) | Funcionamiento | Director de Mipymes: Ricardo Lozano Pardo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | No. DE Actualizaciones Efectuadas | 12 | 24 |  | 24 |  |  | 2005-12-16 | [10 empty] | Se realizaron cuatro actualizaciones de los 6 proyectos de la Dirección para un total de 24 actualizaciones. |  | 100% | 100% | ACTUALIZACION DEL SPI | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-16 |  |  |  |  | Se realizaron cuatro actualizaciones de los 6 proyectos de la Dirección para un total de 24 actualizaciones.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO: