## EDITH
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL(L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [5 empty] | ANUAL(AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.4.1 | Análisis y seguimiento a los indicadores de competitividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, María Edith Zapata, Asesor, Marco Bermudez, Profesional | 2005-04-01 | 2005-11-30 | Número de informes de análisis sobre el desempeño competitivo de Colombia, de acuerdo con el reporte del FEM (Foro Económico Mundial) y el IMD (Instituto de Desarrollo Gerencial) | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 20 de octubre de 2005 | [10 empty] | Se realizarón cuatro informes sobre el desempeño de Colombia en materia de competivididad: El Análisis del Anuario Global de Competitividad, que publica el IMD; el informe de análisis sobre Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial; el informe sobre el desempeño de Colombia en el Indice de Desarrollo Humano, y el análisis del informe "Doing Bussiness", que publica el Banco Mundial. En todos los casos, se analizó la posición de Colombia frente a países desarrollados y de América Latina. |  | Realizar análisis y seguimiento de los indicadores de competitividad | 2005-04-01 | 2005-11-01 | 20 de octubre de 2005 |  |  |  |  | Se realizarón cuatro informes sobre el desempeño de Colombia en materia de competivididad: El Análisis del Anuario Global de Competitividad, que publica el IMD; el informe de análisis sobre Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial; el informe sobre el desempeño de Colombia en el Indice de Desarrollo Humano, y el análisis del informe "Doing Bussiness", que publica el Banco Mundial. En todos los casos, se analizó la posición de Colombia frente a países desarrollados y de América Latina.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.4.2 | Estudio de Sobrecostos | Funcionamiento | Camilo Salazar, Director, María Edith Zapata, Asesora, Marco Bermúdez, Profesional, Edgar Heredia, Profesional | 2005-01-01 | 2005-06-30 | Número de informes sobre costos y calidad de energía, con criterios referentes al impacto sobre la localización y desarrollo de la industria nacional | 1 | - |  | 1 |  | 0 | 24 junio de 2005 |  | #REF! | En Proceso | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | Se realizó el analisis del uso de energia en Colombia. |  | Realizar estudio de costos y calidad de energía, con criterios referentes al impacto sobre la localización y desarrollo de la industria nacional | 2005-01-01 | 2005-06-30 | 24 junio de 2005 |  |  |  |  | Entre las principales conclusiones del estudio se encuentran: el consumo industrial representa el 32%, mientras el mayor porcentaje corresponde al residencial con 43%. El sector comercial participa con 16% del total. Los precios totales que pagan los grandes consumidores en Colombia (4.66 cUS$/Kwh) son inferiores a los de Ecuador (6.8 cUS$/Kwh) y México (5.17 cUS$/Kwh), pero son superiores a los otros ocho países de referencia del estudio (cuadro 2). Los precios en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela son menores en un rango de 43%-66% a los pagados en Colombia.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.5.1 | Articulación con entidades públicas, privadas y académicas para el planteamiento, priorización y desarrollo de proyectos que mejoren la competitividad en factores de carácter transversal que inciden en la competitividad del país | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque. Director, María Edith Zapata, Asesor, Carlos Cossio, Asesor, Jairo Artunduaga, Profesional, Jahir Gil, Profesional, Edgar Heredia, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de proyectos a los que se realiza seguimiento | - | 5 | 5 | 5 |  |  | 16 de diciembre de 2005 | [10 empty] | Se realizó seguimiento a los proyectos adelantados en los temas transversales de Transporte y Logistica, Ciencia y Tecnología, Tecnologias de la información y las comunicaciones, Energia y Gas. |  | Seguimiento a los proyectos que se adelantan en desarrollo de programas transversales de apoyo a la competitividad | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 16 de diciembre de 2005 |  |  |  |  | Se realizó seguimiento a los siguientes proyetos: ENERGIA Y GAS: · Formulación del proyecto de “Uso Racional Eficiente de la Energía en la Pymes”, con el cual se busca sensibilizar a los empresarios sobre la importancia del Uso Racional de Energía. El proyecto será presentado en el III Encuentro de Uso Racional de Energía, que se realizará en marzo de 2006 en la ciudad de Bogotá. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA · Formulación de los proyectos “Diseño y Organización del Sistema Nacional de Formación en Transporte y Logística”, y “ Mapa Logístico de Colombia”, los cuales fueron presentados a la mesa de Fortalecimiento de la capacidad comercial del TLC. · Participación en la construcción de la Agenda Interna de los Servicios de Transporte y Logística. · Elaboración propuesta de acuerdo, conjuntamente con Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación, sobre los parámetros y condiciones para autorizar el registro inicial de nuevos vehículos por incremento de la capacidad instalada de carga, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1347 de 2005. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES · Coordinación con la DIAN y el sector privado, para revisión de la propuesta tecnológica y de ajuste a la normatividad que promueva el uso de facturación electrónica. · Desarrollo del proyecto EXPORTE.org, en conjunto con Colciencias y la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, con los siguientes resultados: 12 empresas exportadoras tienen su producto o servicio listo para exportar, con un potencial de exportación de US$25 millones; 10 de ellas participaron en el “Laboratorio de Negociación”, con expectativas de ventas en el mercado internacional. · Formulación del Proyecto de cooperación entre el FOMIPYME y la Agenda de conectividad, con el propósito de contribuir al desarrollo estratégico empresarial basado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
[7 empty] | Número de proyectos formulados que surjan del trabajo con las cadenas productivas para abordar los temas transversales de las redes especializadas | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 16 de diciembre de 2005 | [10 empty] | Se estructuraron los proyectos: Sistema de Informacion para el sector transporte, Taller para el Mejoramiento de las Operaciones Logísticas del Comercio Exterior de la Cadena Agroindustrial Colombiana y Uso Racional de Energía para Pymes. Coordinación con el Ministerio de Educación Nacional para la realización de una convocatoria a las cadenas productivas que apoye la transformación de la Educación Técnica –Media y Profesional- y Tecnológica, con el propósito de responder a las competencias requeridas para el desarrollo del sector productivo. |  | Apoyar en la identificación, formulación y seguimiento a proyectos que surjan del trabajo con las cadenas productivas para abordar los temas transversales de las redes especializadas. |  |  | 15 diciembre de 2005 |  |  |  |  | Proyecto: “DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA. Objetivo: Mejorar el desempeño profesional del factor humano de las organizaciones del sector de transporte y logística en el país, mediante un sistema de administración común de formación, evaluación, certificación, normalización e investigación de los oficios, actividades y ocupaciones. Proyecto " TALLER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES LOGISTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA”. Objetivo: Capacitar en el desarrollo de las mejores prácticas de operación logística, directamente en los puertos, a los actores públicos y privados de la cadena agroindustrial que intervienen en el proceso de exportación. Proyecto: "USO RACIONAL DE ENERGIA PARA PYMES". Objetivo: Sensibilizar a los empresarios sobre la importancia del Uso Racional de Energía. Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional definió los términos de la Convocatoria Para Apoyar Proyectos de Transformación de la Formación Técnica y Tecnológica 2005”, dirigida a alianzas conformadas por gobiernos regionales, sector productivo, instituciones de educación superior, e instituciones de educación media técnica, que se realizará a partir de enero de 2006.
|  |  |  | Camilo Salazar Luque, Director, Jairo Artunduaga, Profesional | 2005-01-01 | 2005-06-30 | Número de seminarios para promover la organización de un trabajo asociativo conjunto en el sector transporte y logística que conduzca a la optimización en la prestación de servicios de transporte de carga terrestre por carretera | - | 1 |  | 1 |  |  | 20 de octubre de 2005 | [10 empty] | Se realizó Seminario "Asociatividad: Una herramienta para el sector de transporte de carga por carretera", el cual conto con una asistencia de 80 empresarios y en el que se presentaron experiencias exitosas de la cadena de Frio Aéreo en Perú, y de empresas colombianas como COOPIDROGAS, SECTRANS, Grupo empresarial G-8, conto con la participación de los gremios del sector y del Ministerio de Transporte. |  | Promover la organización de un trabajo asociativo conjunto en el sector transporte de carga por carretera que conduzca a la optimización en la prestación de servicios de transporte | 2005-01-01 | 2005-12-30 | 20 de octubre de 2005 |  |  |  |  | Se realizó el seminario: Asociatividad: Una herramienta para la optimización del sector de transporte de carga por carretera", para su desarrollo se adelantaron las siguientes actividades: Definición de objetivos del evento, publico objetivo, se estructuró la agenda temática, identificación y contacto con conferencistas, actualización base de datos de invitados, coordinación logistica, recopilación de memorias.
Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección General de Comercio | [6 empty] | Número de informes con recomendaciones de distribución logística del Aeropuerto El Dorado | 1 | - |  | 1 |  |  | 2005-06-30 | [10 empty] | Este tema fue desarrollado directamente por el despacho del Viceministro de Comercio Exterior. Se realizó un trabajo conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y la Aerocivil, en donde se establecieron lineamientos y criterios para la estructuración de los términos de referencia que se utilizarán para la licitación del aeropuerto El Dorado |  | Establecer un modelo de integración entre el Estado, proveedores de servicios y usuarios, utilizando tecnología de punta y sistemas de información para mejorar la competitividad del Aeropuerto El Dorado |  |  | 2005-06-30 |  |  |  |  | Su ejecución estuvo a cargo del Despacho del Viceministro de Comercio Exterior.
ACCIONES ADELANTADAS QUE NO ESTABAN INCLUIDAS INICIALMENTE EN EL PLAN
Dirección de Productividad y Competitividad, Despachos Ministro y Viceministro, Dirección de Inversión Extranjera, Oficina de Asuntos Legales, Proexport. |  | Contratos de Estabilidad Juridica | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, María Edith Zapata, Asesora | 2005-09-01 | 2005-12-31 | Estructuración de la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica | - | 1 | Coordinar la realización de jornadas de divulgación de los contratos de estabilidad jurídica. | 1 | 2006-12-31 |  | 30 de diciembre de 2005 | [10 empty] | En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 963 de 2005, Decreto 2950 de 2005 y Resolución 2233 de octubre 5 de 2005, mediante la cual se asigna la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica a la Dirección de Productividad y Competitividad, se adelantaron las siguientes actividades: Elaboración Reglamento del Comité de Estabilidad Jurídica, Elaboración manual de procedimientos y requisitos para presentación de solicitudes de suscripción de contratos, Elaboración modelo de Minuta del Contrato de Estabilidad Jurídica, definición del contenido del informe de evaluación de la Secretaría Técnica sobre las solicitudes que se presenten al comité, recepción, analisis, admisión de solicitudes y elaboración del Estudio Técnico de la solicitud presentada por la empresa ALPINA S.A., convocatoria y elaboración de acta de reunión del Comité de Estabilidad Jurídica, resolución de inquietudes, consultas y derechos de petición sobre el regimen de estabilidad jurídica. |  | Estructuración de la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica | 2005-09-01 | 2005-12-30 | 2005-12-30 |  |  |  |  | En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 963 de 2005, Decreto 2950 de 2005 y Resolución 2233 de octubre 5 de 2005, mediante la cual se asigna la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica a la Dirección de Productividad y Competitividad, se adelantaron las siguientes actividades: Elaboración Reglamento del Comité de Estabilidad Jurídica, Elaboración manual de procedimientos y requisitos para presentación de solicitudes de suscripción de contratos, Elaboración modelo de Minuta del Contrato de Estabilidad Jurídica, definición del contenido del informe de evaluación de la Secretaría Técnica sobre las solicitudes que se presenten al comité, recepción, analisis, admisión de solicitudes y elaboración del Estudio Técnico de la solicitud presentada por la empresa ALPINA S.A., convocatoria y elaboración de acta de reunión del Comité de Estabilidad Jurídica, resolución de inquietudes, consultas y derechos de petición sobre el regimen de estabilidad jurídica.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO:
1A

## DICIEMBRE
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL(L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL(AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR
Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección Mipymes | 1.3.2 | Seguimiento a los proyectos de articulación productiva de las cadenas de bienes y servicios que coordina el Ministerio | Funcionamiento | Camilo Salazar Luqueç, Director, Yelitza Cárdenas, Asesor, Carlos Cossio, Asesor, Adolfo Cabrera, Profesional, Edith Urrego, Profesional - Edgar Heredia, Profesional. | 01/Ene/2005 | 2005-12-31 | No. De actas de reuniones sostenidas entre las diversas entidades que trabajen el tema de cadenas, redes y proyectos de tipo asociativo, entre las cuales están Mincomercio, Minagricultura, Minminas, DNP, Sena y Colciencias. | 1 | 2 |  | 5 |  |  | Noviembre de 2005 | [10 empty] | Para llevar a cabo el seguimiento a los proyectos de articulación productiva de las cadenas de bienes y servicios que coordina el Ministerio se realizaron Cinco reuniones de articulación con las siguientes entidades que coordinan el tema de cadenas entre ellas: DNP, Ministerio de Agricultura, Colciencias, SENA y con entidades privadas como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad George Town. |  | 100% | 250% | Reuniones de articulación interinstitucional para los temas de cadenas, redes empresariales y proyectos de tipo asociativo para mejora la productividad y competitividad de las empresas. | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Noviembre de 2005 |  |  |  |  | Durante el año 2005 se realizaron diversas jornadas de trabajo con las entidades que coordinan temas sectoriales de cadenas, redes y asociatividad. Estas reuniones se realizaron con el DNP como coordinador de la Agenda Interna sectorial, con la Alta Consejería para la Competitividad, Ministerio de Agricultura, Colciencias y con Universidades como la Universidad Nacional y la Distrital. Todas estas reuniones se articularon en torno al trabajo de desarrollo empresarial. También se realizaron reuniones con organismos del sector privado como la Camára de Comercio de Bogotá y la Universidad George Town
[7 empty] | Número de cadenas productivas a las que se realiza seguimiento | 5 | 10 | 10 | 10 |  |  | diciembre de 2005 | [10 empty] | Se realizó seguimiento a lo largo del año a 10 cadenas productivas, quienes realizaron sus propuestas de Agenda interna. Estas son: 1. Textil confecciones; 2. Cosmeticos y productos de aseo 3. Electronica 4. Metalmecánica 5. Cuero calzado 6. Madera muebles 7. Papel industria gráfica 8. Automotor 9. Carbón 10. Software De igual manera a estas 10 cadenas se les realiza seguimiento para estructurar proyectos de tipo asociativo |  | 100% | 100% | Seguimiento a la ejecución de los proyectos formulados y gestión para búsqueda de recursos de financiación | 2005-01-01 | 2005-12-31 | diciembre de 2005 |  |  |  |  | A las 10 cadenas productivas que coordina este Ministerio se les acompañó en la estructuración de sus estrategias competitivas para agenda Intena y por otro lado, con cada una de ellas se trabaja en la estructuración de proyectos que fortalezcan la asocitividad empresarial. De igual modo, este Ministerio busca la cofinanciación de los proyectos a través de las fuentes nacionales y también internacionales como CAF y CELALE. Por otro ladom se realizaron eventos de asociatividad dirigidos a las cadenas productivas, en los cuales se promueve la generación de este tipo de proyectos entre los empresarios. Estos eventos se realizaron con la Cámara de Comercio de Bogotá, con Universidades como la Nacional, Distrital y el ICESI de Cali.
| 1.3.2 | Seguimiento a los proyectos de articulación productiva de las cadenas de bienes y servicios que coordina el Ministerio |  |  |  |  | Número de cadenas productivas convocadas a los eventos de prospectiva tecnológica e industrial que organiza la Dirección | 1 | 2 |  | 10 | Directamnete este Ministerio no cuenta con recursos del presupuesto nacional para la realización de los estudios de prospectiva para las cadenas productivas. |  | Octubre de 2005 | [10 empty] | Se realizó convocatoria para que los empresarios de las 10 cadenas productivas participaran en el seminario de prospectiva tecnologica e Industrial. Por otro lado, este Ministerio participó en el taller realizado por Colciencias y el convenio Andrés Bello, denominado: "La educación superior para la transformación productiva y social con equidad en los países del Convenio Andres Bello". |  | 100% | 500% | Convocatoria a las cadenas productivas a los eventos de propectiva que organiza la direccion | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Octubre de 2005 |  |  |  |  | En el marco del Programa Nacional de Prospectiva, del cual este Ministerio hace parte, se realizó convocatoria a las 10 cadenas productivas que coordina este Ministerio para promover su participación en el evento, que contó con la presencia del profesor francés Michel Godet, uno de los cinco principales prospectivistas del mundo.
Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección General de Comercio | 3.1.2 | Diagnóstico , elaboración de propuestas y seguimiento a la eliminación de barreras al comercio exterior | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Carlos Cossio Martínez, Asesor | 2005-07-01 | 2005-12-31 | Número de jornadas de capacitación a usuarios de comercio exterior sobre trámites de ventanilla única, inspección simultánea y manejo de carga en puerto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario | - | 5 |  | 7 |  |  | Diciembre 30 de 2005 | [10 empty] | Según el decreto reglamentario sobre trámites de comercio exterior en ventanilla única, se realizaron 7 jornadas de capacitación en cartagena 5 y dos en buenaventura en lo relacionado con inspección simultanea y manejo de carga en puerto. |  | 100% | 140% | Realizar jornadas de capacitación a usuarios de comercio exterior sobre trámites de ventanilla única, inspección simultánea y manejo de carga en puerto, según Decreto Reglamentario | 2005-07-01 | 2005-12-31 | Diciembre 30 de 2005 |  |  |  |  | Se realizaron 5 talleres de capacitación a usuarios de comercio exterior sobre trámites de ventanilla única y 2 sobre inspección simultanea y de manejo de carga en puerto en Cartagena y Buenaventura.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de informes sobre el diseño e implementacion de medios didácticos, montaje del blackboard, diseño de material de promoción, formación de tutores multiplicadores, realización de la primera promoción de la Cátedra de Productividad y Competitividad; para efectos de realizar la interventoría de los Contratos de ejecución de la Cátedra virtual de productividad y competitividad | 1 | 2 |  | 4 |  |  | El 1er informe se recibio en diciembre de 2004 El 2do informe se recibió en mayo de 2005 El 3er informe se recibió en noviembre de 2005 El 4o informe se recibió en diciembre de 2005 | [10 empty] | En 1er informe se recibio: - Resultados de los Talleres de Trabajo con el Grupo Nacional de Expertos, Diseño Curricular, Recursos y Lecturas Complementarias En el 2do informe se recibió: - Medios didácticos, Montaje en la plataforma BlackBoard del SENA, Material de promoción, Plan de Promoción, Preinscripción de 10.000 estudiantes, inscripción de 8.340, y matricula de 5.779 En el 3er informe se recibió: - Formación de 113 tutores multiplicadores En el 4o informe se recibió: - Realización de la primera promoción de la Cátedra, Estrategia de promoción, Todos los resultados objeto de la contratación No.053, Plan de Ajustes previsto e implementado, Memoria Final | Ninguna | 100% | 200% | Realizar la interventoría de los Contratos de ejecución de la Cátedra virtual de productividad y competitividad | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Se realizaron reuniones con el contratista, es decir UNAB, en las siguientes fechas: Ene-12-05, Acta Interventoria No.3 Ene-13-05, Acta Interventoría No.4 Feb-2-05, Acta Comité Tecnico Pedagógico (CTP) No.13 Feb-10-05, Acta CTP No.14 Feb-17-05, Acta CTP No.15 Feb-23-05, Acta CTP No.16 Mar-2-05, Acta CTP No.17 Abr-20-05, Acta CTP No.18 Jun-17-05, Acta CTP No.20 Ago-12-05, Acta CTP No.23 Sep-21-05, Acta Interventoría No.5 Nov-8-05, Acta CTP No.24 Nov-17-05, Acta CTP No.25 Nov-21-05, Acta CTP No.26 Dic-11-05, Acta CTP No.28 |  |  |  |  | En las reuniones se levantaron Actas así: Ene-12-05, Acta Interventoria No.3 Ene-13-05, Acta Interventoría No.4 Feb-2-05, Acta Comité Tecnico Pedagógico (CTP) No.13 Feb-10-05, Acta CTP No.14 Feb-17-05, Acta CTP No.15 Feb-23-05, Acta CTP No.16 Mar-2-05, Acta CTP No.17 Abr-20-05, Acta CTP No.18 Jun-17-05, Acta CTP No.20 Ago-12-05, Acta CTP No.23 Sep-21-05, Acta Interventoría No.5 Nov-8-05, Acta CTP No.24 Nov-17-05, Acta CTP No.25 Nov-21-05, Acta CTP No.26 Dic-11-05, Acta CTP No.28
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de estudiantes vinculados a la cátedra de productividad y competitividad | - | 1000 |  | 3097 |  |  | 2005-12-20 | [10 empty] | Con la UNAB se obtuvo los siguientes resultados: - Matriculados: 5.779 - Formados: 2.797 Con las Universidades se obtuvo los siguientes resultados: - Matriculados: 1.363 - Formados: 300 | Ninguna | 100% | 309.7% | Gestionar la promoción y vinculación de estudiantes provenientes de las Universidades y de los Centros Regionales de Productividad a la primera promoción de la cátedra de productividad y competitividad | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-20 |  |  |  |  | Participaron las siguientes universidades en la Capacitación de Tutores Multiplicadores: - Cooperativa de Colombia, EAFIT, CEIPA, Corporación Universitaria del Meta, UNITROPICO, Externado de Colombia, del Sinú, UNAB, Nacional de Colombia Sede Manizales, De Córdoba Y Autónoma de Occidente Participaron las siguientes universidades en la formación de estudiantes: - Universidad Cooperativa de Colombia - Universidad Externado de Colombia - Universidad de Córdoba
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de contratos para realizar los seminarios en asociatividad | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-12-30 | [10 empty] | En diciembre de 2005 se formalizó el contrato para realizar los seminarios en asociatividad, que adicionalmente incluirán la temática de tecnología. Duarnete la vigencia de 2006 se ejecutará el contrato mediante la realización de 6 seminarios | Ninguna | 100% | 100% | Diseñar y firmar un contrato para la realización de seminarios de asociatividad | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 2005-12-30 |  |  |  |  | En diciembre se formalizó el contrato para realizar los seminarios que serán realizadaos durante la vigencia 2006.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de talleres en medición de la productividad empresarial y la competitividad regional | - | 6 |  | 6 |  |  | 2005-12-07 | [10 empty] | Los talleres se efectuaron de la siguiente manera: - Yopal: 15 de noviembre de 2005 - Villavicencio: 22 de noviembre de 2005 - Leticia: 24 de noviembre de 2005 - Riohacha: 29 de noviembre de 2005 - Florencia: 1º de diciembre de 2005 - San Andres: 6 de diciembre de 2005 | Ninguna | 100% | 100% | Diseñar y realizar talleres en medición de la productividad empresarial y competitividad regional en las ciudades de Leticia, Florencia, Yopal, Riohacha,Villavicencio y San Andrés | 2005-07-01 | 2005-12-31 | Los talleres se efectuaron de la siguiente manera: - Yopal: 15 de noviembre de 2005 - Villavicencio: 22 de noviembre de 2005 - Leticia: 24 de noviembre de 2005 - Riohacha: 29 de noviembre de 2005 - Florencia: 1º de diciembre de 2005 - San Andres: 6 de diciembre de 2005 |  |  |  |  | De acuerdo con el Plan de Acción se realizaron el las ciudades de Yopa, Villavicencio, Leticia, Riohacha, Florencia y San Andres seis talleres de medición de la productividad empresarial
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de contratos para realizar un Seminario en prospectiva tecnológica | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-12-30 | [10 empty] | En diciembre de 2005 se formalizó el contrato para realizar los seminarios en prospectiva tecnológica, que adicionalmente incluirán la temática de asociatividad. Durante la vigencia de 2006 se ejecutará el contrato mediante la realización de 6 seminarios. | Ninguna | 100% | 100% | Participar en la convocatoria de una conferencia en prospecativa tecnológica con un experto internacional, y contratar la realización de un seminario Nacional en Prospectiva Tecnológica con expertos nacionales | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 2005-12-30 |  |  |  |  | En diciembre se formalizó el contrato para realizar los seminarios que serán realizadaos durante la vigencia 2006.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Documento con el Plan de trabajo de la Red Colombiana de Centros Regionales de Productividad validado y presentado ante Colciencias y el Viceministerio de Desarrollo Empresarial | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-10-28 | [10 empty] | El documento con el Plan de trabajo de la Red Colombiana de Centros Regionales de Productividad se formulo y fue validado por el Viceministro. | Queda pendiente presentar dicho documento ante Colciencias el primer semestre de 2006. | 100% | 90% | Articular la Red Colombiana de Centros Regionales de productividad a través de la formulación de un plan de trabajo y la identificación de proyectos conjuntos en las regiones y a nivel nacional. | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 2005-10-28 |  |  |  |  | El documento con el Plan de trabajo de la Red Colombiana de Centros Regionales de Productividad se formuló.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de talleres | - | 2 |  | 2 |  |  | 2005-10-13 | [10 empty] | Se realizó dos talleres en sensibilización de la productividad, uno a empresarios de la cadena del carbon en el primer semestre del 2005, y otro a empresarios de la cadena de confección en el segundo semestre de 2005 | En reunión de trabajo, se presentó la propuesta de realización de un tercer taller en medición de la productividad a empresarios de la cadena de automotores, sin obtener respuesta afirmativa por parte de ellos, ya que su interes es el de recibir recursos de inversión para confinanciar sus proyectos de desarrollo empresarial | 100% | 100% | Desarrollar jornadas de formación y divulgación al interior de las cadenas productivas para promover el uso de indicadores de productividad | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 2005-10-13 |  |  |  |  | En reuniones de trabajo se desarrollaron jornadas de formación y divulgación al interior de las cadenas productivas en lo cual se realizaron dos talleres en sensibilización de la productividad, uno a empresarios de la cadena del carbon en el primer semestre del 2005, y otro a empresarios de la cadena de confección en el segundo semestre de 2005, a fin de promover el uso de indicadores de productuvidad que les podrían ser aplicables.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.3.1 | Cultura de la productividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Luz Deicy Florez Espinal, Asesor, Edgar Díaz, Profesional, Luis Angel Aldana, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Numero de informes sobre preselección, inscripción y resultados de las materias de fundamentación empresarial y gestión empresarial, diseño, elaboración y evaluación de planes de negocio; para efectos de realizar la interventoría del Contrato de ejecución de la cuarta promoción de la Cátedra virtual de creación de empresas de base tecnológica | - | 1 |  | 2 |  |  | El 1er informe se recibio en noviembre de 2004 El 2do informe se recibió en mayo de 2005 El 3er informe se recibió en noviembre de 2005 | [10 empty] | En el 1er informe se recibio: - Planes de trabajo, promoción, capacitación, inscripción, formación, y reuniones mensuales En el 2do informe se recibió: - Proceso de selección, preinscripción e inscripción de estudiantes, Resultados de las dos primeras materias, Avance de estadísticas, ajustes realizados, Preguntas frecuentes, Resultados de encuestas a satisfacción En el 3er informe se recibió: - Reporte de avance, Análisis general de resultados, Listado de docentes y alumnos, Resumen de los planes de negocios preincubados, Resultado de las ruedas de financiación, resultados de la evaluación final del proyecto | Ninguna | 100% | 200% | Realizar la interventoría del Contrato de ejecución de la cuarta promoción de la Cátedra virtual de creación de empresas de base tecnológica | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Se realizaron reuniones con el contratista, es decir IEBTA, en las siguientes fechas: Ene-13-05, Acta Interventoria No.4 Mar-8-05, Acta Interventoria No.5 Abr-1-05, Acta Interventoria No.6 Abr-5-05, Acta Interventoria No.7 Abr-5-05, Acta Interventoria No.8 Abr-7-05, Acta Interventoria No.9 Jun-8-05, Acta Interventoria No.10 Jun-29-05, Acta CTP No.21 Jul-26-05, Acta CTP No.22 Nov-25-05, Acta CTP No.25 |  |  |  |  | En las reuniones se levantaron Actas así: Ene-13-05, Acta Interventoria No.4 Mar-8-05, Acta Interventoria No.5 Abr-1-05, Acta Interventoria No.6 Abr-5-05, Acta Interventoria No.7 Abr-5-05, Acta Interventoria No.8 Abr-7-05, Acta Interventoria No.9 Jun-8-05, Acta Interventoria No.10 Jun-29-05, Acta CTP No.21 Julio 26 Acta Nro 22 Novie-25 Acta No.25
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.4.1 | Análisis y seguimiento a los indicadores de competitividad | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, María Edith Zapata, Asesor, Marco Bermudez, Profesional | 2005-04-01 | 2005-11-30 | Número de informes de análisis sobre el desempeño competitivo de Colombia, de acuerdo con el reporte del FEM (Foro Económico Mundial) y el IMD (Instituto de Desarrollo Gerencial) | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 20 de octubre de 2005 | [10 empty] | Se realizarón cuatro informes sobre el desempeño de Colombia en materia de competivididad: El Análisis del Anuario Global de Competitividad, que publica el IMD; el informe de análisis sobre Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial; el informe sobre el desempeño de Colombia en el Indice de Desarrollo Humano, y el análisis del informe "Doing Bussiness", que publica el Banco Mundial. En todos los casos, se analizó la posición de Colombia frente a países desarrollados y de América Latina. |  | 100% | 133.3% | Realizar análisis y seguimiento de los indicadores de competitividad | 2005-04-01 | 2005-11-01 | 20 de octubre de 2005 |  |  |  |  | Se realizarón cuatro informes sobre el desempeño de Colombia en materia de competivididad: El Análisis del Anuario Global de Competitividad, que publica el IMD; el informe de análisis sobre Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial; el informe sobre el desempeño de Colombia en el Indice de Desarrollo Humano, y el análisis del informe "Doing Bussiness", que publica el Banco Mundial. En todos los casos, se analizó la posición de Colombia frente a países desarrollados y de América Latina.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.4.2 | Estudio de Sobrecostos | Funcionamiento | Camilo Salazar, Director, María Edith Zapata, Asesora, Marco Bermúdez, Profesional, Edgar Heredia, Profesional | 2005-01-01 | 2005-06-30 | Número de informes sobre costos y calidad de energía, con criterios referentes al impacto sobre la localización y desarrollo de la industria nacional | 1 | - |  | 1 |  | 0 | 24 junio de 2005 |  | #REF! | En Proceso | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | Se realizó el analisis del uso de energia en Colombia. |  | 100% | 100% | Realizar estudio de costos y calidad de energía, con criterios referentes al impacto sobre la localización y desarrollo de la industria nacional | 2005-01-01 | 2005-06-30 | 24 junio de 2005 |  |  |  |  | Entre las principales conclusiones del estudio se encuentran: el consumo industrial representa el 32%, mientras el mayor porcentaje corresponde al residencial con 43%. El sector comercial participa con 16% del total. Los precios totales que pagan los grandes consumidores en Colombia (4.66 cUS$/Kwh) son inferiores a los de Ecuador (6.8 cUS$/Kwh) y México (5.17 cUS$/Kwh), pero son superiores a los otros ocho países de referencia del estudio (cuadro 2). Los precios en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela son menores en un rango de 43%-66% a los pagados en Colombia.
Dirección de Productividad y Competitividad | 3.5.1 | Articulación con entidades públicas, privadas y académicas para el planteamiento, priorización y desarrollo de proyectos que mejoren la competitividad en factores de carácter transversal que inciden en la competitividad del país | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque. Director, María Edith Zapata, Asesor, Carlos Cossio, Asesor, Jairo Artunduaga, Profesional, Jahir Gil, Profesional, Edgar Heredia, Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de proyectos a los que se realiza seguimiento | - | 5 | 5 | 5 |  |  | 16 de diciembre de 2005 | [10 empty] | Se realizó seguimiento a los 5 proyectos adelantados en los temas transversales de Transporte y Logistica, Ciencia y Tecnología, Tecnologias de la información y las comunicaciones, Energia y Gas. |  | 100% | 100% | Seguimiento a los proyectos que se adelantan en desarrollo de programas transversales de apoyo a la competitividad | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 16 de diciembre de 2005 |  |  |  |  | Se realizó seguimiento a los siguientes proyetos: ENERGIA Y GAS: · Formulación del proyecto de “Uso Racional Eficiente de la Energía en la Pymes”, con el cual se busca sensibilizar a los empresarios sobre la importancia del Uso Racional de Energía. El proyecto será presentado en el III Encuentro de Uso Racional de Energía, que se realizará en marzo de 2006 en la ciudad de Bogotá. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA · Formulación de los proyectos “Diseño y Organización del Sistema Nacional de Formación en Transporte y Logística”, y “ Mapa Logístico de Colombia”, los cuales fueron presentados a la mesa de Fortalecimiento de la capacidad comercial del TLC. · Participación en la construcción de la Agenda Interna de los Servicios de Transporte y Logística. · Elaboración propuesta de acuerdo, conjuntamente con Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación, sobre los parámetros y condiciones para autorizar el registro inicial de nuevos vehículos por incremento de la capacidad instalada de carga, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1347 de 2005. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES · Coordinación con la DIAN y el sector privado, para revisión de la propuesta tecnológica y de ajuste a la normatividad que promueva el uso de facturación electrónica. · Desarrollo del proyecto EXPORTE.org, en conjunto con Colciencias y la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, con los siguientes resultados: 12 empresas exportadoras tienen su producto o servicio listo para exportar, con un potencial de exportación de US$25 millones; 10 de ellas participaron en el “Laboratorio de Negociación”, con expectativas de ventas en el mercado internacional. · Formulación del Proyecto de cooperación entre el FOMIPYME y la Agenda de conectividad, con el propósito de contribuir al desarrollo estratégico empresarial basado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
[7 empty] | Número de proyectos formulados que surjan del trabajo con las cadenas productivas para abordar los temas transversales de las redes especializadas | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 16 de diciembre de 2005 | [10 empty] | Se estructuraron los 4 proyectos: Sistema de Informacion para el sector transporte, Taller para el Mejoramiento de las Operaciones Logísticas del Comercio Exterior de la Cadena Agroindustrial Colombiana y Uso Racional de Energía para Pymes. Coordinación con el Ministerio de Educación Nacional para la realización de una convocatoria a las cadenas productivas que apoye la transformación de la Educación Técnica –Media y Profesional- y Tecnológica, con el propósito de responder a las competencias requeridas para el desarrollo del sector productivo. |  | 100% | 90% | Apoyar en la identificación, formulación y seguimiento a proyectos que surjan del trabajo con las cadenas productivas para abordar los temas transversales de las redes especializadas. |  |  | 15 diciembre de 2005 |  |  |  |  | Los proyectos estructurados son: 1. Proyecto: “DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA. Objetivo: Mejorar el desempeño profesional del factor humano de las organizaciones del sector de transporte y logística en el país, mediante un sistema de administración común de formación, evaluación, certificación, normalización e investigación de los oficios, actividades y ocupaciones. 2. Proyecto " TALLER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OPERACIONES LOGISTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA”. Objetivo: Capacitar en el desarrollo de las mejores prácticas de operación logística, directamente en los puertos, a los actores públicos y privados de la cadena agroindustrial que intervienen en el proceso de exportación. 3. Proyecto: "USO RACIONAL DE ENERGIA PARA PYMES". Objetivo: Sensibilizar a los empresarios sobre la importancia del Uso Racional de Energía. 4. Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional definió los términos de la Convocatoria Para Apoyar Proyectos de Transformación de la Formación Técnica y Tecnológica 2005”, dirigida a alianzas conformadas por gobiernos regionales, sector productivo, instituciones de educación superior, e instituciones de educación media técnica, que se realizará a partir de enero de 2006.
|  |  |  | Camilo Salazar Luque, Director, Jairo Artunduaga, Profesional | 2005-01-01 | 2005-06-30 | Número de seminarios para promover la organización de un trabajo asociativo conjunto en el sector transporte y logística que conduzca a la optimización en la prestación de servicios de transporte de carga terrestre por carretera | - | 1 |  | 1 |  |  | 20 de octubre de 2005 | [10 empty] | Se realizó Seminario "Asociatividad: Una herramienta para el sector de transporte de carga por carretera", el cual conto con una asistencia de 80 empresarios y en el que se presentaron experiencias exitosas de la cadena de Frio Aéreo en Perú, y de empresas colombianas como COOPIDROGAS, SECTRANS, Grupo empresarial G-8, conto con la participación de los gremios del sector y del Ministerio de Transporte. |  | 100% | 100% | Promover la organización de un trabajo asociativo conjunto en el sector transporte de carga por carretera que conduzca a la optimización en la prestación de servicios de transporte | 2005-01-01 | 2005-06-30 | 20 de octubre de 2005 |  |  |  |  | Se realizó el seminario: Asociatividad: Una herramienta para la optimización del sector de transporte de carga por carretera", para su desarrollo se adelantaron las siguientes actividades: Definición de objetivos del evento, publico objetivo, se estructuró la agenda temática, identificación y contacto con conferencistas, actualización base de datos de invitados, coordinación logistica, recopilación de memorias.
Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección General de Comercio | [6 empty] | Número de informes con recomendaciones de distribución logística del Aeropuerto El Dorado | 1 | - |  | 1 |  |  | 2005-06-30 | [10 empty] | Este tema fue desarrollado directamente por el despacho del Viceministro de Comercio Exterior. Se realizó un trabajo conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y la Aerocivil, en donde se establecieron lineamientos y criterios para la estructuración de los términos de referencia que se utilizarán para la licitación del aeropuerto El Dorado |  | 100% | 100% | Establecer un modelo de integración entre el Estado, proveedores de servicios y usuarios, utilizando tecnología de punta y sistemas de información para mejorar la competitividad del Aeropuerto El Dorado |  |  | 2005-06-30 |  |  |  |  | Su ejecución estuvo a cargo del Despacho del Viceministro de Comercio Exterior.
Dirección de Productividad y Competitividad, Dirección Mipymes, Direcciones Territoriales Ministerio | 4.2.1 | Asesoría para la consolidación de clústers potenciales | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, Yelitza Cárdenas, Asesor, Edith Urrego, Profesional, Adolfo Cabrera, Profesional | 2005-03-01 | 2005-12-31 | Número de regiones en donde se consoliden clúster industriales estratégicos | 1 | 2 |  | 3 |  |  | Diciembre de 2005 | [10 empty] | En las siguientes regiones se realizaron acciones para la estructuración de proyectos asociativos que permitan la consolidación de clústers: Huila, Santander y Bogotá |  | 100% | 150% | Acompañamiento en la consolidación de clústers industriales | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 2005-12-30 |  |  |  |  | Con el fin de consolidar clusters que permitan mejorar la productividad de las empresas se realizaron jornadas de trabajo con las cadenas productivas regionales así: 1. Mármol del Huila 2. Madera Muebles de Santander 3. Confecciones de Bogotá De igual modo, se quiere apoyar los esfuerzos que varias instituciones regionales desarrollan para consolidar y promover los mecanismos de cooperación y asociatividad entre las empresas, por esta razón se han realizado capacitaciones y foros relacionados con el tema de asociatividad en la ciudad de Cali.
[7 empty] | Número de regiones para efectos de acompañar el proceso de formulación de proyectos asociativos | - | 2 |  | 3 |  |  | Diciembre de 2005 | [10 empty] | En Huila, Santander y Bogotá se realizaron jornadas de trabajo que implicaron talleres de planeación estrategica, formulación de visiones conjuntas, identificaión de problemática común y la estructuración de proyectos asociativos. |  | 100% | 150% | Acompañar el proceso de formulación de proyectos asociativos | 2005-07-01 | 2005-12-31 | Diciembre de 2005 |  |  |  |  | 1. Cadena de mármol y materiales cálcareos del Huila: La Gobernación del Huila, solicitó apoyo a este Ministerio para la consolidación de la cadena y para la estructuración de proyectos asociativos, por lo cual, se realizaron varios reuniones en la ciudad de Bogotá y posteriormente jornadas de trabajo con los empresarios del mármol en la ciudad de Neiva, con el fin de estructurar proyectos de tipo asociativo. Los objetivos del proyecto son: mejorar las técnicas de extracción del mármol y un análisis logistico del sector, entre otros. 2. Cadena regional de madera muebles de madera de Santander: El Ministerio apoya en la consolidación de esta cadena productiva, mediante la estructuración de proeyctos asociativos. Mincomercio realizó un taller de planeación estratégica con enfoque asociativo en el que se identificó la visión de la cadena, sus metas, problemática priorizada por los empresarios y posibles soluciones. 3. Confecciones en Bogotá: Con un grupo de 50 microempresarias confeccionistas de Bogotá se realizó un proceso para la estructuración de un proyecto asocativo que involucra elementos como mejoramiento de la productividad y estandarización de líneas de producción.
ACCIONES ADELANTADAS QUE NO ESTABAN INCLUIDAS INICIALMENTE EN EL PLAN
Dirección de Productividad y Competitividad, Despachos Ministro y Viceministro, Dirección de Inversión Extranjera, Oficina de Asuntos Legales, Proexport. |  | Contratos de Estabilidad Juridica | Funcionamiento | Camilo Salazar Luque, Director, María Edith Zapata, Asesora | 2005-09-01 | 2005-12-31 | Estructuración de la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica | - | 1 | Coordinar la realización de jornadas de divulgación de los contratos de estabilidad jurídica. | 1 | 2006-12-31 |  | 30 de diciembre de 2005 | [10 empty] | En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 963 de 2005, Decreto 2950 de 2005 y Resolución 2233 de octubre 5 de 2005, mediante la cual se asigna la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica a la Dirección de Productividad y Competitividad, se adelantaron las siguientes actividades: Elaboración Reglamento del Comité de Estabilidad Jurídica, Elaboración manual de procedimientos y requisitos para presentación de solicitudes de suscripción de contratos, Elaboración modelo de Minuta del Contrato de Estabilidad Jurídica, definición del contenido del informe de evaluación de la Secretaría Técnica sobre las solicitudes que se presenten al comité, recepción, analisis, admisión de solicitudes y elaboración del Estudio Técnico de la solicitud presentada por la empresa ALPINA S.A., convocatoria y elaboración de acta de reunión del Comité de Estabilidad Jurídica, resolución de inquietudes, consultas y derechos de petición sobre el regimen de estabilidad jurídica. |  | 100% | 100% | Estructuración de la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica | 2005-09-01 | 2005-12-30 | 2005-12-30 |  |  |  |  | En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 963 de 2005, Decreto 2950 de 2005 y Resolución 2233 de octubre 5 de 2005, mediante la cual se asigna la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica a la Dirección de Productividad y Competitividad, se adelantaron las siguientes actividades: Elaboración Reglamento del Comité de Estabilidad Jurídica, Elaboración manual de procedimientos y requisitos para presentación de solicitudes de suscripción de contratos, Elaboración modelo de Minuta del Contrato de Estabilidad Jurídica, definición del contenido del informe de evaluación de la Secretaría Técnica sobre las solicitudes que se presenten al comité, recepción, analisis, admisión de solicitudes y elaboración del Estudio Técnico de la solicitud presentada por la empresa ALPINA S.A., convocatoria y elaboración de acta de reunión del Comité de Estabilidad Jurídica, resolución de inquietudes, consultas y derechos de petición sobre el regimen de estabilidad jurídica.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO:
1A