## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
DIRECCION DE TURISMO
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
Dirección de Turismo | 1.5.1. | Internacionalización de servicios turísticos | Recursos Proexport y Fondo de Promoción Turística | Gustavo Toro,Director -Martha Lucía Guzmán,Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Metodología presentación de proyectos | 1 | - |  | 1 |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | Se elaboró 1 metodología de presentación de proyectos que fue establecida, sin embargo debe aún incluirse el manual de participación en ferias internacionales que están elaborando Proexport y el Fondo de Promoción Turística |  | 100% | 100% | 1. Coordinación de ajuste de la metodología para la presentación de proyectos de promoción del turismo en el exterior | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-12-31 |  |  |  |  | La metodología fue establecida, sin embargo debe aún incluirse el manual de participación en ferias internacionales que están elaborando Proexport y el Fondo de Promoción Turística
PLAN SECTORIAL DE TURISMO
EJE 1: DESTINOS TURISTICOS COMPETITIVOS
ESTRATEGIA 1: Apoyo a destinos que mejoren la competitividad y consoliden mercados de desarrollo turístico
Dirección de Turismo | 1.1.1. | Convenios competitividad turística | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director-Victor Fernández, Asesor | 2005-02-01 | 2005-12-31 | Número de convenios con seguimiento | 10 | 25 |  | 29 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se firmaron 29 convenios de competitividad turística y se les hizo el seguimiento respectivo, los cuales fueron suscritos entre el Ministerio y los municipios o ciudadaes con destinto turístico |  | 100% | 116% | Seguimiento a la matriz de compromisos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-12-14 |  |  |  |  | Se realizaron los seguimientos de acuerdo con los compromisos firmados.
[29 empty] | Reunión interna de seguimiento | 2005-11-15 | 2005-11-15 | 2005-11-30 |  |  |  |  | Ratificación de los resultados del seguimiento con las regiones
[8 empty] | - | 2 |  | 2 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se realizaron 2 talleres que tuvieron por objeto hacer una inducción con los responsables de las oficinas de turismo de Quindío y Meta sobre los aspectos técnicos para la implantación del sistema. |  | 100% | 100% | Talleres regionales en destinos pilotos. | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizo un taller en el Quindio y otro en el Meta
| 1.1.3. | Ajuste de instrumentos normativos | Funcionamiento | Viceministro Zarruk- Gustavo Toro, Director | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Ajuste Ley 300/96 | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-11-11 | [10 empty] | Se preparó 1 proyecto de ajuste a la ley 300 de 1996. |  | 100% | 100% | Seguimiento al proceso | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-11-11 |  |  |  |  | Se preparó proyecto ajuste a la ley 300 de 1996.
| 1.1.4.1.1. | Asistencia técnica en planificación turística | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director -Víctor Fernández, Asesor | 2005-02-01 | 2005-12-31 | Planes formulados sobre Planificación Turística | 2 | 4 |  | 6 |  |  | 2005-11-30 | [10 empty] | Se realizaron los talleres que estaban previstos ( en promedio 3 por cada destino) para realizar la elaboración de los planes y de acuerdo con las solicitudes recibidas. Se concluyeron 6 planes de formulación sobre Planificación Turística en: Sabana Occidente, Barrancabermeja, Honda, Mariquita, Melgar, provincia de Sugamuxi |  | 100% | 150% | Realización de talleres. Asistencia según solicitudes de las regiones: Estan en proceso Magdalena, Region de la Dorada, Silvania, Sabana Occidente (Cund). | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-11-30 |  |  |  |  | Los talleres se realizan para avanzar en la formulación del plan.
| 1.1.4.1.2. | Asistencia técnica en diseño de producto | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director -Víctor Fernández, Asesor | 2005-02-01 | 2005-12-31 | Talleres realizados | 2 | 5 |  | 5 |  |  | 2005-12-10 | [10 empty] | Se desarrollaron 5 talleres en: Sabana Occidente, Barrancabermeja, Honda, Mariquita, Melgar, provincia de Sugamuxi, sobre asistencia técnica en diseño de producto. |  | 100% | 100% | Realización de talleres | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-12-10 |  |  |  |  | Se desarrollaron 5 talleres en: Sabana Occidente, Barrancabermeja, Honda, Mariquita, Melgar, provincia de Sugamuxi, sobre asistencia técnica en diseño de producto.
| 1.1.4.1.3. | Asistencia técnica en Normatividad | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director -Víctor Fernández, Asesor | 2005-02-01 | 2005-12-31 | Asesorías realizadas | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 2005-11-30 | [10 empty] | Se efectuarón 3 asesorias en Melgar y Sogamoso ligadas a la asistencia en planificación turística para la constitución de oficinas de turismo y en Cartago para la declarataoria de una zona de desarrollo turístico prioritario. |  | 100% | 150% | Realización asesorías | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-11-30 |  |  |  |  | Se brindarón 3 asesorìas qie están ligadas a procesos concretos: declaratorias de zona de desarrollo turístico, creación de entidades de turismo
| 1.1.4.2. | Consolidación de procesos | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director -Víctor Fernández, Asesor | 2005-02-01 | 2005-12-31 | Número de informes | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 2005-12-15 | [10 empty] | Se presentarón 4 informes sobre consolidación de proceso que están muy ligado a los convenios de competitividad: 1. En el caso de Nuquí - Bahía solano, los avances se han registrado en fortalecimiento de los prestadores de servicios ( fase 2 del proyecto financiado por el Bid), promoción y capacitación. 2. En Quindío los avances se registran en consolidación y ampliación del Club de Calidad, plan de turismo a largo plazo (prospectivo), diversificación de servicios ( ecoturismo, turismo de aventura). 3. En el Meta se ha contratado un nuevo plan maestro para el departamento, se consolidaron los grandes eventos al rededor del "Trabajo de llano" , se fortaleció la capacitación y se dieron los primeros paises para instaurar el sistema de indicadores de competitividad. 4. En Risaralda se ha vendio trabajando en posicionar el destino como ecoturístico y agroturístico y se ha avanzado en temas de calidad. |  | 100% | 133.3% | Monitoreo anual para consolidación de procesos en los destinos Nuquí, Bahía Solano,Meta, Quindío | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-12-15 |  |  |  |  | Se va evaluando con la evolución de los convenios de competitividad
| 1.1.4.4. | Comunicación permanente con autoridades de turismo | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director -Víctor Fernández, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Encuentros semestrales | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2005-11-20 | [10 empty] | Se realizaron 2 encuentros en Barranquilla sobre el Diseño del Material Promocional y en el Meta sobre Turismo en las Regiones |  | 100% | 100% | Organización y realización del encuentro. | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-11-20 |  |  |  |  | Se organizarón los 2 eventos en Barranquilla y el Meta.
EJE 2: INFRAESTRUCTURAS DE BUENA CALIDAD
ESTRATEGIA 1: Mejora de la infraestructura en destinos prioritarios
Dirección de Turismo | 2.1.1.1. | Asistencia técnica en señalización turística | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Hayda Suescún - René Méndez, Profesionales | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de municipios asesorados | 5 | 10 |  | 25 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se asesorarón a 25 municipios donde se realizaron conferencias y talleres con los alcaldes interesados en desarrollar el programa de señalización turística |  | 100% | 250% | 1. Asistencia técnica en levantamiento de inventario turístico, en coordinación con grupo de Competitividad y Desarrollo Regional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Asesoría en levantamientos de inventario turístico.
[29 empty] | 2. Revisión estudios técnicos de señalización |  |  | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizó la revisión de tres estudios técnicos.
[29 empty] | 3. Seguimiento |  |  | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizó el seguimiento respectivo a los estudios técnicos.
| 2.1.1.2. | Asistencia técnica en enlucimiento de fachadas | Funcionamiento |  | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de municipios asesorados | 2 | 3 |  | 16 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se asesoraron 16 municipios en donde se adelantaron jornadas de trabajo con alcaldías y sus respectivas comunidades para la asistencia técnica en enlucimiento de fachadas. |  | 100% | 533.3% | 1.Asesoría en levantamiento de inventario de inmuebles. | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Asistencia en el levantamiento de inventarios de inmuebles
[29 empty] | 2. Prefactibilidad económica |  |  | 2005-12-31 |  |  |  |  | Talleres de capacitación para elaborar las proyecciones económicas
[29 empty] | 3. Gestión técnica y de recursos |  |  | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se adelantaron contactos con empresas del sector privado para su particiapción
[29 empty] | 4. Seguimiento |  |  | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se desarrollaron los seguimientos requeridos
EJE 3: SEGURIDAD PARA LOS VIAJEROS
ESTRATEGIA 1: Garantía de seguridad para turistas en carreteras y destinos turísticos
Dirección de Turismo | 3.1.1. | Seguridad en carreteras | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de caravanas realizadas (META SIGOB) | 70 | 150 |  | 25 |  |  | 2005-06-06 | [10 empty] | El comité de Caravanas turisticas y todas las entidades que en el participan, decidieron que: Dada la confianza que han adquirido los turistas para desplazarse por carreteras sin seguir el paso de las caravanas, éstas se han ido convirtiendo en rutas seguras, pero antes de tomar esta decisión se realizarón 25 caravanas | Replantear la meta del 2005 y del cuatrenio | 100% | 16.67% | 1. Reunión del comité de caravanas "Vive Colombia" | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-08-29 |  |  |  |  | Se efectuó una reunión el 29 de agosto del Comité de Caravanas donde se aprobaron los desplazamientos de rutas seguras para los meses de septiembre a diciembre de 2005
[5 empty] | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de rutas seguras realizadas (META SIGOB) | 100 | 300 |  | 420 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se realizaron los desplazamientos aprobados por el Comité de Caravanas que al 31 de diciembre ascienden a 420 rutas seguras. |  | 100% | 140% | 2. Coordinación regional de las caravanas y rutas seguras "Vive Colombia" | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-11-14 |  |  |  |  | Se coordinó con las regiones la logística para las rutas aprobadas
| 3.1.2.1. | Vigilancia de atractivos turísticos y de terminales de transporte | Recursos Policía Nacional Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de eventos turísticos vigilados | 7 | 15 |  | 83 |  |  | 2005-11-14 | [10 empty] | Se realizó la vigilancia por parte de la POLTUR en los eventos turísticos. La Policía de Turismo de las diferentes regiones del país, prestó servicio de seguridad y protección a 83 eventos turisticos vigilados a nivel nacional incluidos festivales, reinados, carnavales, ferias y fiestas, en el ámbito del turismo. |  | 100% | 553.3% | 1. Coordinación con POLTUR para vigilancia de eventos y atractivos turísticos | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-11-14 |  |  |  |  | En asocio con la Coordinación nacional de la Policía de Turismo y la Dirección de Turismo, se seleccionaron los eventos de mayor importancia en el país para asignar el número de efectivos a cada evento.
|  |  | Recursos fiscales - MCIT, Programa más seguridad: $20.000.000,oo Funcionamiento |  | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de consejos regionales de seguridad turística realizados | 8 | 16 |  | 16 |  |  | 2005-10-28 | [10 empty] | Se realizón 16 Consejos Regionales de Seguridad Turística de San Andrés, Santa Marta, Cartagena, Armenia y Sucre. |  | 100% | 100% | 2. Reuniones de seguimiento regionales de los consejos de seguridad turística | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-10-28 |  |  |  |  | Se realizó el seguimiento de los Consejos Regionales de Seguridad Turística.
| 3.1.2.3. | Capacitación de la Policia de Turismo | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de efectivos POLTUR capacitados | 100 | 200 |  | 200 |  |  | 2005-11-10 | [10 empty] | Se capacitó de manera virtual a 200los efectivos de la Policía de Turismo que tuvieron facilidad de acceso a internet | Coordinar con la Dirección de Programas y Servicios Especiales de la Policía Nacional para incrementar el acceso de los efectivos de la Policía de Turismo a salas de internet | 100% | 100% | 1.Capacitación virtual de los efectivos | 2005-02-01 | 2005-12-31 | Del 10/11/05 al 02/12/05 |  |  |  |  | Se capacitaron 200 efectivos de la Policía de Turismo.
EJE 4: FUERZA EMPRESARIAL EFICIENTE
ESTRATEGIA 1: Fuerza empresarial eficiente
| 4.1.2. | Apoyo a la creación y fortalecimiento de mipymes turísticas | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Hayda Suescún - René Méndez, Profesionales | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de programas aplicados | - | 1 |  | 0 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | No se firmó el convenio por el cual se desarrollaría el programa. Problemas administrativos en la alcaldía y gobernaciones participantes. |  | 100% | 0% | 1. Aplicación del programa "LEOS" en Barrancabermeja | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Sin el convenio firmado, no se desarrolló ninguna actividad
[7 empty] | Número de programas aplicados | - | 2 |  | 0 |  |  | 2005-12-31 | [14 empty] | 2. Aplicación del programa "Redes Empresariales"- convenio Ecopetrol | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31
[7 empty] | Número de empresas asesoradas | 100 | 220 |  | 250 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se brindó asesoría a 250 empresarios en buscar capacitación para elaborar planes de negocios, desarrollo organizacional y empresarial. |  | 100% | 113.6% | 3. Fortalecimiento de empresas resultantes del programa LEOS * Asesoría y gestión técnica y financiera. | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Gestión para los empresarios en ruedas de negocios, en ferias nacionales
[7 empty] | Nùmero de informes entregados | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se entrgaron 4 informes correspondientes a los cuatro trimestres sobre el apoyo a la creación y fortalecimiento de mipymes turísticas |  | 100% | 100% | 4. Informe sobre resultados del programa | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se entrgaron 4 informes correspondientes a los cuatro trimestres sobre el apoyo a la creación y fortalecimiento de mipymes turísticas
| 4.1.3. | Viviendas Productivas Turísticas | Recursos Fiscales "Mejor diseño de producto" | Gustavo Toro, Director - Rodolfo Rodríguez, Asesor - Martha Lucía Guzmán, Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de proyectos aprobados | 200 | 500 |  | 156 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | La Dirección de Turismo asesoró a 16 departamentos, 41 municipios, para un total de 744 Posadas Turisticas. De los cuales se presentaron a la unica comvocatoria que se abrio en el año 23 municipios para un total de 156 proyectos de Posadas Turisticas que fueron aprobadas. Las cuales inician obras tan pronto el Banco Agrario haga los respectivos desembolsos. |  | 100% | 31.2% | 1. Estructuración de documento de política para postulación de municipios al programa, acompañamiento para presentación en convocatoria y en proceso administrativo para inicio de obras y a desarrollo del proyecto | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizo la asesoria en diseño y formulacion de los proyectos, se realizo el seguimiento a los proyectos en curso, de igual forma se ha continuado con las asesoria a los municipios en la presentacion de proyectos para la convocatoria del año entrante.
|  |  |  | Gustavo Toro, Director - Rodolfo Rodríguez, Asesor | [24 empty] | 2. Asesoría en diseño arquitectónico y seguimiento a obras | 2005-01-01 | 2005-12-31
|  |  |  | Gustavo Toro, Director - Rodolfo Rodrígez - Martha Lucía Guzmán, Asesores | [24 empty] | 3. Acompañamiento para presentación en convocatoria y en proceso administrativo para inicio de obras y a desarrollo del proyecto
|  |  |  | Gustavo Toro, Director - Rodolfo Rodríguez, Asesor |  |  | Número de posadas incluidas en red de comercialización | 150 | 300 |  | 450 |  |  | El proyecto continua en ejecucion. | [10 empty] | Se suscribe convenio con el grupo empresarial turistico Over, con el fin de desarrollar acciones para la promocion y comercializacion de 450 posadas. |  | 100% | 150% | 4. Definición de estrategia de comercialización, lanzamiento de campaña de promoción y acompañamiento en desarrollo de convenio de cooperación para promoción de posadas | 2005-01-01 | 2005-12-31 | El programa continuan en ejecucion. |  |  |  |  | Se crea la pagina web y folleto promocional, se realizan ruedas de prensa y viajes de familiarizacion en la que se hace la promocion y comercializacion de los destinos.
EJE 5: CONOCIMIENTO DE MERCADOS Y PROMOCION DE MERCADOS PRIORITARIOS
ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento de la información de mercados
Dirección de Turismo | 5.1.2.1. | Turismo religioso | Recursos fiscales y Proexport | Gustavo Toro, Director - Martha Lucia Guzmán, Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de turistas recibidos | 500 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | Se realizó el diseño del folleto y se presentó a los mayoristas para recibir planes y tarifas, pero no se imprimieron por falta de recursos fiscales. El trabajar con los mayoristas permite llevar una estadísitca sobre la movilización de turistas. | Obtener los recursos para iniciar la actividad y gestionar con agencias de viajes y autoridades regionales para obtener movilización de turistas a los destinos que cuentan con atractivos religiosos, tales como Bogotá, Zipaquirá, Buga, Ipiales, Chiquinquirá.. | 100% | 50% | 1. Coordinación definición planes y elaboración de folleto promocional | 2005-01-01 | 2005-01-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizó el diseño del folleto y se presentó a los mayoristas para recibir planes y tarifas, pero no se imprimieron por falta de recursos fiscales. Los mayoristas comenzarán a trabajar los destinos en el 2006.
[13 empty] | 0 |  |  | Sin Meta para el Indicador | Sin Meta para el Indicador | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2. Seguimiento promoción en el exterior por parte de Proexport | 2005-01-31 | 2005-12-31
| 5.2.1. | Campaña "Vive Colombia, viaja por ella" - III Fase Planes Vive Colombia | Recursos fiscales y parafiscales $1.700.000.000 Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Rodolfo Rodríguez, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de agencias capacitadas | - | 1000 |  | 20420 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se capacitaron a 20,420 agencias así: Aviatur 705 agencias, Grupo Fiesta 320 agencias y Alianza 19.395 agencias y asesores comerciales |  | 100% | 2042% | 1. Definición de estrategia para desarrollo de "Planes Vive Colombia" | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-02-28 |  |  |  |  | Se desarrollo e imprimio manual con planes promocionales.
[29 empty] | 2. Coordinación lanzamiento "Planes Vive Colombia" | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-02-28 |  |  |  |  | Se realizo el lanzamiento de los planes.
[29 empty] | 3. Seguimiento mensual según reporte | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizan reuniones donde se recopila la informacion y se elaboran las respectivas actas.
| 5.2.3. | Destinos Mágicos | Recursos fiscales | Gustavo Toro, Director - Martha Lucia Guzmán, Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de turistas movilizados a destinos | - | 463500 |  | 449.852 |  |  | 2005-12-09 | [10 empty] | En el año se movilizaron 449,852 turistas así: Capurganá y Sapzurro ene-dic(7,457), Nuqui ene-jun (39), Bahía Solano ene-jun (698), Quibdó ene-dic(78,023), San Andrés ene-dic(336,021), Providencia ene-oct(3,371)y Leticia ene-dic(24,243). |  | 100% | 97.06% | 1. Seguimiento a gestión del gerente comercial | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se logró el vuelo de Satena a San Andrés, se llevó un grupo de 18 agentes mayoristas y periodistas a la Isla. Se está buscando que otra aerolínea vuele al Amazonas y a Acandí. Se apoyo con losplanes a las regiones
| 5.3.2.1. | Campaña "Ecuador, Vive Colombia" | Recursos fiscales, parafiscales y Proexport | Gustavo Toro, Director - Martha Lucía Guzmán, Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de personas provenientes de Ecuador | - | 30 |  | 94.971 |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | El total de personas provenientes del Ecuador es de 94,971 como consecuencia de las campañas publicitarias adelantadas en ese país. Fuente de Inforamción El DAS |  | 100% | 316% | 1. Coordinación alianzas con aerolíneas para viajes de familiarización | 2005-01-01 | 31-06-2005 | 2005-06-30 |  |  |  |  | El Viceministro de Desarrollo Empresarial, realizó las respectivas reuniones para establecer el apoyo de las aerolíneas en el desarrollo de viajes de familiarización de periodistas y empresarios ecuatorianos a diferentes destinos de Colombia.
EJE 6: FORMACION, CAPACITACION Y CULTURA DEL TURISMO
ESTRATEGIA 1: Mejora de programas de formación, capacitación y sensibilización turística
Dirección de Turismo | 6.1.1. | Capacitación de prestadores de servicios turísticos | Recursos parafiscales Fondo de Promoción Turística | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de trabajadores del sector capacitados | 500 | 1000 |  | 1119 |  |  | 2005-06-30 | [10 empty] | Recibieron capacitación 1,119 prestadores turísticos así: 236 trabajadores del sector de la Industria Gastronómica y 883 del sector hotelero para mejorar la operación en cada sector. |  | 100% | 111.9% | 1. Coordinación con gremios del contenido de programas de capacitación | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2005-02-17 |  |  |  |  | Se efectuó la coordinación con los gremios de Acotelco, Acondres y Anato
[29 empty] | 2. Ejecución de programas de capacitación a través del Fondo de Promoción Turística | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |  |  |  |  | Se adelantaron las capacitaciones acordadas en las diferentes regiones
| 6.1.2. | Creación y fortalecimiento de cadena formativa turística | Recursos fiscales - MCIT, Programa presencia institucional: $20.000.000,oo Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de eventos realizados | - | 1 |  | 1 |  |  | Del 10 al 11/11/05 | [10 empty] | Se realizó 1 evento denominado: II Encuentro de Escuelas de Hotelería y Turismo, en asocio con la UPT, evento en el cual se hizo lanzamiento oficial del del Plan Indicativo de Educación Turística, en Paipa, Boyacá |  | 100% | 100% | Realización de eventos de difusión y aplicación del Plan Indicativo de Educación Turística | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 10 al 11/11/2005 |  |  |  |  | Se realizó el evento de difusión y aplicación del Plan Indicativo de Educación Turística en Paipa, Boyacá
| 6.1.3. | Mejora de la calidad de los servicios turísticos | Recursos fiscales - MCIT, Proyecto Apoyo a las unidades sectoriales de normalización - USN del sector: $36.000.000,oo | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de normas técnicas sectoriales -NTS publicadas por las USN de COTELCO, ACODRES, ASTIEMPO y de la Universidad Externado de Colombia | - | 4 |  | 4 |  |  | 2005-07-22 | [10 empty] | Se publicaron 4 normas técnicas sectoriales 1. NTSH 006: CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE, CATEGORIZACIÓN POR ESTRELLAS DE HOTELES, REQUISITOS NORMATIVOS, 2. NTSH 007: POSADAS TURÍSTICAS, REQUISITOS DE PLANTA Y SERVICIOS; 3.NTS-USNA 007: NORMA SANITARIA E MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS y 4. NTS-USNA 008:CATEGORIZACIÓN DE RESTAURANTES POR TENEDORES |  | 100% | 100% | 1. Reuniones comités técnicos de normalización de USN para elaboración de las NTS | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-12 |  |  |  |  | Se realizaron 55 reuniones de comités técnicos de normalización para elaboración de las NTS sectoriales
[29 empty] | 2. Reuniones Consejos Directivos de las USN para aprobación de las NTS | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-07-22 |  |  |  |  | Se realizaron 3 reuniones de Consejos Directivos para la aprobación de las NTS
Dirección de Turismo | 6.1.3.1. | Calidad empresarial | Recursos parafiscales 40% FPT Recursos fiscales - MCIT, Programa más y mejor calidad e innovación sectores no aportantes: $35.000.000,oo Funcionamiento MCIT | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de prestadores de servicios certificados en NTS | 70 | 150 |  | 254 |  |  | 2005-12-02 | [10 empty] | Se certificaron 254 prestadores de servicios: 240 agencias de viajes, 3 hoteles y 11 guías de turismo. Además 9 agencias de viajes renovaron su certificación en las NTS 001 y 002 |  | 100% | 169.3% | 1. Definición de uso de recursos parafiscales para certificación a través del FPT y de recursos fiscales para sectores no aportantes | 2005-01-01 | 2005-04-30 | 2005-04-15 |  |  |  |  | Se presentó solicitud para asignación de recursos parafiscales del Fondo de Promoción al Comité Directivo, pero no fue aprobado por parte del Comité.
[29 empty] | 2. Supervisión de la ejecución de los programas de certificación para prestadores turísticos | 2005-05-01 | 2005-08-31 | 2005-08-31 |  |  |  |  | Se realizó la supervisión a las acciones contratadas con el ICONTEC, que sustentan el programa de certificación de personal. Se realizó sensbilización y promoción con las certificadoras de calidad COTECNA, SGS y BUREAU VERITAS e ICONTEC para el desarrollo de instrumentos de certificación de hoteles, agencias de viajes y guías de turismo.
[7 empty] | Número de eventos de difusión del Programa de calidad turística | 2 | 5 |  | 9 |  |  | 2005-11-11 | [10 empty] | Se realizaron 9 eventos de difusión en el programa de calidad turística en Cartagena, Manizales, Cali, Medellín, Asocajas Bogotá, Icontec Bogotá, Caracas, San Salvador y Santa Marta |  | 100% | 180% | Realización de eventos regionales de difusión del Programa de calidad turística | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-11-10 |  |  |  |  | Se realizaron 9 eventos de difusión: 7 regionales y 2 internacionales.
| 6.1.3.2. | Excelencia de destinos turísticos | Funcionamiento. Pendiente definición recursos contrapartida, según fuente de cooperación. | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de proyectos formulados ante fuentes de cooperación internacional | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-06-30 | [10 empty] | Se presentó a la OMT un proyecto denominado: APLICACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA EN EL CORREGIMIENTO DE TAGANGA DEL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA COLOMBIA. | Se solicita igualmente asignación de recursos en el presupuesto nacional, puesto que este proyecto se ha presentado en varios años ante el DNP y no se le asignan recursos. | 100% | 100% | 1. Formulación del proyecto según las fuentes de cooperación | 2005-01-01 | 2005-01-30 | 2005-01-15 |  |  |  |  | Se formuló el proyecto y se presentó a la OMT.
[29 empty] | 2. Gestión ante entidades y fuentes de cooperación | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-12-12 |  |  |  |  | Se está a la espera de la respuesta de la OMT.
Dirección de Turismo | 6.1.5.1. | Inclusión del turismo en los PEI | Recursos fiscales - FPT, Programa mejor capital humano - proyecto formación en turismo como eje de desarrollo de los PEI: $150.000.000,oo | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de colegios con contenidos de turismo, ajustados transversalmente en los PEI | - | 8 |  | 8 |  |  | 2005-11-30 | [10 empty] | Se incluyeron como prueba piloto 8 colegios para aplicación del programa en las regiones de Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga, Honda, Buga, Girardot, Nuquí y Puerto Gaitán, ajustados transversalmente en los PEI |  | 100% | 100% | Asignación recursos fiscales y realización de licitación para consultoría de fase de propuesta pedagógica, diseño curricular y plan de trabajo para implementación del turismo en el el PEI | 2005-01-01 | 2005-06-30 | 2005-11-30 |  |  |  |  | Se realizó la contratación pública para el tema a través del Fondo de Promoción Turística, la cual se adjudicó el 30 de noviembre a la firma contratista Fundación para el Avance Social -PAS, por un valor de $150 millones, con asignación de recursos fiscales. Se preparon los términos de la supervisión de este contrato, los cuales se encuentran pubicados en la web del FPT.
[29 empty] | Ejecución del programa | 2005-07-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se suscribirá acta de iniciación de las actividades a partir del febrero de 2006 dado que la contratación se adjudicó en noviembre de 2005 y el trabajo se debe adelantar según el calendario escolar.
| 6.1.5.3. | Prevención del turismo sexual con menores | Funcionamiento | Gustavo Toro - Alejandro Torres- Rodolfo Rodríguez, Asesores | 2005-01-15 | 2005-12-31 | Número de prestadores encuestados | 2000 | 4000 |  | 6829 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se remitió la encuesta 6,829 prestadores de servicios inscritos hasta el mes de octubre del año 2005 y se digitaron los resultados de la encuesta | La encuesta continúa con los nuevos prestadores que se inscriban | 100% | 170.7% | 1.Seguimiento de la aplicación de los compromisos o códigos de conducta por parte de los prestadores de servicios turísticos | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizó una encuesta con todos los prestadores inscritos sobre la aplicación de las obligaciones a su cargo en la Ley 679 de 2003
|  |  | $40.000.000 multas impuestas a prestadores de servicios turísticos | Gustavo Toro, Director - Rodolfo Rodríguez, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Lanzamiento campaña | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se coordino con las entidades del sector privado y público la producion de una campaña sobre el turismo sexual en menores |  | 100% | 100% | 2.Coordinación de producción campaña prevención | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizo la coordinación para la produccion de la campaña
[29 empty] | 3. Consecución de recursos y gestión con Comisión Nacional de Televisión | 2005-04-01 | 2005-06-30 | [5 empty] | No se han encontrado recursos
[29 empty] | 4. Coordinación de lanzamiento y divulgación de la campaña | 2005-07-01 | 2005-12-31 | [5 empty] | Por falta de recursos no se ha podido realizar el lanzamiento de la campaña
| 6.1.5.5. | Protección al Consumidor | 20000000 Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Alejandro Torres, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de actos administrativos firmados | 350 | 700 |  | 2737 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se adelantaron las investigaciones administrativas y se proyectaron los correspondientes actos administrativos, para un total de 2,737. |  | 100% | 391% | 1. Elaboración de autos de inicio de investigaciones y de resoluciones en las que se decidan las investigaciones adminisrativas iniciadas en contra de los prestadores de servicios turísticos | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se adelantaron las investigaciones administrativas y se proyectaron los correspondientes actos administrativos
[29 empty] | 3. Distribución de los plegables en las regiones del país | 2005-04-01 | 2005-08-30 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se diseño y reviso el plegable y se encuentra listo para su impresión pero no se pudo distribuir puesto que existían prioridades para ejecutar los recursos fiscales No fue posible imprimir los plegables
EJE 7: INFORMACION OPORTUNA PARA TOMA DE DECISIONES
ESTRATEGIA 1: Implementación de sistema de información turística nacional y regional
Dirección de Turismo | 7.1.1.1 | Inscripción en el Registro Nacional de Turismo | Funcionamiento | Gustavo Toro - Ma. Elvira Riveros, Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de solicitudes de inscripción atendidas | 100 | 200 |  | 1942 |  |  | 2005-03-31 | [10 empty] | Con el fin de incentivar la inscripción en el Registro Nacional de Turismo se eleminó el pago de inscripción. En coordinación con la Policía de Turismo y Cotelco se realizaron jornadas de sensibilización para la inscripción en el Registro. Se han atendido 1942 solicitudes. |  | 100% | 971% | 1. Análisis de solicitudes de inscripción | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | A diciembre de 2005 se han analizado 1942 solicitudes de inscripción.
[29 empty] | 2. Procesamiento información solicitudes de inscripción | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | A diciembre de 2005 se ha procesado la información de 1942 solicitudes de inscripción.
[29 empty] | 3. Expedición de certificados de inscripción | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | A diciembre de 2005 se han expedido 1942 solicitudes de inscripción.
[29 empty] | 4. Atención consultas relacionadas con el proceso de inscripción | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | A diciembre de 2005 se han atendido 3062 consultas relacionadas con el proceso de inscripción
| 7.1.1.2 | Actualización en el Registro Nacional de Turismo | Funcionamiento | Gustavo Toro - Ma. Elvira Riveros, Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de solicitudes de actualización atendidas | 3000 | 3500 |  | 3633 |  |  | 31/04/2005 | [10 empty] | Se realizó una labor de telemercadeo y de comunicación escrita directa con los prestadores de servicios turísticos para que realizaran la actualización del Registro Nacional de Turismo. Se han atendido 3633 solicitudes de actualización. |  | 100% | 103.8% | 1. Procesamiento información actualizaciones en el RNT | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | A diciembre de 2005 se ha procesado la información de 3633 solicitudes de actualización.
[29 empty] | 2. Expedición de certificados de actualización | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | A diciembre de 2005 se han expedido 3633 certificados de actualización.
[29 empty] | 3. Atención consultas relacionadas con el proceso de actualización | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-13 |  |  |  |  | A diciembre de 2005 se han atendido 1560 consultas relacionadas con el proceso de actualización
| 7.1.2.1 | Encuesta anual de turismo (RNT) | Funcionamiento | Gustavo Toro - Ma. Elvira Riveros, Asesora | 2005-06-01 | 2005-12-31 | Número de estudios sectoriales realizados | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-08-31 | [10 empty] | Con la información reportada en el proceso de actualización se realizó un estudio sectorial de los prestadores de servicios turísticos. |  | 100% | 100% | 1. Procesamiento de la información | 2005-06-01 | 2005-07-31 | 2005-07-30 |  |  |  |  | Se procesó la información reportada por los prestadores de servicios turísticos en el proceso de actualización.
[29 empty] | 2. Análisis información | 2005-08-01 | 2005-09-30 | 2005-07-31 |  |  |  |  | Se analizó la información reportada por los prestadores de servicios turísticos en el proceso de actualización.
[29 empty] | 3. Elboración cuadros de salida y documento de análisis | 2005-10-01 | 2005-12-31 | 2005-08-31 |  |  |  |  | Se elaboró documento sectorial año 2004 con la información reportada en el año 2005 por los prestadores de servicios turísticos en el proceso de actualización.
| 7.1.2.2 | Comportamiento del sector turismo | Funcionamiento | Gustavo Toro - Ma. Elvira Riveros, Asesora | 2005-02-01 | 2005-12-31 | Número de documentos de análisis realizados | - | 3 |  | 11 |  |  | 2005-12-12 | [10 empty] | En coordinación con el Dane se inició la ejecución de la encuesta mensual de turismo a establecimientos de alojamiento y agencias de viajes. También se elaboró el boletín mensual de turismo. Se elaboran 11. |  | 100% | 366.7% | 1. Recolección de información | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-12-13 |  |  |  |  | Se ha recolectado la información para la elaboración de 11 documentos de análisis del sector turismo.
[29 empty] | 2. Procesamiento de la información | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-12-13 |  |  |  |  | Se ha procesado la información para la elaboración de 11 documentos de análisis del sector turismo.
[29 empty] | 3. Elaboración cuadros de salida y documento de análisis | 2005-02-01 | 2005-12-31 | 2005-12-13 |  |  |  |  | Se han elaborado los cuadros de salida y los 11 documentos de análisis del sector turismo.
[7 empty] | Tasa de crecimiento de activos fijos 2004 (METAS SIGOB 2004) | - | 25% |  | 14.04% |  |  | 2005-12-13 | [10 empty] | La tasa de cremientode los activos fijos para el 2004 fue del 14.04%. De acuerdo con la información reportada por los prestadores de servicios turísticos en el proceso de actualización. | Con base en la información reportada por los prestadores de servicios turísticos, se ajustará la tasa de crecimiento. | 100% | 56.16% | 4. Determinación del comportamiento de indicadores del sector 2004 con la información de la actualización del RNT que tiene como fecha limite para los inscritos el 30 de abril de 2005 | 2005-05-01 | 31-06-06 | 2005-12-13 |  |  |  |  | La tasa de cremiento fue del 14.04%. De acuerdo con la información reportada por los prestadores de servicios turísticos en el proceso de actualización.
[7 empty] | Tasa de ocupación hotelera 2004 (METAS SIGOB 2004) | - | 53% |  | 54.94% |  |  | 2005-12-13 | [10 empty] | La política de seguridad democrática, las campañas de promoción turística y la confianza generada en los ciudadanos para los desplazamientos terrestres facilitaron el incremento de los viajes turísticos de los colombianos. Para los establecimientos con más de 100 habitaciones la ocupación para el 2004 fue del 54,94%. |  | 100% | 103.7% |  |  |  | 2005-12-13 |  |  |  |  | Los prestadores de servicios turísticos con más de 100 habitaciones reportaron una ocupación del 54,94%-
[7 empty] | Tasa de productividad del sector 2004 (METAS SIGOB 2004) | - | 20,5 Millones |  | 40.6 |  |  | 2005-12-13 | [10 empty] | Con base en la información que reportaron los prestadores de servicios turísticos en el proceso de actualización del Registro Nacional de Turismo se calculó la tasa de productividad del sector, dando como resultado para el 2004 $40,6 millones |  | 100% | 198% |  |  |  | 2005-12-13 |  |  |  |  | Los prestadores de servicios turísticos que cumplieron con el proceso de actualización reportaron una tasa de 40,6 millones.
EJE 8: COOPERACION INTERNACIONAL
ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento de programas basados en cooperación con entidades internacionales
Dirección de Turismo | 8.1.1. | Transferencia de tecnología | Recursos fiscales - MCIT, Programa presencia institucional $70.000.000,oo Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de transferencias de tecnología realizadas | - | 2 |  | 5 |  |  | 2005-09-16 | [10 empty] | Se llevaron a cabo cinco transferencias de tecnología: El. Viaje de Periodistas de la CAN (mayo), 2 misiones de la OMT a Colombia (mayo, junio y julio) y 2 misiones de Colombia al exterior una a Venezuela (agosto) y otra a El Salvador (septiembre). |  | 100% | 250% | 1. Solicitud de transferencias de tecnología en materia de actualización gastronomíca, termalismo y turismo de salud y en el tema de inclusión de contenidos turísticos en los PEI - Programa de Colegios Amigos del Turismo. | 2005-01-01 | 2005-03-30 | 16/1105 |  |  |  |  | Se obtuvo respuesta a través del Sr. Embajador de Colombia en Francia que nuestro hómologo dio el visto bueno para realizar la transferencia. Se informó al Sr. Embajador que esta acción se concretaría en el primer semestre de 2006. Se está a la espera de recibir la nota oficial del Ministerio de Turismo francés.
[29 empty] | 2. Realización de la transferencia | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 2005-09-16 |  |  |  |  | Se realizaron 5 transferencias de tecnología.
|  |  | Recursos fiscales - MCIT, Programa presencia institucional $25.000.000,oo -Celebración del Día del Turismo Andino Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-06-30 | Número de viajes de periodistas andinos a Colombia, según compromiso CAN | 1 | - |  | 1 |  |  | 2005-05-24 | [10 empty] | Se realizó un viaje de periodistas andinos en Colombia, con destino a la Guajira, para promover el tema de las culturas vivas como patrimonio turístico de la CAN, según la decisión del CAATUR para este año. |  | 100% | 100% | 3. Participación de Colombia en los compromisos del Comité Andino de Autoridades de Turismo CAATUR | 2005-01-01 | 2005-06-30 | 2005-05-24 |  |  |  |  | Colombia participó en las reuniones del CAATUR programadas en Bolivia y Perú, así como cumplió con los compromisos derivados de las acciones de este Comité.
| 8.1.2. | Gestión de recursos y asistencia técnica a través de convenios de cooperación internacional | Funcionamiento . Pendiente definición recursos contrapartida, según fuente de cooperación. | Gustavo Toro, Director - Carlos Vives, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de proyectos presentados ante fuentes de cooperación internacional | 1 | 2 |  | 11 |  |  | 2005-03-07 | [10 empty] | Se presentaron 11 proyectos ante la OMT y la Agencia de Cooperación Española - AECI, con el fin de concretar coperación técnica y financiera. |  | 100% | 550% | 1. Formulación de proyectos ante fuentes de cooperación para apoyar el programa de posadas turísticas de Colombia y el Plan de desarrollo agroturístico de Colombia | 2005-01-01 | 2005-03-30 | 2005-03-07 |  |  |  |  | Se formularon proyectos en materia de regímen de playas - Banderas Azules, promoción conjunta en la CAN, turismo en los currículos escolares, turismo rural y red de apoyo, plan estratégico de turismo de la cuenca de la alta Amazonía - Fase 2, Posadas Turísticas de Colombia, Estudio ambiental de las playas turísticas de Santa Marta, Cartagena, Coveñas, Tolú, Capurganá, Sapzurro, Tumaco, Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Diagnóstico ambiental de los establecimientos de alojamiento y hospedaje de la Costa Caribe y el Eje Cafetero colombianos, Plan estratégico de turismo para la región amazónica segunda fase, Hotel impacto cero y Aplicación de indicadores de sustentabilidad turística en el corregimiento de Taganga del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta Colombia.
[29 empty] | 2. Gestión ante fuentes de cooperación internacional | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 2005-07-15 |  |  |  |  | Se adelantó la gestión ante la OMT y la AECI, logrando la realización de dos misiones para el tema de posadas turísticas y el tema de playas turísticas por parte de la OMT.
EJE 9: FINANCIACION E INCENTIVOS
ESTRATEGIA 1: Acceso a fuentes de crédito para empresas del sector y creación de incentivos para inversión
Dirección de Turismo | 9.1.1. | Jornadas empresariales | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Hayda Suescún - René Méndez, Profesionales | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de jornadas organizadas | - | 7 |  | 7 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se organizaron 7 jornadas con presencia de Bancos de segundo y primer piso, con el fin de informar a las empresas del sector turistico sobre accesos a fuentes de crédito para motivarlos a invertir |  | 100% | 100% | 1. Organización de jornadas financieras | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se enviaron cartas de convocatorias a las diferentes entidades del orden nacional y regional del sector financiero
[29 empty] | 2. Seguimiento |  |  | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se efectuaron los seguimientos en tiempo real a cada jornada
[7 empty] | Nùmero de informes entregados | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se entregaron 4 informes trimestralmente sobre las jornadas empresariales desarrolladas |  | 100% | 100% | 2. Informe sobre resultados de las jornadas financieras | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizaron los informes de acuerdo con las jornadas que se iban desarrollando
| 9.1.2. | Apoyo Regional a empresarios | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Hayda Suescún - René Méndez, Profesionales | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Base de datos actualizada | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se mantuvo contacto continuo con las entidades financieras que nos suministraron la información con el fin de mantener actualizada la base de datos, sobre proyectos de inversión turística |  | 100% | 100% | 1. Construcción base de datos de proyectos de inversión turística | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Base actualizada con información Findeter, Bancoldex, FNG
[29 empty] | 2. Actualización permanente de la base de datos | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31
[7 empty] | Estrategia promocional para atraer inversión al sector turístico | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se recopiló la información necesaria destacando los beneficios tributarios, la Ley de estabilidad Jurídica (Ley 963 de 2005), Convenios internacionales con el cual se implementó una estrategia promocional que tenga como fin atraer inversionistas e incentivar a los empresarios del sector para invertir en este. |  | 100% | 100% | 1. Definición de una estrategia para promocionar inversión en el sector turístico | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Una vez definida la estrategia se entregó a Proexport, ya que es la entidad encargada de la promoción del país
[29 empty] | 2. Implementación de la estrategia | 2005-03-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31
| 9.1.3. | Incentivos para empresas | Funcionamiento | Gustavo Toro, Director - Alejandro Torres, Asesor | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de habitaciones nuevas o remodeladas y/o ampliadas bajo incentivos tributarios (META SIGOB) | 350 | 700 |  | 2561 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se atendieron oportunamente 2561 solicitudes de visitas efectuadas por los hoteles bajo incentivos tributarios |  | 100% | 365.9% | 1. Visitas de verificación de prestación de servicios | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se atendieron oportunamente las solicitudes de visitas efectuadas por los hoteles
2. Expedición de certificación para exención tributaria
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Dirección de Turismo | 3 | Democratización de la Administración Pública. Sistema de Información SPI
|  | Asistencia a la promoción turística | Proyectos de Inversión $1,160 millones | Gustavo Toro, Director - Martha Lucía Guzmán, Asesora | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de actualizaciones efectuadas | 2 | 4 |  | 1 |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | Se efectuo 1 actualización. Se ha realizado seguimiento permanente a la ejecución del contrato; visitas mensuales al Fondo para revisión documental. |  | 100% | 25% | 1. Seguimiento al contrato del MCIT y el Fondo de Promoción Turística | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se ha realizado seguimiento permanente a la ejecución del contrato; visitas mensuales al Fondo para revisión documental. Informe a 30-06-05. Elaboración de presupuesto 2005 y gestiones para transferencia de recursos fiscales 2004 y 2005 al Fondo.
[7 empty] | Número de actas | 4 | 8 |  | 15 |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | Se elaboraron 15 actas de las reuniones de Comité de Evaluación y del Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística |  | 100% | 187.5% | 2. Secretaría Comité de Evaluación y Comité Directivo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se han ejercido las funciones de secretaría: convocatoria a reuniones del Comité de Evaluación y del Comité Directivo. Se elaboraron las respectivas actas.
[7 empty] | Metodología presentación de proyectos | 1 | - |  | 1 |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! |  |  |  | Se elaboró una metodología que incluye proyectos de promoción nacional e internacional, La metodología fue establecida, sin embargo debe aún incluirse el manual de participación en ferias internacionales que están elaborando Proexport y el Fondo de Promoción Turística |  | 100% | 100% | 3. Coordinación de revisión y ajuste de la metodología para presentación de proyectos de promoción de turismo nacional | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 31712/05 |  |  |  |  | La metodología fue establecida, sin embargo debe aún incluirse el manual de participación en ferias internacionales que están elaborando Proexport y el Fondo de Promoción Turística
|  | Planificación, diseño y construcción de parque temático de flora y fauna en Pereira | Proyecto de Inversión $1,000 millones | Gustavo Toro, Director - Luis Antonio Sarmiento , Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de actualizaciones efectuadas | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se realizaron 4 actualizaciones del proyecto. Elaboracion del convenio para inicio de obras paisajisticas y urbanisticas del proyecto.No se ha podido iniciar la ejecución de los recursos correspondientes a la vigencia 2005 por cuanto en este momento se están ejecutando los recursos del año 2004. La iniciación del convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio y La Universidad Tecnológoca de Pereira para la ejecución de los trabajos con estos recursos, quedó supeditada a la culminación de la ejecución de los recursos correspondientes al año 2004. | Esperar la terminación de la ejecución de la parte del proyecto correspondiente al año 2004 | 100% | 100% | 1. Seguimiento al convenio interadministrativo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | [5 empty] | Ejecución de recursos condicionada a la ejecución total de los recursos del años 2004
|  | Desarrollo Turístico de la isla de Barú | Proyecto de Inversión $2,210 millones | Gustavo Toro, Director - Luis Antonio Sarmiento , Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de actualizaciones efectuadas | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se realizaron 4 actualizaciones del proyecto. En el momento el Ministerio adelanta las gestiones con FONADE para la suscripción del convenio que permita la ejecución y gerencia del proyecto. |  | 100% | 100% | 1. Seguimiento al convenio interadministrativo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | [5 empty] | Se está a la espera de la firma del convenio
|  | Plan Estratégico del Quindio y construcción del Centro Cultural Metropolitano de Armenia | Proyecto de Inversión $1,000 millones | Gustavo Toro, Director - Luis Antonio Sarmiento , Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de actualizaciones efectuadas | 2 | 4 |  | 3 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se realización 3 actualzaciones, pero es de anotar que la última no se ha realizado ninguna actualización al proyecto debido que hasta la fecha y por la imposibilidad de colocar de acuerdo a las partes, no se ha tomado ninguna determinación en firme respecto de cual de las dos posibles alternativas ejecutar. Una alternativa es presentada por la Gobernación del Quindío y la otra por la Cámara de Comercio de Armenia. |  | 100% | 75% | 1. Seguimiento al convenio interadministrativo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | [5 empty] | Esperar un pronunciamiento oficial, una vez se defina cual de las dos alternativas se va a ejecutar.
|  | Construcción I fase-Tramo 2 del Malecón Turístico, sector Puente Bernando Arango - Municipio LaVirginia | Proyecto de Inversión $800 millones | Gustavo Toro, Director - Luis Antonio Sarmiento , Profesional | 2005-01-01 | 2005-12-31 | Número de actualizaciones efectuadas | 2 | 4 |  | 4 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se realizaron 4 actualizaciones del Proyecto. El 29 noviembre se realizo la publicacion de los prepieglos, 05 diciembre se abrio la licitacion, 13 diciembre se realizo acta aclaratoria de los pielgos,16 de diciembre se cierra la licitaion, 20 de diciembre se dan resultados de evaliacion., 26 de diciembre se da la adjudicacion, 29 diciembre se firma contrato 15 enero se inica la obra. |  | 100% | 100% | 1. Seguimiento al convenio interadministrativo | 2005-01-01 | 2005-12-31 | [5 empty] | se realizaron todos los procesos para el inicio de la obra en enero 15
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO: