## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL(L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL(AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL Acciones de preparación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tendientes al desarrollo de la Nueva Ley de Carrera Administrativa (Ley 090 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios). | FUNCIONAMIENTO | MARIA DEL ROSARIO BECERRA CABAL, Coordinadora, MARGARITA AMPARO QUIJANO DE ARENAS, Asesora y YOLANDA MORENO Técnico | ENERO | DICIEMBRE | Acciones emprendidas por Recursos Humanos tendientes a la aplicabilidad de la Nueva Ley de Carrera Administrativa | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2005-11-08 | [10 empty] | El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con la promulgación de a nueva ley de Carrera Administrativa (Ley 909 de 2004) han venido adelantando una serie de actividades. 1. Capacitación: El Grupo de Recursos Humanos participó en esta primera acción al igual que funcionarios de otras dependencias. El 13 de abril de 2005, fuimos invitados a participar de una capacitación donde inicialmente se dió a conocer la Ley, su objeto, sus principios, los principales cambios que trae la Ley, los roles que deben cumplir los organos de dirección y de gestión del empleo público, sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil. 2. Adicionalmente como segunda acción el Grupo de Recursos Humanos participó en la mesa de trabajo el 17 de mayo de 2005, cuyo objeto fue abordar la gestión de recursos humanos en los términos de la Ley 909 y sus decretos reglamentarios, através de temas como: 1) Planeación del Recurso Humano.b) Calidad de Vida Laboral, c) Capacitación y Evaluación del Desempeño, y d) Gerencia Pública. La Doctora María del Rosario Becerra Cabal, adelantó en la ESAP un Diplomado sobre Empleo Público y Nuevos Instrumentos de Gestión Humana programado de junio a septiembre. El 18 de agosto la Función Pública dictó una capacitación sobre el Decreto 2539 "Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos. Del 22 al 26 de agosto, el SENA dictó un taller sobre la metodología de competencias laborales, al cual asistieron funcionarios de las áreas de Recursos Humanos, Gestión Humana, Control Interno, Planeación Sectorial, Dirección de Promoción y Cultrua Empresarial, Dirección de Integración Económica. El 4 de septiembre de 2005 la Función Pública cita nuevamente a capacitación para aclarar las diferentes dudas sobre la aplicación del Decreto 2539. El 29 de spetiembre la Función Pública invita a capacitación sobre los procesos de selección meritocrática que adelantan las entidades para la provisión de los empleos de naturaleza gerencial de que trata el artículo 49 de la Ley 909 de 2004. |  | 100% | 100% | 1. Recibir capacitación y los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública en desarrollo de la Ley de Carrera Administrativa y sus Decretos Reglamentarios. | enero | diciembre | 2005-11-08 |  |  |  |  | Se han recibido las capacitaciones en los diferentes temas para el desarrollo de la Nueva Ley de Carrera Administrativa, a las cuales el Ministerio ha asistido, según los temas a tratar.
[29 empty] | 2. Gestionar el presupuesto que se necesite para la realización de concursos | Julio | diciembre | 2005-09-21 |  |  |  |  | Mediante comunicación del 21 de septiembre de 2005, se envío comunicación a la Oficina de Planeación Sectorial, donde se está requiriendola suma de $232.000.000, para el desarrollo de los concursos de acuerdo con la lista de vacantes y provisionales de la entidad y teniendo en cuenta la circular 007 de 2005, expedida por la COmisión Nacional del Servicio Civil, donde informa la estimación del costo para proveer una vacancia.
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Plan Estratégico de Recursos Humanos | FUNCIONAMIENTO | MARIA DEL ROSARIO BECERRA CABAL, Coordinadora y YOLANDA MORENO MORA, Técnico | MAYO | DICIEMBRE | No. de Planes Estratégicos de Recursos Humanos | - | 1 |  | 1 |  |  | Diciembre de 2005 | [10 empty] | Se elaboró como plan estratégico un cuadro en el que tanto los funcionarios del Grupo de Recursos Humanos como los del Grupo de Gestión Humana plasmaron los diferentes temas o proyectos a desarrollar por parte de los dos grupos, temas en los cuales se avanzó de acuerdo a las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. |  | 100% | 100% | 1. Recopilar insumos y Directrices en el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Mayo | Junio | 2005-05-17 |  |  |  |  | En la capacitación recibida el 17 de mayo de 2005, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, se abordaron las etapas que comprenden los planes de previsión y planes estratégicos de Recursos Humanos.
[29 empty] | 2. Revisar y consolidar la información | Julio | Agosto | 2005-07-01 |  |  |  |  | Teniendo en cuenta las orientaciones para la elaboración y manejo de los planes estratégicos de Recursos Humanos, y de los temas a tener en cuenta en este Plan, se elaboró en coordinación con el Grupo de Gestión Humana, un cuadro plasmando los diferentes temas o proyectos a desarrollar.
[29 empty] | 3. Elaboración del Proyecto | Septiembre | Septiembre | 2005-07-01 |  |  |  |  | Se elaboró el Plan a desarrollar.
[29 empty] | 4. Revisión y Ajustes | Octubre | Octubre | 2005-07-01 |  |  |  |  | Se realizó su revisión.
[29 empty] | 5. Presentación de la propuesta | Noviembre | Noviembre | 2005-07-01 |  |  |  |  | Cuadro discrimando proyectos a desarrollar Gestión Humana y Recursos Humanos
[29 empty] | 6. Documento Final | Noviembre | Diciembre | 2005-07-01 |  |  |  |  | Docuemnto a desarrollar de junio a dic.2005
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Plan Anual de Vacantes | FUNCIONAMIENTO | MARIA DEL ROSARIO BECERRA CABAL, Coordinadora, MARLEN TRIVIÑO, Profesional y YOLANDA MORENO MORA, Técnico | MARZO | DICIEMBRE | No. de Planes de Vacantes | - | 1 |  | 1 |  |  | 2005-09-23 | [10 empty] | Según directrices recibidas de la capacitación suministrada por el DAFP y tomando como prioridad los cargos que saldrán a concurso por parte del Ministerio de Comercio, se elaboró el plan de vacantes que incluye tanto las listas de vacantes como de provisionales, como la adecuación del Manual de Funciones, información que fue enviada a dicho departamento; igualmente la información fue actualizada en el Sistema Unico de Información SUIP. |  | 100% | 100% | 1. Directrices por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Marzo | Junio | 2005-05-17 |  |  |  |  | En capacitación del 17 de mayo de 2005, se recibieron orientaciones sobre el Plan Anual de vacantes.
[29 empty] | 2. Elaboración del Plan | Julio | Septiembre | 2005-09-23 |  |  |  |  | Teniendo en cuenta la prioridad de sacar los diferentes cargos en provisionalidad y cargos vacantes a concurso, se elaboró la lista respectiva discriminada por distribución geográfica, niveles, cargos y unidad presupuestal.
[29 empty] | 3. Revisión y Ajustes | Octubre | Noviembre | 2005-10-01 |  |  |  |  | Juanto a la lista de los diferentes cargos a concurso, el Grupo de Gestión Humana Remitió a la Función Pública, el Manual de Funciones y Requisitos por competencias.
[29 empty] | 4. Remisión al Departamento Administrativo de la Función Pública. | Diciembre | Diciembre | 2005-09-23 |  |  |  |  | El departamento Administrativo de la Función Pública mediante comunicaciones ha solicitado en diferentes fechas datos sobre los diferentes cargos a concurso, la última fecha en que se le envió información fue el 23 de septiembre de 2005.
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Mejoramiento del Proceso de Reconocimiento de Pensiones. | FUNCIONAMIENTO | MARIA DEL ROSARIO BECERRA CABAL, Coordinadora, MARGARITA AMPARO QUIJANO DE ARENAS, Asesora, FARITH ACERO YAMUL, Técnico y JULIO CESAR LOPEZ PIÑEROS, Técnico | ENERO | DICIEMBRE | Número de solicitudes atentidas / No. De solicitudes recibidas para reconocimiento de pensiones | 50% | 100% |  | Para reconocimiento de pensiones de la Corporación Financiera de Transporte, Corporación Nacional de Turismo y Zonas Francas.
[11 empty] | 100% |  |  | diciembre de 2005 | [10 empty] | Se atendieron las 21 solicitudes de reconocimiento de pensión recibidas por el Grupo de Recursos Humanos, las cuales inicialmente cumplieron la etapa de verificación de documentos. Es de anotar que aparte de los diferentes trámites realizados para el reconocimiento de las pensiones también se desarrollan otras actividades como: Trámite de recursos para pago de masadas de Alcalis de Colombia, Ifi Concesión, trámite de cuentas para pago de cuotas partes pensionales, proyección de respuestas y cumplimiento de tutelas, se resuelven derechos de petición, elaboración de certificaciones de factores salariales, entre otras. |  | 100% | 100% | 1. Recibo de solicitud y verificación de documentación | Enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Se recibieron por parte de la Corporación Nacional de Turismo 7 solicitudes, de la Corporación Financiera de Transporte se recibieron 14, de las cuales están en revisión y verifiación de documentos 6.
[29 empty] | 2. Elaboración del acto administrativo | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | De los 7 de la CNT, se elaboraron 5 actos administrativos, 1 se encuentra en proceso de firma para el Ministro y 1 fue negada. De la CFT, se elaboraron 10 actos administrativos.
[29 empty] | 3. Solicitud de disponibilidad presupuestal | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Se solicitaron 6 certificados de disponibilidad presupuestal para los de la CNT.
[29 empty] | 4. Remisión a la Oficina Jurídica para visto bueno | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Fueron revisados 17 actos administrativos.
[29 empty] | 5. Recibo de la Oficina Jurídica con visto bueno, remisión Secretaría General con la justificación jurídica y técnica. | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Ya fueron resultos totalmente 5 Reconocimientos de pensión de la CNT. De la CFT se resolvieron 8 totalmente.
[7 empty] | Número de solicitudes atendidas/ No. De solicitudes recibidas para susticiones pensionales y pensión de sobrevivientes | 50% | 100% |  | Sustituciones pensionales y pensión de sobrevivientes de la Corporación Financiera de Transporte, Corporación Nacional de Turismo y Zonas Francas:
[11 empty] | 100% |  |  | diciembre de 2005 | [10 empty] | Se atendieron las 153 solicitudes de certificaciones, superiviencias, aclaraciones de mesadas pesnionales y cuotas partes para reconocimiento de sustituciones pensionales y pensión de sobrevivientes de Zonas Francas y de Reconocimiento de Pensión de sustitución pensional por muerte del titular, recibidas por el Grupo de Recursos Humanos, las cuales inicialmente cumplieron la etapa de recepción y radicación. Para la consecución de toda la información necesaria para atender las diferentes solicitudes recibidas, se han revisado 109 hojas de vida de Barranquilla y 12 correspondientes a Cartagena, se han enviado 47 oficios para cobro de cuotas partes y se han resuelto en forma total 76 solicitudes. |  | 100% | 100% | 1. Recibo de solicitud y verificación de documentación | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | De enero a Diciembre se recibieron 139 solicitudes tanto de certificaciones, superiviencias, aclaraciones de mesadas pesnionales y cuotas partes para reconocimiento de sustituciones pensionales y pensión de sobrevivientes de Zonas Francas y de Reconocimiento de Pensión de sustitución pensional por muerte del titular 5. Se encuentran 47 solicitudes en verificación de documentos. De la CFT, se recibieron 6 solicitudes, de las cuales 3 se encuentran en verificación y revisión de documentos. De la CNT, se recibieron 3 solicitudes.
[29 empty] | 2. Elaboración de edicto de emplazamiento y remisión a Administrativa para publicación en diario de alta circulación. | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Se han remitido de la CNT, 3 edictos de emplazamiento para publicación. De la CFT se han remitido 4.
[29 empty] | 3. Una vez vencido término de publicación, remisión al área de Recursos Humanos por parte de Administrativa copia de edicto publicado en Diario. | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Se han recibio 3 copias de edictos ya publicados correspondientes a la CNT. Se han recibido de la CFT, 4 copias de edictos.
[29 empty] | 4. Elaboración de acto administrativo provisional | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Se elaboraron 5 actos administrativos de sustictución pensional por muerte del titular de Zonas Francas. De la CNT, se han elaborado 3. De la CFT, se han elaborado 4 actos administrativos.
[29 empty] | 5. Remisión a la Oficina Jurídica para visto bueno | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Los cinco actos administrativos correspondientes a Zonas Francas estuvieron en la Oficina Jurídica.
[29 empty] | 6. Recibo de la Oficina Jurídica con visto bueno, remisión a Secretaría General con justificación jurídica y técnica. | enero | diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Los cinco actos administrativos de reconocimiento de sustitución pensiona de Zonas Francasl fueron resultos totalmente. De la CNT, fueron resueltos totalmente3. De la CFT, fueron resueltos totalmente 4.
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Registro del Sistema de Recursos Humanos en lo relacionado con la Estrategia Pensional. | FUNCIONAMIENTO | MARIA ISABEL CAMPO CUELLO, Secretaria General, MARIA DEL ROSARIO BECERRA CABAL, Coordinadora y YOLANDA MORENO MORA, Técnico | ENERO | DICIEMNBRE | No. De funcionarios que cumplen con los requisitos para pensión | 39 | 43 |  | 43 |  |  | diciembre de 2005 | [10 empty] | Desde el inicio del Plan de Protección Social de este Gobierno, el total de 43 funcionarios que cumplieron requisitos para pensión, fueron objeto de gestión por parte del Grupo de Recursos Humanos para adelantar este proceso de agilización de reconocimiento de pensiones, de acuerdo con la tramitología que tienen las entidades administradoras de pensiones, el Plan de Desarrollo Sectorial enviado a la Oficina de Planeación, muestra en resumen los avances tanto del Ministerio como de las entidades adscritas y vinculadas. |  | 100% | 100% | 1. Comunicar a los funcionarios que cumplen con los requisitos para pensión sobre el trámite a seguir con las entidades administradoras de pensiones. | Enero | Diciembre | 2005-11-30 |  |  |  |  | De enero a diciembre de 2005, cumplieron requisitos para pensión 10 funcionarios, a quienes mediante comunicación se les requirió iniciar los pasos para el trámirte de documentos ante las Administradoras de Pensiones.
[29 empty] | 2. Realizar cruce de información con las entidades administradoras de pensiones para obtener la resolución de reconocimiento de pensión de los funcionarios que iniciaron trámite oportunamente. | Enero | Diciembre | 2005-12-10 |  |  |  |  | De enero a diciembre de 2005, se obtuvo resolución de reconocimiento de pensión de 10 funcionarios y 3 funcionarios que estaban dentro de este Plan de Protección Social como prepensionados renunciaron.
[29 empty] | 3. Hacer seguimiento al funcionario como a la entidad administradora de pensiones sobre el estado del trámite de la pensión. | Enero | Diciembre | 2005-12-22 |  |  |  |  | El Grupo de Recursos Humanos, envía comunicaciones a los funcionarios próximos a pensionarse, donde se le pregunta en qué estado se encuentra su trámite. Igualmente nos ponemos en contacto con las entidades administradoras de pensiones, indagando sobre los trámites.
[29 empty] | 4. Solicitar a las entidades administradoras de pensiones la incluisión en nómina de pensionados a los funcionarios que ya se les reconoció mediante acto administrativo su pensión. | Enero | Diciembre | 2005-07-01 |  |  |  |  | Teniendo en cuenta el cronograma establecido por las entidades administradoras de pensiones, se envían los actos administrativos de retiro de los funcionarios pensionados, para su inclusión en nómina.
[29 empty] | 5. Elaboración del proyecto de acto administrativo de retiro. | Enero | Diciembre | 2005-07-01 |  |  |  |  | En el transcurso del año se elaboraron 8 actos administrativos de retiro por pensión y se elaboraron 3 por renuncia.
[29 empty] | 6. Envío del acto administrativo de retiro a la entidad administradora de pensiones. | Enero | Diciembre | 2005-07-01 |  |  |  |  | Se enviaron 8 actos administrativos de retiro por pensión. Los actos administrativos de aceptación de renunncia, los mismos funcionarios se encargaron de llevarla a la entidad administradora de pensiones.
[29 empty] | 7. Elaboración del Acto Administrativo de supresión del cargo ( si no tiene excepcionalidad). | Enero | Diciembre | 2005-11-11 |  |  |  |  | Se obtuvo la excepcionabilidad del cargo de Asesor 1020-14 del Despacho del Viceministro de Comercio Exterior. Se obtuvo los decretos Nos.3851 del 28 de octubre de 2005 y 4061 del 11 de noviembre de 2005, suprimiento por una parte3 cargos y por otra 7 cargos.
[29 empty] | 8. Actiualización y registro de novedades en el aplicativo de la Estrategia Pensional desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Enero | Diciembre | 2005-11-17 |  |  |  |  | Aplicativo que se actualiza mensulamente, con los casos que se vayan dando de pensionados y retirados, ya sean del Ministerio de Comerio o de las entidades adscritas y vinculadas.
[29 empty] | 9. Remisión de informe mensual sobre novedades de pensionados. | Enero | Diciembre | 2005-11-17 |  |  |  |  | Cada 2 meses se solicita información a las entidades adscritas y vinculadas la información concerniente a sus prepensionados, se consolida con el del Ministerio y se actualiza en el Aplicativo de la página web.
[29 empty] | 10. Remisión de informe bimensual consolidado de retiros por pensión. | Enero | Diciembre | 2005-11-17 |  |  |  |  | Una vez actualizado el aplicativo, este genera un reporte el cual se imprime y se envía al Departamento Administrativo de la Función Pública, cada dos meses.
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Presentación de información de historias laborales de los exfuncionarios de la CNT, CFT y Zonas Francas para la realización de los cálculos actuariales por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito. | FUNCIONAMIENTO | MARIA DEL ROSARIO BECERRA CABAL, Coordinaodra y ROCIO GOMEZ CALDERON, Profesional Universitario | ENERO | DICIEMBRE | No. Hojas de Vida revisadas y digitadas | 400 hojas de vida | Total 800 Hojas de vida |  | 3498 |  |  | 2005-10-11 | [10 empty] | Aunque se tenía como meta 800 hojas de vida, se revisaron y organizaron la totalidad de las hojas de vida que suman 3498 de los pensionados y exfuncionarios de la CNT, CFT y Zonas Francas |  | 100% | 437.2% | 1. Organizar y revisar las hojas de vida. | Enero | Diciembre | 2005-10-11 |  |  |  |  | Serevisaron y organizaron la totalidad de las hojas de vida (3498) de los pensionados y exfuncionarios de CNT, CFT y Zonas Francas.
[29 empty] | 2. Extractar información | Enero | Diciembre | 2005-10-11 |  |  |  |  | Se realizó el levantamiento de la información de las hojas de vida.
[29 empty] | 3. Digitar información Programa Pasivocol. | Enero | Diciembre | 2005-10-23 |  |  |  |  | Bimensualmente se enviaron los reportes de lo digitado en el programa pasivocol al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de someter la información a pruebas filtro; una vez recibidas las observaciones se procedió a hacer las respectivas correcciones para el siguiente envío. Se elaboró un archivo en excell de las historias laborales que por falta de datos no puedieron ser digitadas en el programa y se procedió a hacer envío de oficios a diferentes entidades para realizar cruce de base de datos para conseguir información, estas entidades fueron : Ministerio de Hacienda, Registraduría Nacional del Estado Civil, Cajanal, Seguro Social, Zona Franca de Cartagena, Fiduprevisora S.A., Pensionados CNT y CFT, Sociedad de Jubilados y Pensionados del Litoral Atlántico. De acuerdo al convenio establecido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos se terminó de digitar toda la información de las hojas de vida de la CNT, CFT, y Zonas Francas en cuanto a apensionados y exfuncionarios y se solicitó que se contemplara la posibilidad de realizar los cálculos actuariales.
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Sistema Unico de Información de Personal SUIP. | FUNCIONAMIENTO | MARIA DEL ROSARIO BECERRA CABAL, Coordinadora y YOLANDA MORENO, Técnico | ENERO | DICIEMBRE | No. de reportes | 6 | 12 |  | 12 |  |  | 2005-12-05 | [10 empty] | Se elaboraron 12 reportes por parte del Grupo de Recursos Humanos quien dentro de los primeros cinco días de cada mes efectúa el diligenciamiento de las diferentes novedades que se presenten con los movimientos de personal, por retiros, vinculaciones, encargos, etc. |  | 100% | 100% | 1. Directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública para el envío de la información. | Enero | Diciembre | 2005-07-05 |  |  |  |  | El programa SUIP, empezó a funcionar en línea, nos dieron la contraseña y usuario para el diligenciamiento de la información mensual.
[29 empty] | 2. Digitación de las novedades de personal en línea mensualmente. | Enero | Diciembre | 2005-12-05 |  |  |  |  | Dentro de los cinco primeros días de cada mes se está diligenciando la información de novedaddes que se hayan presentado en el mes inmediatamente anterior.
[29 empty] | 3. Reporte al Departamento Administrativo de la Función Pública. | Enero | Diciembre | 2005-12-05 |  |  |  |  | Una vez ingresada la información por parte del Ministerio, el Departamento Administrativo de la Función Pública, revisa y carga la información registrada.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO: