## 3. Rendición Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2020
Fecha Publicación: 31 de enero de 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Determinar los estándares de calidad de la información que se publica en los sitios web y otros canales del Ministerio, que incluya atributos como comprensión y consistencia. | Protocolo de calidad elaborado. | Grupo de Comunicaciones Grupo Atención al Ciudadano | Junio
| 1.2 | Validar la información publicada en los sitios web y otros canales de comunicación del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen. | Página web actualizada | Grupo de Comunicaciones (Lineamientos )y todas la dependencias del Ministerio (ejecución de la actividad) | Permanente
Subcomponente/Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Definir los canales de comunicación y su aplicación para desarrollar la estrategia de rendición de cuentas, incluyendo las capacitaciones a los grupos de valor, así como los mecanismos para determinar las expectativas de las partes interesadas. | Estrategia de rendición de cuentas institucional establecida | Viceministerios Equipo Negociador Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Marzo
| 2.2 | Formular acciones y espacios de rendición de cuentas | Acciones y espacios establecidos | Viceministerios Equipo Negociador Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Abril
| 2.3 | Elaborar el Informe de Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD haciendo énfasis en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía | Informe Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRSD publicado | Grupo Atención al Ciudadano | Trimestral
| 2.4 | Capacitar a la ciudadanía en los temas estratégicos del Ministerio. | Sesiones realizadas de acuerdo con lo planeado | Grupo Atención al Ciudadano y Viceministerios | Semestral
Subcomponente/Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Incluir la temática de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de inducción y reinducción | Programas de Inducción y reinducción actualizadas | Grupo de Talento Humano | Mayo
| 3.2 | Socializar al interior del Ministerio los resultados de la estrategia de rendición de cuentas institucionales | Publicar los resultados de la estrategia | Oficina de Planeacion Sectorial | Febrero de 2021
| 3.3 | Divulgar los elementos que componen el Programa Nacional de Servicio al ciudadano y su estrategia de interiorización | Capacitaciones y jornadas de interiorización | Grupos de Atención al Ciudadano, Talento Humano | Abril
Subcomponente/Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar el seguimiento al cronograma de ejecución de las actividades de rendición de cuentas, resultados y ajustes institucionales | Seguimiento realizado | Viceministerios Equipo Negociador Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Mayo, Agosto Noviembre
| 4.2 | Difundir los logros alcanzados por el Sector Comercio, Industria y Turismo | Informe publicados en la página web | Grupo Comunicaciones, Dependencias del Ministerio y entidades del Sector | Semanal
| 4.3 | Publicar Informes de avance a la Gestión Institucional, el Informe al Congreso y el Informe de Rendición de Cuentas. | Informes publicados | Oficina Asesora Planeación Sectorial | Enero Julio Diciembre
| 4.4 | Publicar Informes de Auditorias Internas y Externas y el Informe de la Contraloría General de la República | Informes publicados | Oficina Asesora Planeación Sectorial Oficina de Control Interno | Trimestral
| 4.5 | Brindar información oportuna y obtener una retroalimentación de los ciudadanos sobre la gestión del Ministerio en redes sociales | Informe sobre el impacto de las Redes Sociales publicado | Grupo Comunicaciones | Permanente
Versión (0)
|  | Elaborado y revisado por: | Coordinador Grupo de Comunicaciones, Coordinador Grupo Atención al Ciudadano, Profesionales de Planeación Sectorial, Coordinador Grupo de Talento Humano, Jefe Of. Control Interno
|  | Aprobado por: | Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia Conmutador (571) 6067676 www.mincit.gov.co
DE-FM-012.V7