## page 1
Fecha generación : 2019-12-24
Nombre de la entidad: |  | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | [5 empty] | Orden: |  |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Comercio, Industria y Turismo | [5 empty] | Año vigencia: |  |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 565 |  | Presentación de la solicitud de transformación y ensamble | Inscrito | - Los usuarios del régimen de transformación y ensamble deben presentar los reportes e informes mensuales y anuales, en físico para efecto de evaluar el porcentaje de integración nacional PIN. - No se tiene un mecanismo claro y ágil que facilite la presentación de solicitudes del régimen de transformación o ensamble | - Implementación del aplicativo informático para la presentación, evaluación y respuesta del trámite a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE . - Eliminar la presentación física, teniendo en cuenta que la información se encuentra al alcance de la administración y es de fácil verificación en la actualidad. - Facilitar los procedimientos y canales para presentar las solicitudes por parte de las ensambladoras. - Proyectar circular de implementación del módulo informático para la presentación de la solicitud de autorización de transformación o ensamble, consulta de solicitudes, prórroga, renovación, cambio o adición de marca, adiciones a la autorización e introducción nuevo modelo, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. - Generar guía de usuario para el manejo de los nuevos módulos informáticos | - Disminución de tiempos y optimización de las condiciones para realizar el trámite por parte de usuario y evaluación por parte de los funcionarios . - Agilizar los procesos de reporte semestral y anual - Mejora los procesos de producción nacional y la competitividad en el mercado internacional. | Administrativa | Eliminación de documentos | 23/12/2019 | 31/12/2020 |  | 23/12/2019 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones |  | Sí | 100 | En este tramité se elimina la presentación física y se da operabilidad totalmente en el linea en la URL: http://www.vuce.gov.co/servicios/regimen-de- transformacion-y-ensamble-rte |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[21 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La OCI realiza seguimiento cuatrimestral al PAAC. En lo relacionado al componente 2 “Estrategia de Racionalización de Trámites” realizó seguimiento a la “Presentación de la solicitud de transformación y ensamble”, para lo cual la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones presentó los avances al plan de trabajo con respecto a la implementación del aplicativo informático para la presentación, evaluación y respuesta del trámite a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
[21 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Mediante Circular 026 del 20 de diciembre de 2019 el Ministerio informó a los usuarios y funcionarios la implementación del módulo para la presentación de la solicitud de autorización de transformación o ensamble, consulta de solicitudes, prórroga, renovación, cambio o adición de marca y adiciones a la autorización, a través de la Ventanilla Única de Comercio exterior – VUCE, eliminando la presentación física de dichos documentos.
[21 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La Oficina Asesora de Planeación Sectorial junto con la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones actualizó en el SUIT el trámite No. 565 “Autorización o cesión de ensamble” el 23 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Circular 026 del 20 de diciembre de 2019.
[21 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El MinCIT con el fin de facilitar el manejo del módulo, dispuso el “Manual del Usuario”, en la página www.vuce.gov.co/ayuda/Registro Productor Bienes Nacionales/Régimen de Transformación y Ensamble. Consultada la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones sobre la socialización de la mejora, informó lo siguiente: “El nuevo módulo se dio a conocer mediante la Circular 026 del 20 de Diciembre de 2019 y se publicó en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”.
[21 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Consultada la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, informó lo siguiente: “Teniendo en cuenta que el inicio en producción del aplicativo es a partir del 23 de diciembre de 2019, como lo dispone la Circular 026, en el momento que un empresario que es usuario del régimen de transformación o ensamble o una empresa que desee acceder al instrumento puede hacer la solicitud de manera electrónica”.
[21 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Consultada la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, informó lo siguiente: “Teniendo en cuenta que una solicitud del régimen de transformación o ensamble puede tener en promedio entre 300 a 400 folios, este sería el ahorro en papel para el empresario, así mismo, se estima que el tiempo de la evaluación disminuirá actualmente la norma establece 90 días y este tiempo se espera disminuir”.