## Riesgos en Revisión
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [7 empty] | Código: DE-FM-022 Versión: 02 Fecha de Vigencia: 25/07/2023
|  | CORRESPONDE A: (Seleccione con X) | PROCESO: |  | X | NOMBRE DEL PROCESO: |  | Consolidada Riesgos de Gestión
OBJETIVO DEL PROCESO:
|  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: |  |  | 2024-12-30 | VERSIÓN DEL CONTENIDO: |  | 14
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles) | [5 empty] | DETERMINACIÓN DE CONTROLES | [13 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles) | [5 empty] | INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOlución) | ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de Isolución) | "MONITOREO Y REVISION" (Primera Línea de defensa) | [17 empty] | "MONITOREO Y REVISION" (Segunda Línea de defensa)
Seleccione con una X |  | NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN | Área/ Dependencia responsable del riesgo | Responsable(s) del Riesgo (cargo) | TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna) | CAUSA(S) (escribir una causa por fila) | Ident. | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué, Cómo y por Qué? | CLASIFICACION DE RIESGO | CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO | PROBABILIDAD | Valor númerico de la PROBABILIDAD | IMPACTO | Valor númerico del IMPACTO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE (Severidad) | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control") | RESPONSABLE DEL CONTROL |  | FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL | TIPO (Prevenir, detectar o corregir) |  | IMPLEMENTACION |  | ESTADO DE LA DOCUMENTACION |  | EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL |  |  | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL | PROBABILIDAD | Valor númerico de la PROBABILIDAD | IMPACTO | Valor númerico del IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (RAE) |  |  | FECHA | CARGO | INDIQUE SI EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO |  |  | LOS CONTROLES ACTUALES ESTAN EVITANDO QUE EL RIESGO SE MATERIALICE? |  |  | LOS CONTROLES ACTUALES SE HAN EJECUTADO ADECUADAMENTE? |  |  | LOS CONTROLES PUEDEN SER MEJORADOS? |  |  | EL RIESGO REQUIERE SER MODIFICADO O ACTUALIZADO? |  |  | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Proceso | Proyecto Inversión | [16 empty] | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Cargo del Ejecutor del Control |  | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.? |  | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna? |  | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? | Código y Nombre completo del documento | ¿Se genera alguna evidencia y/o registro con la ejecución del control? | Documento Evidencia | Ruta de acceso a la evidencia | [9 empty] | FECHA |  | SI | NO | ¿POR QUÉ? | SI | NO | ¿POR QUÉ? | SI | NO | ¿POR QUÉ? | SI | NO | ¿POR QUÉ? | SI | NO | ¿POR QUÉ?
X |  | Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales. | Subdirección de Practicas Comerciales | Subdirector de Prácticas Comerciales | Interno | Fallas en el diagnóstico y planificación de la estrategia de apoyo técnico a Exportadores colombianos investigados sobre medidas de defensa comercial en terceros países | AP-R6 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de las partes interesadas, debido a la incorrecta atencion de las controversias comerciales internacionales | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Afectación reputacional Quejas de usuarios | BAJA | 40% | MENOR | 40% | Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | MODERADO | Verificar los plazos establecidos en la legislación del país que investiga a Colombia para cada etapa de la investigación | Adecuado | Profesional Universitario | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | AP-PR-005 ORIENTACIÓN A EXPORTADORES INVESTIGADOS EN EL EXTERIOR._v9 | Con Registro | Notificación | Oficios de Colombia como país investigado | 40% | BAJA | 24% | MENOR | 40% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-16 | Profesional universitario |  | X | Porque los controles responden a las necesidades que representa el riesgo y se han llevado a cabo de manera efectiva. | X |  | Porque se llevan a cabo en los tiempos y términos establecidos | X |  | Se ejecutan en el momento requerido según lo estipulado en el procedimiento. | X |  | Porque todo proceso administrativo puede ser sujeto de mejora continua. |  | X | El riesgo ya fue revisado y actualizado. | Solo se brindo apoyo técnico a Exportadores colombianos investigados sobre medidas de defensa comercial en terceros países durante el mes de enero, debido a que fue el único mes en el que tuvimos conocimiento de que los productores o expoortadores de Colombia fueran investigados por otros países. El riesgo ya fue revisado y actualizado. | De acuerdo con lo relacionado en el seguimiento por parte de la primera línea de defensa, las actividades que conllevan al riesgo, no fueron desarrolladas durante el segundo cuatrimestre del año, por ende, no hay indicios de posible materialización del riesgo. Este riesgo será actualizado una vez se culmine la revisión con el grupo Dumping.
[5 empty] | Interno | [11 empty] | Remitir documento técnico de apoyo a la oficina de asuntos legales para su revisión y visto bueno | Adecuado | Subdirector(a) Prácticas Comerciales | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | AP-PR-005 ORIENTACIÓN A EXPORTADORES INVESTIGADOS EN EL EXTERIOR._v9 | Con Registro | Memorando electrónico, Correo electrónico | Oficios de Colombia como país investigado | 40% | MUY BAJA | 14.4%
X |  | Gestión de recursos fisicos | Grupo Administrativa | Coordinador grupo Administrativa | Interna y Externa | Fallas de mantenimiento de los bienes muebles del Mincit | GR-R1 | Posibilidad de afectación económica por deterioro o pérdida del bien mueble propiedad del Ministerio. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Pérdidas financieras, Investigaciones disiplinarias | BAJA | 40% | MENOR | 40% | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥1% | MODERADO | Realizar inspección de verificación | Adecuado | Profesional especializado | Continua | Prevenir | 25% | Automático | 25% | Documentado | GR-PR-003 Administracion de servicios generales (Act. 5) | Con Registro | Informe de supervisión o visita | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emelo_mincit_gov_co/EjAzO_mgu7BBgYqDtKsSk1MBqOhh-4N3k2B43QDmfSKl-w?e=dgT6p7 | 50% | MUY BAJA | 20% | MENOR | 40% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-11 |  |  | x | durante la vigencia no hay evidencias de perdida de los predios | x |  | durante la vigencia no hay evidencias de perdida de los predios | x |  | Se han realizado visitas y mantenimiento a los bienes de propiedad del Mincit |  | x | Por que se cumple con lo requerido para el control. |  | x | Por que el riesgo esta recien extructurado. |  | La evidencia aportada por la primera línea, cumple parcialmente con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente se insta a la tercera línea de defensa a aplicar los mecanismos de control frente a una posible materialización. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrará en vigencia a partir del próximo monitoreo.
[17 empty] | Supervisar periódicamente los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo a cada uno de los talleres contratados. (V) | Adecuado | Responsable asignado. | Continua | Detectar | 15% | Automático | 25% | Documentado | GR-PR-014 Administración del parque automotor (Act. 4) | Con Registro | Informe de diagnóstico, factura y registro fotográfico Correo electrónico al Jefe de la Administrativa Informe | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emelo_mincit_gov_co/EjAzO_mgu7BBgYqDtKsSk1MBqOhh-4N3k2B43QDmfSKl-w?e=dgT6p7 | 40% | MUY BAJA | 12%
[6 empty] | Uso inadecuado de los bienes muebles | [10 empty] | Entregar bienes devolutivos o elementos de consumo a dependencia solicitante | Adecuado | Tecnico Administrativo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GR-PR-001 Administracion y control de bienes devolutivos y de consulta (Act. 10) | Con Registro | Comprobante de traslado de bienes muebles entre cuentadantes. Comprobante de Egreso Devolutivo o Consumo Solicitud de elementos de consumo firmado por el solicitante | https://mincitco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/emelo_mincit_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B267A180A-186F-4D7A-8DE4-CFA99CD63FC9%7D&file=BASE%20DE%20INVENTARIOS%201.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 40% | MUY BAJA | 7.2% | [7 empty] | Técnico Administrativo
[6 empty] | Hurto de los bienes en el interior de las instalaciones | [10 empty] | Actualizar el Inventario General y/o Individual de bienes | Adecuado | Tecnico Administrativo | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | GR-PR-001 Administracion y control de bienes devolutivos y de consulta (Act. 6, 9) | Con Registro | SASI*, Comprobante de Ingreso Comprobante de Egreso Devolutivo o Consumo | https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/emelo_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Femelo%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAdministrativa%2Falmacen&ga=1 | 30% | MUY BAJA | 5.04% | [7 empty] | Técnico Administrativo
[6 empty] | Hurto de los bienes en el exterior de las instalaciones. | [10 empty] | Reportar a la aseguradora la ubicación de los bienes. | Adecuado | Coordinador grupo administrativa | Continua | Prevenir | 25% | Automático | 25% | Documentado | Contrato con aseguradora | Con Registro | Memorando electrónico |  | 50% | MUY BAJA | 2.52%
X |  | Gestión de recursos fisicos | Grupo Administrativa | Coordinador grupo Administrativa | Interna y Externa | Fallas de mantenimiento de los bienes inmuebles del Mincit. | GR-R2 | Posibilidad de afectación económica por deterioro o pérdida del bien inmueble propiedad del Ministerio. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Perdidas financieras, Investigaciones disiplinarias | BAJA | 40% | MENOR | 40% | Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. | MODERADO | Realizar inspección de verificación | Adecuado | Profesional especializado | Continua | Prevenir | 25% | Automático | 25% | Documentado | GR-PR-003 Administracion de servicios generales (Act. 5) | Con Registro | Cronograma y plan de mantenimiento anual del MinCit | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emelo_mincit_gov_co/EjAzO_mgu7BBgYqDtKsSk1MBqOhh-4N3k2B43QDmfSKl-w?e=dgT6p7 | 50% | MUY BAJA | 20% | MENOR | 40% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | La evidencia aportada por la primera línea, cumple parcialmente con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente se insta a la tercera línea de defensa a aplicar los mecanismos de control frente a una posible materialización. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrará en vigencia a partir del próximo monitoreo.
[17 empty] | Verificación de que el arrendatario realice el mantenimiento del inmueble | Adecuado | Profesional especializado | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GR-CP-004 Seguimiento y control de bienes inmuebles zona franca | Con Registro | Informe de visita | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emelo_mincit_gov_co/EjAzO_mgu7BBgYqDtKsSk1MBqOhh-4N3k2B43QDmfSKl-w?e=dgT6p7 | 50% | MUY BAJA | 10%
[6 empty] | Uso inadecuado de los bienes inmuebles | [10 empty] | Realizar inspecciones físicas y documentales durante la ejecución de los contratos, para hacer las evaluaciones y recomendaciones sobre las supervisiones de los mismos. | Adecuado | Profesional y/o Tecnico Administrativo | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | GR-PR-002 Seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas francas (Generalidades) | Con Registro | Informe de visita | INFORMES DE SUPERVISIÓN 2024 | 30% | MUY BAJA | 7%
Invasión de los bienes inmuebles
X |  | Gestión de recursos fisicos | Grupo Aministrativa | Coordinador Grupo Administrativas | Interno | Inconsistencias en la información reportada a contabilidad. | GR-R3 | Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, debido a inconsitencias en la información suministrada a contabilidad con respecto a bienes muebles. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Investigaciones disiplinarias, Hallazgos de los entes de control | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No se generan sanciones económicas o administrativas. | BAJO | Cerrar cuenta mensual almacén. | Adecuado | Coordinador grupo administrativo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GR-PR-001 Administracion y control de bienes devolutivos y de consulta (Act. 13) | Con Registro | Informes de cierre muebles- formato actas trimestrales de conciliación | CIERRES 2024 | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrara en vigencia a partir del próximo monitoreo.
X |  | Gestión de recursos fisicos | Grupo Administrativa | Coordinador Grupo Administrativas | Interno | Inconsistencias en la información enviada a contabilidad. | GR-R4 | Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, debido a inconsitencias en la información suministrada a contabilidad con respecto a bienes inmuebles. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Investigaciones disiplinarias, Hallazgos de los entes de control | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. | MODERADO | Reportar al Grupo de Contabilidad aquellas situaciones que impacten los estados financieros del Ministerio y efectuar conciliaciones periodicas | Adecuado | Coordinador grupo Administrativo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GR-PR-002 Seguimiento y control de bienes inmuebles y zonas francas (Act. 17) | Con Registro | Reporte de información y soportes de situaciones que impacten estados financieros. Formulario de Indicios de deterioro de inmuebles generadores y no generadores de efectivo. Conciliaciones desarrolladas. | https://mincitco.sharepoint.com/:f:/s/GrupoAdministrativa/El4u7_1610FGkDZRhzaEGzwByOfz2CYxor-YFZ5g18HQ6A?e=wWASHU | 40% | BAJA | 24% | MODERADO | 60% | MODERADO | REDUCIR EL RIESGO | [20 empty] | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrara en vigencia a partir del próximo monitoreo.
X |  | Sistemas de gestión | Grupo Administrativa | Coordinador Grupo Administrativa | Interno | Aplicación incorrecta de la metodología | SG-R4 | Probabilidad de afectación reputacional, por hacer una incorrecta identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Daño Ambiental - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia antes los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Sanciones legales | MUY BAJA | 20% | MODERADO | 60% | Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. | MODERADO | Identificar los aspectos e impactos ambientales por cada actividad, producto o servicio de los procesos y sedes del Ministerio | Adecuado | Equipo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, Profesional Asignado | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | SG-PR-003 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (Act. 1) | Con Registro | Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Correos | SG-R4. Probabilidad de afectación reputacional, por hacer una incorrecta identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales | 40% | MUY BAJA | 12% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | La evidencia aportada por la primera línea, no corresponde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”Adicionalmente es importante que el grupo diligencie las columnas de seguimiento. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a retomar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[6 empty] | No actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales | [10 empty] | Establecer los aspectos ambientales significativos | Adecuado | Equipo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | SG-PR-003 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (Act. 3) | Con Registro | Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. |  | 40% | MUY BAJA | 7.2%
X |  | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Secretaria Técnica Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR)Dirección de Análisis Sectorial y Promoción | Director Análisis Sectorial y Promoción | Interno | No entregar las certificaciones de los proyectos aprobados dentro del tiempo solicitado, el cual es máximo de tres días después de finalizada la sesión del comité. | FP-R1 | Posibilidad de afectación reputacional, por atrasos en la formalización del proyecto, debido a la generación de las certificaciones de los proyectos aprobados en cada sesión del comité de FONTUR | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Quejas, pérdida de confianza | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | BAJO | Elaboración de las Certificaciones de Aprobación de Proyectos (Producto derivado del Comité Directivo) | Adecuado | Profesional Especializado | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-018 Secretaria Técnica Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) (Act.5) | Con Registro | Certificación expedida | https://mincitco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dsarabiap_mincit_gov_co/ESHeNzzDJk5DsAF9Agbtm88BaAWvYMlQhNL3IW4kjwHGFA?e=1e8pLS | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-20 | Asesor |  | X | Tiene controles adecuados | X |  | Cumple con las condiciones para la implementación | X |  | Se ha hecho un trabajo adecuado con la elaboración de las certificaciones y los procedimientos de solicitud de recursos de la transferencia al FONTUR |  | X | Una automatización de procesos podría reducir los posibles errores humanos en la elaboraciòn de las certificaciones y en la oportunidad de su envío |  | X |  |  | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a retomar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Por error en las certificaciones al transcribir la información o error en la fuente de información de los proyectos que es enviada por FONTUR a la Secretaría Técnica
X |  | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Grupo de promoción | Coordinador grupo de promoción | Interno | Entrega de material sin cumplir especificaciones (perfil del usuario, pertinencia y la disponibilidad del material) por parte del personal del Grupo de Promoción. | FP-R2 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de usuarios, debido a entrega del material promocional de turismo sin cumplir especificaciones. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Pérdida reputacional, quejas. | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | BAJO | Analizar pertinencia de la solicitud. | Adecuado | Grupo de Promoción | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-010 Provisión de material documental y promocional (Act. 3) | Con Registro | Correos electrónicos, oficios. | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dsarabiap_mincit_gov_co/Eudvv6W4SzlPhBwSS0iH6FABadpLwgen2Tp5eRcs26UkLA?e=0GiUEk | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-20 | Técnico Administrativo - Yorfany Soto |  | X | Tiene controles adecuados | X |  | Cumple con las condiciones para la implementación | X |  | Se ha hecho un trabajo adecuado con los registros de entregas del material promocional | X |  | Se podrían realizar la totalidad de solicitudes a través de correo electrónico | X |  | Exigencia a todos los usuarios, internos y externos de un correo eletrónico de solicitud |  | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a retomar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[6 empty] | Se entrega material sin el correspondiente recibido a satisfacción. | [10 empty] | Revisar la atención de solicitudes de material | Adecuado | Grupo de Promoción | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-010 Provisión de material documental y promocional (Act.7) | Con Registro | Entrega de material promocional y/o documental - Registro de entrega de material audiovisual del Viceministerio de Turismo - Correos - Oficios | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dsarabiap_mincit_gov_co/Eudvv6W4SzlPhBwSS0iH6FABadpLwgen2Tp5eRcs26UkLA?e=0GiUEk | 40% | MUY BAJA | 14.4%
X |  | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Coordinador grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo | Interno | No hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades planeadas | FP-R3 | Posibilidad de afectación reputacional por quejas de partes interesadas, debido a la no ejecución de actividades requeridas para la realización de las Asistencias técnicas | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Incumplimiento de Metas No realizar completamente el acompañamiento solicitado | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | BAJO | Realizar el seguimiento y monitoreo a los compromisos y tareas establecidas en el plan de trabajo o ayuda de memoria. | Adecuado | Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-033 Asistencia Técnica en Planificación Turística (Act. 4) | Con Registro | Lista de Chequeo asitencia téncia en planificación turística, ayuda de memoria, Correos electrónicos | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nmunoz_mincit_gov_co/EsmxD_mXJpVKhsgaZ-vcChMBvM5PYhOIxMuuJp1qYLQyMg?e=dWDndp | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-12 | Nydia Muñoz- Técnico |  | X | Se han ejecutado las acciones de prevención lo que evita la materialización del riesgo. | X |  | Permite llevar un seguimiento adecuado del procedimiento y evita omitir algún requerimiento por parte de los actores del proceso. | X |  | Se ejecutan en el momento requerido según lo estipulado en el procedimiento. |  | X | Los controles actuales son suficientes y adecuados. |  | X | Es suficiente para poder desarrollar las actividades programadas. |  | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | No se cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. | [10 empty] | Designar el funcionario o contratista que brindara la asistencia y coordinar logística para su ejecución. | Adecuado | Coordinador del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-033 Asistencia Técnica en Planificación Turística (Act. 2) | Con Registro | Correo electrónico | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nmunoz_mincit_gov_co/EqbTzs1f3kVFj0l6Azx9iykBJQxO5TzehSgRRQ9KBbWALg?e=qfb7IA | 40% | MUY BAJA | 0%
X |  | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Coordinador grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo | Interna y Externa | Falta de articulación de los actores involucrados en la estructuración del plan de trabajo | FP-R4 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de partes interesadas, debido a incumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos de articulación público-privada. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Afectación de las metas institucionales Imagen institucional afectada | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | BAJO | Estructurar el plan de trabajo para la implementación del instrumento de articulación. | Adecuado | Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-004 Articulación de Acciones Público-Privadas para la Competitividad Turística (Act. 3) | Con Registro | Plan de trabajo (Matriz) | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kmasmela_mincit_gov_co/EsIDtwfNO0dKuEVHUQVhT6ABF3vhRaulG1KRCFHW9J2jiA?e=J69bG0 | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-13 | Nydia Muñoz- Técnico |  | X | Se han ejecutado las acciones de prevención lo que evita la materialización del riesgo. | X |  | Permite llevar un seguimiento adecuado del procedimiento y evita omitir algún requerimiento por parte de los actores del proceso. | X |  | Se ejecutan en el momento requerido según lo estipulado en el procedimiento. |  | X | Los controles actuales son suficientes y adecuados. |  | X | Es suficiente para poder desarrollar las actividades programadas. | De acuerdo con las directrices el Plan de Acción va a tener una vigencia de varios años, 2024-2026. | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interna y Externa | Falta de monitoreo y seguimiento a la implementación de las actividades. | [10 empty] | Monitorear y hacer seguimiento a la implementación de las acciones establecidas en el plan de trabajo. | Adecuado | Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-004 Articulación de Acciones Público-Privadas para la Competitividad Turística (Act. 6) | Con Registro | Plan de trabajo (Matriz) | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kmasmela_mincit_gov_co/EsIDtwfNO0dKuEVHUQVhT6ABF3vhRaulG1KRCFHW9J2jiA?e=J69bG0 | 40% | MUY BAJA | 14.4%
[17 empty] | Evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas. | Adecuado | Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-004 Articulación de Acciones Público-Privadas para la Competitividad Turística (Act. 7) | Con Registro | Plan de trabajo (Matriz), registro de asistencia, ayuda de memoria | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kmasmela_mincit_gov_co/EsIDtwfNO0dKuEVHUQVhT6ABF3vhRaulG1KRCFHW9J2jiA?e=J69bG0 | 30% | MUY BAJA | 10.08%
X |  | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo | Coordinador grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo | Interna y Externa | Información recibida incompleta y/o errada. | FP-R5 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de las partes interesadas, debido a la emisión de concepto erróneo sobre la interferencia de los proyectos de desarrollo turístico de la zona con el proyecto que se pretende adelantar. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Afectación de la imagen | MEDIA | 60% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | MODERADO | Recibir la solicitud de certificación donde conste que el proyecto que se pretende adelantar no interfiere con los programas de desarrollo turístico de la zona. | Adecuado | Técnico Administrativo | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA | Con Registro | Memorando, correo electrónico | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nmunoz_mincit_gov_co/EjwIG3wjxDhKi9-8z0BJi4oBeZCB2XtISeZ4VWfBonieFw?e=YHQ58q | 30% | MEDIA | 42% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-11 | Nydia Muñoz - Tecnico |  | X | Se han ejecutado las acciones de prevención lo que evita la materialización del riesgo. | X |  | Permite llevar un seguimiento adecuado del procedimiento y evita omitir algún requerimiento por parte de los actores del proceso. | X |  | Se ejecutan en el momento requerido según lo estipulado en el procedimiento. |  | X | Los controles actuales son suficientes y adecuados. |  | X | Es suficiente para poder desarrollar las actividades programadas. |  | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Error en la digitación de las coordenadas al momento realizar el estudio. | [10 empty] | Revisar la solicitud de constancia y verificar si existe la interferencia o no con los proyectos que desarrolla el ministerio. | Adecuado | Asesor del despacho del Viceministerio del turismo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA (Act. 4) | Con Registro | Memorando | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nmunoz_mincit_gov_co/EsFmgLDQH3NOgIFtBvHp-pYB928WdXZXD2En906w-p76cQ?e=80CqAP | 40% | BAJA | 25.2%
X |  | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional | Coordinador del Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional | Interno | No conovocar a todo los actores involucrados en la actualización del programa de rutas turísticas seguras | FP-R6 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas por parte de los usuarios, debido a la información del programa de rutas turísticas seguras publicada en la página web | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Imagen institucional afectada Quejas Información no confiable | MUY BAJA | 20% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | BAJO | Verificar los datos de las personas requeridas de cada una de las entidades, antes de enviar la convocatoria para la mesa de trabajo de aprobación del programa de rutas turísticas seguras. | Adecuado | Profesional Grupo de Calidad y Seguridad | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-008 Rutas Turísticas Seguras(Act. 2) | Con Registro | Bases de datos de verificación, correos electrónicos, Oficio |  | 40% | MUY BAJA | 12% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | No se obtuvo reporte de monitoreo, ni fue posible verificar la evidencia de aplicación de los controles, dado que estas no fueron aportadas por la primera línea de defensa. Se insta a la tercera línea a aplicar los mecanismos de evaluación para verificar la efectividad de los controles, ante una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[6 empty] | Tener desactualizadas las rutas turisticas publicadas en la pagina web | [10 empty] | Verificar que la información publicada en el programa de rutas turísticas seguras siga siendo confiable | Adecuado | Profesional Grupo de Calidad y Seguridad | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-008 Rutas Turísticas Seguras (Act. 6) | Con Registro | Publicación pagina web
X |  | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo. | Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional | Coordinador del Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional | Interno | No asistencia de un representante del Ministerio a las reuniones del comité técnico de normalización. | FP-R7 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de los usuarios, debido a la desarticulación entre los documentos normativos de calidad en turismo y las políticas, planes y programas del sector | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Imagen institucional afectada Quejas de los usuarios | MUY BAJA | 20% | MENOR | 40% | Imagen institucional afectada localmente | BAJO | Participar en la elaboración del anteproyecto o proyecto de NTS o GTS. | Adecuado | Profesional Grupo de Calidad y Seguridad | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-032 Coordinación de la Definición de los Programas de Normalización y Estándares de Calidad | Con Registro | Registro de asistencia y acta |  | 40% | MUY BAJA | 12% | MENOR | 40% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | No se obtuvo reporte de monitoreo, ni fue posible verificar la evidencia de aplicación de los controles, dado que estas no fueron aportadas por la primera línea de defensa. Se insta a la tercera línea a aplicar los mecanismos de evaluación para verificar la efectividad de los controles, ante una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Falta de conocimiento de la persona que asiste al comité técnico de normalización | [10 empty] | Verificar que los comentarios y observaciones dados por el Ministerio queden consignados en el acta. | Adecuado | Profesional Grupo de Calidad y Seguridad | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FP-PR-032 Coordinación de la Definición de los Programas de Normalización y Estándares de Calidad | Con Registro | Correo electrónico* |  | 40% | MUY BAJA | 7.2%
X |  | Direccionamiento Estratégico | Oficina de Estudios Económicos | Jefe de Estudios Económicos | Interno | Inadeacuada estructuración de los documentos | PE-R6 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de los grupos de valor o partes interesadas, debido al envío de información de análisis económico y productos estadísticos incompleta o con inconsitencias. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Quejas de los grupos de valor o partes interesadas Imagen afectada | MEDIA | 60% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | MODERADO | Diseñar y actualizar productos estadísticos - Estructurar documento de análisis económico preliminar | Adecuado | Profesional Especializado, Asesor(s) | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | DE-PR-022 Administración y mantenimiento de las bases de datos de estadísticas (Act. 3) DE-PR-023 Elaboración de documentos de analisis económicos (Act. 2) | Con Registro | Documentos de análisis económico, correo electrónico | CONTROL DE RIESGOS DE GESTIÓN | 40% | BAJA | 36% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-06 | Profesional especializado |  | X | No se a materializado el riego, debido a que se han aplicado los controles respectivo en los documentos de análisis económico, y en la elaboración de los productos estadísticos. | X |  | Porque el control que a sido definido, evita que el riesgo se materialice. | X |  | Se ha aplicado las actividades necesarias para su ejecucion del control en el desarrollo de las actividades de la OEE. Además se encuentran en sus dos procedimientos DE- PR-22 y DE-PR-23, en el punto 4 de condiciones generales de la OEE, en el modelo institucional de operación MIO. |  | X | El control a sido suficientemente eficaz, para el manejo del riesgo que se tiene en la OEE. |  | X | El riesgo hasta el momento a cumplido con su defiinicion descriptiva, de lo que se maneja en la Oficina de estudios Económico de acuerdo con sus funciones contempladas en el decreto 210 del capitulo III, artículo 11 en sus numerales del 1 al 10. | De acuerdo con la reunión realizada el 05 de diciembre de 2025, en la sala de juntas de la OAPS; aclaramos que el mes de diciembre se hace el seguimiento de la evidencia en el mes de enero de 2026, en la primera semana,; ya que recopila la información mes vencido. Por lo tanto las evidencia del segunso semestre va de enero a noviembre del 2024. | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Falta de revisión de la información antes de ser enviada a los grupos de valor o partes interesadas | [10 empty] | Verificar el documento análisis económico | Adecuado | Jefe de la Oficina de Estudios Económicos | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | DE-PR-022 Administración y mantenimiento de las bases de datos de estadísticas (Act. 4) DE-PR-023 Elaboración de documentos de analisis económicos (Act. 3) | Con Registro | Documentos de análisis económico, correo electrónico y/o ayuda de memoria/lista de asistencia | CONTROL DE RIESGOS DE GESTIÓN | 30% | BAJA | 25.2%
X |  | Adquisición de Bienes y Servicios | Administrativa | Coordinador Grupo Administrativa Técnico Grupo Administrativa | Interno | Incumplimiento normativo sobre la caja menor | BS-R1 | Posibilidad de afectación económica, por pérdidas de recursos, debido al uso indebido de la caja menor | Riesgos Operativos (Gestión) | Pérdidas financieras, Sanciones disiplinarias, Incumplimiento al objetivo | MEDIA | 60% | LEVE | 20% | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas No se afecta la imagen institucional de forma significativa.. | MODERADO | Revisar con base en la normatividad si es viable el gasto. Si el gasto no se puede realizar con recursos de la caja menor se le notifica al solicitante | Adecuado | Secretario General | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores | Con Registro | Aplicativo cajas menores | RIESGOS DE GESTION EN REVISIÓN | 40% | BAJA | 36% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-20 | Técnico Administrativo |  | X | No se ha presentado situaciones que evidencien la materialización del riesgo | X |  | Se cumple con la norma y el procedimiento actual Se orienta a los responsables de caja menor en caso de dudas e inquietud respecto al manejo de las cajas menores | X |  | El responsable de caja menor desembolsa el dinero una vez sea revisada la documentación y apruebe la compra la Coordinadora del Grupo Administrativa | X |  | Se considera que todo control puede ser mejorado con el fin de garantizar la eficiencia en los procesos que se llevan a cabo |  | X | Se considera que el riesgo se encuentra bien estructurado | Se sugiere: Actualizar el procedimiento y la Guía para el manejo de cajas menores, toda vez que hay actividades que no son ejecutadas por el Grupo Administrativa. Validar con el área de Sistemas el funcionamiento del aplicativo de cajas menores y el aplicativo por el cual se realiza la solicitud de los recursos de caja menor En la columna "E", agregar al responsable de cada caja menor, teniendo en cuenta que el incumplimiento de la normatividad también aplica para ellos. En la columna "AC" fila 20, agregar la evidencia de "correo electrónico", teniendo en cuenta que el aplicativo donde se realiza la solicitud de recursos por caja menor no se encuentra funcionando correctamente y la aprobación de los mismos se está realizando por correo electrónico. En la columna "AC" fila 21, modificar el documento evidencia, toda vez que como evidencia de ese control no se utiliza el aplicativo cajas menores, serían las capacitaciones, reuniones o socializaciones que se realicen con los responsables de cada caja menor respecto al Decreto 1068 de 2015, el procedimiento y la guía que a la fecha están establecidos. | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrara en vigencia a partir del próximo monitoreo.
[6 empty] | No hacer aplicación adecuada del procedimiento | [10 empty] | Socialización de cambios y comunicación permanente con los responsables de las cajas menores | Seleccione | Secretario General | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Sin documentar |  | Con Registro | Aplicativo cajas menores | RIESGOS DE GESTION EN REVISIÓN | 40% | BAJA | 21.6%
X |  | Adquisición de Bienes y Servicios | Grupo Administrativa | Técnico Administrativo | Interna y Externa | Información incompleta o imprecisa del del Plan Anual | BS-R2 | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias de entes de control, debido a la Publicación del Plan Anual de Adquisiciones sin cumplir con los requisitos | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Hallazgos de auditoria Acciones disciplinarias | MUY BAJA | 20% | MODERADO | 60% | Reproceso de actividades y aumento de carga operativa | MODERADO | Revisar el proyecto del plan Anual de Adquisiciones, cumpla con los requisitos mínimos establecidos por Colombia compra Eficiente. | Adecuado | Técnico Administrativo Coordinador Grupo Administrativo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | BS-PR-017 Elaboración del plan anual de adquisiciones | Con Registro | Plan Anual publicado | RIESGOS DE GESTION EN REVISIÓN | 40% | MUY BAJA | 12% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | La evidencia aportada por la primera línea de defensa, no corresponde con lo dispuesto en la columna "Nombre del documento o medio de la evidencia", por consiguiente, se insta a la tercera línea de defensa a aplicar los mecanismos de control ante una posible materialización. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrará en vigencia a partir del próximo monitoreo.
X |  | Adquisición de Bienes y Servicios | Secretaria General | Coordinador(a) de viáticos | Externo | Registrar mal la información de la solicitud de la comisión. | BS-R5 | Posibilidad de afectación económica, en el trámite de viáticos y comisiones, debido a no gestionar de manera oportuna la solicitud. | Riesgos Operativos (Gestión) | No realización de la comisión Sobrecostos Reprocesos | ALTA | 80% | LEVE | 20% | Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | MODERADO | Revisar solicitud de comisión | Adecuado | Funcionario, Auxiliar Administrativo, Profesional(es) | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | Articulo 60 de la ley 80 de 1993 Articulo 11 de la ley 1150 de 2007 Manual de contratación V4 | Con Registro | Autorización comisión de servicios |  | 40% | MEDIA | 48% | LEVE | 15% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | No se obtuvo reporte de monitoreo, ni fue posible verificar la evidencia de aplicación de los controles, dado que estas no fueron aportadas por la primera línea de defensa. Se insta a la tercera línea a aplicar los mecanismos de evaluación para verificar la efectividad de los controles, ante una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Falta de soportes para gestionar oportunamente las tareas de aprobación de comisiones y viáticos en el aplicativo de comisiones. | [19 empty] | BS-PR-018 Procedimiento Comisiones de Servicios y Viáticos (Act. 5)
[5 empty] | Interno | Falta de verificación en la información suministrada de los ticketes. | [10 empty] | Vericar la información emitida del pasajero en el tickete | Adecuado | Funcionario, Auxiliar Administrativo, Profesional(es) - Contratista o Funcionario | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | BS-PR-018 Procedimiento Comisiones de Servicios y Viáticos | Con Registro | Correos electrónicos |  | 40% | BAJA | 28.8%
[5 empty] | Externo | No correspondencia de los soportes de legalización de comisión, frente a las condiciones previamente aprobadas de viaje | [10 empty] | Verificar la legalización de la comisión | Adecuado | Funcionario, Auxiliar Administrativo, Profesional(es) | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | BS-PR-018 Procedimiento Comisiones de Servicios y Viáticos | Con Registro | Lista de chequeo de legalizacion |  | 40% | MUY BAJA | 17.28%
X |  | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Interno | No solicitar los soportes requeridos para cada caso | GJ-R1 | Posibilidad de afectación reputacional, por demandas de grupo de valor o partes interesadas y/o sanciones de organismos de control, debido a la emisión de actos administrativos de manera impertinente. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Dañar los intereses del MinCIT Afectar la imagen del MinCIT | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | MODERADO | Identificar la necesidad de la expedición de la norma, incluir en la agenda regulatoria y analizar requisitos previos | Adecuado | Profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica Director técnico, Jefe De Oficina, Coordinador(es) de Grupo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GJ-PR-012 Expedición, publicación y archivo de datos administrativos generales (Act. 2) | Con Registro | Agenda Regulatoria. Lista de Chequeo Expediente. Cuestionario de Planeación Normativa. ESIN (si aplica) | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camaya_mincit_gov_co/EthgKCdqqpBGhRXd4YqkyVsBnDaeNyX7NE80f1DomvhrvA?e=e5bFeY | 40% | BAJA | 24% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-19 | Jefe de Oficina Asesora Jurídica |  | X | No se ha evidenciado materialización del riesgo debido a los controles aplicados por la OAJ | X |  | Orientan a adelantar gestiones que permiten la transparencia en el proceso de producción normativa, acorde lineamientos del Ciclo de Gobernanza Regulatoria | X |  | Se han ejecutado en calidad y oportunidad |  | X | No se ha identificado forma de mejorarlos actualmente |  | X | No se ha evidenciado necesidad de actualizarlo a la fecha | No aplica | De acuerdo con la evidencia aportada por la primera línea, se confirma que se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización frente a la descripción del riesgo y controles dado que no cumplen con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, y establecer acciones de control más objetivas para la prevención del riesgo de corrupción. Los invitamos a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea para brindar el acompañamiento metodológico.
[6 empty] | No consultar las normas, jurisprudencia y doctrina aplicables a cada caso | [10 empty] | Realizar revisión jurídica de la propuesta de acto normativo | Adecuado | Profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Seleccione | GJ-PR-012 Expedición, publicación y archivo de datos administrativos generales (Act. 4) | Con Registro | Memorando interno solicitando información (si aplica) Lista de chequeo Base de Datos de Correspondencia |  | 40% | MUY BAJA | 14.4%
X |  | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Interna y Externa | No cumplir con todas las etapas procesales a que haya lugar o de manera extemporanea | GJ-R2 | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por pérdida en las demandas interpuestas por grupos de valor o partes interesadas debido a la representación legal de los procesos judiciales, extrajudiciales y arbitrales, en términos acciones legales inadecuadas o inoportunas. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Dañar los intereses del MinCIT Afectar la imagen del MinCIT Atentar contra el patrimonio | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | MODERADO | Realizar seguimiento y preparar las actuaciones conforme el proceso judicial lo requiera | Adecuado | Coordinador de grupo de procesos de representación judicial | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GJ-PR-002 Representación judicial y extrajudicial (Act. 12) | Con Registro | Reporte del sistema eKOGUI Base de Datos de procesos | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camaya_mincit_gov_co/EnyNnRKZjIBIsRxBNj6A0VMB9ax6_6SVdw2vzBAI9CL5wQ?e=PCYn8X | 40% | BAJA | 36% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-19 | Jefe de Oficina Asesora Jurídica |  | X | No se ha evidenciado materialización del riesgo debido a los controles aplicados por la OAJ | X |  | Si, por que estan orientados a controlar las causas identificadas a través del seguimiento de procesos judiciales | X |  | Se han ejecutado en calidad y oportunidad |  | X | No se ha identificado forma de mejorarlos actualmente |  | X | No se ha evidenciado necesidad de actualizarlo a la fecha | No aplica | De acuerdo con la evidencia aportada por la primera línea, se confirma que se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización frente a la descripción del riesgo y controles dado que no cumplen con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, y establecer acciones de control más objetivas para la prevención del riesgo de corrupción. Los invitamos a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea para brindar el acompañamiento metodológico.
X |  | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Interno | No presentar información suficiente y oportuna que permita al comité tomar una decisión adecuada | GJ-R3 | Posibilidad de afectación económica por la interposición de demandas de grupos de valor o partes interesadas, debido a la elaboración y presentación de las fichas extrajudiciales al Comité de Conciliación de manera inoportuna y/o inadecuada. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Afectar los intereses del MinCIT Asumir procesos que pueden ser largos y costosos Afectar el patrimonio | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥0,5%. | MODERADO | Realizar ficha de conciliación extrajudicial | Adecuado | Secretario del Comité de Conciliaciones | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GJ-PR-002 Representación judicial y extrajudicial (Act. 3) | Con Registro | Reporte del sistema eKOGUI Correo electrónico | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camaya_mincit_gov_co/Ek3_xtt-hMVBi8NG61I05YgBHqtJzeAkLjiAWB35Gg6fOw?e=wg5sDl | 40% | BAJA | 36% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-19 | Jefe de Oficina Asesora Jurídica |  | X | No se ha evidenciado materialización del riesgo debido a los controles aplicados por la OAJ | X |  | Si, por que estan orientados a controlar las causas identificadas a través del control de las conciliaciones extrajudiciales | X |  | Se han ejecutado en calidad y oportunidad |  | X | No se ha identificado forma de mejorarlos actualmente |  | X | No se ha evidenciado necesidad de actualizarlo a la fecha | No aplica | De acuerdo con la evidencia aportada por la primera línea, se confirma que se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización frente a la descripción del riesgo y controles dado que no cumplen con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, y establecer acciones de control más objetivas para la prevención del riesgo de corrupción. Los invitamos a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea para brindar el acompañamiento metodológico.
[6 empty] | No realizar el seguimiento a la solicitud del organismo que cita la conciliación | [10 empty] | Terminar la conciliación | Adecuado | Abogado desingado | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GJ-PR-002 Representación judicial y extrajudicial (Act. 8) | Con Registro | Reporte del sistema eKOGUI Reporte semestral de conciliaciones activas a control interno |  | 40% | BAJA | 21.6%
X |  | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Interno | No cumplir con los tiempos establecidos legalmente para el desarrollo de cada etapa del cobro coactivo permitiendo que el proceso prescriba | GJ-R4 | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la no recuperación de las deudas del ministerio, debido al desarrollo de las actividades de cobro coactivo de manera ineficiente | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | No lograr el recaudo al permitir que prescriban los procesos Mayor carga administrativa para el recaudo | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. | MODERADO | Reportar a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción el estado en que se encuentra el cobro de las multas impuestas a los prestadores de servicios turísticos | Adecuado | Coordinador de Grupo de Cobro Coactivo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GJ-PR-003 Cobro Coactivo (Act. 50) | Con Registro | Correo electrónico de Reporte recaudos sanciones cobro coactivo a la dirección de análisis sectorial y promoción. | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/camaya_mincit_gov_co/Ess51ddrzR5NjkRtW64pSpgB5eHB523cQasovyN4hZrN7w?e=A7mwys | 40% | BAJA | 36% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-19 | Jefe de Oficina Asesora Jurídica |  | X | No se ha evidenciado materialización del riesgo debido a los controles aplicados por la OAJ | X |  | Si, por que estan orientados a controlar las causas identificadas a través de la conciliación permanente de información de cobro coactivo | X |  | Se han ejecutado en calidad y oportunidad |  | X | No se ha identificado forma de mejorarlos actualmente |  | X | No se ha evidenciado necesidad de actualizarlo a la fecha | No aplica | De acuerdo con la evidencia aportada por la primera línea, se confirma que se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización frente a la descripción del riesgo y controles dado que no cumplen con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, y establecer acciones de control más objetivas para la prevención del riesgo de corrupción. Los invitamos a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea para brindar el acompañamiento metodológico.
[6 empty] | No realizar las notificaciones por los medios establecidos perdiendo validez | [10 empty] | Realizar reporte mensual de novedades en los procesos de cobro coactivo | Adecuado | Coordinador de Grupo de Cobro Coactivo | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GJ-PR-003 Cobro Coactivo (Act. 48) | Con Registro | Correo electrónico de Reporte Mensual de novedades de Cobro Coactivo |  | 40% | BAJA | 21.6%
X |  | Facilitación del comercio y la defensa comercial | Dirección de Comercio Exterior /Subdirección de Prácticas Comerciales | Subdirector(a) de Prácticas Comerciales Coordinador de Grupo | Interno | Debilidad en los Procesos de Coordinación Interinstitucional | FC-R2 | Posibilidad de afectación económica por demandas de usuarios, debido a la aplicación inadecuada de la política comercial, sobre instrumentos de defensa comercial | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Demandas Incumplimiento de objetivos Quejas de los usuarios | BAJA | 40% | LEVE | 20% | Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥0,5%. | BAJO | Convocar al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. | Adecuado | Subdirector de prácticas comerciales | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FC-PR-001 Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 1407 de 1999 (Act. 9) | Con Registro | Correos electrónicos, actas | RIESGOS DE GESTIÓN EN REVISIÓN | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-16 | Profesional universitario |  | X | Porque los controles responden a las necesidades que representa el riesgo y se han llevado a cabo de manera efectiva. | X |  | Porque se llevan a cabo en los tiempos y terminos establecidos | X |  | Porque se ha hecho una correcta asignasión de las personas responsables para cada tema | X |  | Porque todo proceso administrativo puede ser sujeto de mejora continua. | X |  | El riesgo ya fue revisado y actualizado | Se realizaron una serie de reuniones para actualizar el riesgo | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Este riesgo será actualizado una vez se culmine la revisión con el grupo Dumping.
[6 empty] | Fallas en la expedición de los Actos administrativos | [10 empty] | Realizar revisión técnica y normativa del Informe técnico y remitir a la Subdirección para su visto bueno. | Adecuado | Subdirector de prácticas comerciales | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FC-PR-001 Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 1407 de 1999 (Act. 8) FC-PR-002 Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 152 de 1998 (Act. 5,21) FC-PR-005 Investigación para aplicación de derechos compensatorios (Act. 7, 12, 18) FC-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT (Act. 8, 19, 26) FC-PR-007 Investigación para adopción de medidas de salvaguardia bilaterales (Act. 9, 21) FC-PR-008 Modificaciones de la nomenclatura y tarifas arancelarias (Act. 6) | Con Registro | Correo Electrónico, Informe técnico, | RIESGOS DE GESTIÓN EN REVISIÓN | 40% | MUY BAJA | 14.4% | [6 empty] | 2024-12-16 | Profesional universitario |  | X | Porque los controles responden a las necesidades que representa el riesgo y se han llevado a cabo de manera efectiva. | X |  | Porque se llevan a cabo en los tiempos y terminos establecidos | X |  | Porque se ha hecho una correcta asignasión de las personas responsables para cada tema | X |  | Porque todo proceso administrativo puede ser sujeto de mejora continua. | X |  | El riesgo ya fue revisado y actualizado | Se realizaron una serie de reuniones para actualizar el riesgo
[5 empty] | Interno | Fallas en la publicación y divulgación de los Actos administrativos | [10 empty] | Proyectar decreto para adopción de la medida de salvaguardia | Adecuado | Subdirector de prácticas comerciales | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FC-PR-001 Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 1407 de 1999 (Act. 11) FC-PR-002Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 152 de 1998 (Act. 8) | Con Registro | DECRETO | RIESGOS DE GESTIÓN EN REVISIÓN | 40% | MUY BAJA | 8.64% | [6 empty] | 2024-12-16 | Profesional universitario |  | X | Porque los controles responden a las necesidades que representa el riesgo y se han llevado a cabo de manera efectiva. | X |  | Porque se llevan a cabo en los tiempos y terminos establecidos | X |  | Porque se ha hecho una correcta asignasión de las personas responsables para cada tema | X |  | Porque todo proceso administrativo puede ser sujeto de mejora continua. | X |  | El riesgo ya fue revisado y actualizado | Se realizaron una serie de reuniones para actualizar el riesgo
[5 empty] | Interno | Desconocimiento de la norma o equivocada interpretación de la misma | [10 empty] | Generar cronograma con los plazos para cada etapa de la investigación. | Adecuado | Subdirector de prácticas comerciales - Coordinadores | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FC-PR-001 Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 1407 de 1999 (Act. 3) FC-PR-002 Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 152 de 1998 (Act. 3) FC-PR-005 Investigación para aplicación de derechos compensatorios (Act. 4) FC-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT (Act. 3) FC-PR-007 Investigación para adopción de medidas de salvaguardia bilaterales (Act. 2) | Con Registro | Cronograma en aplicativo Informático Dumping y Salvaguardias* | RIESGOS DE GESTIÓN EN REVISIÓN | 40% | MUY BAJA | 5.184% | [6 empty] | 2024-12-16 | Profesional universitario |  | X | Porque los controles responden a las necesidades que representa el riesgo y se han llevado a cabo de manera efectiva. | X |  | Porque se llevan a cabo en los tiempos y terminos establecidos | X |  | Porque se ha hecho una correcta asignasión de las personas responsables para cada tema | X |  | Porque todo proceso administrativo puede ser sujeto de mejora continua. | X |  | El riesgo ya fue revisado y actualizado | Se realizaron una serie de reuniones para actualizar el riesgo
[5 empty] | Interno | Incumplimiento de plazo establecidos en la regulación normativa | [10 empty] | Remitir proyecto de resolución a la Subdirección para su visto bueno y envió a la Dirección de Comercio Exterior | Adecuado | Subdirector de prácticas comerciales - Coordinadores | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | FC-PR-002 Investigación para aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del decreto 152 de 1998 (Act. 9,12, 24) FC-PR-005 Investigación para aplicación de derechos compensatorios (Act. 9,22) FC-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT (Act. 11,15, 21) FC-PR-007 Investigación para adopción de medidas de salvaguardia bilaterales (Act. 5,13, 24). FC-PR-008 Modificaciones de la nomenclatura y tarifas arancelarias (Act. 11) | Con Registro | Correo electronico, Memorando y/o Correo electronico | RIESGOS DE GESTIÓN EN REVISIÓN | 40% | MUY BAJA | 3.11% | [6 empty] | 2024-12-16 | Profesional universitario |  | X | Porque los controles responden a las necesidades que representa el riesgo y se han llevado a cabo de manera efectiva. | X |  | Porque se llevan a cabo en los tiempos y terminos establecidos | X |  | Porque se ha hecho una correcta asignasión de las personas responsables para cada tema | X |  | Porque todo proceso administrativo puede ser sujeto de mejora continua. | X |  | El riesgo ya fue revisado y actualizado | Se realizaron una serie de reuniones para actualizar el riesgo
X |  | Desarrollo Empresarial | Mipymes | Directora Mipymes | Interna y Externa | Falta de lineamientos estrategicos interinstitucionales y/o intersectoriales . | DE-R3 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de grupos de valor o partes interesadas, debido a formulación inapropiada de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Incumplimiento del objetivo del proceso | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad No se generan sanciones económicas o administrativas | BAJO | Convocar, socializar y validar con actores internos el documento técnico que contiene la propuesta del programa o incentivo diseñado. | Adecuado | Asesor, Profesional(es), Director(a) de Mipymes | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | DM-PR-015 Diseño formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymnes (Act. 4) | Con Registro | Acta, ayuda de memoria, registro de asistencia, oficio, memorando electrónico*, correo electrónico*, Documento técnico de programa o incentivo diseñado* | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jasuarez_mincit_gov_co/EiW__bkdb_1Fi2sHgn4RuxkBT9EnXv9U2nUdjMjVJhq3bA?e=19X5m3 | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-16 | Profesional Especializado |  | X | Este riesgo NO se materializa ya que la mayoria del riesgo reputacional se trasfiere al ejecutor de los instrumentos igualmente. El restante porcentaje del riesgo se mitiga con las acciones y actividades desarrolladas en el procedimiento |  | X | los controles actuales estan focalizados a un riesgo que no existe realmente en los procedimientos de la Direccion | X |  | los controles son parte obligatoria de los procesos y procedimientos, por lo cual siempre es cumplimiento estas actividades y acciones que No son realmente un control establecido. | X |  | Se estam focalizando al proceso dejando los proyectos de inversion como objetos de riesgos | X |  | el riesgo se encuentra en proceso de aprobacion e implementacion para la vigencia 2025 | Se encentra en actualizacion en riesgo enfocado en el proceso en general de Desarrollo Empresarial | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrara en vigencia a partir del próximo monitoreo.
[5 empty] | Interno | No identificar de forma clara el problema o necesidad que se pretende atender | [10 empty] | Convocar, socializar y consensuar con las Entidades Gubernamentales y los actores externos el documento técnico | Adecuado | Asesor, Profesional(es), Director(a) de Mipymes | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | DM-PR-015 Diseño formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymnes (Act. 5) | Con Registro | Acta, ayuda de memoria, registro de asistencia, oficio, correo electrónico*, Documento técnico de programa o incentivo diseñado |  | 40% | MUY BAJA | 14.4%
X |  | Desarrollo Empresarial | Dirección de Productividad y Competitividad | Director Dirección de Productividad y Competitividad | Interno | Desconocimiento de los requisitos legales y reglamentarios. | DE-R6 | Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, debido a la expedición erronea de los actos administrativos sin cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Perdidas de información, incumplimiento del objetivo del proceso. | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. | MODERADO | Seguimiento al cumplimiento del marco normativo del instrumento. | Adecuado | Director de productividad y competitividad. | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | Ley 963 de 2005, Decreto 2950 2005, resolución 2 de 2008. (contratos de estabilidad juridica). 2. Decreto 1122 de 2019 (PROFIA) 3.decreto 1156 2020 (Programa de fomento para la industria astillera) 4. Ley 104 de 2005, decreto 2145 de 2016 y sus modificaciones (zonas francas) | Con Registro | Acta del comité, listas de chequeo, Actas y resoluciones. | PROFIA Y ZF | 40% | BAJA | 24% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-20 | Profesional Universitario |  | X | Las medidas de prevención implementadas estan funcionando como se esperaba, mitigando la materializacion del riesgo | X |  | Los controles estan funcionando de manera efectiva, mitigando la materializacion del riesgo, existe baja probabilidad de que el evento realmente ocurra | X |  | Las acciones tomadas para evitar o reducir el impacto de un evento adverso han sido efectivas hasta el momento | X |  | Siempre debe existir un espacio o tiempo para optimizar y forlacer los mecanismos de seguridad |  | X | Actualmente se tiene que el riesgo esta correctamente identificado y no existe modificacion alguna | Tener en cuenta que para este periodo no se han realizado informes tecnicos de estabilidad juridica, luego que la ley 963 de 2005 se encuentra derogada | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[17 empty] | Analizar las solicitudes y verificar si cumplen o no con los requisitos previstos en la normatividad | Adecuado | Director de productividad y competitividad. | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | DM-PR-010 Prorgrama de fomento a la Industria Automotriz | Con Registro | Oficio |  | 40% | MUY BAJA | 0%
X |  | Desarrollo Empresarial | Dirección de Productividad y Competitividad | Direccion de Productividad y Competitividad | Interno | 1.Falta de coordinación interinstitucional y/o intersectorial. | DE-R7 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de grupos de valor o partes interesads, debido a formulación inapropiada de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a los sectores productivos | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Incumplimiento del objetivo del proceso. | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad No se generan sanciones económicas o administrativas | BAJO | Identificar los instrumentos e incentivos de fomento y promoción a diseñar, de acuerdo con los lineamientos de la Planeación Estratégica Sectorial. | Adecuado | Asesores, Contratistas, Profesionales | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | DM-PR-016 Diseño formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a los sectores productivos (Act. 1, 8). | Con Registro | AYUDA DE MEMORIA, REGISTRO DE ASISTENCIA | PES | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante que la primera línea realice el diligenciamiento de las columnas de seguimiento. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | 2. No identificar de forma clara el problema o necesidad que se pretende atender | [10 empty] | Realizar seguimiento al instrumento o incentivo implementado | Adecuado | Asesores, Contratistas, Profesionales | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | DM-PR-016 Diseño formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a los sectores productivos (Act. 1, 8). | Con Registro | Acta, ayuda de memoria o informe |  | 40% | MUY BAJA | 14.4%
X |  | Gestión documental | Grupo de Gestión Documental | Coordinador Grupo Gestión Documental | Interno | Desconocimiento de la normatividad y lineamientos vigentes del Archivo General de la Nación - AGN | GD-R1 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control, debido a pérdida o deterioro de información documental | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Pérdida de la memoria institucional. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de confianza y credibilidad de usuarios internos y externos. Pérdidas financieras Sanciones por entes de control | MEDIA | 60% | MODERADO | 80% | Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el pre-supuesto total de la entidad en un valor ≥5%. Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad. | MODERADO | Senibilización a los procesos de las actividades de clasificación, organización y transferencia de acuerdo a las TRD. | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Corregir | 10% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-10 Organización Documental (Act. 5) | Con Registro | Ayudas de memoria | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/Eo9POaPnu1hGqmEc4oAr0KEB57LYmiLAMMf3V4QNbpEePQ?e=PBYlg7 | 25% | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-10 |  |  | X | Porque se ha capacitado a los servidores públicos que radican y asignan la correspondencia que se recibe en la entidad con el fin de dar una adecuada gestión a las comunicaciones oficiales. |  | X | Porque se verifican los datos de contacto del destinatario en el Sistema Gestión Documental y en las guias de envío de correspondencia física, antes de ser enviados. |  | X | Porque la radicación, distribución y envió de las comunicaciones oficiales estas alineadas con el Programa de Gestión Documental, en procedimiento de gestión y trámite, lo cual conlleva a evitar que se materialice el riesgo. |  | X | Porque el control se encuentra definido de acuerdo a la normatividad vigente y las evidencias que general el Sistema de Gestión Documental son coherentes con la descripción del riesgo |  | X | Porque el riesgo se encuentra definido de acuerdo a la normatividad vigente y las evidencias que genera el Sistema de Gestión Documental son coherentes con la descripción del indicador. | En este apartado nosotro lo validamos en tiempo real, solo se maneja FUID u Hoja de control cuando ya se hace completa la entrega de los registros electronicos en el Modulo Archivar. | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante que la primera línea realice el diligenciamiento de las columnas de seguimiento, por cada riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Falta lineamientos respecto a la gestión y tramite de la información.
[5 empty] | Interno | Desactualización de los instrumentos archivisticos (Tablas de Retención Documental) | [10 empty] | Revisión de manera permanente a los cambios normativos y funcionales de cada area, que afecten la estructura organica documental | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-10 Organización Documental (Act. 5) | Con Registro | Publicación de instrumentos archivisticos en la página web en el link de transparencia y acceso a la información pública | • https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-documental-trd • https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/transparencia-acceso-informacion/documentos/cuadro-de-clasificacion-documental-sep-2020.aspx • https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/MinCIT-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/7naf-gj5q/about_data • https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-documental-trd - Inventario documental | 40% | BAJA | 36%
[5 empty] | Interno | Recepción inadecuada de los documentos en la transferencia | [10 empty] | Verifica la transferencia del archivo de gestión al archivo central de la entidad | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-10 Organización Documental (Act. 5) | Con Registro | Expedientes, FUID/ TRD/ Actas (Comité)// Ayuda Memoria/ Listado de Asistencia | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/Eo7s1FhrMe1Ho4rH9ERHLToBJVq-WRBQ3oVhexBwcdzBOA?e=PEy1H8 | 30% | BAJA | 25.2%
[5 empty] | Interno | Debilidades en el contro y acceso a la documentación del Ministerio. | [10 empty] | El grupo de gestión documental autoriza el ingreso al archivo físico solo al personal autorizado | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-10 Organización Documental (Act. 9) | Con Registro | Préstamo documentos. | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/EiVwDyddl7FCqpBCIL88prIBrhlD7L1-0z7yhDAgA1qEAQ?e=pnHPeG | 40% | MUY BAJA | 15.12%
[17 empty] | Restricción de acceso a los archivos digitales solo a personal autorizado | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-016 Préstamos Documentales (Act. 7) | Con Registro | Formato Préstamo Documental GD-FM 045 documentado en los registros del Procedimiento GD-PR-010 | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/EpceqpprJ7xBu_4FifriIbEBytr6ecl8TIQTni0xFw_IgQ?e=lHbwIe | 40% | MUY BAJA | 9.072%
[5 empty] | Interno | Debilidades en el seguimiento y control de los documentos en préstamo | [10 empty] | Revisar los tiempos de prestamo para su devolución oportuna | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-10 Organización Documental (Act. 10) | Con Registro | FUID/ Control de prestamos | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/EiVwDyddl7FCqpBCIL88prIBrhlD7L1-0z7yhDAgA1qEAQ?e=agtvH1 | 40% | MUY BAJA | 5.443%
[17 empty] | Analizar los registros documentales electrónicos | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-017 Documento Electrónico (Act. 3) | Con Registro | FUID/ Hoja de control | https://gestiondocumental.mincit.gov.co/TMS.Solution.GESTIONDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/MAM/CORR/ConsultarCerradasXArchivar | 40% | MUY BAJA | 3.266%
[5 empty] | Interno | Areas de almacenamiento de de archivos sin el cumplimiento de condiciones medioambientales para el archivo de documentos | [10 empty] | Verificación fisica a cada una de las areas de la adecuada conservación de los documentos, que evite la perdida y deterioro. | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | GD-PR-10 Organización Documental (Act. 10) | Con Registro | Listas de asistencia, correos, publicaciones intranet, ayudas de memoria | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/Erl7gDoVLQtGqg-mmaiJ_S0BbWM-OGdXwzaEXxof_wbUAQ?e=IBn2hq | 40% | MUY BAJA | 1.96%
X |  | Gestión Documental | Grupo de Gestión Documental | Coordinador de Gestión Documental | Interno | Asignación de comunicaciones a otra dependencia diferente a la que le compete | GD-R2 | Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento legal, debido a la inadecuada gestión de las comunicaciones oficiales | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Incumplimiento del objetivo Quejas Acciones disciplinarias | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. | ALTO | Validar que la información radicada en el Sistema Gestión Doc sale para el destinatario | Adecuado | Grupo Gestión Documental | Continua | Prevenir | 25% | Automático | 25% | Documentado | GD-PR-10 Organización Documental | Con Registro | Reportes del Sistema de Gestión Documental | https://gestiondocumental.mincit.gov.co/TMS.Solution.GESTIONDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/OficinaPostal/porEnviar?Tipo=SMTP https://mincitco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/EbuCLo_8U6dOsrJt1VXcehAB8rheDQ-vv1t09emfssK9PA?e=1POyZF | 50% | BAJA | 30% | MAYOR | 80% | ALTO | ACEPTAR EL RIESGO | 179 | [19 empty] | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante que la primera línea realice el diligenciamiento de las columnas de seguimiento, por cada riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Errores en la digitación de los datos contacto del destinatario (de la guía de envío)
| X | Apoyo al gobierno en una correcta inserción de Colombia en los mercados internacionales, apertura de nuevos mercados. | Despacho de la Viceministra | Asesor despacho viceministro de comercio exterior | Externo | La contraparte de la negociación decida no hacer la negociación, la reunión o la profundización. | PI-R5 | Posibilidad de afectación reputacional de las partes interesadas, por no adelantar negociaciones, profundización de acuerdos comerciales, ni aprovecharmiento de los mismos. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Menos productos y servicios beneficiados por los acuerdos Limitación de apertura de nuevos mercados | BAJA | 40% | LEVE | 20% | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | BAJO | Mantener comunicación abierta con la contraparte buscando alternativas para materializar el acuerdo. | Adecuado | Viceministra de Comercio Exterior | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | AP-CP-002 Administración, profundización y aprov echamiento de acuerdo y relaciones comerciales | Con Registro | Correos electrónicos, memorandos, actas, ayudas de memoria, listas de asistencia, minutas |  | 40% | BAJA | 24% | LEVE | 15% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO | [20 empty] | Para este riesgo no fue posible realizar el monitoreo, hasta validar la pertinencia del mismo con los responsables.
[5 empty] | Externo | Cierres de fronteras | [10 empty] | Buscar mercados alternativos | Adecuado | Viceministra de Comercio Exterior | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | AP-CP-002 Administración, profundización y aprov echamiento de acuerdo y relaciones comerciales | Con Registro | Correos electrónicos, memorandos, actas, ayudas de memoria, listas de asistencia, minutas |  | 40% | MUY BAJA | 14.4%
[5 empty] | Interna y Externa | Nuevos lineamientos del alto gobierno | [10 empty] | Ajustar la ficha a los nuevos lineamientos | Adecuado | Viceministra de Comercio Exterior | Aleatoria | Corregir | 10% | Manual | 15% | Documentado | Ficha EBI | Con Registro | Correos electrónicos, Ficha EBI ajustada |  | 25%
| X | Implementación de estrategias para el mejoramiento de capacidades y fortalecimiento de las Mipymes a nivel Nacional | Dirección de Micro, pequeña y mediana empresa | Director Técnico de la Micro, Pequeña y Mediana empresa | Interno | Falta de planeación técnica y presupuestal para la ejecución de las actividades asociadas al cumplimiento del proyecto | PI-R6 | Posibilidad de afectación presupuestal por el incumplimiento de las metas asociadas al proyecto de inversión | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Bajo nivel en el fortalecimiento empresarial propuesto Hallazgos de entes de control sobre la planeación de las actividades y la ejecución de los recursos Afectación presupuestal | MUY BAJA | 20% | LEVE | 20% | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥1%.R19 | BAJO | Documentar el proceso de planeación técnica y presupuestal | Adecuado | Director Técnico | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | Proceso de Direccionamiento Estratégico DE-CP-001 | Con Registro | Contratos, convenios, resoluciones de transferencias y soportes respectivos | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jasuarez_mincit_gov_co/EiW__bkdb_1Fi2sHgn4RuxkBT9EnXv9U2nUdjMjVJhq3bA?e=19X5m3 | 40% | MUY BAJA | 12% | LEVE | 20% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-12 | profesional especializado |  | X | No existe este proyecto de inversion | X |  | las acciones de contorl se realizan pero No son efectivas ya que el proyecto de inversion no existe | X |  | las acciones de contorl se realizan pero No son efectivas ya que el proyecto de inversion no existe | X |  | Se estan focalizando al proceso dejando los proyectos de inversion como objetos de riesgos | x |  | se encuentra en proceso de diseño de un riesgo general enfocado en el proceso y no en proyectos de inversion | se encuentra en proceso de diseño de un riesgo general enfocado en el proceso y no en proyectos de inversion Es importante resaltar que los controles se aplican con rezagos por lo cual los informes corresponden a trimestres 2 y 3 del 2024 | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrará en vigencia a partir del próximo monitoreo.
[5 empty] | Interna y Externa | Falta de seguimiento a los contratistas y ejecutores de las actividades del proyecto | [10 empty] | Establecer los mecanismos de seguimiento a los operadores que se contraten para la ejecución de los programas o actividades | Adecuado | Director Técnico | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | Procedimiento seguimiento al cumplimiento de metas por recursos transferidos a terceros DE-PR-020 | Con Registro | Actas de reunión, informes periódicos de acuerdo con lo que se establezca en el documento de compromiso (contrato, convenio, etc) |  | 30% | MUY BAJA | 8.4%
[5 empty] | Externo | Condiciones del entorno que afectan negativamente el cumplimiento de las metas del proyecto (Ejemplo: situaciones económicas, sociales y/o sanitarias en las zonas en las que se desarrollan las actividades del proyecto) | [10 empty] | No existe |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| X | APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL | Dirección de Micro, pequeña y mediana empresa | Director Técnico de la Micro, Pequeña y Mediana empresa | Interno | Fallas en la planeación presupuestal para el traslado de recursos a los patrimonios autonomos | PI-R10 | Posilidad de afectación presupuestal en la asignación de recursos para cada vigencia fiscal para el cumpimiento de metas de atención de poblacion victima y vulnerable | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Limitado nivel de desarrollo empresarial de la poblacion victima y vulnerable que aduce reducciones considerables de asignación presupuestal y hallazgos de los entes de control. | MUY BAJA | 20% | MENOR | 40% | Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad por reducciones en la asignación presupuestal. | BAJO | Proceso de seguimiento previo en el aval al desarrollo de los intrumentos y posterior traslado de recursos al patrimonio. | Adecuado | Director Técnico | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | Procedimiento seguimiento al cumplimiento de metas por recursos transferidos a terceros DE-PR-02 | Con Registro | Actas de reunión, informes periódicos de acuerdo con lo que se establezca en el documento de compromiso (contrato, convenio, etc | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jasuarez_mincit_gov_co/EiW__bkdb_1Fi2sHgn4RuxkBT9EnXv9U2nUdjMjVJhq3bA?e=19X5m3 | 40% | MUY BAJA | 12% | MENOR | 40% | BAJO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-12 | Profesional Especializado |  | X | Se realizan los contrtoles establecidos de acuerdo a los establecimientos | X |  | se realizan controles trimestrales por lo cual el control para el 3 trimestre y cuarto trimestre se encuentran todavia en proceso de elaboracion se adjunta los contorles ya aprobados y verificados que se realizaron en el segundo semestre | X |  |  |  |  | Se estan focalizando al proceso dejando los proyectos de inversion como objetos de riesgos | X |  | se encuentra en proceso de diseño de un riesgo general enfocado en el proceso y no en proyectos de inversion | se encuentra en proceso de diseño de un riesgo general enfocado en el proceso y no en proyectos de inversion | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Es importante resaltar que este riesgo fue reformulado y entrará en vigencia a partir del próximo monitoreo.
[5 empty] | Externo | Falta de planeación tecnica en la ejecución de los recursos transferidos para el cumplimiento de metas en la vigencia fiscal | [10 empty] | Establecimiento de tableros de control semanales para el compromiso de los recursos soportados en la suscripción de contratos/convenios | Adecuado | Director Técnico | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | Procedimiento seguimiento al cumplimiento de metas por recursos transferidos a terceros DE-PR-03 | Con Registro | Actas de reunión, informes periódicos de acuerdo con lo que se establezca en el documento de compromiso (contrato, convenio, etc |  | 40% | MUY BAJA | 7.2%
[5 empty] | Interna y Externa | Falta de seguimiento a los contratistas y ejecutores de las actividades del proyecto | [10 empty] | Proceso de seguimiento quincenal con los operadores y ejecutores de lls instrumentos en conjunto con los patrimonios autonomos | Adecuado | Director Técnico | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | Procedimiento seguimiento al cumplimiento de metas por recursos transferidos a terceros DE-PR-04 | Con Registro | Actas de reunión, informes periódicos de acuerdo con lo que se establezca en el documento de compromiso (contrato, convenio, etc |  | 40% | MUY BAJA | 4.32%
| X | APOYO AL SECTOR TURÍSTICO PARA LA PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD LEY 1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL | Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo | Director de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo | Interna y Externa | Falla en la implementación de estrategias para conseguir el objetivo | PI-R13 | Posibilidad de afectación económica y reputacional, en la financiación de iniciativas de competitividdad y promoción turísica por posibles demoras en la transferencia de los recursos. | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | Afectación en el logro de las metas del proyecto de inversión, reduciendo la cantidad de proyectos de promoción y competitividad turística que se pueden cofinanciar | MUY BAJA | 20% | MODERADO | 60% | Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. | MODERADO | Hacer seguimiento a las actividades que permitan el traslado de los recursos | Adecuado | Director Técnico | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Sin documentar |  | Con Registro | Correos | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dsarabiap_mincit_gov_co/ElrnvOAdQhdPgEOK51v1RXoBbxTsqcprklT33DE0gGlSyg?e=vfRPPn | 40% | MUY BAJA | 12% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-20 | Asesor |  | X | Tiene controles adecuados | X |  | Cumple con las condiciones para la implementación | X |  | Se ha hecho seguimiento al procedimiento de la transferencia | X |  | Elaboración cuadro de control de procedimiento para el seguimiento de la transferencia. | X |  | Se considera que un correo no es suficiente para hacer seguimiento al procedimiento de transferencia, sino el cumplimiento de unas actividades específicas |  | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico, para realizar el ajuste del riesgo en cada una de sus etapas.
| X | IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS PARA INCREMENTAR, DIVERSIFICAR Y SOFISTICAR LA OFERTA NACIONAL | Dirección de Productividad y Competitividad | Director de Productividad y Competitividad | Interno | Fallas en la etapa de diseño de los instrumentos que mejoren la competitividad y productividad de las empresas. | PI-R14 | Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de las partes interesadas, durante la ejecucion de un instrumento o programas de poco alcance que no permiten impactar como es debido en la mejora de la productividad y competitividad de las empresas | Ejecución y Administración de Procesos (Gestión) | No cumplir con el objetivo Afectación reputacional Falta de cobertura de los servicios por parte del Ministerio Hallazgos de auditorias de entes de control | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | MODERADO | Validar el documento técnico del instrumento o incentivo diseñado. | Adecuado | Director Técnico | Continua | Prevenir | 25% | Manual | 15% | Documentado | DM-PR-016 DISEÑO, FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS E INCENTIVOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN ENFOCADO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS | Con Registro | Acta, ayuda de memoria, registro de asistencia, Documento técnico de instrumento o incentivo diseñado* | PES | 40% | BAJA | 24% | MODERADO | 60% | MODERADO | ACEPTAR EL RIESGO |  |  | 2024-12-20 | Profesional Universitario |  | X | Las medidas de prevención implementadas estan funcionando como se esperaba, mitigando la materializacion del riesgo | X |  | Los controles estan funcionando de manera efectiva, mitigando la materializacion del riesgo, existe baja probabilidad de que el evento realmente ocurra | X |  | Las acciones tomadas para evitar o reducir el impacto de un evento adverso han sido efectivas hasta el momento | X |  | Siempre debe existir un espacio o tiempo para optimizar y forlacer los mecanismos de seguridad |  | X | Actualmente se tiene que el riesgo esta correctamente identificado y no existe modificacion alguna |  | La evidencia aportada por la primera línea, se encuentra acorde con lo dispuesto en la columna “Nombre del documento o medio de la evidencia”, por consiguiente, desde la segunda línea defensa no se advierte una posible materialización del riesgo. Se reitera la solicitud de actualización del riesgo, dado que se observa que este no cumple con los parámetros establecidos en la Política y Metodología para la gestión del riesgo, ni la Guía del DAFP, por lo cual, se sugiere una revisión del mismo en cada una de las etapas. Invitamos a la primera línea de defensa, a concertar los espacios de trabajo con la segunda línea de defensa, con el fin de brindar el acompañamiento metodológico.
[5 empty] | Interno | Fallas en la etapa de implementación de los instrumentos que mejoren la competitividad y productividad de las empresas . | [10 empty] | Realizar seguimiento al instrumento o incentivo implementado | Adecuado | Director Técnico | Continua | Detectar | 15% | Manual | 15% | Documentado | DM-PR-016 DISEÑO, FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS E INCENTIVOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN ENFOCADO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE-PR-017 REGISTRO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (act. 4) | Con Registro | Informe de supervisión Registro en SPI(*) Informe de Seguimiento a Terceros |  | 30% | MUY BAJA | 16.8%
Note on AL9: Describir el indicador, y se documentan de ISOlución.
Note on F10: La fuente que origina la causa es interna (del Ministerio) o externa (fuera del Ministerio)
Note on G10: CAUSA: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo. * Se escribe una causa por fila
Note on H10: Identificación del Riesgo: *Riesgo de Gestión (sin importar su clasificación): RG *Riesgo de Seguridad Digital: RSD *Riesgo de Corrupción: RC *Riesgo de Fraude: RF Acompañado de guión y del consecutivo respectivo. Ejemplos: RSD-01, RG-08, RC-15, RF-04
Note on I10: Descripción de Riesgo: Características del riesgo o forma en que se observa o se manifiesta.
Note on J10: Ver hoja Tipos de Riesgos.
Note on K10: Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. Son las consecuencias de la materialización del riesgo. * Generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental. * La consecuencia se convierte en un insumo de la mayor importancia, toda vez que es la base para determinar el impacto
Note on L10: • La PROBABILIDAD se analiza ¿qué tan posible es que ocurra el riesgo?, se expresa en términos de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo; factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado pero es posible.
Note on N10: El IMPACTO / CONSECUENCIA: Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. * Para evaluar el IMPACTO / CONSECUENCIA de los Riesgos de Corrupción y Fraude se tiene la Tabla de preguntas para su calificación. Ver Tablas de IMPACTO / CONSECUENCIAS, de acuerdo con el tipo de Riesgo.
Note on P10: Documentar el Tipo de Impacto/Consecuencia, de acuerdo con el seleccionado en las tablas. Ver Tablas de IMPACTO / CONSECUENCIAS, de acuerdo con el tipo de Riesgo.
Note on Q10: Permite ubicar el riesgo en la zona de acuerdo con la calificación de la probabilidad y el impacto, en este caso corresponde al punto de intersección en la matriz de calor. Probabilidad vs Impacto = ZONA DE RIESGO Ver Mapas de Calor - Zonas de Riesgo
Note on R10: CONTROL: Acción o conjunto de acciones que minimiza la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o el impacto producido ante su materialización. Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control"
Note on AB10: Escribir la evidencia y/o registro que se genera con la ejecución del CONTROL.
Note on AF10: • La PROBABILIDAD se analiza ¿qué tan posible es que ocurra el riesgo?, se expresa en términos de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo; factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado pero es posible. Probabilidad inherente – (Probabilidad Inherente * Control)
Note on AH10: El IMPACTO / CONSECUENCIA: Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Impacto inherente – (Impacto Inherente * Control) * Para evaluar el IMPACTO / CONSECUENCIA de los Riesgos de Corrupción y Fraude se tiene la Tabla de preguntas para su calificación.
Note on AJ10: PROBABILIDAD vs IMPACTO = ZONA DEL RIESGO Determinar según punto de intersección en el mapa de calor
Note on V11: * Control PREVENTIVO: Se realiza ANTES de ejecutar la actividad y permite evitar desviaciones. *CONTROL DETECTIVO: Se realiza EN EL MOMENTO de ejecutar la actividad.
Note on V27: El control es preventivo, dectectivo o correctivo