## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META | [16 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA)
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de vance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
15000 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Grupo biblioteca, página web, quejas y reclamos | Política 3. | Democratización de la Administración Pública. Evaluación de la operación del sistema de quejas y reclamos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Funcionamiento | Luz Miryam Zuluaga, Profesional Especializado | 2005-08-01 | 2005-10-01 | Documento de evaluación | _ | 1 |  | 1 |  |  | 2005-10-01 | [10 empty] | Entre los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo la evaluación del sistema de quejas y reclamos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, observando que en la entidad se cumplen los principios, términos y procedimientos que garantizan el control ciudadano. Informe No. 19 | - | 100% | 100% | Elaboración del documento de evaluación del Sistema de Quejas y Reclamos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 2005-08-01 | 2005-10-01 | 2005-10-01 |  |  |  |  | Entre los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo la evaluación del sistema de quejas y reclamos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, observando que en la entidad se cumplen los principios, términos y procedimientos que garantizan el control ciudadano
Grupo biblioteca, página web, quejas y reclamos | Política 3. | Democratización de la Administración Pública. Realizar el diagnóstico del sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para verificar el cumplimiento de las directrices de la agenda de conectividad | Funcionamiento | Carmen Elena Aguilar, Profesional Especializado | 2005-09-01 | 2005-10-31 | Documento de evaluación del cumplimiento de las Directrices establecidas por la Agenda de Conectividad para la operación de la página web del Ministerio | _ | 1 |  | 1 |  |  | 2005-10-31 | [10 empty] | Se llevó a cabo la evaluación anual de la página web, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, observando el cumplimiento del Ministerio a esa fecha, respecto de la publicación de los estándares mínimos que para tal efecto exige la Agenda de Conectividad de la Presidencia de la República. Informe No. 25 | - | 100% | 100% | Evaluación del cumplimiento de las Directrices establecidas por la Agenda de Conectividad para la operación de la página web del Ministerio | 2005-09-01 | 2005-10-31 | 2005-10-31 |  |  |  |  | Se llevó a cabo la evaluación anual de la página web, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, observando el cumplimiento del Ministerio a esa fecha, respecto de la publicación de los estándares mínimos que para tal efecto exige la Agenda de Conectividad de la Presidencia de la República. Informe No. 25
Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Política 4. | Moralización y transparencia en la Administración Pública. Realizar control y verificación del sistema de control interno institucional | Funcionamiento | Javier Correa, Profesional universitario; Ma. del Rosario Chacón, Profesional universitario; Luz Marina Verú, Profesional Especializado; Luz Miryam Zuluaga, Profesional Especializado; Miryam Berdugo, Profesional universitario; Danisa Bencic C, Profesional Especializado; Carmen Elena Aguilar, Profesional Especializado | 2005-02-01 | 2005-12-01 | Número de Auditorías ejecutadas | 7 | 13 |  | 25 |  |  | 2005-12-06 | [10 empty] | Durante el año 2005 se presentaron 25 informes de auditoria sobre un total de 13 programados. Los temas sobre los que trataron los informes mencionados fueron los siguientes: Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Evaluación del Sistema de Control Interno, Informe sobre uso del Software, Racionalización del Gasto, Control Interno Contable, Gastos de funcionamiento, Informe de Gestión del año 2004, Revisión de registros de importación, Informe sobre revisión del proceso de correspondencia, Informe de quejas y reclamos, Evaluación del proceso de reconocimiento a primas técnicas, Informe de auditoria al parque automotor, Informe de Seguimiento al SIGOB, Verificación políticas de seguridad SIIF y Evaluación de la página web. | - | 100% | 192.3% | Informes generados como resultado de las auditorías programadas por la oficina | 2005-02-01 | 2005-12-01 | 2005-12-06 |  |  |  |  | Durante el año 2005 se presentaron 25 informes de auditoria sobre un total de 13 programados. Los temas sobre los que trataron los informes mencionados fueron los siguientes: Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Evaluación del Sistema de Control Interno, Informe sobre uso del Software, Racionalización del Gasto, Control Interno Contable, Gastos de funcionamiento, Informe de Gestión del año 2004, Revisión de registros de importación, Informe sobre revisión del proceso de correspondencia, Informe de quejas y reclamos, Evaluación del proceso de reconocimiento a primas técnicas, Informe de auditoria al parque automotor, Informe de Seguimiento al SIGOB, Verificación políticas de seguridad SIIF y Evaluación de la página web.
Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Política 4. | Moralización y transparencia en la Administración Pública. Adelantar un programa de difusión de Control Interno | Funcionamiento | Carmen Elena Aguilar, Profesional Especializado | 2005-02-01 | 2005-10-31 | Dependencias capacitadas | 20 Dependencias a nivel central | 4 territoriales y 3 oficinas en el exterior. Total 27 dependencias |  | 27 |  |  | 2005-10-31 | [10 empty] | Con el objeto de actualizar a los funcionarios del Ministerio en el Tema "Modelo estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005", adoptado mediante decreto 1599 del 20 de mayo del año en curso, se dictaron 40 jornadas de capacitación a todos los niveles de la organización, cubriendo 27 dependencias del Ministerio. Adicionalmente se envió por E-mail y se publicó en la Intranet las diapositivas y el contenido de la charla de capacitación. |  | 100% | 100% | Capacitación en el Sistema de Control Interno | 2005-03-01 | 2005-04-30 | 2005-05-30 |  |  |  |  | Se adelantó la capacitación prevista para el Ministerio de Comercuio , Industria y Turismo
[29 empty] | Divulgación del Material de Capacitación del Sistema de Control Interno | 2005-08-01 | 2005-10-31 | 2005-10-31 |  |  |  |  | Se envió por E-mail y se publicó en la Intranet las diapositivas y el contenido de la charla de capacitación.
Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Política 4. | Moralización y transparencia en la Administración Pública. Continuación de la conformación del mapa de riesgos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Funcionamiento | Carmen Elena Aguilar, Profesional Especializado; Javier Correa, Profesional Universitario; Luz Miryam Zuluaga, Profesional Especializado; Danisa Bencic, Profesional Especializado; Luz Marina Verú, Profesional Especializado; María del Rosario Chacón, Profesional Universitario; Miriam Berdugo, Profesional Universitario. | 2005-01-01 | 2005-12-30 | Número de Dependencias con mapas de riesgo elaborados / Número de dependencias con procesos docuemntados | 55% (6 dependencias analizadas) | 100% (11 dependencias analizadas) |  | 11 |  |  | 2005-12-30 | [10 empty] | Se levantaron mapas de riesgo a 11 Dependencias de la Secretaría General y del Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial |  | 100% | 100% | Levantamiento de los mapas de riesgo correspondientes a los procesos documentados, durante el año 2005 | 2005-01-01 | 2005-12-30 | 2005-12-30 |  |  |  |  | Se levantaron mapas de riesgo a 11 Dependencias de la Secretaría General y del Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO:
1B