## Hoja1
I SEMESTRE |  | 2005-01-01 | 2005-06-30
II SEMESTRE |  | 2005-07-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [21 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE SEMESTRAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | TOTAL (N) | ANUAL (L) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | I Semestre (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
24300 - DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR - SUBDIRECCION DE INSTRUMENTOS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
Subdirección, Grupo Apoyo Jurídico SIPE | 1.3.1 | 1.3.1 Adecuación, reorientación y promoción de los instrumentos validados internacionalmente para incentivar la productividad y competitividad empresarial | Funcionamiento | Victoria Eugenia Torres Muñoz Subdirectora SIPE, Edgar Carrillo Moncada Asesor OSI, Gemma Sofia Bordamalo Asesora Coordinadora GAJ SIPE, María Helena Cañas R Asesora SIPE, Francy Castro Profesional GAJ SIPE | enero de 2005 | Diciembre de 2005 | No. Proyectos norma | 1 | 0 | 1 | 1 | #REF! | Diciembre de 2005 | #REF! | Sin Meta para el Indicador | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | Se elaboró el proyecto de nueva operación, se adelantó su socialización con los gremios, el sector privado y otros entes del Estado. Sin embargo, en Presidencia de la República se decidió dar traslado de las funciones operativas relacionadas con los instrumentos de promociónd e exportaciones a la DIAN. El cumplimiento de estas actividades se encuentra inmerso en el Acuerdo Compromiso DIAN-Mincomercio, suscrito el 2 de mayo de 2005 y sus anexos 1 y 2 (Cronograma y Guía). Siguiendo el cronograma de actividades se elaboraron los estudios técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN, que permitieran que la DIAN asumiera las funciones relacionadas con los sistemas especiales de importación- exportación, zonas francas, sociedades de comercialización internacional y zomas especiales económicas de exportación. Así mismo se expdio el Decreto 4269 del 23 de noviembre de 2005, mediante el cual se modifica la estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en lo relacionado con la supresión de la Subdirección de Instrumentos de Promoción de Exportaciones cuyas funciones son asumidas por la DIAN. Finalmente y dando cumplimiento al decreto, el 1o. de diciembre de 2005 se hizo la entrega oficial de los archivos, garantias, recursos en la vía gubernativa, procesos judiciales de cobro persuasivo y coactivo debidamente inventariados. |  | 100% | 100% | Elaboración proyecto nueva operación | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-01-01 |  |  |  |  | Publicación del proyecto en la Web
[10 empty] | 0 |  | #REF! |  | Sin Meta para el Indicador | Sin Meta para el Indicador | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Aprobación proyecto | 2005-02-01 | 2005-02-28 | 2005-02-28 |  |  |  |  | El Consejo Superior de Comercio Exterior aprobó el esquema a implementar
[10 empty] | 0 |  | #REF! |  | Sin Meta para el Indicador | Sin Meta para el Indicador | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Socialización | 2005-01-01 | 2005-06-17 | 2005-03-03 |  |  |  |  | Reuniones con los gremios, sector privado y publicación en la Web
[10 empty] | 0 |  | #REF! |  | Sin Meta para el Indicador | Sin Meta para el Indicador | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Ajustes proyecto | 2005-01-01 | 2005-03-30 | 2005-02-28 |  |  |  |  | Proyecto ajustado
[10 empty] | 0 |  | #REF! |  | Sin Meta para el Indicador | Sin Meta para el Indicador | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Remisión otros entes | 2005-04-01 | 2005-12-31 | 2005-05-02 |  |  |  |  | Suscripción Acuerdo Compromiso DIAN-Mincomercio suscrito el 2 de mayo de 2005 y expedición del Decreto 4269 del 23 de noviembre de 2005, mediante el cual se modifica la estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en lo relacionado con la supresión de la Subdirección de Instrumentos de Promoción de Exportaciones cuyas funciones son asumidas por la DIAN.
Note on A5: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B5: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D5: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E5: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on R7: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on U7: MINISTERIO DE COMERCIO: