## Seg. II. Anual
PLAN DE ACCIÓN
FORMATO No. 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE SEMESTRAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (L) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | Anual (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
24400 - DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR - SUBDIRECCION DE PRACTICAS COMERCIALES
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
Subdirección de Prácticas Comerciales | 1.2.2 | Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia | Funcionamiento | Elsa Ardila, Subdirectora de Prácticas Comerciales, Eloisa fernández, Profesional Especializado, Angela Huzgame, Profesional Universitario, Olga Salamanca, Profesional Universitario | Enero | Diciembre | No. Documentos o textos elaborados / No. Documentos o textos solicitados (Tiempo programado/ tiempo ejecutado). | 50% | 100% | 1.5 | 100% |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | En Proceso | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | Se realizaron los siguientes 10 documentos solicitados discriminados así: 7 en temas de OMC, 1 de TLC y 2 de CAN. Los documentos sobre OMC son: i) Comentarios a las propuestas de modificación de la reglas antidumping; ii) Preparación de documentos relacionados con las medidas antidumping, salvaguardia y subvenciones en el marco de las negociaciones CAN - Unión Europea; iii) Evaluación de la legislación en materia de salvaguardia de diferentes países (Comité de Salvaguardia); iv) Preparación documentos relativos al reconocimiento de China como Economía de Mercado en materia de dumping, salvaguardia y subvenciones; v) Comentarios a documentos relacionados con la adhesión de Vietnam a OMC; vi) Comentarios a documentos relacionados con el Comité de Prácticas Antidumping, grupo informal sobre "anti-circumvention" y vii) Informe de cumplimiento de los Convenios Internacionales en materia Antidumping, subsidios y salvaguardias. El documento sobre TLC Andino-Estados Unidos contempla: i) Diseño la estrategia negociadora (matriz), identificación de intereses de Colombia de mayor importancia en el marco del TLC Colombia - Estados Unidos, en materia de salvaguardia. Se cerró la mesa de defensa comercial en el TLC que incluyó disposiciones sobre salvaguardias y Antiduping y que recoge las mejores reglas obtenidas en TLC de Chile y CAFTA. Sobre la CAN se trabajó: i)Comentarios y propuestas de modificación de los mecanismos de salvaguardia contenidas en el Acuerdo de Cartagena y ii) Representación de Colombia en la reunión de expertos gubernamentales en materia de dumping, subsidios y salvaguardia. |  | 100% | 100% | Participación en la elaboración de agendas de trabajo en el marco de OMC, ALCA, CAN y Otros Acuerdos | Enero | Diciembre | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se realizaron los siguientes 10 documentos discriminados así:7 en materia de OMC, 1 en TLC y 2 en CAN. Los documentos sobre OMC son: i) Comentarios a las propuestas de modificación de la reglas antidumping; ii) Preparación de documentos relacionados con las medidas antidumping, salvaguardia y subvenciones en el marco de las negociaciones CAN - Unión Europea; iii) Evaluación de la legislación en materia de salvaguardia de diferentes países (Comité de Salvaguardia); iv) Preparación documentos relativos al reconocimiento de China como Economía de Mercado en materia de dumping, salvaguardia y subvenciones; v) Comentarios a documentos relacionados con la adhesión de Vietnam a OMC; vi) Comentarios a documentos relacionados con el Comité de Prácticas Antidumping, grupo informal sobre "anti-circumvention" y vii) Informe de cumplimiento de los Convenios Internacionales en materia Antidumping, subsidios y salvaguardias. El documento sobre TLC Andino-Estados Unidos contempla: i) Se diseño la estrategia negociadora (matriz), identificación de intereses de Colombia de mayor importancia en el marco del TLC Colombia - Estados Unidos, en materia de salvaguardia. Se cerró la mesa de defensa comercial en el TLC que incluyó disposiciones sobre salvaguardias y Antiduping y que recoge las mejores reglas obtenidas en TLC de Chile Sobre el CAN se trabajó: i)Comentarios y propuestas de modificación de los mecanismos de salvaguardia contenidas en el Acuerdo de Cartagena y ii) Representación de Colombia en la reunión de expertos gubernamentales en materia de dumping, subsidios y salvaguardia.
Subdirección de Prácticas Comerciales | 1.2.4 | Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de esta en el marco de OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales. | Funcionamiento | Elsa Ardila, Subdirectora de Prácticas Comerciales, Todos los funcionarios SPC | Enero | Diciembre | No. Asesorias efectuadas / No. Asesorias solicitadas. (Tiempo programado/ tiempo ejecutado). | 50% | 100% | 1.5 | 100% |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | En Proceso | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | Se suministraron las siguientes 18 asesorias solicitadas para dar apoyo a productores colombianos investigados en el exterior: 1. Canadá, en desarrollo de la investigación que adelanta a los marcos de bicicletas; 2. Costa Rica: Seguimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en materia de oleaginosas asi como apoyo a los productores colombianos de la cadena oleaginosa, y apoyo a los produtores colombianos en desarrollo a la investigación antidumping solicitada por Tablemac S.A y Pizano S.A. a los tableros aglomerados. Asesoria a los productores nacionales: Se orientó a varias empresas para la presentación de solicitudes para aplicación de medidas de dumping y salvaguardia tales como 3.Ascoltex S.A (como representante del Sector Textil), 4. Acicam, 5. Calcetines Crystal, 6.Carboquímica, 7.Mangueras Ruflex,8. Almacenes Superiores y 9.Muelles, 10, Kico S.A., 11.Centro Las Gaviotas, 12.Cámara Fedemetal de la Andi, 13. Colcadenas, 14.Inssa S.A,. 15, del mismo modo se ha brindado orientación a las diversas partes interesadas en las investigaciones adelantadas por salvaguardia (dec.1407/99) al producto colofonia; 16, Salvaguardia de transición (decreto 1480/05) de calcetería, textiles, confecciones, ropa interior femenina y masculina originaria de la República Popular China; 17, Por supuesto Dumping a los balones y pelotas originarios de la República Popular China; 18, Revisión administrativa de derechos antidumping a las vajillas y piezas sueltas de vajillas de loza y porcelana originarias de la República Popular China. |  | 100% | 100% | Asesorias a productores nacionales en investigaciones por prácticas comerciales en otros países, y a nacionales que requieran orientación en investigaciones a otros países por prácticas deslelales (dumping y subsidios) y salvaguardias. | Enero | Diciembre | 2005-12-31 |  |  |  |  | Se suministraron las siguientes 18 asesorias solicitadas para dar apoyo a productores colombianos investigados en el exterior: 1. Canadá, en desarrollo de la investigación que adelanta a los marcos de bicicletas; 2. Costa Rica: Seguimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en materia de oleaginosas asi como apoyo a los productores colombianos de la cadena oleaginosa, y apoyo a los produtores colombianos en desarrollo a la investigación antidumping solicitada por Tablemac S.A y Pizano S.A. a los tableros aglomerados. Asesoria a los productores nacionales: Se orientó a varias empresas para la presentación de solicitudes para aplicación de medidas de dumping y salvaguardia tales como 3.Ascoltex S.A (como representante del Sector Textil), 4. Acicam, 5. Calcetines Crystal, 6.Carboquímica, 7.Mangueras Ruflex,8. Almacenes Superiores y 9.Muelles, 10, Kico S.A., 11.Centro Las Gaviotas, 12.Cámara Fedemetal de la Andi, 13. Colcadenas, 14.Inssa S.A,. 15, del mismo modo se ha brindado orientación a las diversas partes interesadas en las investigaciones adelantadas por salvaguardia (dec.1407/99) al producto colofonia; 16, Salvaguardia de transición (decreto 1480/05) de calcetería, textiles, confecciones, ropa interior femenina y masculina originaria de la República Popular China; 17, Por supuesto Dumping a los balones y pelotas originarios de la República Popular China; 18, Revisión administrativa de derechos antidumping a las vajillas y piezas sueltas de vajillas de loza y porcelana originarias de la República Popular China.
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE MINCOMERCIO
Subdirección de Prácticas Comerciales | 5 | Rediseños organizacionales. Sistema de Información general - Actualización de información Página Web | Funcionamiento | Elsa Ardila, Subdirectora de Prácticas Comerciales, Roberto Rojas, Profesional Especializado, Nubia Sanchéz, Profesional Especializado, Sandra Marcela Torres, Profesional Universitario - Eleonora Ferroni, Coordinadora Grupo Página Web | Enero | Diciembre | No. Actualizaciones Efectuadas | 6 | 12 | 18 | 86 |  | 0 | 2005-12-31 |  | #REF! | En Proceso | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | La SPC realizó 86 actualizaciones periódicas en la Página Web, relacionadas con ajustes en las investigaciones adelantadas y las investigaciones que adelantan otros países a productos colombianos, asi como todos los temas relacionados con el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Una vez se presentan las solicitudes, se publica un aviso en la página Web para que todas las partes interesadas puedan presentar su apoyo o rechazo a las mismas. |  | 100% | 716.7% | Actualizaciones adelantadas en la pag web | Enero | Diciembre | 2005-12-31 |  |  |  |  | La SPC realizó 86 actualizaciones periódicas en la Página Web, relacionadas con ajustes en las investigaciones adelantadas y las investigaciones que adelantan otros países a productos colombianos, asi como todos los temas relacionados con el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Una vez se presentan las solicitudes, se publica un aviso en la página Web para que todas las partes interesadas puedan presentar su apoyo o rechazo a las mismas.
Note on A8: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B8: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D8: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E8: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T10: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W10: MINISTERIO DE COMERCIO: