## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL(L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL(AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
GRUPO BIBLIOTECA, PAGINA WEB, QUEJAS Y RECLAMOS
Grupo Biblioteca, Página Web y Quejas y Reclamos. Areas según temas y Oficina de Sistemas | 5.4.2. | Diiseño, desarrollo y actualización de las comunicaciones a través de medios electrónicos (página internet) | Funcionamiento | Eleonora Ferroni, Asesora, | Enero | Diciembre | Página Actualizada en un 100% | 50% | 100% |  | 100% |  | 0 | 31.12.05 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  | Este proyecto se realiza con base en la información que se recibe de cada dependencia del Ministerio: Alguna es de carácter institucional y se actualiza periódicamente; otra es de carácter informativo y se publica diárimente, ejemplo la contratación, las noticias de eventos, presentaciones, el TLC, normatividad, entre otras, por lo cual se cumplió en un 100%. |  | 100% | 100% | Capacitación web juniors | Julio | Diciembre | 18 de agosto de 2005 |  |  |  |  | Los web junior recibieron una primera inducción y capacitación y en 2006, cuando se realice el cambio de administrador de contenidos de la página web, se realizará una nueva capacitación y se les habilitará para subir información
[13 empty] | 0 |  |  | Sin Meta para el Indicador | Sin Meta para el Indicador | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Mantenimiento y supervisión | enero | Diciembre | 31 de dicembre de 2005 |  |  |  |  | Esta actividad se realiza durante el año, sin emabrgo , a partir de la inducción, los web junior hiciern revisión de sus secciones en la web y enviaron información para actualizar y propuestas de rediseño.
|  |  |  | Alejandro Posada, Asesor | Julio | Diciembre | Documento de prediseño de la página web | - | 1 |  | 1 |  |  | 9. 12.05 | [10 empty] | 1. Estudio de todas las dependencias en cuanto a necesidades y propuestas de rediseño. 2. Informes presentados por las dependecias, 925 personas realizaron la encuesta y 75 de ellas la completaron en su totalidad. En cuanto a la encuesta a 19 de diciembre sigue al aire en la pagina www.mincomercio.gov.co.. Por lo anterior, se presentó un documento de prediseño de la página web, para su revisión y aprobación del Viceministro de Comercio Exterior. |  | 100% | 100% | Diagnóstico de la pagina web | enero | Diciembre | 9.12.05 |  |  |  |  | Informes presentados por las dependecias, 925 personas realizaron la encuesta y 75 de ellas la completaron en su totalidad
[29 empty] | Publicación encuesta página web | enero | Diciembre
[29 empty] | Elaboración documento | enero | Diciembre
Grupo Biblioteca, Página Web, Quejas y reclamos | 5.4.1. | Digitalización y Difusión de la normatividad emitida por el Mincomercio | Funcionamiento | Libia Gómez Profesional Especializado | Enero | Diciembre | Boletín emitido | 5 | 11 |  | 10 |  |  | Enero 24 de 2006 | [10 empty] | Se publicarón 10 boletines de los cuales: 1. El boletín no. 10 se publicó el 7 de diciembre de 2005, en la Intranet para su difusión. El Boletín No. 11 se publicará el 24 de enreo de 2006, una vez el ministerio termine de expedir y publicar la normatividad del 2005. 2. La totalidad de las normas emitidas por Mincomercio en 2005, se encuentran publicadas por la WEB en el link de Normatividad y Servicios-Biblioteca |  | 100% | 90.9091 | Alimentación de la base de datos Legislación | enero | diciembre | Dic.5 |  |  |  |  | En la medida en que el Ministerio emite las normas se captura la información en base de datos
[29 empty] | Elaboración Boletín | enero | diciembre | Dic. 7 |  |  |  |  | Esta actividad es mensual, consiste en un boletín informativo sobre las normas que emite el Ministerio. El último boletín se elaborará una vez finalice 2005 y en enero de 2006 estará publicado en la intranet
[29 empty] | Difusión del Boletín | enero | diciembre | Dic.12 |  |  |  |  | A través de la Intranet se hace a difusión para el usuario interno. En la WEB de Mincomercio se encuentra la base de datos publicada para consulta y se actualiza diáriamente
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Grupo Biblioteca, Página Web y Quejas y reclamos | 3 | Democratización de Alministración Pública. Seguimiento a las quejas y reclamos | Funcionamiento | Eunice Cifuentes / Adminisradora Sistema Quejas y Reclamos | Enero | Diciembre | Número de acciones de mejoramiento generados a través del comité de Quejas y Reclamos | 2 | 4 |  | 4 |  |  | agosto 18/2005 | [10 empty] | Se realizó un sólo Comité de Quejas y Reclamos. Se presentaron a Comité las siguientes 4 acciones de mejoramiento: 1. Envío de todas las normas y reglamentos que emita el Ministerio al Grupo de Atenciòn al Ciudadano. 2. Revisar Contrto con Adpostal para dar cumplimiento tèrminos de entrega pactados. 3. Reposición e instalación de tarjeta para el Conmutador de dirección de Turismo, por parte de la Aseguradora. 4. Inventario de tràmites del Ministerio |  | 100% | 100% | 1. Realizar informe de Quejas y Reclamos para analizar en el Comité | mayo 15 noviemb15 | junio 1 diciembre 1 | 30 de septiembre 2005 |  |  |  |  | a travès de Secretaria General se presentaron 3 Informes del sistema de Quejas y Reclamos al Señor Ministro
[29 empty] | 2. Presenta-ción propues-ta de mejora-miento al Comité | junio | diciembre | 18 de agosto 2005 |  |  |  |  | Se presentaron a Comitè las siguientes acciones de mejoramiento:
[29 empty] | 3. Acciones de mejora-miento implemen-tadas a través del Comité | enero | diciembre | 18 de agosto 2005 |  |  |  |  | 1. Envìo de todas las normas y reglamentos que emita el Ministerio al Grupo de Atenciòn al Ciudadano. 2. Revisar Contrto con Adpostal para dar cumplimiento tèrminos de entrega pactados. 3. Reposiciòn e instalaciòn de tarjeta para el Conmutador de direcciòn de Turismo, por parte de la Aseguradora. 4. Inventario de tràmites del Ministerio
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO: