## Pagina1
| Nombre de la entidad: |  |  | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
[9 empty] | Orden: |  | NACIONAL
| Sector administrativo: |  |  | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2025
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único |  | 557 | Aprobación o modificación de licencias de importación |  | Inscrito | No cuenta con los casos: Productos en condiciones especiales de mercado o saldos y Licencias Anuales de importación | Con la inclusión de los casos los ciudadanos acceden a la información tal como esta contenida en el Decreto 0825 de 2013 | El interesado puede ejecutar el trámite de la manera como esta establecido legalmente |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 07/10/2025 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones – Comité de Importaciones. |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se está recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se está recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 581 | Cancelación total o parcial registros de importación |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderán de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/05/2025 | 31/07/2025 | 07/10/2025 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones - VUCE |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 583 | Registro de importación y modificación del registro de importación |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderan de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 02/05/2025 | 31/07/2025 | 07/10/2025 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones - VUCE |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 579 | Calificación de planillas de motopartes nacionales |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderán de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/08/2025 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones - Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se está recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se está recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 567 | Registro de productores de bienes nacionales |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderán de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/08/2025 | 31/10/2025 | 07/10/2025 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones - Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 14541 | Asesoría y orientación en calidad y certificación turística * |  | Inscrito | La OPA se solicita por correo electrónico y se atiende personalmente | El usuario puede ingresar en tiempo real a una plataforma e-learning, hacer el paso a paso de autodiagnostico y obneter el resultado | El interesado, mediante un proceso autodidáctico aprende sobre los estándares que debe fortalecer en su emprendimiento turístico para poderse certificar ante un organismo competente |  | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/02/2025 | 30/04/2025 | 2025-12-04 | Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 34250 | Declaratoria de existencia de un área geográfica como Zona Franca Transitoria. * |  | Inscrito | El trámite se solicita por correo electrónico. | El interesado puede efectuar el trámite por un aplicativo web, diseñado para este fin | Se cuenta con un medio virtual que garantiza la completitud de la documentación presentada, disminuyendo la probabilidad de devolución por falta de documentos. Permite hacer seguimiento a la solicitud. |  | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/02/2025 | 30/04/2025 | 2025-12-04 | Dirección de Productividad y Competitividad - Grupo Zonas Francas |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 34321 | Autorización usuario operador.* |  | Inscrito | El trámite se solicita por correo electrónico. | El interesado puede efectuar el trámite por un aplicativo web, diseñado para este fin. | Se cuenta con un medio virtual que garantiza la completitud de la documentación presentada, disminuyendo la probabilidad de devolución por falta de documentos. Permite hacer seguimiento a la solicitud. |  | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/02/2025 | 30/04/2025 | 2025-12-04 | Dirección de Productividad y Competitividad - Grupo Zonas Francas |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 34576 | Aprobación de programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y sus modificaciones * |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderán de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 02/06/2025 | 31/08/2025 | 2025-12-04 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones – Grupo Sistemas Especiales de Importación – Exportación y Comercializadoras Internacionales |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 34589 | Solicitud de autorización como sociedad de comercialización internacional * |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderán de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2025-12-04 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones – Grupo Sistemas Especiales de Importación – Exportación y Comercializadoras Internacionales |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 34593 | Autorización de reposición de materias primas e insumos mediante los Sistemas de Importación y Exportación. * |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderán de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/07/2025 | 31/08/2025 | 2025-12-04 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones – Grupo Sistemas Especiales de Importación – Exportación y Comercializadoras Internacionales |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 34729 | Estudios de demostración del cumplimiento de compromisos de exportación.* |  | Inscrito | El trámite esta organizado de una forma que genera confusión a los interesados. | El trámite se organizará de forma clara. | Los ciudadanos comprenderán de forma más clara el trámite |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2025-12-04 | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones – Grupo Sistemas Especiales de Importación – Exportación y Comercializadoras Internacionales |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
Único |  | 35595 | Declaratoria de existencia de un área geográfica como zona franca permanente especial y reconocimiento del usuario industrial.* |  | Inscrito | El trámite se solicita por correo electrónico. El trámite se encuentra con normatividad modificada, por lo que requiere su actualización | El interesado puede efectuar el trámite por un aplicativo web, diseñado para este fin. Con la inclusión de la nueva normatividad se procura que la comunidad pueda demostrar los requisitos de la mejora manera. | Se cuenta con un medio virtual que garantiza la completitud de la documentación presentada, disminuyendo la probabilidad de devolución por falta de documentos. Permite hacer seguimiento a la solicitud. |  | Tecnologica |  | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/02/2025 | 30/04/2025 | 2025-12-04 | Dirección de Productividad y Competitividad - Grupo Zonas Francas |  | Si | 100 | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Se cuentan con las evidencias de la implementación de la racionalización del trámite, esta actualizado en el SUIT, se está realizando el trámite tal como está documentado en el SUIT, se realizó medición de la satisfacción para evidenciar que se esta recibiendo el trámite por parte de los usuarios y se realizó socialización al interior del MinCIT y a la ciudadanía. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[23 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, el cual contó con un plan de trabajo para la implementación de la mejora en el Ministerio.
[23 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su actualización en el SUIT.
[23 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
[23 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí. En reunión de trabajo con la Oficina de Planeación Sectorial se verificaron los soportes, la gestión, el seguimiento y el cumplimiento del trámite inscrito para racionalización, evidenciándose su socialización interna y externa, así como la existencia del mecanismo de encuesta para medir el beneficio generado a los usuarios.
* Trámite racionalizado con monitoreo y seguimiento. Sin embargo no fue posible registrar en la plataforma del SUIT el monitoreo y seguimiento por cierre de la misma.