## PTEP
|  |  | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | Código: DE-FM-048 Versión: 00 Vigencia: 04/08/25
|  | Fecha de aprobación: | 2025-08-04 | Versión del contenido: | 0
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDAD | SOPORTES / EVIDENCIA | FRECUENCIA O FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN
[8 empty] | MONITOREO 1 - Primer semestre 01Feb-31Jul |  |  |  |  | MONITOREO 2 - Segundo semestre 01Ago-31Ene
[8 empty] | Responsable del Monitoreo | Descripción de las actividades realizadas | % Avance | Link Evidencia | Administración 1 (Of. Asesora de Planeación Sectorial) | Responsable del Monitoreo | Descripción de las actividades realizadas | % Avance | Link Evidencia | Administración 2 (Of. Asesora de Planeación Sectorial)
1 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar inducción del PTEP | Listado asistencia | Cuando se requiera | Of. Asesora de Planeación Sectorial
2 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar campaña de difusión en la Mintranet del PTEP | Evidencias de la campaña | 2 veces en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial
3 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar charla virtual o presencial del PTEP | Listado asistencia | 1 vez en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial
4 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar noticia en la Mintranet subcomponente Administración de Riesgos, mínimo una acción estratégica | Imagen noticia publicada | 1 vez en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial
5 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar charla virtual o presencial subcomponente Administración de Riesgos, mínimo una acción estratégica | Listado asistencia | 1 vez en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial
6 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar noticia en la Mintranet del subcomponente Modelo de Estado Abierto, mínimo una acción estratégica | Imagen noticia publicada | 1 vez en el año | Grupo de Relación con el Ciudadano
7 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar charla virtual o presencial del subcomponente Modelo de Estado Abierto, mínimo una acción estratégica | Listado asistencia | 1 vez en el año | Grupo de Relación con el Ciudadano
8 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar noticia en la Mintranet de la acción estratégica Canales de Denuncia | Imagen noticia publicada | 1 vez en el año | Grupo de Juzgamiento Disciplinario
9 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar publicación del proceso en la página del MINCIT de los Canales de Denuncia | Imagen de la página web | 1 vez en el año | Grupo de Juzgamiento Disciplinario
10 | TRANSVERSAL | 8. Comunicación |  | Realizar campaña de difusión en la página web y redes sociales del PTEP | Evidencias de la campaña | 2 veces en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial
11 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Realizar socialización general (contexto, objetivos, alcance) del componente de Gestión del Riesgo (riesgos de integridad) | Listado asistencia | 2025-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
12 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Actualización de la política y metodología para la administración del riesgo en cuanto al Riesgo de Integridad | Politica y Metodología para la Administración de Riesgos actualizada y publicada | 2025-12-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
13 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Realizar la publicación de piezas comunicativas para la socialización de la actualización de la política y metodología para la administración del riesgo de integridad | Evidencias de publicación | 2026-03-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
14 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Actualizar la matriz de riesgos de integridad pública | Matriz de Riesgos actualizada | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los Procesos
15 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar socialización general (contexto, objetivos, alcance) del componente de Gestión del Riesgo (riesgos LAFT y debida diligencia) | Listado asistencia | 2025-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
16 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Actualización de la política y metodología para la administración del riesgo en cuanto a Riesgo Lavado de Activos | Politica y Metodología para la Administración de Riesgos actualizada y publicada | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
17 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar la publicación de piezas comunicativas para la socialización de la actualización de la política y metodología para la administración del riesgo de lavado de activos | Evidencias de publicación | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
18 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar formulación de la matriz de riesgos LA/FT/FP | Matriz de Riesgos actualizada | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los Procesos
19 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Realizar diagnóstico de las condiciones para la implementación de la debida diligencia al interior de la entidad | Diagnostico | 2025-08-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
20 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Elaborar borrador del documento de debida diligencia | Documento de la Debida Diligencia, borrador | 2026-03-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
21 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Presentar el documento de debida diligencia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | Acta de Comité | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
22 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Realizar capacitación a los equipos de trabajo para la aplicación de la debida diligencia | Listas de Asistencia | 2026-08-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
23 | PROGRAMÁTICO | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia - Accesibilidad | Adaptar la forma de divulgación de la información en formatos alternativos comprensibles en la página web | Página web | 2026-12-31 | Grupo de Relación con el Ciudadano, Grupo de Comunicaciones, Oficina Sistemas de Información, INCI (externa), INSOR (externa)
24 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Medir la adherencia de los servidores a los valores del Código | Resultados de la medición | 31/06/2025 | Grupo de Talento Humano
25 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Recolectar información sistemática sobre su percepción. | Resultados de la medición | 2025-07-31 | Grupo de Talento Humano
26 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Medir el nivel de apropiación Código | Resultados de la medición | 2025-07-31 | Grupo de Talento Humano
27 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Actualizar el documento de Código de Integridad con base en los resultados obtenidos. | Código de Integridad actualizado y publicado | 2025-07-31 | Grupo de Talento Humano
28 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Socializar de los cambios implementados y la sensibilización permanente de la comunidad ministerial sobre la importancia de actuar conforme a los principios éticos establecidos. | Evidencia de la socialización | 2026-12-31 | Grupo de Talento Humano
29 | PROGRAMÁTICO | 4. INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Estrategia de Racionalización de Trámites | Definir el Plan de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Plan | 1 vez en el año | Grupo de Relación con el Ciudadano
[9 empty] | % Cumplimiento en el periodo |  |  |  |  | % Cumplimiento en el periodo

## Cambios contenido
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO
VERSIÓN | FECHA DE VIGENCIA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | SOLICITADO POR | APROBADO POR