## PTEP
|  |  | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [9 empty] | Código: DE-FM-048 Versión: 00 Vigencia: 04/08/25
|  | Fecha de aprobación: | 2025-08-04 | Versión del contenido: | 0
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDAD | SOPORTES / EVIDENCIA | FRECUENCIA O FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN
[8 empty] | MONITOREO 1 - Primer semestre 01Feb-31Jul |  |  |  |  | MONITOREO 2 - Segundo semestre 01Ago-31Ene
[8 empty] | Responsable del Monitoreo | Descripción de las actividades realizadas | % Avance | Link Evidencia | Administración 1 (Of. Asesora de Planeación Sectorial) | Responsable del Monitoreo | Descripción de las actividades realizadas | % Avance | Link Evidencia | Administración 2 (Of. Asesora de Planeación Sectorial)
1 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar inducción del PTEP | Listado asistencia | Cuando se requiera | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Ivonn Moreno | Se realizó inducción en el Programa de Transparencia y Ética Pública mediante noticias en la Mintranet del 20, 22 y 24 de octubre de 2025 y charla virtual a los colaboradores del MINICT el 17 de diciembre de 2025 en dos sesiones, con una participación de 273 colaboradores. | 100% | https://mincitco.sharepoint.com/sites/PTEP-Evidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F1%2E%20Induccion%20PTEP&viewid=cab58362%2D3a55%2D4530%2Dacd0%2D597b90039081&as=json | Se observa que el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026, así como el Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP 2025 se ha socializado por diferentes medios como mintranet, whatapps y página web del MINICIT. Lo que genera que se de a conocer a los Colaboradores y a la Ciudadania.
2 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar campaña de difusión en la Mintranet del PTEP | Evidencias de la campaña | 2 veces en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Ivonn Moreno | Se difundio el Programa y Plan de Transparencia y Ética Pública mediante noticias en la Mintranet el 26 de mayo, 20, 22 y 24 de octubre de 2025. | 100% | https://mincitco.sharepoint.com/sites/PTEP-Evidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F2%2E%20Campa%C3%B1a%20difusion%20PTEP&viewid=cab58362%2D3a55%2D4530%2Dacd0%2D597b90039081&as=json | Se observa que el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026, así como el Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP 2025 se ha socializado por diferentes medios como mintranet, whatapps y página web del MINICIT. Lo que genera que se de a conocer a los Colaboradores y a la Ciudadania.
3 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar charla virtual o presencial del PTEP | Listado asistencia | 1 vez en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Ivonn Moreno | Se realizó charla virtual a los colaboradores del MINICT el 17 de diciembre de 2025 en dos sesiones, con una participación de 273 colaboradores. | 100% | https://mincitco.sharepoint.com/sites/PTEP-Evidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F3%2E%20Charla%20PTEP&viewid=cab58362%2D3a55%2D4530%2Dacd0%2D597b90039081&as=json | Se observa que el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026, así como el Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP 2025 se ha socializado por diferentes medios como mintranet, whatapps y página web del MINICIT. Lo que genera que se de a conocer a los Colaboradores y a la Ciudadania.
4 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar noticia en la Mintranet subcomponente Administración de Riesgos, mínimo una acción estratégica | Imagen noticia publicada | 1 vez en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | El 09 de abril de la vigencia 2025, se realizo publicación y socialización de una pieza comunicativa en la que se resaltoel subcomponente de administración del riesgo | 100% | 4. Noticia Subcomponente Administracion Riesgos | Se observa la publicación en la mintranet de la noticia del subcomponente administración de riesgo, así mismo se realiza concurso para la creación de la mascota Segunda.
5 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar charla virtual o presencial subcomponente Administración de Riesgos, mínimo una acción estratégica | Listado asistencia | 1 vez en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | Durante el periodo, en el marco de las sesiones realizadas para la actualización de riesgos, se han socializado los aspectos relacionados al subcompnente de administración del riesgo en el marco de la politica de administración del riesgo institucional vigente. | 100% | 5. Charla Subcomponente Admin Riesgos | Se observan las listas de asistencia de reuniones en 19 dependencias/grupo, donde se actualizarón los riesgos, de acuerdo con lo argumentado por los responsables, antes de realizar la actualización y ajustes a los riesgos se realiza la explicación de la Política y Metodologia para la Administración de Riesgos.
6 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar noticia en la Mintranet del subcomponente Modelo de Estado Abierto, mínimo una acción estratégica | Imagen noticia publicada | 1 vez en el año | Grupo de Relación con el Ciudadano | [5 empty] | Ruth Pineda | Se publicó en la Mintranet del MINCIT dirigido a los Colaboradores, la noticia del subcomponente Modelo de Estado Abierto el 29 de octubre de 2025, que incluye información de las políticas que inciden en el relacionamiento con el ciudadano. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F6%2E%20Noticia%20Subcomponente%20Modelo%20Estado%20Abierto&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observa la publicación en la mintranet de la noticia del subcomponente estado abierto, donde se explica el propósito de la política y el avance en el Ministerio.
7 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar charla virtual o presencial del subcomponente Modelo de Estado Abierto, mínimo una acción estratégica | Listado asistencia | 1 vez en el año | Grupo de Relación con el Ciudadano | [5 empty] | Ruth Pineda | Se realizó capacitación presencial dirigido a los colaboradores del MINCIT el 23 de septiembre de 2025 del subcomponente Modelo de Estado Abierto en la tematica PQRSD y capacitación virtual dirigido a los colaboradores del MINCIT el 28 de octubre de 2025 del subcomponente Modelo de Estado Abierto y PQRSD. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F7%2E%20Charla%20%20Subcomponente%20Modelo%20Estado%20Abierto&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observan las listas de asistencia de las charlas/capacitaciones en PQRSDF virtual y presencial con una participación de 61 personas presencial y 31 personal virtual.
8 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar noticia en la Mintranet de la acción estratégica Canales de Denuncia | Imagen noticia publicada | 1 vez en el año | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | [5 empty] | Luz Stella Botia | Se publico noticia a los colaboradores del Ministerio, en la mintranet, divulgando los Canales de denuncia el 20 de octubre de 2025 . | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F8%2E%20Noticia%20Canales%20de%20Denuncia&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observa la publicación de la noticia en la mintranet recordando los canales de denuncia en el Ministerio.
9 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar publicación del proceso en la página del MINCIT de los Canales de Denuncia | Imagen de la página web | 1 vez en el año | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | [5 empty] | Luz Stella Botia | Se actualiza todo el contenido en la página web del MINCIT la sección de Denuncias por Actos de Corrupción, que incluye los Canales de Denuncias. URL: https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/denuncias-por-actos-de-corrupcion | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F9%2E%20Publicacion%20pagina%20web%20proceso%20canales%20denuncia&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observa en la página web del MINCIT en la sección Denuncias por Actos de Corrupcion los canales de denuncia así como los lineamientos para la protección de datos al denunciante por actos de corrupción. URL: https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/denuncias-por-actos-de-corrupcion
10 | TRANSVERSAL | 8. Comunicación |  | Realizar campaña de difusión en la página web y redes sociales del PTEP | Evidencias de la campaña | 2 veces en el año | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Ivonn Moreno | Se realizó campaña de difusión en página web del Programa de Transparencia y Etica Pública el 06 de junio y en el mes de noviembre y diciembre de 2025. | 100% | https://mincitco.sharepoint.com/sites/PTEP-Evidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F10%2E%20Campa%C3%B1a%20difusion%20pagina%20web%20y%20redes%20del%20PTEP&viewid=cab58362%2D3a55%2D4530%2Dacd0%2D597b90039081&as=json | Se observa la difusión en página web del MINCIT del Programa de Transparencia y Ética Pública., en sus diferentes etapas.
11 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Realizar socialización general (contexto, objetivos, alcance) del componente de Gestión del Riesgo (riesgos de integridad) | Listado asistencia | 2025-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | Se realiza socialización el 11 de junio de 2025 del componente programatico del Gestión del Riesgo, el cual incluye el contexto general del componente, debida diligencia, alcance, tipos de riesgos específicando el riesgos SARLAFT y metodología para la implementación del componente, entre otros. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F11%2E%20Socializacion%20Componente%20Gestion%20del%20Riesgo&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos&login_hint=imoreno%40mincit%2Egov%2Eco | Se observa la lista de asistencia de la socialización del componente de Gestión de Riesgo, el cual incluye Riesgos SARLAFTy debida diligencia, donde las dependencias asignarón a un participantes y conto con la presencia de 41 personas.
12 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Actualización de la política y metodología para la administración del riesgo en cuanto al Riesgo de Integridad | Politica y Metodología para la Administración de Riesgos actualizada y publicada | 2025-12-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | Se ha venido trabajando conforme a lo establecido en la nueva versión de la Guía para la Gestión Integral del Riesgos en Entidades Públicas, Versión 7, fecha vigencia septiembre de 2025, emitida por el DAFP, en el ajuste de la Política y Metodología para la Administración de Riesgos, donde se incluye la información concerniente a los nuevos lineamientos de riesgo de integridad (Riesgos de corrupción, Riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) y debida diligencia. Se cuenta con un borrador de la política, teniendo en cuenta que a la fecha se están definiendo los roles y la estructura operativa que permite la implementación de las directrices. Se actividad continua para el plan de ejecución y monitoreo del PTEP del 2026. | 20% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F12%2E%20Actualizacion%20Politica%20y%20Metodologia%20Riesgo&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observa el documento borrador de la Política y Metodologia para la Administración del Resgos con ajustes y modificaciones de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Gestión Integral del Riesgos en Entidades Públicas que se publico en Septiembre de 2025, sin embargo al 31 de diciembre no se encuentra completa, por esa razón esta actividad continua para el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
13 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Realizar la publicación de piezas comunicativas para la socialización de la actualización de la política y metodología para la administración del riesgo de integridad | Evidencias de publicación | 2026-03-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 30 de marzo de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
14 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Actualizar la matriz de riesgos de integridad pública | Matriz de Riesgos actualizada | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los Procesos | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 30 de junio de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
15 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar socialización general (contexto, objetivos, alcance) del componente de Gestión del Riesgo (riesgos LAFT y debida diligencia) | Listado asistencia | 2025-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | Se realiza socialización el 11 de junio de 2025 del componente programático del Gestión del Riesgo, el cual incluye el contexto general del componente, debida diligencia, alcance, tipos de riesgos especificando el riesgo de integridad (Riesgos de corrupción, Riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)) y metodología para la implementación del componente, entre otros. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F15%2E%20Socializacion%20Riesgo%20LAFT%20y%20Debida%20Diligencia&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observa la lista de asistencia de la socialización del componente de Gestión de Riesgo, el cual incluye Riesgos Se realiza socialización el 11 de junio de 2025 del componente programático del Gestión del Riesgo, el cual incluye el contexto general del componente alcance, tipos de riesgos especificando el riesgos de integridad (Riesgos de corrupción, Riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)), metodología para la implementación del componente y debida diligencia, donde las dependencias asignarón a un participantes y conto con la presencia de 41 personas.
16 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Actualización de la política y metodología para la administración del riesgo en cuanto a Riesgo Lavado de Activos | Politica y Metodología para la Administración de Riesgos actualizada y publicada | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 30 de junio de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
17 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar la publicación de piezas comunicativas para la socialización de la actualización de la política y metodología para la administración del riesgo de lavado de activos | Evidencias de publicación | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 30 de junio de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
18 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar formulación de la matriz de riesgos LA/FT/FP | Matriz de Riesgos actualizada | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los Procesos | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 30 de junio de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
19 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Realizar diagnóstico de las condiciones para la implementación de la debida diligencia al interior de la entidad | Diagnostico | 2025-08-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | Se realizó un taller 11 de junio de 2025 para el reconocimiento de las partes interesadas de las dependencias para la debida diligencia. posteriormente se consolido el resultado de ejerción en un archvo en excel junto con su análisis el 27 de noviembre de 2025. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F19%2E%20Diagnostico%20para%20la%20Debida%20Diligencia&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos&login_hint=imoreno%40mincit%2Egov%2Eco | Se observa la lista de asistencia de la socialización del componente de Gestión de Riesgo, el cual incluye Riesgos de integridad (Riesgos de corrupción, Riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)) y debida diligencia, donde las dependencias asignaron a un participantes y conto con la presencia de 41 personas. Así mismo, cuenta con la tabulación de los resultados de las contrapartes.
20 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Elaborar borrador del documento de debida diligencia | Documento de la Debida Diligencia, borrador | 2026-03-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 31 de marzo de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
21 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Presentar el documento de debida diligencia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | Acta de Comité | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 30 de junio de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
22 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Realizar capacitación a los equipos de trabajo para la aplicación de la debida diligencia | Listas de Asistencia | 2026-08-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial | [5 empty] | Monica Vargas Johana Chaparro | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 30 de agosto de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
23 | PROGRAMÁTICO | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia - Accesibilidad | Adaptar la forma de divulgación de la información en formatos alternativos comprensibles en la página web | Página web | 2026-12-31 | Grupo de Relación con el Ciudadano, Grupo de Comunicaciones, Oficina Sistemas de Información, INCI (externa), INSOR (externa) | [5 empty] | Ruth Pineda | Los formatos de la págjina web se encuentran accesibles como lo indica la certificación de cumplimiento de criterios de accesibilidad de la sede electrónica del MINCIT del 24 de julio de 2025, emitida por: Jefe Of. Sistemas de Información, Coordinador Grupo de Comunicaciones y Coordinadora del Grupo Relación con el Ciudadano. El certificado viene acompañado de un reporte de evidencias del cumplimiento. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F23%2E%20Adaptar%20formatos%20alternativos%20compresibles&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observa la certificación de cumplimiento de criterios de accesibilidad del 2025, con las evidencias que demuestran el cumpliemiento de la sede electrónica del Ministerio.
24 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Medir la adherencia de los servidores a los valores del Código | Resultados de la medición | 31/06/2025 | Grupo de Talento Humano | [5 empty] | Angela Biviana Díaz Lancheros Hector Jose Gonzalez | Durante la vigencia se aplicó el Test de Percepción sobre Integridad a funcionarios y contratistas, con el propósito de evaluar la implementación del Código de Integridad y medir el grado de adherencia de los servidores a los valores institucionales en el desarrollo de sus funciones. El proceso incluyó la divulgación del instrumento, su aplicación a una muestra representativa, así como la recolección, tabulación y análisis de la información obtenida. Los resultados evidenciaron un nivel de cumplimiento del 92 % en el indicador evaluado, lo que refleja un alto nivel de alineación de los servidores con los valores del Código de Integridad. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/abdiaz_mincit_gov_co/IgAAePP2cbIcRr1vvaEwk_0aAew3msYh9EfIDP30TC37NQc?e=1yRbwj | Se observan los soportes de las noticias, así como las encuestas realizadas para medir el conocimiento de los colaboradores en cuanto a los valores del Código de Integridad y los resultados obtenidos. El informe permite ver las actividades realizadas y los resultados obtenidos, con un 92% de adherencia de los servidores a los valores del código.
25 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Recolectar información sistemática sobre su percepción. | Resultados de la medición | 2025-07-31 | Grupo de Talento Humano | [5 empty] | Angela Biviana Díaz Lancheros Hector Jose Gonzalez | Se realizó la recolección estructurada de información sobre la percepción de los funcionarios y contratistas frente a la apropiación de los valores del Código de Integridad, mediante la aplicación de un instrumento definido (Test de Percepción sobre Integridad), lo que permitió obtener información organizada y sistematizada para su análisis. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/abdiaz_mincit_gov_co/IgAAePP2cbIcRr1vvaEwk_0aAew3msYh9EfIDP30TC37NQc?e=1yRbwj | Se observan los soportes de las noticias, así como las encuentas realizadas para medir el conocimiento de los colaboradores en cuanto a los valores del Código de Integridad y los resultados obtenidos. El informe permite ver las actividades realizadas y los resultados obtenidos, con un 92% de adherencia de los servidores a los valores del código.
26 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Medir el nivel de apropiación Código | Resultados de la medición | 2025-07-31 | Grupo de Talento Humano | [5 empty] | Angela Biviana Díaz Lancheros Hector Jose Gonzalez | Se efectuó la medición del nivel de apropiación del Código de Integridad a través del Test de Percepción sobre Integridad, evaluando el grado en que los servidores conocen, interiorizan y aplican los valores institucionales en el ejercicio de sus funciones. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/abdiaz_mincit_gov_co/IgAAePP2cbIcRr1vvaEwk_0aAew3msYh9EfIDP30TC37NQc?e=1yRbwj | Se observan los soportes de las noticias, así como las encuentas realizadas para medir el conocimiento de los colaboradores en cuanto a los valores del Código de Integridad y los resultados obtenidos. El informe permite ver las actividades realizadas y los resultados obtenidos, con un 92% de adherencia de los servidores a los valores del código.
27 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Actualizar el documento de Código de Integridad con base en los resultados obtenidos. | Código de Integridad actualizado y publicado | 2025-07-31 | Grupo de Talento Humano | [5 empty] | Angela Biviana Díaz Lancheros Hector Jose Gonzalez | Conforme a la Ley 2016 de 2020, el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo corresponde al expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por lo cual no es posible su modificación o actualización por parte de esta entidad. | 0% |  | Si bien el responsable manifiesta que no es posible modificar o actualizar el Código de Integridad del Servicio, ya que corresponde al documento establecido por el DAFP, se evidencia que se han llevado acabo ejercicio de apropiación de los valores al interior del MINCIT. De acuerdo con lo anterior, para el Plan de Ejecución y Monitoreo del PTEP 2026 se reemplazo la actividad por la siguiente: Fortalecer la apropiación del Código de Integridad entre los servidores públicos.
28 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Socializar de los cambios implementados y la sensibilización permanente de la comunidad ministerial sobre la importancia de actuar conforme a los principios éticos establecidos. | Evidencia de la socialización | 2026-12-31 | Grupo de Talento Humano | [5 empty] | Angela Biviana Díaz Lancheros Hector Jose Gonzalez | La actividad se encuentra en implementación, toda vez que su plazo de ejecución es el año 2026. | No aplica |  | La actividad por tener un tiempo de fecha de ejecución para el 31 de diciembre de 2026, no aplica realizar el monitoreo ya que se encuentra en ejecución. Así mismo, se verifica que la actividad se encuentra establecida en el Plan de Ejecución y Monitoreo PTEP 2026.
29 | PROGRAMÁTICO | 4. INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Estrategia de Racionalización de Trámites | Definir el Plan de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Plan | 1 vez en el año | Grupo de Relación con el Ciudadano | [5 empty] | Ruth Pineda | Se público la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 el 29 de enero de 2025. Cuenta con dos modificaciones aprobadas por el Cómite Institucional de Gestión de Desempeño, la primer del 02 de octubre de 2025 y la segunda el 19 de noviembre de 2025. Así mismo, cuenta con un informe del monitoreo y seguimiento. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2F29%2E%20Plan%20Estrategia%20Racionalizacion%20Tramites&listurl=https%3A%2F%2Fmincitco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FPTEP%2DEvidencias%2FDocumentos%20compartidos | Se observa en la página web del MINCIT sección Plan de Acción 2025 la públicación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025, donde se racionalizaron 13 trámites, así como, dos modificaciones en la cual suprimen un trámite, quedando 12 trámites por racionalizar. Así mismo, se observa el monitoreo y seguimiento de la estrategia. URL: https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/planeacion-estrategica-sectorial
[9 empty] | % Cumplimiento en el periodo |  |  |  |  | % Cumplimiento en el periodo | 91%

## Cambios contenido (hidden)
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO
VERSIÓN | FECHA DE VIGENCIA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | SOLICITADO POR | APROBADO POR