## PTEP
|  |  | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | Código: DE-FM-048 Versión: 01 Vigencia: 05/12/25
|  | Año de vigencia: | 2026 | Fecha de aprobación: | 2026-05-13 | Versión del contenido: | 1
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACCIONES ESTRATÉGICAS | ACTIVIDAD | SOPORTES / EVIDENCIA | FRECUENCIA O FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN
[8 empty] | MONITOREO 1 - Primer semestre |  |  |  |  | MONITOREO 2 - Segundo semestre
[8 empty] | Responsable del Monitoreo | Descripción de las actividades realizadas | % Avance | Link Evidencia | Administración 1 (Of. Asesora de Planeación Sectorial) | Responsable del Monitoreo | Descripción de las actividades realizadas | % Avance | Link Evidencia | Administración 2 (Of. Asesora de Planeación Sectorial)
1 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar inducción del PTEP | Listado asistencia | Cuando se requiera | Of. Asesora de Planeación Sectorial
2 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar dos (2) campañas de difusión en la Mintranet del PTEP | Evidencias de la campaña | 2026-12-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
3 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar una (1) charla virtual o presencial del PTEP | Listado asistencia | 2026-12-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
4 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar una (1) noticia en la Mintranet subcomponente Administración de Riesgos | Imagen noticia publicada | 2026-12-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
5 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar una (1) charla virtual o presencial subcomponente Administración de Riesgos | Listado asistencia | 2026-12-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial­
6 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar una (1) noticia en la Mintranet sobre la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la corrupción. | Imagen noticia publicada | 2026-12-31 | Grupo de Relación con el Ciudadano
7 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar una (1) charla virtual o presencial sobre el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones. | Listado asistencia | 2026-12-31 | Grupo de Relación con el Ciudadano
8 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Medir la adherencia de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la corrupción | Informe | 2026-03-31 | Grupo de Relación con el Ciudadano
9 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar una (1) noticia en la Mintranet de la acción estratégica Canales de Denuncia | Imagen noticia publicada | 2026-12-31 | Grupo de Juzgamiento Disciplinario
10 | TRANSVERSAL | 7. Formación |  | Realizar publicación del proceso de los Canales de Denuncia en la página del MINCIT. | Imagen de la página web | 2026-12-31 | Grupo de Juzgamiento Disciplinario
11 | TRANSVERSAL | 8. Comunicación |  | Realizar dos (2) campañas de difusión en la página web y redes sociales del PTEP | Evidencias de la campaña | 2026-12-31 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
12 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Realizar la publicación de dos (2) piezas comunicativas para la socialización de los nuevos aspectos para la Gestión Integral del riesgo institucional | Evidencias de publicación | 2026-03-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
13 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.1 Gestión de Riesgos para la integridad pública | Actualizar la matriz de riesgos de integridad pública | Matriz de Riesgos actualizada | 2026-09-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los Procesos
14 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Actualizar la política y metodología para la administración del riesgo en cuanto a Riesgo Lavado de Activos | Política y Metodología para la Administración de Riesgos actualizada y publicada | 2026-09-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
15 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar la publicación de una (!) pieza comunicativa para la socialización de la actualización de la política y metodología para la Gestión Integral del riesgo institucional | Evidencias de publicación | 2026-09-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
16 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.2 Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Realizar formulación de la matriz de riesgos LA/FT/FP | Matriz de Riesgos actualizada | 2026-09-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los Procesos
17 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Elaborar borrador del documento de debida diligencia | Documento de la Debida Diligencia, borrador | 2026-06-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
18 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Presentar el documento de debida diligencia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | Acta de Comité | 2026-09-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
19 | PROGRAMÁTICO | 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Realizar una (1) capacitación a los equipos de trabajo para la aplicación de la debida diligencia | Listas de Asistencia | 2026-09-30 | Of. Asesora de Planeación Sectorial
20 | PROGRAMÁTICO | 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia - Accesibilidad | Adaptar la forma de divulgación de la información en formatos alternativos comprensibles en la página web | Página web | 2026-12-31 | Grupo de Relación con el Ciudadano, Grupo de Comunicaciones, Oficina Sistemas de Información
21 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Medir la adherencia de los servidores a los valores del Código | Resultados de la medición | Dos veces al año: 31/07/2026 y 31/12/2026 | Grupo de Talento Humano
22 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Recolectar información sistemática sobre su percepción. | Resultados de la medición | Dos veces al año: 31/07/2026 y 31/12/2026 | Grupo de Talento Humano
23 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Medir el nivel de apropiación Código | Resultados de la medición | Dos veces al año: 31/07/2026 y 31/12/2026 | Grupo de Talento Humano
24 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Fortalecer la apropiación del Código de Integridad entre los servidores públicos | Evidencia de las actividades para fortalecimiento | Dos veces al año: 31/07/2026 y 31/12/2026 | Grupo de Talento Humano
25 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Socializar los cambios implementados y la sensibilización permanente de la comunidad ministerial sobre la importancia de actuar conforme a los principios éticos establecidos. | Evidencia de la socialización | 2026-12-31 | Grupo de Talento Humano
26 | PROGRAMÁTICO | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad - Código de Integridad | Realizar y promover un (1) espacio de reflexión y discusión con los distintos grupos de valor de los Viceministerios, Despachos del Ministro y Secretaria General, con el fin de interiorizar la aplicabilidad del código de integridad en el ejercicio de lo público incluyendo la adecuada gestión de los conflictos de intereses. | Con convocatoria y participación de los servidores públicos | 2026-12-31 | Grupo de Talento Humano
27 | PROGRAMÁTICO | 4. INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Estrategia de Racionalización de Trámites | Definir el Plan de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Plan de la Estrategia de Racionalización de Trámites | 2026-12-31 | Grupo de Relación con el Ciudadano
[9 empty] | % Cumplimiento en el periodo |  |  |  |  | % Cumplimiento en el periodo

## Cambios contenido
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO
VERSIÓN | FECHA DE VIGENCIA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | SOLICITADO POR | APROBADO POR
0 | 10 y 17/12/2025 | Actividades de la vigencia 2026. |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesión 4, del 10 y 17 de diciembre de 2025.
1 | 2026-05-13 | Se cambia la fecha de ejecución de las siguientes actividades: * Subcomponente Administración de Riesgo: * Subcomponente Cultura de la Legalidad y Estado Abierto: | Monica Vargas / Contratista OAPS Angela Bibiana Diaz / Contratista Grupo de TH | Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesión 2, del 13 de mayo de 2026.