## 1. Gestion Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2020
Fecha Publicación: 31 de enero de 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar el documento para la Administración del Riesgo del Ministerio. | Documento para la Administración del Riesgo del Ministerio actualizada y formalizada en Isolución | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Junio
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos existentes y actualizarlos de acuerdo a la nueva metodología, así como los indicadores asociados a los mismos. | Mapa de Riesgos Actualizado | Oficina Asesora de Planeación Sectorial y Responsables de los procesos | Septiembre
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la página web y Mintranet el Mapa de Riesgos de Corrupción y en ISolución (módulo de riesgos) el Mapa de Riesgos del MinCIT | Mapa de riesgos de Corrupción y Mapa de riesgos Publicado | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Octubre
| 3.2 | Divulgar a los funcionarios del Ministerio el Mapa de Riesgos | Lideres de Procesos Socializados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial y lideres de procesos | Diciembre
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción | Documento de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Abril, Agosto y Diciembre
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | Enero, Mayo y Septiembre
Versión (0)
|  | Elaborado y revisado por: | Jefe Oficina de Control Interno, Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
|  | Aprobado por: | Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia Conmutador (571) 6067676 www.mincit.gov.co
DE-FM-012.V7