## 1. Gestión Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | TERCER MONITOREO 2024
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Realizar taller y acción de comunicación enfocados a la definición de controles y la importancia en la prevención del riesgo | Taller y acción de comunicación | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Abril Septiembre | El día 26 de Septiembre se realizó la publicación de una infografía enfocada en las etapas para la gestión y administración de los riesgos fiscales, destacando su estructura, fuentes para su identificación y responsables, buscando afianzar la temática para todos los involucrados. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/revisemos-si-en-nuestra-area-hay-actividades-que-c
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar taller y acción de comunicación de sensibilización hacia los riesgos de corrupción a funcionarios y colaboradores | Taller y acción de comunicación | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Junio Octubre | El día 30 de Octubre se llevó a cabo Taller "Vivir sin Corrupción", enfocado en la sensibilización frente a las posibles situaciones que conllevan a actos de corrupción, con el fin de generar mediante debate la participación de los funcionarios dando a conocer su posición frente a ellas. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/exitoso-taller-sobre-sensibilizacion-y-prevencion
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la página web los monitoreos a la Matriz de Riesgos de Corrupción | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Mayo Septiembre Enero | Una vez realizado el seguimiento y monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, para el periodo comprendido de mayo a agosto, se pública la información consolidada en el espacio dispuesto en la página web. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción | Matrices de Riesgos de Corrupción con seguimiento | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Mayo Septiembre Enero | Se realiza el monitoreo a los riesgos de corrupción, correspondiente al segundo cuatrimestre del año, donde se han evidenciado opciones de mejora frente a la estructura del riesgo y la definición de los controles para la mitigación de los mismos, de acuerdo con la Guía del DAFP y la Política y Metodología para la administración de los riesgos en el Ministerio. Por parte de la primera línea de defensa no se reporta materialización del riesgo. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción | Control Interno | Enero Mayo Septiembre | Informe de Seguimiento OCI-029-2024 al avance de los compromisos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024 con fecha de corte periodo mayo – agosto de 2024. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2024 | El informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) se realizó y publicó dentro del término establecido
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.2 | Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado de monitoreo de los Riesgos de Corrupción. | Presentaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | De acuerdo con la programación del CCCI | El día 26 de Noviembre, se presentó antes el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados frente a la Gestión y Administración de los riesgos de corrupción para el primer y segundo cuatrimestre del año, destacando las oportunidades de mejora frente a la revisión y reformulación de los mismos, así como el reporte de las evidencias de aplicación de los controles. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno#

## 3. Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | TERCER MONITOREO 2024
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Seleccionar la mejor práctica asociada al ejercicio de Rendición de Cuentas 2024 y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Presentación ante el CIGD | Grupo de Relación con el Ciudadano | Ultima sesión programada del CIGD | Se escogió como mejor práctica de Participación Ciudadana, la Mesa Nacional de Concertación en turismo, realizada para socializar y validar los instrumentos de planificación turística. Este ejercicio realizado dentro de la fase de planeación de la gestión pública, contó con la participación de cerca de 60 entidades públicas y privadas del sector. Este ejercicio fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 21 y 27 de noviembre de 2024. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion | Favor consultar el acta del Comité de ese día.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Publicar el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales en la sede electrónica de MinCIT | Informe Rendición de Cuentas Publicado | Grupo de Relación con el Ciudadano | Diciembre | El informe se publica en la página web a finales de diciembre, una vez culminada la audiencia pública, el cual contiene toda la información consolidada. | 100% | https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas

## 4. Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | TERCER MONITOREO 2024
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.2 | Realizar un grupo focal con los servidores públicos que atienden ciudadanos para fortalecer o desarrollar sus competencias de cara al servicio al ciudadano. | Informes realizados | Grupo de Talento Humano | Junio Septiembre | Se desarrollo una capacitación con una intensidad horaria de 8 horas. Se realizo de manera virtual, en aula virtual (Clasroom) . Participó el 20% de la población objetivo | 100% | INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE.docx | La evidencias de las capacitaciones se encuentran en el siguiente link: https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/jtique_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjtique%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PAAC&ga=1
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Incluir en los informes de PQRSD un capítulo específico relacionado con trámites y OPAS inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora | Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | El informe se elabora tomando la información que arroja el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Se publica en la página web dentro de los 10 primeros días de enero. | 100% | https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano | Presentación realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | De acuerdo con la programación del CIGD | Ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 21 y 27 de noviembre de 2024, se presentarón los avances de la estrategia de relación con el Ciudadano, profundizando en temas como: Caracterización de Usuarios, resultados de encuestas de satisfacción, comportamieto de las PQRSD, miercoles de socialización, participación ciudadana, participación en eventos, PAAC, transparencia, diagnostico de la política de trámites, mesas de trabajo de trámites, procedimiento de trámites. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion | Consultar el acta del Comité de ese día.
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.2 | Realizar el reporte en Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD - SIC de las PQRSD para el tratamiento de datos Personales | Reporte realizado en RNBD - SIC | Oficina de Sistemas de Información | Semestral | A la fecha de seguimiento de este compromiso para el II semestre de 2024, no es posible realizar el registro de las PQRS gestionadas en el semestre, en razón a que RNBD-SIC habilita el registro del II semestre en enero de 2025. Las PQRS gestionadas en el II semestre 2024 son: --> 1-2024-038676 Aplicacion Datos Personales Econometría, relacioanda con la "queja" por manejo de datos para Diplomado coordiando por VT-DCDST con Fontur --> 1-2024-038763 Eliminar Informacion Personal Quitin Heude. relacionada con la consulta de los datos del sr. Heude a través de un aplicativo en línea, se informa al ciudadano sobre las deshabilitación del servicio y de la URL para la consulta de los prestadores turisticos habilitados/vigentes, -->2-2024-026187 suprimir datos Miguel Bello, relacionada con los datos de registro de la Tarjeta de Guía de Turismo, al respecto la DCDST-TV solicita al sr, Bello precisar el alcance de la solicitud con respecto al registro. | 90% | PAAC | En el Repositorio PAAC se encuentran los soportes realcionados con las PQRS - Datos Personales, así: 4.2.1. Consulta Sistema Gestión Documental de PQRS con asunto relacionado con datos personales 4.2.2. PQRS relacionadas con el tratamiento de datos personales que se registraran en RNBD -SIC en próximo Enero/2025 4.2.3. Pantalla RNBD-SIC del registro IS-2024 4.2.4. Pantalla RNBD-SIC del registro IIS-2024 - habilitacion enero 2025.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario | Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | El informe se elaborará tomando la información que arroje el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Se publicará dentro de los 10 primeros días de enero. | 100% | https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion

## 5. Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | TERCER MONITOREO 2024
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno. | Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Trimestral | A la fecha, la entidad ha cumplido con la publicación de cuatro (4) informes de resultados del Plan Estratégico Sectorial (PES) en su página web institucional, garantizando así la transparencia en la gestión sectorial y el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Estos informes corresponden a los siguientes periodos específicos: 1. Cuarto trimestre de 2023: Informe que consolida los resultados alcanzados al cierre del primer año de implementación del PES, incluyendo el análisis de las principales metas sectoriales. 2. Primer trimestre de 2024: Documento que detalla los avances en la ejecución de las estrategias definidas para el inicio del segundo año del PES, con un enfoque en la alineación con las Metas de Gobierno. 3. Segundo trimestre de 2024: Publicación que integra los logros obtenidos en la primera mitad del año, destacando el cumplimiento parcial de objetivos estratégicos clave y el fortalecimiento de las acciones sectoriales. 4. Tercer trimestre de 2024: Informe que refleja el progreso continuo del sector, haciendo énfasis en las medidas implementadas para cerrar brechas y consolidar los resultados estratégicos antes de finalizar el año. Cada uno de estos informes ha sido elaborado bajo criterios de rigor técnico y claridad en la presentación de resultados, con el objetivo de facilitar el seguimiento del desempeño sectorial y su contribución al cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de las Metas de Gobierno. Adicionalmente, los documentos están disponibles para consulta pública en el portal web de la entidad, promoviendo así la rendición de cuentas y la generación de valor público. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Difundir la gestión del MinCIT por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la sede electrónica. | Informes sobre los productos periodísticos publicados | Grupo de Comunicaciones | Abril Agosto Diciembre | Entre septiembre y noviembre de 2024, el Grupo Comunicaciones produjo y publicó en la sede electrónica un total de 85 boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias, sobre la gestión del MinCIT | 100% | https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias | Se adjunta documento con matriz de productos periodísticos publicados en la página web.
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | Realizar capacitación en aspectos relacionados con transparencia y acceso a la información pública. | Capacitación Realizada | Lidera: Grupo de Talento Humano Acompaña: Grupo de Relación con el Ciudadano | Anual | Se realiza capacitación de transparencia y acceso a la información pública el 11 de julio de 2024, se realiza capacitación de seis horas de manera virtual, participo el 90% de la población objetivo | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jtique_mincit_gov_co/EsRcF_-8fY9KnUN3ahR6OCABfwdFwwodMqcqQ229_547JA?e=YGbDPw
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.4 | Realizar socialización acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA. | Socialización sobre el procedimiento de denuncias ante RITA | Grupo de Relación con el Ciudadano | Semestral | Se socializó a la comunidad Ministerial la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, a través de la mintranet, noticia del 03 de diciembre de 2024. Dado que la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República mediante CIRCULAR 001 DE 2024, informó a las entidades públicas que partir de 2024, no continuara operando la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA, se decidió enfocar la socialización sobre la la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/recordemos-la-politica-de-transparencia-acceso-a-l https://mincitco.sharepoint.com/:b:/s/GAC/EWbzX6LdoKZJlirrbLiKFHsBw_guYomBg4c-Nn24WkyL1g?e=JK4t3m
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales. | Presentación realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | De acuerdo con la programación del CIGD | Ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 21 y 27 de noviembre de 2024, se presentarón los avances de la estrategia de relación con el Ciudadano, dentro de los temas expuestos se encuentra el Comportamiento de las PQRSD a corte del 30 de septiembre. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Consolidar información sobre las solicitudes de información que se han contestado de manera negativa y/o contestadas de manera negativa por inexistencia de la información | Informe PQRSD publicado | Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | El informe se elabora tomando la información que arroje el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Se publica en la página web dentro de los 10 primeros días de enero. | 100% | https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD en las dependencias del Ministerio | Socialización de los instrumentos archivísticos realizadas | Grupo de Gestión Documental | Trimestral | El Grupo de Gestión Documental, con el propósito de garantizar una adecuada gestión documental, ejecución y seguimiento de los procesos técnicos de los archivos, así como el cumplimiento de la normativa archivística emitida por el Archivo General de la Nación, ha continuado llevando a cabo reuniones de trabajo y campañas de concientización dirigidas a los servidores públicos del Ministerio sobre la implementación de herramientas archivísticas. Es de vital importancia contar con elementos básicos que cumplan con los requisitos para administrar los documentos desde su creación hasta su disposición final, garantizando el acceso a la información y los derechos de los ciudadanos y partes interesadas. A continuación, se presentan las pruebas de las actividades de sensibilización llevadas a cabo durante el último trimestre del año: 1. Capacitación de Instrumentos archivísticos a los conductores del Ministerio. 2. Sensibilización del Módulo Archivar Electrónico. 3. Sensibilización de instrumentos archivísticos y de transferencias documentales electrónicas. 4. Socialización de instrumentos archivísticos diligenciamiento del FUID | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/Ei6GSyW9WOFElOjPjaHuewgBrsgJCU4v-WZb13UXmTqxvg?e=l7trLF
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.4 | Realizar capacitaciones en las características de accesibilidad que deben contemplar los documentos del MinCIT | Capacitaciones realizadas | Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano Acompaña: Grupo de Comunicaciones y Oficina de Sistemas de Información | Semestral | Se realizó una recordación a través de la Mintranet sobre las características de que se deben tener los documentos accesibles y se dirigió a la capacitación que el grupo de Relación con el ciudadano tiene en el repositorio sobre este tema. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/todos-los-documentos-de-uso-ciudadano-deben-ser-ac
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Realizar seguimiento a los contenidos de la sede electrónica y desarrollar las sesiones de trabajo necesarias con los responsables para su actualización, atendiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. | Campañas de actualización de contenido WEB Res. 1519 del 2020 | Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano Acompaña: Grupo de Comunicaciones | Semestral | Se realizó una revisión sobre los contenidos accesibles de la sede electrónica y se ajustó la certificación. También se llevará acabo una reunión con la mesa de trabajo esta semana, con el fin de determinar el plan de trabajo para 2025. Adicionalmente, al reporte que haga el GRC, informamos que entre enero y diciembre de 2024 se hicieron 4.268 publicaciones de transparencia solicitadas por las diferentes dependencias del Ministerio. Esta cifra corresponde a un crecimiento en publicaciones de 34 %, frente a las 3.173 solicitudes en el mismo periodo de 2023. Todo esto evidenciando que hemos generado en la comunidad ministerial la conciencia de mantener actualizada la sede electrónica. | 100% | 26-07-2024-certificado-cumplimiento-criterios-de-a.aspx www.mincit.gov.co | Se adjunta, como ejemplo, matriz de materiales de transparencia publicados en la web, entre junio y diciembre de 2024.

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | 0
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | TERCER MONITOREO 2024
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés | 1.1 | Realizar capacitación en Conflicto de Intereses | Capacitación realizada | Grupo de Talento Humano | Anual | Se realizan las siguientes capacitaciones en la vigencia: 1. Capacitación en conflicto de intereses 23 de abril de 2024 2. Integridad y ética de lo público 2 y 13 de septiembre de 2024 3. Avance del 95% en el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/jtique_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Acc4f48d73f0a43dab7174ba0cc6ff650&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=b1c6cf91%2Ddbe1%2D4d74%2D93c7%2Dd5aa4140656a&id=%2Fpersonal%2Fjtique%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PAAC&FolderCTID=0x012000A4BC429F14372D42A59E0023AF8ED235&view=0
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés | 1.2 | Realizar una encuesta sobre conocimiento del código de integridad pública y Conflicto de Intereses a los servidores y contratistas. | Informe de Encuesta | Grupo de Talento Humano | Semestral | Se publica el test de apropiación de los valores del 9 de diciembre al 13 de diciembre con el fin de identificar la apropiación de los valores en el MINCIT | 100% | https://forms.office.com/r/PhvBQC276W | Se da cumplimiento al 100% , igualmente teniendo en cuenta la fecha de entrega de resultados se aportan las evidencias de lo que se va a publicar
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés | 1.3 | Realizar a los servidores y contratistas campañas sobre el Código de Integridad y Conflicto de intereses | Campañas realizadas | Lidera: Grupo de Talento Humano Acompaña: Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Semestral | Para el cuatrimestre se adelantan varias actividades que permiten la divulgación y apropiación del código de integridad, como son: 1. Actividad divulgada en la mintranet como concurso de una sopa de letras en la que se tuvieron 3 ganadores de un bono 2. Divulgación descripción de conductas de los valores del MINCIT en la Mintranet 3. Publicación de test para identificación de apropiación de los valores en la Mintranet la semana del 9 al 13 de diciembre de 2024 4. Para la bienvenida de la navidad realizada el 5 de diciembre se entregarán velitas a todos los colaboradores participantes con los nombres de los valores, para así reforzar la apropiación de los valores | 100% | Divulgación valores diciembre | Se dá cumplimiento al 100%
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.1 | Sensibilizar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Sensibilización realizada | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Trimestral | 1. Se hicieron publicaciones a través de la Mintranet de piezas graficas, donde se busca sensibilizar a los funcionarios en el Código General Disciplinario, a fin de prevenir la materialización de faltas disciplinarias o hechos de corrupción. 2. Se publicó la actualización del régimen de servidores del MINCIT en la pag. WEB. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/miren-el-regalazo-que-le-dio-un-usuario-por-cumpli https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/en-materia-de-investigaciones-disciplinarias-la-pr https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/grupo-de-juzgamiento-disciplinario
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.2 | Capacitar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Capacitación realizada | Grupo de Talento Humano | Agosto | Se realiza la capacitación el 24 de septiembre y se dispone de aula virtual del 1 al 30 de septiembre. La actividad se realiza de manera virtual, con una intensidad horaria de 8 horas | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jtique_mincit_gov_co/EsRcF_-8fY9KnUN3ahR6OCABfwdFwwodMqcqQ229_547JA?e=YGbDPw
Subcomponente 3. Monitoreo PQRSD actos de corrupción o conflicto de intereses | 3.1 | Realizar reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses | Informes PQRSD realizados | Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | El reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses se realiza dentro del informe trimestral de PQRS y se elabora tomando la información que arroje el sistema desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Este informe se publica dentro de los 10 primeros días de enero. | 100% | https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion