## 1. Gestión Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar talleres o acciones de comunicación de interiorización de la política de riesgos con los líderes de proceso, gestores y demás funcionarios involucrados | Talleres o acciones de comunicación | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Agosto | El día 29 de Agosto se realizó la publicación de una infografía enfocada en las etapas claves para la Gestión y administración de riesgos de los riesgos institucionales, destacando la estructura, tipologías y frecuencias de monitoreo, buscando afianzar la temática para todos los involucrados. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/dejemos-los-temores-administremos-los-riesgos-la-o
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar talleres o acciones de comunicación de sensibilización hacia los riesgos de corrupción a funcionarios y colaboradores | Talleres o acciones de comunicación | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Junio | El día 26 de Junio se desarrollo Taller de socialización enfocado en el análisis y percepción de la corrupción para los funcionarios del MINCIT, donde por medio de dinámicas se buscó la participación y opinión frente al tema, dando cumplimiento a la actividad propuesta. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/asi-transcurrio-el-taller-dinamicas-en-la-prevenci
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la página web los monitoreos a la Matriz de Riesgos de Corrupción | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Mayo | Una vez realizado el seguimiento y monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, para el periodo comprendido de enero a abril, se pública la información consolidada en el espacio dispuesto en la página web. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción | Matrices de Riesgos de Corrupción con seguimiento | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Mayo | Se realiza el monitoreo a los riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre del año, donde se han evidenciado opciones de mejora frente a la estructura del riesgo y la definición de los controles para la mitigación de los mismos, de acuerdo con la Guía del DAFP y la Política y Metodología para la administración de los riesgos en el Ministerio. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción | Control Interno | Mayo | A la fecha ya se efectuó la siguiente actividad: Primer seguimiento a la matriz de riegos de corrupción para el cuatrimestre de la vigencia 2024 (enero- abril), así como el Informe OCI-018 de 2024. Al respecto, se expresa que el informe fue publicado en las fechas establecidas. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2024/informe-18-2024.aspx

## 2. Racionalización
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 2: Racionalización de Trámites
Número y Nombre del Trámite | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo | Acción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
575. Aprobación cuota (s) de exportación de azúcar sin refinar, panela y productos con azúcar a los Estados Unidos | Este tramite, se encuentra con la normatividad vigente. | Con la inclusión de la nueva normatividad se garantiza la continuidad de los cupos para los contingentes. | El usuario puede seguir contando con la información actualizada con relación al procedimiento. | Normativo | Se actualiza la normatividad de acuerdo a los periodos establecidos para los contingentes de exportación. No se presentan cambios en la administración del mismo, para que el usuario pueda continuar usando el cupo asignado. | Subdirector(a) de la SDAO y Coordinador(a)del GDOCE | Febrero del 2024 | Junio del 2024 | * Se realizaron reuniones con la Directora de Comercio Exterior, la Subdirectora de Diseño y administración de operaciones y el coordinador del Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior con revisión posterior del área jurídica, lo anterior con el fin de determinar los nuevos parámetros de administración de los contingentes TLC y OMC, en las cuales se establecieron los nuevos criterios a tener en cuenta para la nueva normatividad. * Se realizó la actualización del trámite en el SUIT, de acuerdo a la normatividad vigente, el cual facilita al usuario la presentación de las solicitudes de asignación y utilización de los contingentes de azúcar, panela y productos con contenido de azúcar, y así mismo la obtención del certificado de elegibilidad. * Se realizo la socialización de la mejora utilizando los medios facilitados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tales como, publicación de normatividad en diario oficial y adicionalmente la publicación en el banner de noticias de la plataforma VUCE, normatividad. *Se facilito la presentación al realizar las solicitudes de cupo y de consumo en los contingentes vigentes, y al obtener el certificado de elegibilidad en un menor tiempo, pasando de tres días hábiles a dos días hábiles según lo contemplado en las circulares vigentes. Se actualizo la siguiente normatividad: Circular 07 de 2023: "Distribución y administración del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 2023-2024" Circular 008 de 2023: "Incremento del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 2023-2024" Circular 010 de 2023: "Distribución y administración del contingente de exportación de azúcar, panela y productos con contenido de azúcar dentro del acuerdo para la promoción comercial Colombia - estados unidos 2024" Circular 005 de 2024: "Segundo incremento del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 2023-2024" Circular 006 de 2024: "Modificación de la circular 007 del 29 de septiembre de 2023 -distribución y administración del contingente de exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos 2023-2024" Circular 010 de 2024: "Modificación a la circular 010 del 20 de diciembre de 2023 distribución y administración del contingente de exportación de azúcar, panela y productos con contenido de azúcar dentro del acuerdo para la promoción comercial Colombia-Estados Unidos 2024. | 100% | https://normatividad.vuce.gov.co/normatividad/itc_documents_list.php?q=(DOCS_TOPIC~equals~1) | Se adjunta el formato integrado del trámite 575 actualizado en el SUIT.

## 3. Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Aplicar la metodología de los laboratorios de simplicidad | Informe de la aplicación de la metodología | Grupo de Relación con el Ciudadano | Junio | El 28 de junio se envío un correo a los Viceministerios invitando a una reunión para el 2 de julio (una vez concertadas las agendas para participar en la reunión). Asimismo, se solicitó un delegado responsable para asumir el plan de trabajo y poner en marcha la estrategia de Laboratorios de Simplicidad al interior del MinCIT. | 100 | 2024-06-01

## 4. Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.2 | Realizar un grupo focal con los servidores públicos que atienden ciudadanos para fortalecer o desarrollar sus competencias de cara al servicio al ciudadano. | Informes realizados | Grupo de Talento Humano | Junio | Si bien esta actividad estaba programada para junio, en el mes de marzo, se realizó la capacitación de herramientas y caracterización de usuarios y grupos de valor, dirigida a los servidores del Grupo de Relación con el Ciudadano Igualmente, se realizó la capacitación al Grupo de Relación con el Ciudadano, sobre el desarrollo de Competencias de cara al servicio al ciudadano en tres sesiones: 1. 24 de junio 2. 29 de julio 3. sesión de trabajo autónomo en class room del 29 de julio al 8 de agosto. | 100% | Se relaciona enlace donde se encuentran las listas de asistencia: https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitacion_mincit_gov_co/EkloRG06NYpFlDlZ_HleHf0BjUhRoEY2cCJCimvO4ksoIw?e=57uhkg
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Incluir en los informes de PQRSD un capítulo específico relacionado con trámites y OPAS inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora | Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | Se elaboró el informe correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de 2024 y se incluyó la información relacionada con los tramites y la OPA de la entidad. | 100% | https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion/informe-de-gestion-del-sistema-de-consultas-queja/2024/segundo-trimestre/informe-pqrsd-segundo-trimestre-2024.pdf.aspx
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano | Presentación realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | De acuerdo con la programación del CIGD | Se presentó el informe sobre los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano correspondiente al corte del mes de junio de 2024, en la tercera sesión del Comité convocado en el mes de agosto de 2024. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.2 | Realizar el reporte en Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD - SIC de las PQRSD para el tratamiento de datos Personales | Reporte realizado en RNBD - SIC | Oficina de Sistemas de Información | Semestral | Para el periodo primer Semestre 2024, no se registran en RNBD - SIC que no se presentan peticiones solicitando aplicar el tratamiento de datos personales por uso de información relacionada con la aceptación de ciudadanos de uso de los datos personales para fines específicos de al entidad enmarcados en al Resolución 1191 de 2021. | 100% | PAAC
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario | Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | Se elaboró el informe correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de 2024, que recoge la opinión de los ciudadanos relacionada con los servicios que presta el Ministerio. | 100% | https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion/resultados-encuesta-de-opinion-y-percepcion/vigencia-2024/segundo-trimestre-de-2024-abril-%E2%80%93-junio/segundo-trimestre-de-2024-abril-a-junio-satisfaccion.pdf.aspx | Ninguna

## 5. Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno. | Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Trimestral | Se publicó el informe de resultados del Plan Estratégico Sectorial (PES) para el segundo trimestre (abril-junio) en la página web del MinCIT en el siguiente enlace: https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales | 100% | Informe de Resultados 2024-T2: https://www.mincit.gov.co/getattachment/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales/plan-estrategico-sectorial-2023-2026-informe-d-2/09-08-2024-plan-estrategico-sectorial-2023-2026-informe-de-resultados-2024-t2.pdf.aspx
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Difundir la gestión del MinCIT por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la sede electrónica. | Informes sobre los productos periodísticos publicados | Grupo de Comunicaciones | Agosto | Entre mayo y agosto de 2024, el Grupo Comunicaciones produjo y publicó en la sede electrónica un total de 127 boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias, sobre la gestión del MinCIT | 100% | https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias | Se adjunta PDF con la matriz de publicación de estos contenidos, que incluye: número, fecha, descripción y enlace de publicación en la sede.
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.4 | Realizar socialización acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA. | Socialización sobre el procedimiento de denuncias ante RITA | Grupo de Relación con el Ciudadano | Semestral | El 19 de junio de 2024, se realizó la socialización a través de la Mintranet y se dio a conocer a la comunidad ministerial el comportamiento del canal en 2023. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/el-mincit-destacado-por-su-transparencia-correo-pa
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales. | Presentación realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | De acuerdo con la programación del CIGD | Se presentó el informe del comportamiento de las PQRSD, con corte a junio de 2024, correspondiente en la tercera sesión del Comité convocado en el mes de agosto de 2024. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Consolidar información sobre las solicitudes de información que se han contestado de manera negativa y/o contestadas de manera negativa por inexistencia de la información | Informe PQRSD publicado | Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | Se elaboró el informe correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de 2024, que incluye la información sobre las solicitudes de información que se han contestado de manera negativa. | 100% | https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion/informe-de-gestion-del-sistema-de-consultas-queja/2024/segundo-trimestre/informe-pqrsd-segundo-trimestre-2024.pdf.aspx
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD en las dependencias del Ministerio | Socialización de los instrumentos archivísticos realizadas | Grupo de Gestión Documental | Trimestral | Durante el periodo mayo - agosto de 2024 el Grupo de Gestión Documental, capacitó de manera presencial a los servidores públicos y contratista de seis (6) dependencias del Ministerio frente a la debida implementación de los instrumentos archivísticos específicamente en la aplicación de las Tablas de Retención Documental en la solución tecnológica módulos archivar SGDEA, en consecuencia también se capacitó en la obligatoriedad del diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental FUID en los archivos de Gestión la cual conlleva a la mejora de los procesos al interior de la Entidad o cual permite identificar la información que se encuentra en la gestión de cada dependencia o para realizar una efectiva transferencia documental al archivo central. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguerrat_mincit_gov_co/Ev3RJeS6Sd5LnLPwCikqEFEBZL6rJ0Gtfzp44KsUukYfgA?e=WG1YjU
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar campaña del procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | Campaña realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Mayo | Los días 20 y 22 de mayo de 2024, se realizaron las campañas a través de la Mintranet, con el fin de socializar a toda la comunidad ministerial, el procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/que-hacer-si-nos-llega-una-pqrsd-en-una-lengua-nat https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/en-cualesquiera-de-estas-lenguas-nativas-nos-podri
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.2 | Realizar sensibilizaciones internas sobre atención diferencial | Sensibilización sobre atención diferencial realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Junio | El 28 de junio, a través de la Mintranet se llevó a cabo una sensibilización a la comunidad ministerial, en la cual se entregó información con aspectos importantes para realizar la atención con enfoque diferencial, en cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/el-mincit-comprometido-con-el-respeto-a-la-diferen
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.3 | Sensibilizar a las dependencias misionales para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad en los programas de MinCIT | Sensibilización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Mayo | El 13 de mayo, se realizó la sensibilización a través de la Mintranet para toda la comunidad ministerial, presentando el contenido de la normatividad que regula los derechos de las personas con discapacidad. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/veamos-escuchemos-el-contenido-de-la-ley-sobre-der
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.4 | Realizar capacitaciones en las características de accesibilidad que deben contemplar los documentos del MinCIT | Capacitaciones realizadas | Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano Acompaña: Grupo de Comunicaciones y Oficina de Sistemas de Información | Semestral | El 28 de junio, mediante información publicada en la Mintranet, se orientó a los servidores del Ministerio, acerca de los cuatro principios que orientan la accesibilidad a los sitios web. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/los-contenidos-de-nuestros-sitios-web-deben-ser-co
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Realizar seguimiento a los contenidos de la sede electrónica y desarrollar las sesiones de trabajo necesarias con los responsables para su actualización, atendiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. | Campañas de actualización de contenido WEB Res. 1519 del 2020 | Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano Acompaña: Grupo de Comunicaciones | Semestral | Se retomaron las mesas de trabajo realizadas entre el grupo de Relación con el Ciudadano y las Oficinas de Comunicaciones y Sistemas de Información, a fin de analizar y actualizar el estado de accesibilidad de la sede electrónica, atendiendo lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y en la Res. 1519 del 2020, quedando pendiente para la realización de las campañas, una vez se realice el seguimiento al estado de accesibilidad de la sede electrónica | 50% | 2024-06-01

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2024
Fecha Publicación: 31 de enero de 2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés | 1.2 | Realizar una encuesta sobre conocimiento del código de integridad pública y Conflicto de Intereses a los servidores y contratistas. | Informe de Encuesta | Grupo de Talento Humano | Semestral | Con ocasión de la conmemoración del día del servidor público, celebrado el 26 de junio por parte del MINCIT, se procede a estructurar la actividad en el marco del código de integridad, resaltando cada uno de los valores y evaluando su apropiación a través de una encuesta de la cual se tiene como resultado una apropiación del 75,2%, para lo cual se continuara en el segundo semestre con las actividades de apropiación. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lamunoz_mincit_gov_co/ES5aJTLdhIZOg60ixTDoICABwRTxtQZapBRW_02RtJ5GlA?e=HuH8s3
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés | 1.3 | Realizar a los servidores y contratistas campañas sobre el Código de Integridad y Conflicto de intereses | Campañas realizadas | Lidera: Grupo de Talento Humano Acompaña: Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Semestral | El evento del día del servidor público se estructuró y ejecutó basado en el código de integridad MINCIT Para el desarrollo de las dos jornadas que se realizaron el 21 y 28 de junio del día de la familia, se construyó una guia que invita a las familias a disfrutar de la jornada teniendo como base los valores definidos en el código de integridad de la entidad. | 100% | Cartilla del día de la familia: https://mincitco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pagarcia_mincit_gov_co/Ebtb2wJQ4BdMrsafHI18uSUBuk6snyDTPb6xVPB8TqZNNQ?e=DGPaMt Listado de asistencia del día del servidor público: https://mincitco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/pagarcia_mincit_gov_co/Eeg1bNdaB-hPgDZAGzimueUB8fjwJY40Z87dpWBZZsY3bQ?e=pql7Hh
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.1 | Sensibilizar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Sensibilización realizada | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Trimestral | Los dias 8 y 23 de mayo de 2024, se publicó a través de la mintranet capsula disciplinaria una relacionada con los deberes de los funcionarios y la otra con conflicto de interes. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/casimiro-bronca-segura-a-punto-de-ser-sancionado https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/benemerito-honrado%E2%80%A6-bien-por-ahi-era%E2%80%A6
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.2 | Capacitar en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Capacitación realizada | Grupo de Talento Humano | Agosto | Se programa la ejecución de la capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria, en el marco del contrato de capacitación con la Universidad Nacional para el mes de septiembre de 2024. | 10% | Se adjunta la programación del plan de trabajo establecido de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato de capacitación con la Universidad Nacional suscrito el 18 de junio de 2024. https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capacitacion_mincit_gov_co/EkloRG06NYpFlDlZ_HleHf0BjUhRoEY2cCJCimvO4ksoIw?e=8LWzir | Capacitación programada para el 24 de septiembre
Subcomponente 3. Monitoreo PQRSD actos de corrupción o conflicto de intereses | 3.1 | Realizar reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses | Informes PQRSD realizados | Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano | Trimestral | Se elaboró el informe correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de 2024 y se relacionó lo refrente a las denuncias realizadas durante el trimestre, relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses cometidos por servidores del MinCIT. | 100% | https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion/informe-de-gestion-del-sistema-de-consultas-queja/2024/segundo-trimestre/informe-pqrsd-segundo-trimestre-2024.pdf.aspx