## Hoja1
CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
Ministerio de Comercio, Industria y turismo
Fecha elaboración: |  | 2025-01-27 | [9 empty] | P: Planeado |  |  |  |  | E: Ejecutado
Fecha de actualización: |  | 2025-01-27 | Versión: 00
No. | ITEMS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE(S) DE LIDERAR | DELEGADO | ESTANDAR |  | AÑO 2025
[7 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | FECHA INICIO | FECHA FIN
Capitulo 2. COMPONENTE TRANSVERSAL
1 | 4. Planeación | Elaborar el documento Programa de Transparencia y Etica Pública MINCIT; que incluya todos los lineamientos para implementar los numerales del componente transversal y programatico | OAPS |  |  | P | bar: Febrero 1 to Julio 4
E
2 | 1. Declaración | Definir la Declaración del PTEP: esto incluye propuesta, validación por parte de lo funcionarios del MINCIT, recolección de sugerencias | OAPS y Ministerio |  |  | P | bar: Febrero 1 to Febrero 4
E
3 | 1. Declaración | Revisar y aprobar la Declaración del PTEP | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección) |  |  | P | bar: Junio 1
E
4 | 2. Objetivos | Definir los Objetivos que miden la declaración del PTEP | Lideres de los Componentes |  |  | P | bar: Marzo 1 to Marzo 4
E
5 | 2. Objetivos | Revisar y aprobar los Objetivos que miden la declaración del PTEP | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección) |  |  | P | bar: Junio 1
E
6 | 3. Alcance | Definir el Alcance del PTEP | OAPS |  |  | P | bar: Febrero 1 to Febrero 4
E
7 | 3. Alcance | Revisar y aprobar el Alcance del PTEP | Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección) |  |  | P | bar: Junio 1
E
8 | 7. Formación | Realizar socialización interna del PTEP | OAPS y Lideres de los Componentes |  |  | P | bar: Septiembre 3 to Octubre 2
E
9 | 8. Comunicación | Realizar difusión externa del PTEP | Comunicaciones, OAPS y Lideres de los Componentes |  |  | P | bar: Septiembre 3 to Octubre 2
E
10 | 5. Monitoreo, administración y supervisión | Realizar supervisión sobre el cumplimiento de los aspectos transversales y programaticos del PTEP | *Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección) * OAPS |  |  | P | bar: Noviembre 1 to Diciembre 2
E
11 | 5. Monitoreo, administración y supervisión | Realizar monitoreo sobre el cumplimiento de los aspectos transversales y programaticos del PTEP y generar un informe | Primera línea de defensa |  |  | P | bar: Octubre 1 to Octubre 4
E
12 | 6. Reportes | Responder el FURAG en lo quecorresponda al PTEP | OAPS y líderes de los componentes |  |  | P | [48 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31 | bar: Agosto 1 to Agosto 4
E
13 | 9. Auditoría y mejora | Incluir en el procedimiento de Auditoría de Gestión los lineamientos realizar auditoría al PTEP | Of. de Control Interno | Martha Lucia Ocampo Rueda <mocampo@mincit.gov.co> |  | P | [49 empty] | 2025-05-31 | bar: Mayo 1 to Mayo 4
E
14 | 9. Auditoría y mejora | Realizar Auditoria al PTEP | Of. de Control Interno | Martha Lucia Ocampo Rueda <mocampo@mincit.gov.co> |  | P | [49 empty] | 31/11/2025 | bar: Noviembre 3 to Diciembre 2
E
Capitulo 3. COMPONENTE PROGRAMATICO
1. GESTIÓN DEL RIESGO
15 | 1.1 Riesgo para la integridad: conflicto de interes, soborno, corrupción y fraude | Revisar y ajustar la DE-DR-001 Política y Metodologia para la Administración de Riesgos de tal forma que incluya terminos y los riesgos de integridad: conflicto de interes, soborno, corrupción y fraude | Asesor y Contratista OAPS- Responsable de Riesgos Institucionales |  | ESTANDAR: Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Secretaría de Transparencia | P | [48 empty] | 2025-01-15 | 2025-06-30 | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
16 | 1.2 Canales de denuncia | *Revisar que el Ministerio cuente con canales institucionales de denuncia para posibles irregularidas en la gestión, teniendo en cuenta que la participación ciudadana es fundamental para idetificar riesgos. *Ajustar los documentos existentes, de tal forma que cumpla con el PTEP | Grupo de relación con el Ciudadano | Leidy Johanna Paramo Cadena <lparamo@mincit.gov.co> | ESTANDAR: Metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia. | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
17 | 1.2 Canales de denuncia | Revisar y ajustar el documento donde se Evaluan e Investigan las denuncias, de tal forma que cumpla con el PTEP. | Grupo de Control Interno Disciplinarios - Grupo de Talento Humano |  |  | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
18 | 1.2 Canales de denuncia | Realizar auditoria auditorías jurídicas y financieras, forenses, diferentes a las propias del Modelo Estándar de Control Interno, a los procesos y subprocesos institucionales en los que se presenten denuncias de corrupción. | Of. Control Interno | Martha Lucia Ocampo Rueda <mocampo@mincit.gov.co> | ESTANDAR: * Instrumento la realización de auditorías jurídicas y financieras, diferentes a las propias del Modelo Estándar de Control Interno, a los procesos y subprocesos institucionales en los que se presenten denuncias de corrupción. * Instrumento la realización de auditorías forenses, diferentes a las propias del Modelo Estándar de Control Interno, a los procesos y subprocesos institucionales en los que se presenten denuncias de corrupción. | P | bar: Noviembre 1 to Diciembre 2
E
19 | 1.3 Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo - LAFT y Financiación para la proliferación de Armas de Destrucción Masiva - FPADM | Revisar y ajustar la DE-DR-001 Política y Metodologia para la Administración de Riesgos de tal forma que incluya terminos y los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo - LAFT y Financiación para la proliferación de Armas de Destrucción Masiva - FPADM | Asesor y Contratista OAPS- Responsable de Riesgos Institucionales |  | ESTANDAR: Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Secretaría de Transparencia | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
20 | 1.3 Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo - LAFT y Financiación para la proliferación de Armas de Destrucción Masiva - FPADM | Identificar y administrar los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo - LAFT y Financiación para la proliferación de Armas de Destrucción Masiva - FPADM | Asesor y Contratista OAPS- Responsable de Riesgos Institucionales |  |  | P | bar: Febrero 1 to Mayo 4
E
21 | 1.4 Debida diligencia | Identificación y reconocimiento de contrapartes para gestionar el riesgo Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo - LAFT y Financiación para la proliferación de Armas de Destrucción Masiva - FPADM | Asesor y Contratista OAPS- Responsable de Riesgos Institucionales |  | ESTANDAR: Instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia. | P | bar: Febrero 1 to Mayo 4
E
22 | 1.4 Debida diligencia | Establecer los lineamientos para la debida diligencia, deben quedar incluidos en un documento existente o crear uno nuevo | Asesor y Contratista OAPS- Responsable de Riesgos Institucionales |  | ESTANDAR: Instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia. | P | bar: Febrero 1 to Mayo 4
E
2. REDES Y ARTICULACIÓN
23 | 2.1 Redes internas | Elaborar un documento o ajustar uno existente para la creación u operación de comunidades internas para el intercambio de información relevante para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos por o en las comunidades. | Grupo de Comunicaciones |  | ESTANDAR: Instrumento la creación u operación de comunidades internas para el intercambio de información relevante para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos por o en las comunidades. | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
24 | 2.2 Redes externas | Elaborar un documento o ajustar uno existente para establecer las acciones para el cumplimiento de los deberes legales relacionados con las siguientes redes externas, como mínimo: - Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. - Sistema Nacional de Integridad. - Modelo Estándar de Control Interno. - Red anticorrupción de jefes de control interno | Grupo de Comunicaciones |  | ESTANDAR: * Implementar mediante un instrumento acciones para el cumplimiento de los deberes legales relacionados con las siguientes redes externas, como mínimo: - Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. - Sistema Nacional de Integridad. - Modelo Estándar de Control Interno. - Red anticorrupción de jefes de control interno * Instrumento para el seguimiento a la participación de la entidad en las instancias interinstitucionales en las que, por ley, debe participar y para el seguimiento a los compromisos adquiridos. | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
25 | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Revisar y ajustar en los documentos existentes o construir los documentos que garanticen los postulados de la Ley 1712 de 2014 y las normas complementarias que se han expedido para reglamentarla, en el marco de la política de Estado Abierto | * Grupo Relación con el Ciudadano * Grupo de Contratos | Leidy Johanna Paramo Cadena <lparamo@mincit.gov.co> | ESTANDAR: *Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la trasparencia activa. * Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la transparencia activa en materia contractual. * Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la transparencia pasiva. | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
26 | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Revisar y ajustar en los documentos existentes o construir los documentos que contengan la siguiente información: 1. El Registro o inventario de activos de información. 2. El Índice de información clasificada y reservada. 3. El Esquema de publicación de información. | *Oficina de Sistemas de Información *Grupos de Gestión Documental * Grupo de Comunicaciones *Grupo de Relación con el Ciudadano | Leidy Johanna Paramo Cadena <lparamo@mincit.gov.co> | ESTANDAR: *Implementar un instrumento que garantice la publicación y actualización de los instrumentos de gestión de la información. *Implementar mediante un instrumento criterios diferenciales de accesibilidad en la información que la entidad genere. | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
27 | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Revisar y ajustar en los documentos existentes o construir los documentos que contengan participación ciudadana y rendición de cuentas | Grupo de Relación con el Ciudadano | Leidy Johanna Paramo Cadena <lparamo@mincit.gov.co> | ESTANDAR: Recopilar los instrumentos que tiene la entidad o implementar aquellos que se requieran, para cumplir con la regulación sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en particular, las políticas, procedimientos y códigos de conducta, si los hay, relacionadas con la dimensión de Gestión con valores para resultados del MIPG. | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
28 | 3.3 Integridad en el servicio público | Revisar y ajustar en los documentos existentes o construir los documentos que contengan políticas, procedimientos y códigos de conducta. | Grupo de Talento Humano |  | ESTANDAR: * Recopilar los instrumentos que tiene la entidad o implementar aquellos que se requieran, para cumplir con la regulación sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en particular, las políticas, procedimientos y códigos de conducta, si los hay, relacionadas con la dimensión de Gestión con valores para resultados del MIPG. * Implementar el Código de conducta en el servicio público | P | bar: Enero 3 to Mayo 4
E
29 | 4. INICIATIVAS ADICIONALES | Recolección de propuestas |  |  |  | P | bar: Enero 3 to Febrero 4
E
Revisado y socializado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 1ra sesión del 24 y 27 de enero de 2025.
DELEGADOS ALTA DIRECCIÓN
| DEPENDENCIA | DELEGADO
| Secretaria General | Lina María Rodriguez - Asesora