## 1. Gestion Riesgo
PRIMER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar en la página web y Mintranet la Matriz de Riesgos de Corrupción | Tres (3) publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Abril Agosto Diciembre | Una vez actualizada la Matriz de riesgos de corrupción, de acuerdo a la información suministrada por cada uno de los procesos, se solicita realizar el cargue en la página web. | 100% | Primer Seguimiento Matriz Riesgos de Corrupción | Los procesos de: Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales, Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión de Tecnologías de la Información, no reportaron seguimiento.
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción | Tres (3) Matrices de Riesgos de Corrupción con seguimiento | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Abril Agosto Diciembre | Se solicitó a los responsables de procesos el diligenciamiento del primer seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción, enmarcado en las acciones desarrolladas para la prevención en la materialización de los 21 riesgos identificados, y se consolidó la información para solicitar la respectiva publicación. | 100% | Primer Seguimiento Matriz Riesgos de Corrupción
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Tres (3) Informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | Enero Mayo Septiembre | En enero de 2023 la Oficina de Control Interno, elaboró y publicó el primer Informe de "Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción" con corte a diciembre 31 de 2022 | 100% | Informe-01-2023 Seguimiento matriz de riesgos de Corrupción.aspx

## 4. Atención al Ciudadano 2 ajus (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2020
Fecha Publicación: 31 de enero de 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada | Grupo de Atención al Ciudadano | Agosto
| 1.2 | Analizar los procedimientos institucionales de manera que se garantice desde su operación una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía | Procedimientos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial y Lideres de los procedimientos del Ministerio | Septiembre
| 1.3 | Socializar el aplicativo de Caracterización a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para su utilización. | Campaña de Socialización realizada | Grupo de Atención al Ciudadano | Septiembre
| 1.4 | Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana | Política institucional de Participación Ciudadana | Secretaria General | Diciembre
Subcomponente/Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el Portafolio de Servicios de acuerdo con el articulo 8 de la Ley 1437 de 2011 | Portafolio de Servicios actualizado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Semestral
| 2.2 | Garantizar que la información asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos accedan directamente al SUIT por medio de la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Trámites y otros procedimientos administrativos actualizados | Oficina Asesora de Planeacion Sectorial Viceministerios (áreas) | Agosto
| 2.3 | Analizar la oferta institucional para determinar la clasificación de otros procedimiento administrativos para ser inscritos en el SUIT e incluirlos en los procedimientos relacionados. | SUIT y Procedimientos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Agosto
| 2.4 | Actualizar el protocolo de atención a la personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes y adultos mayores y determinar estrategias de mejoramiento posibles. | Protocolo actualizado | Grupo Atención al Ciudadano | Junio
Subcomponente/Proceso 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los servidores, demás colaboradores y personal de vigilancia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre cultura del servicio y atención a PQRSD | Capacitaciones en cultura del servicio y PQRSD | Grupo de Talento Humano Grupo Atención al Ciudadano | Semestral
Subcomponente/Proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar seguimiento y trazabilidad de los reclamos relacionados con los titulares de las bases de datos personales de MinCIT registradas en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC | Informe estadístico de las PQRSD relacionadas con reclamos sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD - SIC | Grupo de Atención al Ciudadano | Trimestral
| 4.2 | Informar al Grupo de Atención al Ciudadano, las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. | Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. | Grupo de Gestión Documental | Trimestral
| 4.3 | Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales. | Reporte de registro de reclamos relacionados con la bases de datos registradas en el RNBD - SIC | Oficina de Sistemas de Información | Trimestral
| 4.4 | Difundir la política de servicio al ciudadano | Campaña de Socialización realizada | Grupo de Atención al Ciudadano | Septiembre
Subcomponente/Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Rediseño e implementación de la encuesta de percepción a través de la página Web: "Nos Interesa su opinión" | Medición de la satisfacción | Grupo de Atención al Ciudadano | Junio
| 5.2 | Definir la estrategia de protección al denunciante. | Estrategia definida | Grupo de Control Interno Disciplinario | Junio
| 5.3 | Reportar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG de la vigencia anterior | Reporte publicado | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Julio
Versión (2)
|  | Elaborado y revisado por: | Jefe Of. de Sistemas de Información (e), Coordinador Grupo Atención al Ciudadano, Profesionales de Planeación Sectorial, Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
|  | Aprobado por: | Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia Conmutador (571) 6067676 www.mincit.gov.co
DE-FM-012.V7

## 2. Racionalización
PRIMER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites
Número y Nombre del Trámite | Situación Actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo | Acción | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
562. Investigación para aplicación de derechos compensatorios | Derogación del Decreto 299 de 1995 | Actualización de la norma mediante el Decreto 653 de 2022 | Reducción en el término para resolver la petición | Normativo | Actualizar la norma con la cual se reducen tiempos | Subdirección de Prácticas Comerciales | 2023-01-02 | 2023-12-30 | El compromiso de la Subdirección de Prácticas Comerciales fue actualizar el Decreto 299 de 1995 que regulaba la aplicación de derechos compensatorios y reemplazarlo por un nuevo Decreto, que en el PAAC se identifica con el nuevo Decreto 653 del 27 de abril de 2022, en el cual, la actualización de la norma permitiría la reducción de tiempos, en las investigaciones para la aplicación de Derechos Compensatorios. La citada meta se cumplió con la expedición del Decreto 653 de 2022 y su publicación en el Diario Oficial No. 52018 del 27 de abril de 2022. | 100% | Etapas de la solicitud de investigación de derechos compensatorios

## 3. Rendición Cuentas
PRIMER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar jornada de sensibilización con el objeto de presentar a MinCit la Estrategia de Lenguaje Claro | Una (1) Jornada de sensibilización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Marzo | El 31 de marzo de 2023 se llevó a cabo la sesión: La Relación con el Ciudadano en el MinCIT, en la cual se efectuó la presentación integral de las funciones del Grupo. Uno se los ejes de este proceso es el fortalecimiento de la Política de Servicio al Ciudadano, la cual tiene como objetivo: Brindar trámites y servicios al ciudadano, incluyentes, dignos, efectivos, oportunos, claros, transparentes, imparciales y de calidad, que generen espacios de participación y acceso a la información, optimizando el nivel de satisfacción y percepción de los ciudadanos, a través de la mejora continua, la apropiación por parte del nivel directivo y demás servidores públicos de la misión, principios y valores del Ministerio. Es importante anotar que dentro de los principios y lineamientos estratégicos encontramos el lenguaje claro. Durante la presentación se exponen los elementos que hemos desarrollado desde el equipo en torno al fortalecimiento de este factor. | 100% | Estrategia Lenguaje Claro MinCit
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Realizar jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas al interior de MinCit | Una (1) Jornada de sensibilización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Febrero | El día 28 de febrero de 2023 se realizó la presentación de nuestra Política de Participación Ciudadana a la comunidad ministerial, sus componentes y asociado a esta el procedimiento: IC-PR-032 Participación Ciudadana, el cual incluye el componente de rendición de cuentas. | 100% | Estrategia Rendición de Cuentas MinCIT
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Consolidar y publicar en la sede electrónica la información de espacios de diálogo institucionales | Una (1) Matriz de espacios de diálogo institucionales publicada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Enero | El Grupo de Relación con el Ciudadano consolidó la matriz de espacios de diálogo institucionales, de acuerdo con la información remitida por los responsables de las áreas misionales de la entidad, y publicó la información respectiva en la sede electrónica. | 100% | Espacio de diálogos Institucionales MinCIT
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.2 | Publicar informe de Rendición de Cuentas PAZ | Un (1) Informe publicado | Lidera: Dirección de Mipymes Acompaña: Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Marzo | Se solicitó a la Dirección de Mipymes, el diligenciamiento del informe anual correspondiente al 2022, el cuál se recibió y se revisó, del cual se derivaron varias observaciones que fueron atendidas, para finalmente enviarlo a su publicación el día 29 de marzo en la página web de la Entidad. Así mismo se envía el documento al correo: rendiciondecuentaspaz@funcionpublica.gov.co informando de la gestión. |  | Rendición de cuentas Paz MinCIT año 2022

## 4. Atención al Ciudadano
PRIMER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Socializar los resultados sobre caracterización de usuarios y grupos de valor al interior de MinCit, como referente para el diseño de sus estrategias de interacción y construcción con la ciudadanía. | Una (1) Socialización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano. | Abril | El 27 de abril se adelantó la presentación de la herramienta de apoyo al proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor institucional diseñada por el Grupo de Relación con el Ciudadano. Adicionalmente se presenta el ejercicio piloto asociado a la aplicación de encuesta de caracterización de empresarios de Norte de Santander. | 100% | Caracterización de Usuarios y grupos de valor al interior del MinCIT
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.2 | Divulgar y capacitar a los funcionarios de MinCit en la Política de Servicio al Ciudadano Institucional y nuestro Protocolo de Atención al Ciudadano | Una (1) Sesión de Divulgación | Grupo de Relación con el Ciudadano. | Marzo | El 31 de marzo de 2023 se llevó a cabo la sesión: La Relación con el Ciudadano en el MinCIT, en la cual se efectuó la presentación integral de las funciones del Grupo. En la sesión se desarrollaron los componentes y lineamientos previstos en nuestro protocolo de atención al ciudadano. | 100% | La Relación con el ciudadano en el MinCIT
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.2 | Realizar un grupo focal con los servidores públicos que atienden ciudadanos para identificar las oportunidades de mejora en los servicios y productos del MinCit. | Tres (3) Informes realizados | Grupo de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Se realizó un grupo focal con la participación de 11 servidores públicos que tiene dentro de sus funciones la atención al ciudadano externos. La actividad se llevó a cabo el 25 de abril. | 100% |  | Se adjunta informe y registro de asistencia.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Incluir en los informes de PQRSD un capítulo específico relacionado con trámites y OPAS inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora | Cuatro (4) Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano. | Trimestral | En el informe estadístico elaborado por el Grupo de Relación con el Ciudadano se incluye en la página 7 un botón de búsqueda, el cual discrimina la codificación en el SUIT. En este momento y al integrar la codificación al Sistema nos encontramos en un proceso de estabilización de la información, de forma que los usuarios logren clasificar la información y la direccionen a la codificación adecuada, de forma que los reportes arrojen la información requerida a nivel de trámites registrados en el SUIT. | 0% | Oportunidades de Mejora según Trámites y OPAs inscritas en el SUIT
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario | Cuatro (4) Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano. | Trimestral | El primer informe trimestral de la vigencia 2023 asociado a las encuestas de satisfacción se encuentra publicado en la sede electrónica del Ministerio. | 100% | Informe de satisfacción de encuesta primer trimestre 2023

## 5. Transparencia
PRIMER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno. | Cuatro (4) informes publicados en la sede electrónica | Oficina Asesora Planeación Sectorial | Trimestral | Se publicó en la página web del Ministerio el informe del cierre de la vigencia 2022. | 100% | Informe de seguimiento a indicadores del sector Comercio, Industria y Turismo 2022- Diciembre 2022
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Difundir la gestión del MinCit por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la sede electrónica. | Cuatro (4) informes sobre los productos periodísticos publicados | Grupo Comunicaciones | Trimestral | En el periodo enero a abril, el Grupo Comunicaciones produjo y publicó en la sede electrónica. Enero: 8 boletines. Febrero: 16 boletines y 7 videonoticias. Marzo: 19 boletines, 5 fotonoticias y 7 videonoticias. Abril: 24 boletines, 8 fotonoticias y 3 videonoticias Total periodo: 67 boletines, 13 fotonoticias y 17 videonoticias, para un total de 97 productos periodísticos. | 100% | Difusión de Gestión del MinCIT
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.2 | Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD en las dependencias del Ministerio | Socialización realizada | Grupo de Gestión Documental | Permanente | Para el primer trimestre de 2023, el Grupo de Gestión Documental ha realizado acciones complementarias, que permitan fortalecer la gestión documental al interior de cada una de las dependencias apoyando y realizando con mesas de trabajo las diferentes temáticas en entorno Estratégico, tecnológico y cultural, es decir: Estratégico; sensibilizando a los servidores de la entidad sobre el programa de gestión documental en los ocho procesos archivísticos, desde la Planeación hasta la Valoración Documental como también dar a conocer los instrumentos archivísticos que lo componen y la importancia de tener un sistema integrado de Conservación que incluyen los planes de preservación y conservación. Tecnológico; instruir a los servidores asignados por los Jefes de cada dependencia los beneficios del sistema de Gestión Documental, en todo su contenido, específicamente en el módulo archivar para que allí reposen los documentos digitales que se han venido generando en este formato desde la vigencia 2020, con base en las Tablas de Retención Documental, cómo se deben identificar los metadatos, el paso a paso para subir la información en el módulo y las características que lo conforman. Cultural: se apropia en las sensibilizaciones el deber de conocer el Manual de Calidad de la entidad, donde operan los procesos y procedimientos con sus respectivos formatos los cuales deben ser los utilizados en las diferentes actividades que requieren de un registro, esto con el fin de armonizar el SIG con la Gestión Documental y demás Políticas de la entidad, así mimo comprometidos con la Política Ambiental, en las asesorías en temas documentales se inculca a los servidores públicos la necesidad de ahorrar papel y reciclar de tal manera que a través de estas normas protejamos el medio ambiente y cuidemos la naturaleza. | 100% | EVIDENCIAS IMPLEMENTACION INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Socializar el procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | Una (1) Socialización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Abril | Para socializar el procedimiento, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Campaña en nuestra Mintranet. | 100% | Campaña en Mintranet de traducción de Información Pública
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Socializar el procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | Una (1) Socialización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Abril | Para socializar el procedimiento, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 2. Reunión de presentación primaria con los equipos de Relación con el Ciudadano y Gestión Documental. | 100% | Reunión de presentación primaria con los equipos de Relación con el Ciudadano y Gestión Documental.
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Socializar el procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | Una (1) Socialización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Abril | Para socializar el procedimiento, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 3. Correo electrónico a directivos | 100% | Correo de Directivos Traducción de Información Pública

## 6. Iniciativas adicionales
PRIMER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada | Observaciones
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.2 | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Tres (3) publicaciones de sensibilización del Código General Disciplinario en la Mintranet, página web y correo institucional | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Abril Agosto Diciembre | 1. Se realizó una publicación en la Mintranet y carteleras virtuales de "Capsulas Disciplinarias", durante el mes de enero de 2023. | 100% | Cambios importantes en el Código Disciplinario MinCIT
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.2 | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Tres (3) publicaciones de sensibilización del Código General Disciplinario en la Mintranet, página web y correo institucional | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Abril Agosto Diciembre | 2. Se realizó una publicación en la Mintranet y carteleras virtuales de "Capsulas Disciplinarias", durante el mes de febrero de 2023. | 100% | Servidores Públicos Ciudadanos Diferentes
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.2 | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Tres (3) publicaciones de sensibilización del Código General Disciplinario en la Mintranet, página web y correo institucional | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Abril Agosto Diciembre | 3. Se realizó una publicación en la Mintranet y carteleras virtuales de "Capsulas Disciplinarias", durante el mes de marzo de 2023. | 100% | Sensibilización Código General Disciplinario
| 4.1 | Divulgar la Política de Participación Ciudadana, componentes y metodología de programación y publicación de información. | Una (1) Divulgación Institucional | Grupo de Relación con el Ciudadano | Marzo | El 28 de febrero de 2022 se llevó a cabo la presentación de la Política de Participación Ciudadana y componentes y asociado a esta el procedimiento: IC-PR-032 Participación Ciudadana. | 100% | Divulgar política participación ciudadana MinCit
Subcomponente 4. Participación ciudadana. | 4.1 | Divulgar la Política de Participación Ciudadana, componentes y metodología de programación y publicación de información. | Una (1) Divulgación Institucional | Grupo de Relación con el Ciudadano | Marzo | Las sesiones de capacitación, divulgación y sensibilización a cargo del Grupo de Relación con el Ciudadano las estamos publicando en nuestra Mintranet institucional. | 100% | Capacitación a Funcionarios sobre Política de Participación Ciudadana