## 1. Gestion Riesgo
TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Interiorización de la política de riegos con los lideres de proceso, gestores y demás funcionarios involucrados | Dos (2) talleres realizados y una (1) publicación o acción de comunicación | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Sectorial. | Septiembre Diciembre | El día 28 de Septiembre se llevó a cabo la socialización del documento de Política y Metodología para la gestión de los riesgos, a los gestores de los procesos, con el fin de reforzar los conocimientos y parámetros internos, que permitan el adecuado seguimiento y control. El día 05 de diciembre se realizó la publicación de una infografía enfocada en destacar las etapas para la gestión y administración del riesgo, los roles de cada una de las líneas de defensa y las frecuencias para el monitoreo de cada uno de los riesgos, de acuerdo con lo establecido en la política y metodología para la gestión del riesgos (DE-DR-001) | 100% | Se adjunto listado de asistencia 4 taller del 28 de septiembre de 2023. https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/asi-facil-y-sencillo-se-entienden-y-manejan-los-ri
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Realizar talleres enfocados a la definición y valoración de controles. | Dos (2) talleres realizados | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Acompaña: Responsables de los procesos | Noviembre | El día 29 de Noviembre se llevo a cabo el taller enfocado a la definición y valoración de controles, en donde por medio de actividades y ejercicios prácticos se involucro a los asistentes, promoviendo así el análisis y reflexión reforzando el saber-saber y saber-hacer. | 100% | Adjunto PDF con lista de asistencia del 5 taller realizado el día 29 de noviembre
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar en la página web y Mintranet la Matriz de Riesgos de Corrupción | Tres (3) publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Diciembre | Una vez realizado el seguimiento y monitoreo del tercer cuatrimestre del año, por parte de la segunda línea de defensa, se pública la información consolidada en el espacio dispuesto en la página web. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.2. | Generar apropiación entre funcionarios del Ministerio frente al Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de acciones de comunicación. | Dos (2) publicaciones o acciones de comunicación efectuadas | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Sectorial. Acompaña: Grupo de Comunicaciones | Noviembre | El 22 de Noviembre se realizo la publicación de una infografía, enfocada en dar a conocer los tipos de corrupción, según como los percibamos; los factores que pueden conllevar a ella; los efectos que puede generar y las modalidades que existen, con el fin de fortalecer los conocimientos del servidor público. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/corrupcion-la-suma-de-los-factores-si-alterna-el-p
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los Riesgos de corrupción | Tres (3) Matrices de Riesgos de Corrupción con seguimiento | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Diciembre | Se realiza el monitoreo a los riesgos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre del año, plasmando las observaciones frente a las evidencias aportadas por las áreas (primera línea de defensa) | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paa
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.2 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el resultado del monitoreo de los Riesgos de Corrupción | Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | De acuerdo con la programación del CICCI | El día 30 de Octubre fue presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la información concerniente al trabajo realizado desde la segunda línea defensa frente al monitoreo de los riesgos, sus resultados y acciones de mejora. | 100% | Adjunto PDF con presentación Comité realizado el 30 de octubre de 2023 https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Tres (3) Informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | Septiembre | Se realizó el Informe OCI-033-2023 corte 31 de agosto de 2023 de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción – II Cuatrimestre de la vigencia 2023 y se genero una comunicación ODCI-2023-000167 de fecha septiembre 11 de 2023. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2023

## 4. Atención al Ciudadano 2 ajus (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Vigencia: 2020
Fecha Publicación: 31 de enero de 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada | Grupo de Atención al Ciudadano | Agosto
| 1.2 | Analizar los procedimientos institucionales de manera que se garantice desde su operación una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía | Procedimientos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial y Lideres de los procedimientos del Ministerio | Septiembre
| 1.3 | Socializar el aplicativo de Caracterización a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para su utilización. | Campaña de Socialización realizada | Grupo de Atención al Ciudadano | Septiembre
| 1.4 | Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana | Política institucional de Participación Ciudadana | Secretaria General | Diciembre
Subcomponente/Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el Portafolio de Servicios de acuerdo con el articulo 8 de la Ley 1437 de 2011 | Portafolio de Servicios actualizado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Semestral
| 2.2 | Garantizar que la información asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos accedan directamente al SUIT por medio de la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Trámites y otros procedimientos administrativos actualizados | Oficina Asesora de Planeacion Sectorial Viceministerios (áreas) | Agosto
| 2.3 | Analizar la oferta institucional para determinar la clasificación de otros procedimiento administrativos para ser inscritos en el SUIT e incluirlos en los procedimientos relacionados. | SUIT y Procedimientos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Agosto
| 2.4 | Actualizar el protocolo de atención a la personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes y adultos mayores y determinar estrategias de mejoramiento posibles. | Protocolo actualizado | Grupo Atención al Ciudadano | Junio
Subcomponente/Proceso 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los servidores, demás colaboradores y personal de vigilancia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre cultura del servicio y atención a PQRSD | Capacitaciones en cultura del servicio y PQRSD | Grupo de Talento Humano Grupo Atención al Ciudadano | Semestral
Subcomponente/Proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar seguimiento y trazabilidad de los reclamos relacionados con los titulares de las bases de datos personales de MinCIT registradas en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC | Informe estadístico de las PQRSD relacionadas con reclamos sobre la gestión de titulares que conforman las bases de datos registradas en el RNBD - SIC | Grupo de Atención al Ciudadano | Trimestral
| 4.2 | Informar al Grupo de Atención al Ciudadano, las comunicaciones recibidas en Gestión Documental relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. | Informe de comunicaciones PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. | Grupo de Gestión Documental | Trimestral
| 4.3 | Reportar en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD- SIC los reclamos presentados ante el Ministerio relacionados con el tratamiento de las bases de datos personales. | Reporte de registro de reclamos relacionados con la bases de datos registradas en el RNBD - SIC | Oficina de Sistemas de Información | Trimestral
| 4.4 | Difundir la política de servicio al ciudadano | Campaña de Socialización realizada | Grupo de Atención al Ciudadano | Septiembre
Subcomponente/Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Rediseño e implementación de la encuesta de percepción a través de la página Web: "Nos Interesa su opinión" | Medición de la satisfacción | Grupo de Atención al Ciudadano | Junio
| 5.2 | Definir la estrategia de protección al denunciante. | Estrategia definida | Grupo de Control Interno Disciplinario | Junio
| 5.3 | Reportar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG de la vigencia anterior | Reporte publicado | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | Julio
Versión (2)
|  | Elaborado y revisado por: | Jefe Of. de Sistemas de Información (e), Coordinador Grupo Atención al Ciudadano, Profesionales de Planeación Sectorial, Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
|  | Aprobado por: | Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia Conmutador (571) 6067676 www.mincit.gov.co
DE-FM-012.V7

## 3. Rendición Cuentas
TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Articular la metodología de los laboratorios de simplicidad | Dos (2) Informes de resultados | Grupo de Relación con el Ciudadano | Semestral | Durante el segundo semestre se realizaron acercamientos con la ciudadanía para conocer las necesidades de simplicidad, encontrando que se podía simplificar el método para la solicitud de la tarjeta Guía de Turismo, esta mejora impactará de una manera positiva dado que se trata de una de las opciones con mas reclamaciones en PQRSD. | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ldiaz_mincit_gov_co/ERomgP5ToPlIqwONfIroXh8BUNcKxIZbpXWrsT8ZYx3u6A?e=ZSuR65 Adjunto documento PDF Laboratorios de simplicidad y Articulación de la metodología laboratorios de simplicidad
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Promover la participación de veedurías en la estrategia de rendición de cuentas del MinCit | Una (1) Sesión de diálogo con veedurías | Grupo de Relación con el Ciudadano | Noviembre | Los miembros de las veedurías fueron convocados a una sensibilización sobre la oferta del Ministerio dirigida por la Dra. Zulma Chicuasuque, jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, lamentablemente ningún miembro de las veedurías ciudadanas se unió al enlace, las veedurías fueron invitadas a participar activamente en el evento de rendición de cuentas del sector. | 100% | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0OWEwNTktNTQ4NS00MWFmLTljZTktNzhiZmM5NjY5OGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%22040fc13e-2ab6-40f3-90ab-0dd87a3e354e%22%7d https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/ldiaz_mincit_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fldiaz%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%20tercer%20monitoreo%202023%2FRV%20Presentaci%C3%B3n%20del%20PES%20con%20veedur%C3%ADas%2Emsg&parent=%2Fpersonal%2Fldiaz%5Fmincit%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%20tercer%20monitoreo%202023&fromShare=true&ga=1
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Seleccionar la mejor práctica asociada al ejercicio de Rendición de Cuentas 2023 y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo de Relación con el Ciudadano | De acuerdo con programación del CIGD | En la cuarta sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el pasado 20 de diciembre se presentó como mejor práctica asociada a la rendición de cuentas la efectuada por el Viceministerio de Turismo y Fontur en el Valle del Guamuez, Putumayo. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Publicar el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales en la sede electrónica de MinCit observando la incorporación de la retroalimentación de la gestión | Un (1) Informe publicado | Grupo de Relación con el Ciudadano | Diciembre | Se elaboró el informe consolidado de los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales el cual se encuentra publicado en la sede electrónica de MinCit. | 100% | https://www.mincit.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas

## 4. Atención al Ciudadano
TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitar a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, incluyendo nuestra herramienta de caracterización de usuarios y grupos de valor. | Dos (2) Capacitaciones realizadas | Líder: Grupo de Talento Humano. Acompaña: Grupo de Relación con el Ciudadano. | Semestral | El 4 de septiembre se capacitó a los funcionarios que atienden directamente servicio al ciudadano sobre la Plataforma de Caracterización de Usuarios y Grupos de Valor | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ldiaz_mincit_gov_co/Eev3s0n3PTpMqXdgGocgZu8Bg0ClecvyaXlSvo7kM99hbA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0RpcmVjdCJ9fQ&e=42Pl7a
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.2 | Realizar un grupo focal con los servidores públicos que atienden ciudadanos para identificar las oportunidades de mejora en los servicios y productos del MinCit. | Tres (3) Informes realizados | Grupo de Talento Humano | Diciembre | Con el fin de fortalecer el Lenguaje de Señas, se desarrolló la actividad con la Universidad Nacional de Colombia, los días comprendidos entre el 3 al 12 de octubre de 2023, contando con la participación de 12 servidores de diferentes áreas del MinCIT, en especial, del Grupo de Relación con el Ciudadano. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/fuimos-capacitados-en-lengua-de-senas
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Incluir en los informes de PQRSD un capítulo específico relacionado con trámites y OPAS inscritos en el SUIT para identificar oportunidades de mejora | Cuatro (4) Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano. | Trimestral | Se elaboró el informe de las PQRSD en donde se mencionan los temas relacionados con los tramites y opas. | 100% | https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/contactenos-y-pqrsd/informes-de-gestion
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano | Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo de Relación con el Ciudadano. | De acuerdo con la programación del CIGD | Se presentaron los avances de la implementación del proceso de relacionamiento con el ciudadano ante el comité Institucional de Gestión y desempeño en su tercera sesión realizada los días 5 de octubre y 15 de noviembre de 2023. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Elaborar los informes de resultado de la aplicación de las encuestas de satisfacción al usuario | Cuatro (4) Informes realizados | Grupo de Relación con el Ciudadano. | Trimestral | Se elaboró el informe de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción al usuario. | 100% | https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.2 | Elaborar el informe sobre el resultado de la encuesta de percepción de nuestros ciudadanos | Un (1) Informe realizado | Grupo de Relación con el Ciudadano. | Diciembre | Se elaboró el informe de los resultados de la aplicación de la encuesta de percepción a los ciudadanos con corte al mes de noviembre. | 100% | https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/informe-encuesta-de-satisfaccion-y-percepcion

## 5. Transparencia
TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar los avances y logros del sector en el marco de la Planeación Estratégica Sectorial y las Metas de Gobierno. | Informe publicado en la sede electrónica | Oficina Asesora Planeación Sectorial | Anual | El informe de avance del Plan Estratégico Sectorial con corte a septiembre de 2023 fue generado y publicado para fácil consulta de los actores interesados. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/indicadores-sectoriales
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Difundir la gestión del MinCit por medio de boletines de prensa, foto noticias y video noticias a través de la sede electrónica. | Cuatro (4) informes sobre los productos periodísticos publicados | Grupo Comunicaciones | Trimestral | El Grupo de Comunicaciones produjo y publicó en la sede electrónica: 111 boletines, 7 fotonoticias y 22 videonoticias, para un total de 140 productos periodísticos. | 100% | Se adjunta PDF con matriz de publicaciones de transparencia sede electrónica, a corte de 15 de diciembre de 2023, y PDF con informe sobre productos periodísticos publicados https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | Realizar capacitación en aspectos relacionados con transparencia y acceso a la información pública | Una (1) Capacitación realizada | Lidera: Grupo de Talento Humano Acompaña: Grupo de Relación con el Ciudadano | Anual | Se realizó la capacitación al Grupo de Relación con el Ciudadano sobre la Actualización Sede Electrónica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Capacitación en accesibilidad web, lenguaje claro y documentos accesibles, el día 23 de junio de 2023. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/informacion-institucional/servicio-al-ciudadano/capacitacion-a-funcionarios
Subcomponente/ Proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.4 | Realizar socialización acerca del canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA. | Una (1) Socialización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Semestral | Se relacionan los enlaces de la campaña de socialización del canal de denuncias en la entidad para la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/no-gracias-es-mi-deber https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/esto-es-lo-que-debemos-hacer-para-garantizar-la-tr
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar a la Alta Dirección el comportamiento de los PQRSD institucionales. | Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Grupo de Relación con el Ciudadano | De acuerdo con la programación del CIGD | Se informó sobre el comportamiento de las PQRSD al Comité Institucional de Gestión y desempeño en la segunda del 29 de junio y tercera sesión realizadas los días 5 de octubre y 15 de noviembre de 2023. | 100% | https://www.mincit.gov.co/ministerio/planeacion/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
Subcomponente/Proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Socializar el manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores de MinCIT | Dos (2) Socializaciones realizadas | Grupo de Relación con el Ciudadano | Semestral | El 11 de septiembre se socializó el manejo y marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores de MinCIT. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/conozcamos-las-modalidades-asociadas-a-los-derecho
Subcomponente/Proceso 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 3.2 | Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD en las dependencias del Ministerio | Socialización realizada | Grupo de Gestión Documental | Permanente | El Grupo de Gestión Documental con el propósito de garantizar una adecuada gestión documental, que conlleve a planificar, ejecutar y hacer seguimiento a los procesos técnicos de los archivos, además de dar cumplimiento a la normatividad archivística expedida por el Archivo General de la Nación, continuó realizando mesas de trabajo y sensibilizaciones a los servidores públicos del Ministerio en temas de implementación de instrumentos archivísticos, toda vez que es fundamental contar con elementos básicos, que respondan a los requerimientos para gestionar los documentos desde su creación hasta su disposición final, garantizando el acceso a la información y los derechos de los ciudadanos y partes interesadas. De acuerdo a lo anterior se adjuntan las evidencias de sensibilización realizadas en el último trimestre del año: 1. Implementación y avance de TVD 2. Socialización modulo a archivar por dependencias 3. Socialización a la gestión y trámite de documentos a través del sistema documental | 100% | https://mincitco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mnovoar_mincit_gov_co/EvIXBBvDLnxMtuSGvzHqpOMB13bvSyUCY_5vKvRbxeq5lw?e=KLmfmn
Subcomponente/ Proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.2 | Sensibilizar a las dependencias misionales para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad en los programas de MinCIT | Una (1) Sensibilización realizada | Grupo de Relación con el Ciudadano | Octubre | En octubre se realizó el curso de accesibilidad web que conto con la participación de 30 servidores y se encuentra disponible en la plataforma chamilo del MINCIT. | 100% | aula.mincit.gov.co
Subcomponente/ Proceso 5 Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Realizar seguimiento a los contenidos de la sede electrónica y desarrollar las sesiones de trabajo necesarias con los responsables para su actualización, atendiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. | Dos (2) reportes de actualizaciones y mesas de trabajo realizadas | Lidera: Grupo de Relación con el Ciudadano y Grupo de Comunicaciones Acompaña: Todas las dependencias del Ministerio | Semestral | Se realizó seguimiento a los contenidos de la sede electrónica y se logró hacer un certificado de accesibilidad WEB según la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. El Grupo de Comunicaciones, como administrador de la sede electrónica, hizo 1.048 publicaciones en el periodo 01 de septiembre a 15 de diciembre de 2023. | 100% | https://www.mincit.gov.co/certificado-de-accesibilidad-web www.mincit.gov.co

## 6. Iniciativas adicionales
TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción del Avance | Porcentaje de cumplimiento | Soporte o link de la página web donde se evidencia el avance o cumplimiento de la meta programada
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés | 1.1 | Realizar campañas de apropiación del Código de Integridad | Dos (2) campañas realizadas | Grupo de Talento Humano | Semestral | Se realizó una campaña de repaso y evaluación sobre código de integridad (concurso) Fecha: 19 de octubre de 2023 Título de la publicación: Este viernes, concurso de conocimientos sobre Código de Integridad y conflicto de intereses: ¡premios! | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/este-viernes-concurso-de-conocimientos-sobre-codig
Subcomponente 1. Código de Integridad y Conflicto de Interés | 1.2 | Realizar campañas de apropiación sobre el Conflicto de Intereses | Dos (2) campañas realizadas | Grupo de Talento Humano y Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Semestral | Se realizó una campaña de Lanzamiento del ABECÉ sobre conflicto de intereses El Grupo de Juzgamiento Disciplinario nos comparte un abecé gracias al cual podremos despejar todas nuestras dudas sobre los conflictos de interés. Fecha: 13 de octubre de 2023 Título de la publicación: ¿Estaremos frente a alguno?: revisemos... | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/abece-sobre-conflicto-de-intereses-todo-lo-que-tod
Subcomponente 2. Capacitaciones y sensibilizaciones sobre Código General Disciplinario | 2.1 | Capacitación en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Una (1) capacitación realizada | Lidera: Grupo de Juzgamiento Disciplinario Acompaña: Grupo de Talento Humano | Noviembre | Los días 29 y 30 de noviembre se realizo la capacitación en la Ley 1952, Código General Disciplinario, con una participación de 11 funcionarios y colaboradores del MinCIT, dictada por la Universidad Nacional de Colombia. | 100% | Se adjunta informe capacitación Universidad Nacional de Colombia
Subcomponente 2. Actividades de gestión, sensibilización y prevención de la Falta Disciplinaria y el Conflicto de Intereses. | 2.2 | Sensibilización en el Código General Disciplinario vigente a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Tres (3) publicaciones de sensibilización del Código General Disciplinario en la Mintranet, página web y correo institucional | Grupo de Juzgamiento Disciplinario | Diciembre | Se realizaron tres publicaciones relacionadas con el conflicto de intereses, a través de la Mintranet, donde se da a conocer situaciones donde el interés personal puede influir en sus deberes y obligaciones como servidores públicos, a fin que puedan ser advertidos y gestionados de manera preventiva. | 100% | https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/abece-sobre-conflicto-de-intereses-todo-lo-que-tod Midamos nuestros conocimientos sobre conflictos de intereses: ¡respondamos encuesta! ¦ Mintranet (mincit.gov.co) https://mintranet.mincit.gov.co/prensa/destacadas/que-bien-inocencio-perdio-su-inocencia
Subcomponente 3. Monitoreo PQRSD actos de corrupción o conflicto de intereses | 3.1 | Realizar reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses | Dos (2) reportes presentados | Lidera: Grupo de Juzgamiento Disciplinario Acompaña: Grupo de Relación con el Ciudadano | Semestral | Se recibió información por parte del Grupo de Relación con el ciudadano, donde confirma que durante el segundo semestre del 2023, no se recibieron quejas relacionados con hechos de corrupción o conflicto de intereses, en contra de funcionarios del MINCIT. | 100%
Subcomponente 4. Participación ciudadana. | 4.2 | Presentar el balance de las acciones emprendidas en torno al fortalecimiento del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas en la entidad, analizar sus resultados y presentar las propuestas de mejoramiento necesarias, enfocadas a su desarrollo. | Un (1) documento elaborado | Grupo de Relación con el Ciudadano | Diciembre | Se elaboró el documento de balance de acciones de la Estrategia de participación ciudadana 2023 | 100% | https://www.mincit.gov.co/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana