## MRC 2020
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2020 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ítem | Idem. Isolución | Proceso | Objetivo del proceso | Causa | Nombre Riesgo | Procedimiento Asociado | Consecuencias Potenciales | Calificación (Riesgo inherente) |  |  |  | Valoración del Riesgo (Riesgo residual) |  |  |  |  | Acciones Asociadas al control
[8 empty] | Probabilidad | Impacto | Evaluación (Zona de riesgo) | Medidas de Respuesta | Controles | Probabilidad | Impacto | Evaluación (Zona de riesgo) | Medidas de Respuesta | Acciones | Dependencia y Responsable | Mecanismo de Seguimiento | Registro/ Evidencia | Periodo de ejecución
[21 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
1 | AP-5 | Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales | Administrar y gestionar el aprovechamiento y profundización de acuerdos comerciales y de inversión, así como las relaciones comerciales, bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia, junto con la prevención y atención de controversias que puedan surgir. | 1.Acceso por parte de terceros a información confidencial. 2.Posible fuga de información confidencial por parte de alguno de los miembros del equipo negociador. | RC1- Uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador o por parte de los gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados; para beneficio propio o de un tercero. | AP-PR-001 Negociaciones Comerciales AP-PR-006 Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones APPRI. | Pérdida de credibilidad y confianza. | 2- Improbable | 20 -Catastrófico | 40 - Zona de riesgo extrema | Evitar el Riesgo | 1.Dar aplicación a los protocolos establecidos en la Guía "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión" | 1-raro | 20-Catastrofico | 20 - Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1.Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en la guía y diligenciamiento de los registros de control antes, durante y después de cada ronda. | Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios | Verificación de la información almacenada en el archivo de las negociaciones | Documentación almacenada en el archivo de las negociaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | .BS-15 | Adquisición de Bienes y Servicios | Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la Entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente. | 1. Estudios Previos y/o Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico. 2. Exigencia de requisitos e insumos técnicos adicionales que restrinjan la pluralidad de oferentes. 3. Desconocimiento u omisión de la normatividad, para beneficiar a un oferente. | RC1- Direccionamiento de la contratación a favor de un tercero | BS-PR-003 Licitación Pública Actividad 6; BS-PR-005 Selección Abreviada Subasta Inversa Actividad 6; BS-PR-007 Selección Concurso Público de Méritos Abierto Actividad 6; BS-PR-008 Selección Abreviada por Menor Cuantía Actividad 6; BS-PR-009 Selección Concurso Público de Méritos con Precalificación Actividad 15. | Consecuencias desastrosas sobre el Sector: Genera consecuencias desastrosas para la Entidad | 1 - Raro | 20- Catastrófico | 20- Alta | Compartir o transferir el riesgo. | 1. Someter a consideración de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones la apertura del proceso. 2. Repuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones. | 1 - Raro | 20- Catastrófico | 20-Zona de Riesgo Alta | Reducir el Riesgo | Realizar socialización del riesgo a los supervisores y entes de control internos | Tatiana Teresa Andrade Reintería Coordinadora Grupo de Contratos | Cuadro de verificación (Elaboración semestral) | Pantallas digitales, mesas de trabajo ó registros de asistencia. | 2019-12-01 | 2020-12-31
3 | .BS-14 | Adquisición de Bienes y Servicios | Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la Entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente. | 1. Efectuar compras y/o gastos con cargo a recursos de caja menor que no estén autorizados en la normatividad. | RC3 - Uso indebido del dinero en efectivo o cheque destinado para la Caja Menor | BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores | Descapitalizar la caja menor afectando el desarrollo de las operaciones para la cual fue destinada, originando detrimento patrimonial. | 3- Posible | 10 - Mayor | 30 - Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1.Arqueos a las cajas menores. | 1 -Raro | 5 Moderado | 5 Moderada | Reducir el riesgo | 1. Reunión de seguimiento de revisión aleatoria a los gastos generados por caja menor | Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa | Cronograma de verificación de gastos (semestral) | Ayuda de Memoria | 2020-01-30 | 2020-06-30
|  |  |  | 2. No efectuar la legalización del gasto dentro de los tiempos establecidos, con la respectiva documentación soporte. | [7 empty] | 2.Enviar correo electrónico a funcionario que recibió el dinero con copia al jefe inmediato.
|  |  |  | 3. Valores de las facturas alterados o que no correspondan a valores reales en el mercado. | [7 empty] | 3.Obtener mínimo dos cotizaciones cuando existan dudas sobre precios
4 | DM-7 | Desarrollo Empresarial | Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil. | 1. Deficiencia en la verificación de las condiciones y/o requisitos a presentar por parte del inversionista. 2. No aplicación adecuada de los conceptos de la DIAN, el DNP y el Ministerio del Ramo. | RC3- Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de declaración de un área como zona franca. | DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales DM-PR-012 Declaratoria de zonas francas transitorias | Impacto negativo a la Entidad Genera altas consecuencias para la Entidad | 2- Improbable | 20- Catastrófico | 40- Extrema | Evitar el riesgo | 1. Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca permanente, permanente especial o transitoria. 2. Solicitar concepto a otras entidades, al recibir respuesta se incorpora al informe técnico y se lleva a evaluación por el CIZF. 3. Realizar visita Técnica al área a declarar como Zona Franca. 4. Verificar la solicitud de modificación a la declaratoria de existencia de una Zona Franca, tales como ampliación extensión o reducción de área. 5. Realizar visita Técnica al terreno donde se pretende la ampliación, extensión o reducción del área. | 1- Raro | 10- Mayor | 10- Moderada | Reducir el Riesgo | 1. Socialización del Riesgo de Corrupción. | Carlos Andrés Arévalo Pérez Director Dirección de Productividad y Competitividad | Informe técnico de las solicitudes de declaratoria de existencia de zonas francas | 1. Registro de asistencia y presentación. | 2020-02-01 | 2020-11-30
[17 empty] | 2. Realizar la verificación de 2 expedientes "para la aprobación del plan maestro de desarrollo y concepto de viabilidad de Zona franca" que certifique el cumplimiento de los requisitos y la utilización de las actividades de control. |  |  | 2. Ayuda de memoria y Registro de asistencia. | 2020-02-01 | 2020-11-30
5 | DM-11 | Desarrollo Empresarial | Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil. | 1. Interés ilegitimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. | RC2- Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ). | DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica, suscritos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Celebración y/o modificación en de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado | 2- Improbable | 10- Mayor | 20- Alta | Compartir o Transferir el riesgo | 1. Realizar adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de Contratos de Estabilidad Jurídica o de las solicitudes cuya decisión corresponda al Comité de Estabilidad Jurídica. 2. Consolidar los informes técnicos en coordinación con los profesionales designados por los miembros que participaran en el Comité. | 1- Raro | 10- Mayor | 10- Moderada | Reducir el Riesgo | 1. Socialización del riesgo de corrupción. | Carlos Andrés Arévalo Pérez Director Dirección de Productividad y Competitividad | Informe Técnico de evaluación | 1. Registro de asistencia y presentación. | 2020-02-01 | 2020-11-30
[17 empty] | 2. Revisar el documento que contiene los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de Contrato de Estabilidad Jurídica o de las solicitudes cuya decisión corresponda al Comité de Estabilidad Jurídica. |  |  | 2. Actas del Comité de Estabilidad Jurídica donde se revisa el informe Técnico de evaluación o la solicitud cuya decisión corresponda al CEJ. | 2020-02-01 | 2020-11-30
[17 empty] | 3. Elaborar las ayudas de memoria de los pre comités de Estabilidad Jurídica. |  |  | 3. Ayudas de memoria del Pre comité de Estabilidad Jurídica | 2020-02-01 | 2020-11-30
6 | DM-3 | Desarrollo Empresarial | Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil. | 1. Desconocimiento de los requisitos para asignar a un operador. 2. Falta de definición de criterios para la selección de operadores. | RC1-Viabilizar proyectos de fortalecimiento a la CRC que beneficien a proponenetes sin el cumplimiento de requisitos establecidos para la selección. | DM-PR-013 Coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad | Impacto negativo a la Entidad: Genera altas consecuencias para la Entidad | 3- Posible | 20 - Catastrófico | 60- Extrema | Evitar el riesgo | 1. Verificar el cumplimiento del procedimiento para la selección del operador a cargo de la entidad designada y la aplicación de los criterios definidos por el comité designado. | 2- Improbable | 20 -Catastrófico | 40- Extrema | Reducir el Riesgo | 1. Socialización del Riesgo de Corrupción. | Carlos Andrés Arévalo Pérez Director Dirección de Productividad y Competitividad | Informe de selección del operador a cargo de la entidad designada | 1. Registro de asistencia y presentación. | 2020-02-01 | 2020-11-30
[17 empty] | 2. Verificar informe del procedimiento que realizo la entidad designada para la selección del operador. |  |  | 2. Informe de selección del operador. | 2020-02-01 | 2020-11-30
7 | DM-23 | Desarrollo Empresarial | Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil. | 1. Omitir la verificación del Análisis de impacto. 2. No desarrollar los mecanismos de participación con las partes interesadas. 3. Obviar los conceptos sobre creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y/o de la abogacía de la competencia. | RC4-Decisiones favorables a intereses propios o de terceros en la reglamentación técnica aplicable a fabricantes nacionales importadores y comercializadores de bienes, creando obstáculos innecesarios al comercio con otros países. | DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT | 1. Pago de sanciones económicas o indemnizaciones a terceros que puedan afectar el presupuesto total de la entidad >= 20 %. 2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador 3. Sanciones internacionales en el seno de la OMC. | 4 - Probable | 10 - Mayor | 40 -Extrema | Evitar el riesgo | 1. Verificar el contexto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos frente al desarrollo de un reglamento técnico. (Cuenta con viabilidad jurídica y técnica) 2. Aplicar el resultado determinado en el AIN, considerar las observaciones que contribuyan a minimizar el riesgo 3. Obtener concepto previo del MINCIT sobre los proyectos de reglamentos técnicos y de evaluación de la conformidad (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) 4. Obtener concepto de la SIC sobre abogacía de la Competencia (cuenta con viabilidad Jurídica y técnica 5. Realizar la viabilidad jurídica del acto administrativo, Vo. Bo. del Viceministro de Desarrollo Empresarial y S.G (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) | 1 - Raro | 20- Catastrófico | 20 - Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción vigente en la dependencia y/o área 2. Celebrar dos reuniones anuales (una semestral), en las cuales se verifique la aplicación de los controles 3. De acuerdo a los resultados de las reuniones de la acción 2, verificar si es necesario modificar y/o actualizar el procedimiento. DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica - PPNRT. | Natalia García López Directora Dirección de Regulación | Cronograma de verificación de aplicación de los controles | 1. Listado de asistencia de la socialización 2.1. Listado de asistencia de las reuniones 2.2. Ayuda de memoria 3. Procedimiento DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica PPNRT, modificado y/o actualizado | 01/01/2020 | 30/12/2020
8 | DM-29 | Desarrollo Empresarial | Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil. | 1. Interés ilegitimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. 2. Concentración de autoridad en pocas personas. 3. Falta de compromiso con la entidad y el sector. | RC5 - Favorecimiento de intereses de terceros en la formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes. | DM-PR-015 DISEÑO Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes | Decisiones que afectan el crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. | 2- Improbable | 10 -Mayor | 20 - Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la Dirección. | 1 - Raro | 10 -Mayor | 10 - Moderada | Reducir el riesgo. | 1. Revisión por la Dirección del proyecto de documento técnico para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente. | Sandra Gisella Acero Walteros Directora Dirección de Mipymes | Instrucción realizada | Documento con Instrucción | 2020-01-01 | 2020-12-31
2. Suministro de Información a las partes interesadas cuando se requiera: Entidades Estatales del Orden Nacional y Territorial, Gremios, Cajas de Compensación, Cámaras de Comercio, Universidades, Empresarios, Micros, pequeñas y medianas empresas y Víctimas del Conflicto armado - Grupos Étnicos.
9 | FC-28 | Facilitación del Comercio y Defensa Comercial | Ejecutar la política de comercio exterior en materia de trámites, procedimientos de comercio exterior y prácticas desleales de comercio, a través de los instrumentos relacionados con la facilitación del comercio, promoción de exportaciones, gestión de compromisos comerciales y demás mecanismos existentes para proteger la producción nacional de conformidad con los acuerdos comerciales internacionales. | 1. Discrecionalidad en la asignación de las solicitudes de licencias de importación. 2. Desconocimiento de la normatividad aplicable. | RC1-Solicitar o recibir cualquier dadiva o beneficio para aprobar la solicitud de licencia de importación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. | FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones | Perdida de imagen y credibilidad | 3- Posible | 10- Mayor | 30 - Alta | Reducir el Riesgo Compartir o transferir el riesgo. | 1. Revisar si la solicitud tiene completos los anexos, los vistos buenos de entidades vinculadas a la VUCE, o si requiere consulta de Producción Nacional. 2. Verificar cumplimiento de requisitos: Realizar validación de “consulta Arancel-vistos buenos” y “Base de Datos de Registro de Productores de Bienes Nacionales". | 1 - Raro | 10 - Mayor | 10 - Moderada | Reducir el Riesgo | Realizar reunión con la Oficina de Sistemas de Información, con el fin de analizar la inclusión en el aplicativo vuce de una opción que permita asignar aleatoriamente las solicitudes de licencia, modificaciones o cancelaciones. | Mandy Margot Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones | Informe de la reunión | Registro de asistencia y ayuda de memoria | 2020-03-20 | 2020-04-30
10 | FP-13 | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo | Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos; a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo. | 1. Desconocimiento o mala la interpretación de la ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018. | RC2-Favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados. | FP-PR-035 Expedición de certificaciones para la exención de renta de servicios hoteleros | Perdida de credibilidad e imagen. | 2 - Improbable | 10 - Mayor | 20 Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1.Verificar la inscripción y actualización en el registro nacional de turismo, en la base de datos de prestadores de servicios turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consolidado de las cámaras de comercio, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | 1 - Raro | 10 - Mayor | 10 -Moderada | Reducir el riesgo. | 1.Realizar cuatrimestralmente, una verificación aleatoria del15% de las visitas hoteleras en el período. | Martha Arcos Ordoñez Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo | Informe cuatrimestral con la relación del total de certificaciones de exención de renta que han sido verificadas | Registro de asistencia y ayuda de memoria. | 2020-01-01 | 2020-12-31
11 | FP-11 | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo | Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos; a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo. | 1. Inobservancia de los requisitos legales y organizacionales en la expedición del Acto Administrativo. 2. Presiones por parte de un tercero. | RC1-Ocultar o alterar información en una investigación adelantada a un prestador de servicios turisticos por operar sin RNT, para beneficio propio o de terceros. | FP-PR-034 Tramite de investigaciones e imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos | 1. Perdida de imagen y credibilidad (Imagen institucional afectada en el orden nacional por actos o hechos de corrupción comprobados). 2. Perdidas económicas (Reducción en el recaudo por la no imposición de sanciones a los infractores de las normas). | 2 - Improbable | 10 - Mayor | 20 -Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y procedimentales durante la investigación. | 1 - Raro | 10 - Mayor | 10 Moderada | Reducir el riesgo. | 1. Socializar en la dependencia el procedimiento "Investigaciones e imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos", el riesgo asociado y la importancia del cumplimiento de los controles. | Luz Belén Fernández Álvarez Coordinador Grupo Protección al Turista | Presentación de un informe semestral de la cantidad y tipo de actos administrativos expedidos que resuelven las investigaciones, proyectados en el GPT. | Registro de asistencia. | 2020-04-01 | 2020-12-31
[12 empty] | 2.Revisar el acto administrativo sancionatorio antes de su expedición. |  |  |  |  | 2. Realizar cuatrimestralmente, una verificación aleatoria del 10% de los expedientes en el marco del cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales, así: lista de chequeo versus los soportes contenidos en el expediente. |  |  | Registro de asistencia y ayuda de memoria. | 2020-04-30 | 2020-12-31
12 | FP-20 | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo | Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos; a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo. | 1. Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada (clientelismo, amiguismo). | RC4 - Recibir o solicitar dádiva o beneficio para emitir concepto DIMAR | FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA. | Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad. | 2 - Improbable | 10- Mayor | 20- Alta | Reducir el Riesgo Compartir o transferir el riesgo. | 1. Asignar consecutivamente un número de radicación. 2.Verificar que las solicitudes de concepto DIMAR sean atendidas en orden, de acuerdo al número de radicación y dentro de los tiempos legales establecidos. | 1 - Raro | 5 - Moderado | 5 - Moderado | Reducir el Riesgo | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la dependencia en Ley 734 de 2002 | María Eugenia Anzola Tavera Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Evaluación de la capacitación | Registro de asistencia y ayuda de memoria | 2020-01-15 | 01/12//2020
[17 empty] | Publicar la base de datos de conceptos técnicos DIMAR en la pagina web de la entidad y actualizar permanentemente. |  | Numero de visitas virtuales en la página web | Publicación página web | 2020-04-01 | 2020-08-30
13 | .IC-5 | Gestión de Información y Comunicaciones | Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. | 1. Falta de monitoreo a la infraestructura de red. 2. Acceso no autorizado a bases de datos, aplicativos, centro de computo o áreas de comunicación. 3. Desactualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica. 4. Copias de seguridad de la información incompletas o con errores. 5. Realización de cambios en software o de hardware sin pruebas de validación de su implementación. 6. Pérdida o modificación de la información en bases de datos, servidores o de equipos de computo. | RC1 - Acceso no autorizado y uso indebido de datos, afectando la integridad y calidad de la información en beneficio de un particular | IC-PR-028 Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Afectación de la disponibilidad de los servicios soportados con infraestructura TI. | 3 - Posible | 10 -Mayor | 30 - Alta | Compartir o Transferir el Riesgo | 1.Monitorear la infraestructura de TI. | 1 - Raro | 10 - Mayor | 10 - Moderada | Reducir el riesgo | 1. Monitoreo SOC/NOC. | Edgar Carrillo Jefe de Oficina Oficina de Sistemas de Información | Informe de monitoreo | Informe | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | IC-PR-029 Gestión de Cambios de Tecnologías de la Información | 2.Indisponibilidad e integridad de la información en bases de datos |  |  |  |  | 2. Aplicación de gestión de cambios |  |  |  |  | 2.Realizar pruebas de funcionalidad del cambio. 3. Asignación o revocación de accesos. |  | Documentar IC-FM-024 Gestión de cambios Registro de caso en Mesa de Ayuda | Formato | 2020-01-01 | 2020-12-31
[6 empty] | IC-PR-030 Gestión de la Capacidad de TI | [13 empty] | Informe | 2020-01-01 | 2020-12-31
14 | .GJ-11 | Gestión Jurídica | Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo. | 1. Falta de ética y valores del apoderado. | RC1- No gestionar de manera adecuada y oportuna los procesos judiciales. | GJ-PR-002 Representación judicial y extrajudicial | Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad. | 3- Posible | 10 -Mayor | 30- Alta | Compartir o trasferir el riesgo | 1.Controlar y revisar las bases de datos de todos los procesos (tutelas, demandas y conciliaciones) de forma mensual a través de Ekogui y del informe mensual de novedades. | 2 -Improbable | 10 Mayor | 20-Zona de Riesgo Alta | Compartir o trasferir el riesgo | 1.Socialización Trimestral del Código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso. | Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Oficina Asesora Jurídica | Eficacia en la revisión de los procesos judiciales | Listas de asistencias y ayuda de memoria | 2020-01-01 | 2020-12-31
15 | .GJ-12 | Gestión Jurídica | Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo. | 1. Falta de ética y valores del servidor. | RC2 -No presentar observaciones de constitucionalidad o legalidad, a proyectos de decreto y resolución, en los cuales se compruebe que hubo beneficio privado o ajeno a los de la Entidad. | GJ-PR-005 Conceptos y asuntos legales | Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad. | 3- Posible | 10 - Mayor | 30- Alta | Compartir o trasferir el riesgo | 1.Revisar y reportar el estado de los Proyectos de Ley y demás conceptos | 2- Improbable | 10 -Mayor | 20-Zona de Riesgo Alta | Compartir o trasferir el riesgo | 1.Socialización Trimestral del Código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso. | Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Oficina Asesora Jurídica | Reporte de seguimiento | Listas de asistencias y ayuda de memoria | 2020-01-01 | 2020-12-31
16 | .GJ-13 | Gestión Jurídica | Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo. | 1. Debilidad en los controles e indicadores sobre el nivel de atención a cada proceso. | RC3 - Omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones del proceso, facilitándole al deudor la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación | GJ-PR-003 Cobro coactivo | Pérdida económica por pérdida de cartera | 3- Posible | 10 - Mayor | 30- Alta | Compartir o trasferir el riesgo | 1.Realizar reporte mensual de novedades en los procesos de cobro coactivo | 2- Improbable | 10 - Mayor | 20-Zona de Riesgo Alta | Compartir o trasferir el riesgo | 1.Socialización Trimestral del Código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso. | Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Oficina Asesora Jurídica | Reporte de seguimiento | Listas de asistencias y ayuda de memoria | 2020-01-01 | 2020-12-31
17 | E-9 | Gestión de Recursos Financieros | Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. | 1. Presiones externas o de un superior . 2. Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros. | RC1-Inadecuado registro de las operaciones con el fin de efectuar el pago a traves del sistema de Información Financiera en Beneficio Propio o de un Tercero | GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II | 1. Perdida recursos financieros. 2. Sanciones legales. 3. Perdida o alteración de la información. | 2 - Improbable | 10 - Mayor | 20 - Alta | Reducir el riesgo. | 1. Informar al superior inmediato y al ente de control interno (Numeral 4.3. literal b) Reglamento del Uso del SIIF Nación). 2. Verificar la documentación con los soportes respectivos. Devolver si no está completa o de conformidad; verifica en el aplicativo SIIF la orden de pago generada y autoriza el pago mediante firma digital. 3. Uso de Firmas Digitales. | 1 -Raro | 10 - Mayor | 10 - Moderada | Reducir el riesgo | 1. Realizar la Denuncia respectiva (Numeral 4.3. Literal b) Reglamento del Uso del SIIF Nación). 2. Cumplimiento de la normatividad vigente y del procedimiento Gestión de Recursos Financieros GR-PR-016. 3. Notificar el error y proceder a realizar los ajustes respectivos. | Rafael Chavarro Coordinador Grupo Presupuesto Grupo Financiera Nohora Martinez Coordinador Grupo Contabilidad Grupo contabilidad Diana Carolina Valdeblanquez Coordinador Grupo Tesorería Grupo Tesorería | Número de documentos generados del SIIF y su respectiva revisión | Registros generados del aplicativo SIIF Nación | 2020-01-01 | 2020-12-31
18 | .TH-4 | Gestión del Talento Humano | Atraer, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente. | 1. El tercero interesado en el resultado de una acción disciplinaria en particular. 2.Expediente disciplinario tramitado, impulsado y de conocimiento de un único servidor público. | RC1- Ineficacia de las actuaciones disciplinarias en beneficio particular o de un tercero. | TH-PR-010 Acciones Disciplinarias | Perdida de la imagen institucional credibilidad y confianza | 2 -Improbable | 10 - Mayor | 20 - Alta | Eliminar o reducir el riesgo | 1. Realizar revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma; así como revisión y toma de decisión en la que participan varios funcionarios de diferentes niveles de empleo. | 1 - Raro | 10 - Mayor | 10- Moderada | Reducir el Riesgo | 1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción, vigencia actual, en la dependencia y/o área. | Grupo Control Interno Disciplinario | Informe de seguimiento cuatrimestral | Registro de asistencia | 2020-02-03 | 2020-03-31
[12 empty] | 2.Actualizar permanentemente el Sistema de Información Disciplinaria. |  |  |  |  | 2. Realizar en el cuatrimestre 4 reuniones para la revisión de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma . | Sandra Liliana Cubillos Díaz Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
19 | FP-19 | Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo | Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos; a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo. | 1. Falta de programas de inducción en gerencia pública . 2. Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada. | RC3 - Decisiones ajustadas a intereses de particulares | FP-PR-027 Procedimiento Emisión de Conceptos con Destino DIMAR, ANI y Cormagdalena | Afectación de la imagen y credibilidad en la emisión de conceptos con destino a la DIMAR. | 3-Posible | 10-Mayor | Alta | Compartir o transferir el riesgo | Coordinar capacitación a funcionarios del nivel directivo, profesional y asistencial, involucrados en el trámite con las entidades y dependencias que corresponda. | 2-Improbable | 10-Mayor | Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1. Elaborar cronograma de capacitaciones 2. Verificar las ayudas de memoria. | María Eugenia Anzola Tavera Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo | Cronograma de capacitaciones | Ayudas de memorai y listas de asistencia | 2020-02-01 | 01/12//2020
20 | DM-33 | Desarrollo Empresarial | Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil. | Deficiencia en la revisión de requisitos y condiciones de los proyectos de inversión | RC6- Favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo suceptibles de financiación con recursos del SGR | DM-PR-001 Participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Sistema General de Regalías_v0 | Sanciones legales: Puede derivar en faltas disciplinarias y legales para funcionarios de la entidad. | 3-Posible | 10-Mayor | 30-Alta | Compartir o transferir el riesgo | 1.Solicitar a las áreas del MinCIT o entidades adscritas, apoyo en la revisión de los proyecto de inversión. | 3-Posible | Sanciones legales | RC - Mayor - 10 | Compartir o transferir el riesgo | Elaborar un Informe trimestral (Feb a Abril, Mayo a Julio, Agosto a Octubre, Noviembre a Enero) sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio, así como responder el cuestionario “VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"; lo anterior se realiza en el marco del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Plenación del Ministerio, en relación a la Directiva Presidencial No 04 del 30 de abirl de 2019. | Dirección de Productividad y Competitividad | Informe y el cuestionario es remitido a la Oficina de control interno con los soportes necesarios: correos electrónicos de las asesorías brindadas, fichas de pronunciamiento técnico, correos electrónicos de solicitud de conceptos técnicos del SUIFP-SGR, registros de asistencia, etc. | Informe trimestral | 2020-04-01 | 2021-01-31
Fecha de actualización: 26/03/2020 |  |  | Elaborado por: | Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción
|  |  | Revisado por: | Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
|  |  | Aprobado por: | Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
Control de cambios:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
0 | 2020-01-31 | Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2020
1 | 2020-03-26 | Se crea el riesgo de corrupción RC6- Favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo suceptibles de financiación con recursos del SGR, del proceso de Desarrollo Empresarial.
,
Note on F10: Ivonn Magaly Moreno Barrera: CI: Volver a definir, de acuerdo a la estructura establecida en la guia.
Note on F15: Ivonn Magaly Moreno Barrera: CI: Volver a definir, de acuerdo a la estructura establecida en la guia.
Note on F18: Ivonn Magaly Moreno Barrera: CI: Volver a definir, de acuerdo a la estructura establecida en la guia.