## Cronograma
N° | Actividades | Responsable | Documento asociado | Descripción | Tiempo estimado (días calendario) | OCTUBRE | [29 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [29 empty] | ENERO
[6 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [7 empty] | S4 | [7 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [7 empty] | S4 | [7 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [7 empty] | S4 | [7 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [7 empty] | S4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FASE SOLICITUD
0 | Convocatoria | Grupo GTH | Socialización convocatoria Mintranet y correo masivo | El Grupo de Talento Humano socializará la convocatoria en los días establecidos de los meses de enero, abril, julio y octubre de la vigencia | 5 | bar: S1 1 to S1 5
1 | Intención de teletrabajo | Funcionario | Guía Teletrabajo | El funcionario aspirante debe conocer las condiciones de la modalidad de teletrabajo en el MinCIT, entendiendo los beneficios y los deberes para ser teletrabajador del Ministerio. | N/A
1.1 | Diligenciamiento formato solicitud teletrabajo | Funcionario | Formato solicitud | Se debe descargar el formato formal de solocitud desde Isolución para su diligenciamiento | 1 | bar: S2 8
2 | Aprobación | Jefe inmediato | Formato solicitud | El superior inmediato es quien determina la primera aprobación de la solicitud del aspirante a teletrabajo por lo cual es importante tener comunicación clara con el trabajador y conocer las condiciones | 2 | bar: S2 9 to S2 10
3 | Solicitud de teletrabajo | Funcionario/Superior inmediato | Formato de solicitud con firmas | El formato con las firmas relacionadas será el documento que permitirá la continuidad en el proceso del funcionario aspirante a teletrabajador | 1 | bar: S2 11
4 | Envío de solicitud al Grupo de Talento Humano | Funcionario | Correo electrónico | Se deberá remitir correo electrónico grupoth@mincit.gov.co con copia al coordinador del Grupo de Talento Humano para formalizar la solicitud en donde se adjunta el formato de solicitud diligenciado | 1 | bar: S2 12
5 | Estudio viabilidad | Grupo GTH | Concepto viabilidad | Se estudiará el formato con las condiciones del aspirante y a partir del mismo se dará respuesta sobre la favorabilidad para continuidad del trámite o los ajustes necesarios indicando el tiempo para ajuste | 7 | bar: S3 15 to S3 21
5.1 | Ajustes por devolución | Funcionario/Superior inmediato | Formato ajustado | Si no es favorable la solicitud, el funcionario aspirante junto a su superior inmediato realizarán los ajustes en el tiempo máximo establecido, si no se cumple el tiempo de entrega de ajustes, deberá esperar a la siguiente convocatoria | 10 | bar: S3 21 to S4 30
5.2 | Ajustes no aceptados | Grupo GTH | Archvo solicitud | Si los ajustes tienen una segunda no favorabilidad, se dará cierre al proceso con el aspirante y se archivará la solicitud para una participación hasta la siguiente convocatoria | 5 | bar: S1 1 to S1 5
6 | Inspecciones | Grupo GTH | Informe Consolidado | Se realizará una visita donde se validará las condiciones de Sistemas, Administrativa y Seguridad y Salud en el Trabajo, donde cada equipo determinará las condiciones conforme a los formatos establecidos para ello | 20 | bar: S1 1 to S3 18
6.2 | Ajustes por inspección | Funcionario | Evidencias ajustes realizados | Se realizará los ajustes conforme a la visita conjunta por parte del funcionario y se remitirán las evidencias como se indica deben ser compensadas para continuidad en el trámite en el tiempo indicado | 5 | bar: S4 23 to S4 27
7 | Comité ordinario Teletrabajo | Comité teletrabajo | Acta sesión | Se establece comité ordinario para los meses de abril, julio y diciembre donde ingresaran las solicitudes de aspirantes a teletrabajo y se tomará la decisión con base en el informe consolidado de la visita y el concepto de viabilidad | 20 | bar: S1 1 to S3 20
7.1 | Ajustes decisión comité | Funcionario | Acta sesión | El funcionario aspirante tendrá que realizar los ajustes que haya dado lugar para continuar en el proceso de teletrabajo | 5 | bar: S4 23 to S4 27
7.2 | Decisión no continuidad en el trámite | Comité teletrabajo | Archivo solicitud | Conforme a la decisión del comité el proceso podrá ser archivado | 5 | bar: S4 23 to S4 27
8 | Resolución teletrabajo aspirante | Secretaría General | Resolución | Será la finalización de la etapa de solicitud donde se formaliza el nuevo teletrabajador | 3 | bar: S1 2 to S1 4
|  |  | TIEMPO TOTAL |  | 84