## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACIÓN (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACIÓN (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS | CÓDIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACIÓN DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTIÓN POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTIÓN POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
10000- NEGOCIADOR INTERNACIONAL
PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR
DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL - TLC | 1.2.3 | Negociación y seguimiento del Tratado de Libre comercio de Colombia con Estados Unidos, en coordinación con los demás países andinos. | Código BPIN del Proyecto 0027-1880036 "Investigación , Capacitación, y Conformación del Equipo Negociador Colombiano del sector de comercio exterior" | Hernando J. Gomez (Jefe Equipo Negociador), Elsa Ardila (Subdirectora de Prácticas Comerciales) Felipe Quintero (Asesor Dirección de Integración Económica), Jairo Montoya (Negociador Internacional), Luis Fernando Fuentes (Asesor Dirección de Integración Económica), Luz Marina Monroy (Asesor Dirección de Integración Económica), Eduardo Muñoz (Director de Relaciones Comerciales), Liliana Oyuela (Asesora Oficina de Estudios Legales Internacionales), Santiago Cembrano (Asesor Dirección de Integración Económica), Doris Jurado (Asesor Dirección de Integración Económica), Ana María Rivera (Jefe Oficina de Planeación Sectorial), Nicolás Torres (Dirección de Inversión y Servicios), Luis Ángel Madrid (Asesor Dirección de Relaciones Comerciales), Edgar Trujillo (Asesor Consejo Superior de Comercio Exterior), Gabriel Duque (Negociador Internacional), Juan Carlos Botero (Jefe Oficina de Asuntos Legales Internacionales), María Clara Gutiérrez (Asesor Oficina de Asuntos Legales Internacionales) | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Número de propuestas entregadas a países andinos y EEUU | 23 | 23 |  | 24 |  |  | 2005-12-30 | [10 empty] | Duarate el año 2005 hubo intercambio de propuestas entre Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos en las siguientes 24 mesas temáticas: Agencia Comercial, Asuntos Ambientales, Asuntos Laborales, Comercio Electrónico, Defensa Comercial, Fortalecimiento de la Capacidad Comercial, Jurídica, Obstáculos Técnicos al Comercio, Políticas de Competencia, Procedimientos Aduaneros, Servicios Financieros y Servicios Transfronterizos. Sin embargo, las negociaciones han ido más lento de los esperado, hasta el momento se han cerrado las siguientes 12 mesas: Agencia Comercial, Asuntos Ambientales, Asuntos Laborales, Comercio Electrónico, Defensa Comercial, Fortalecimiento de la Capacidad Comercial, Jurídica, Obstáculos Técnicos al Comercio, Políticas de Competencia, Procedimientos Aduaneros, Servicios Financieros y Servicios Transfronterizos y si tenemos en cuenta que Colombia requiere un TLC amplio y equitativo que signifique claras oportunidades para nuestros empresarios y ciudadanos, el gobierno Nacional se tomará el tiempo que sea necesario para firmar el mejor tratado para Colombia. | Se continúan realizando tele conferencia, videoconferencia e intercambio de correos y llamadas con el fin de avanzar en las negociaciones y poder culminar el proceso lo antes posible. | 100% | 104.3% | 1. Negociación | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-30 |  |  |  |  | Las negociaciones han ido más lento de los esperado, hasta el momento se han cerrado 12 mesas, Agencia Comercial, Asuntos Ambientales, Asuntos Laborales, Comercio Electrónico, Defensa Comercial, Fortalecimiento de la Capacidad Comercial, Jurídica, Obstáculos Técnicos al Comercio, Políticas de Competencia, Procedimientos Aduaneros, Servicios Financieros y Servicios Transfronterizos. Colombia requiere un TLC amplio y equitativo que signifique claras oportunidades para nuestros empresarios y ciudadanos. El gobierno Nacional se tomará el tiempo que sea necesario para firmar el mejor tratado para Colombia.
|  |  |  | Hernando J. Gomez (Jefe Equipo Negociador) |  |  | Número de eventos realizados | 4 | 10 |  | 79 |  |  | 2005-12-15 | [10 empty] | El proceso de socialización del TLC con la sociedad civil se desarrollo activamente durante todo el año, a través de 79 eventos en los que se desarrollaron actividades regionales, con pueblos indígenas y afro colombianos, seminarios de socialización con periodistas, empresarios, estudiantes y ciudadanos, en los que el Ministerio mostraba los beneficios del TLC y explicaba como aprovechar las ventajas que el TLC traería a sus regiones. Adicionalmente se desarrolló la segunda y tercera fase del programa sociedad civil y TLC. |  | 100% | 790% | 4. Socialización del TLC con sociedad civil | 2005-03-01 | 2005-12-01 | 2005-12-30 |  |  |  |  | El proceso de socialización del TLC con la sociedad civil se desarrolló activamente durante todo el año, a través de 4 tipos de instrumentos a saber: 1) Eventos en los que se desarrollaron actividades regionales, con pueblos indígenas y afro colombianos, seminarios de socialización con periodistas, empresarios, estudiantes y ciudadanos, en los que el Ministerio mostraba los beneficios del TLC y explicaba como aprovechar las ventajas que el TLC traería a sus regiones y adicionalmente desarrolló la segunda y tercera fase del programa sociedad civil y TLC. 2) Presentaciones en las que se explicaba la importancia del TLC, objetivos, beneficios y el estado actual de las negociaciones. 3) Reuniones con la sociedad civil para informarlos sobre el estado de la negociación y en muchas ocasiones para fijar una posición negociadora acorde con los intereses del sector privado. 4) Elaboración de la cartilla "El TLC y los derechos de los grupos etnicos en Colombia"; y se reimprimió las cartillas de las " 100 preguntas del TLC" y "La negociación del TLC de Colombia con Estados Unidos", las cuales fueron distribuidas.
[7 empty] | Número de presentaciones realizadas | 10 | 35 |  | 83 |  |  | 2005-12-20 | [10 empty] | El Equipo Negociador fue invitado durante el año 2005 a diferentes eventos programados por estudiantes, universidades, empresarios, medios de comunicación y sociedad civil en general . En 83 de estos eventos se realizaron presentaciones en las que se explicaba la importancia del TLC, objetivos, beneficios y el estado actual de las negociaciones. De acuerdo con el público y el evento se elaboraba el tipo de presentación. |  | 100% | 237.1%
[7 empty] | Número de reuniones realizadas | 40 | 100 |  | 118 |  |  | 2005-12-23 | [10 empty] | Para que el proceso de negociación del TLC se ciña a los lineamientos de transparencia y participación fijados por el gobierno nacional, los miembros del equipo negociador fijan la posición negociadora de Colombia con base en los intereses y sensibilidad del sector privado, por tal motivo el Jefe del Equipo negociador y su equipo de trabajo realizaron 118 reuniones con la sociedad civil para informarlos sobre el estado de la negociación y en muchas ocasiones para fijar una posición negociadora acorde con los intereses del sector privado. Algunas de estas reuniones fueron con Gremios como Analdex, SAC, Andi, Acinfar, Gremio de actores de televisión, Asocolflores, Fenalce, Fedegan, Confecamaras, Asocaña, Asobancaria, Fedearroz, Fedepalma, Asopartes, Fenavi. Con empresarios se efectuaron reuniones por ejemplo con Protabaco, GrupoCrystal, Leonisa, Induistrias del maiz, Grasco, Colombina, Nacional de Chocolates, entre muchos otros. Con la sociedad civil se efectuaron reuniones con Ascun, Universidades, Grupos indigenas y afrocolombianos. |  | 100% | 118%
[7 empty] | Número de ejemplares de material didáctico distribuidos | 100000 | 200000 |  | 228960 |  |  | 2005-12-23 | [10 empty] | Se elaboraron 3 cartillas informativas de aspectos fundamentales del TLC, así: "100 preguntas del TLC"; "El TLC y los derechos de los grupos etnicos en Colombia"; "La negociación del TLC de Colombia con Estados Unidos", de las cuales fueron distribuidos 228.960 ejemplares. |  | 100% | 114.5%
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL - TLC | 5 | Rediseños Organizacionales: Construcción Archivo Negociaciones TLC | 50.000.000 Funcionamiento | Hernando J. Gomez (Jefe Equipo Negociador), Elsa Ardila (Subdirectora de Prácticas Comerciales), Felipe Quintero (Asesor Dirección de Integración Económica), Jairo Montoya (Negociador Internacional), Luis Fernando Fuentes (Asesor Dirección de Integración Económica), Luz Marina Monroy (Asesor Dirección de Integración Económica), Eduardo Muñoz (Director de Relaciones Comerciales), Liliana Oyuela (Asesora Oficina de Estudios Legales Internacionales), Santiago Cembrano (Asesor Dirección de Integración Económica), Doris Jurado (Asesor Dirección de Integración Económica), Ana María Rivera (Jefe Oficina de Planeación Sectorial), Nicolás Torres (Dirección de Inversión y Servicios), Luis Ángel Madrid (Asesor Dirección de Relaciones Comerciales), Edgar Trujillo (Asesor Consejo Superior de Comercio Exterior), Gabriel Duque (Negociador Internacional), Juan Carlos Botero (Jefe Oficina de Asuntos Legales Internacionales), María Clara Gutiérrez (Asesor Oficina de Asuntos Legales Internacionales) | 2005-01-01 | 2005-12-01 | (Número de documentos analizados/Número total de documentos existentes) x (tiempo ejecutado/tiempo programado) | 50% | 100% |  | 100% |  |  | 2005-12-23 | [10 empty] | Se ha avanzado, la organización del archivo del despacho negociador está cumplida en su totalidad, los 1191 documentos que llegaron a la despacho negociador se analizaron, se distribuyeron entre las diferentes mesas y se les dio respuesta si era el caso. Aunque la dependencia es conciente de la importancia de contar con un archivo histórico y centralizado de todo el proceso negociador, este no ha sido organizado en su totalidad en primer lugar porque todavía no ha concluido la negociación y en segundo lugar por requerirse de personal experto en la labor de análisis, recopilación y organización de ese archivo. Por lo anterior durante la vigencia 2005 se contrató una consultoría que evalúe el estado del archivo y proponga una metodología para la recopilación adecuada de los documentos faltantes de manera que se pueda contar con un archivo organizado de acuerdo con los parámetros y normas establecidas. | Se contrató una consultoría que evalúe el estado del archivo y proponga una metodología para la recopilación adecuada de los documentos faltantes de manera que podamos organizar una archivo adecuado de la negociación. El proyecto de organización del archivo histórico se incluirá en el plan de acción de la vigencia 2006. | 100% | 90% | Construcción de índice general de documentos | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-23 |  |  |  |  | Se ha avanzado, la organización del archivo del despacho negociador está cumplida en su totalidad, los 1191 documentos llegados al despacho negociador se analizaron, se distribuyeron entre las diferentes mesas o se les dio respuesta si era el caso; sin emabrgo dado que no se ha culminado la negociación, solo se cuenta con un índice tentativo de archivo.
| 5 | Rediseños Organizacionales: Apoyo en la construcción bitácora del proceso de negociación y aprobación del tratado | 50.000.000 Funcionamiento |  | 2005-01-01 | 2005-12-01 | Número de bitácoras constituidas sobre el Proceso de Negociación del TLC con Estados Unidos | _ | 1 |  | 1 |  |  | 2005-12-30 | [10 empty] | Contamos con una bitácora de lo que llevamos hasta el momento del proceso de negociación, sin embargo dado que todavía no se ha culminado la negociación, no se cuenta con una bitácora completa del proceso. | Se continuará con la recopilación de las actividades y eventos que se desarrollen en lo que resta del proceso de negociación. | 100% | 100% | Recopilación de información sobre reuniones, asistencia a eventos, y presentaciones relativas al TLC. | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-30 |  |  |  |  | Se ha avanzado en la recopilación de información sobre reuniones, asistencia a eventos y presentaciones, pero dado que el proceso de negociación no ha terminado no se ha podido culminar la recopilación.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO: