## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
OFICINA ASESORA JURIDICA
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
OFICINA ASESORA JURIDICA | 1 | "Desarrollo del Talento Humano Estatal. Capacitación Funcionarios del Ministerio" | RUBRO FUNCIONAMIENTO: PASAJES Y VIÁTICOS $30.000.000 | CARLOS EDUARDO SERNA BARBOSA-JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | 2005-01-10 | 2005-12-10 | No. DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS | SEIS (CUATRO EN BOGOTÁ Y DOS EN DIRECCIONES TERRITORIALES) | SEIS (DOS EN BOGOTÁ Y CUATRO EN DIRECCIONES TERRITORIALES) PARA UN TOTAL DE DOCE (12) JORNADAS DE CAPACITACIÓN |  | 14 |  |  | 2005-12-01 | [10 empty] | De acuerdo con lo reportado por la Oficina Jurídica se adelantaron 13 Jornadas de capacitación, las cuales se discriminan a continuación: 1. Junio 23. Derechos de Petición, 2. Junio 27. Cobro Coactivo, 3. Julio 1: Derecho de Petición, 4. Julio 1: Acto Administrativo y Vía Gubernativa, 5. Julio 1: Cobro Coativo, 6. Julio 11: Contratos, 7. Julio 12: Responsabilidad del servidor público, 8. Diciembre 1: Derecho de Petición - Acto Administrativo y Vía Gubernativa, 9. Diciembre 1: Cobro Coativo, 10. Diciembre 1: Responsabilidad del servidor público, 11. Diciembre 2: Derecho de Petición - Acto Administrativo y Via Gubernativa. 12. Diciembre 2: Cobtro Coactivo, 13. Diciembre 2: Responsabilidad del Servidor Público. |  | 100% | 100% | 1. PROGRAMACION 2. CAPACITACIONES | 10/1/2005 1/4/2005 | 31/3/2005 10/12/2005 | 17/06/2005 30/11/2005 |  |  |  |  | Se programarón las jornadas de capacitación por parte de los profesionales de la Oficina Jurídica del Ministerio relacionadas con los temas de DERECHO DE PETICION, ACTO ADMINISTRATIVO Y VIA GUBERNATIVA, COBRO COACTIVO, CONTRATOS Y RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO y se realizarón lotr trámites necesarios para el apoyo logísticos para el desarrollo de la capactiación
Se aclara que el día 1o. de julio de 2005, aprovechando la presencia de los Directores Territoriales en Bogotá, con motivo de una capacitación sobre Ventanilla Unica de Trámites de Comercio Exterior, se efecturaon Tres (3) charlas lo cual implico que los expositores no se desplazarán al nivel territorial. Es importante anotar que la charla programada para el 24 de Junio en materia de Acto Administrativo no se realizo, debido a la inasistencia de los funcionarios a quienes se dirigia y se reporgramo para el 1o. de julio. De igual forma, las charlas efectuadas los días 11 y 12 de Julio de 2005, se realizarón en tales fechas, por falta de disponibilidad de sala en fechas del mes de Junio de 2005.
El 1o, de diciembre en la ciudad de Cali se dictaron tres charlas, a saber: Derecho de Petición, Acto Administrativo y Vía Gubernativa, Cobro Coactivo y Responsabilidad del Servidor Público. De igual forma, en la ciudad de Cartagena se dictaron tres charlas así: Derecho de Petición, Acto Administrativo y Vía Gubernativa, Cobro Coactivo y Responsabilidad del Servidor Público, el día 2 de diciembre.
OFICINA ASESORA JURIDICA | 5 | "Rediseños Organizacionales" Racionalización de Procedimietnos | RUBRO FUNCIONAMIENTO: $8.000.000 | CARLOS EDUARDO SERNA BARBOSA-JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA; JORGE RUIZ MARTINEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO; BLANCA CONTRERAS, PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2005-01-03 | 2005-12-30 | No. De procesos notificados /No. De procesos radicados | 50% | 100% |  | 91.84% |  |  | 2005-12-20 | [10 empty] | Durante el año 2005, se radicaron 331 procesos de los cuales se notificaron 304 expedientes cumpliendo con el 91.84%. |  | 100% | 100% | 1. Estudio del título 2. Radicación del expediente 3.Citación para notificación 4. Noticación del mandamiento 5. Nombramiento del curador Ad-litem | 2005-01-03 | 2005-12-30 | 2005-12-20 |  |  |  |  | SE ESTUDIARON, RADICARON Y SE CITARON PARA NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO 324 TITULOS NUEVOS, DE LOS CUALES 90 EXPEDIENTES SE CANCELARON POR PAGO Y 6 SE REVOCARON. SE NOTIFICARON 226 MANDAMIENTOS DE PAGO CON CURADOR AD-LITEM Y 6 EN FORMA PERSONAL.
OFICINA ASESORA JURIDICA | 5 | "Rediseños Organizacionales" Atender oportunamente los requerimientos de asesoría recibidos | FUNCIONAMIENTO | CARLOS EDUARDO SERNA BARBOSA-JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y EQUIPO DE TRABAJO | 2005-01-03 | 2005-12-30 | No. de asesorías atendidas / No. de asesorías requeridas | 50% | 100% |  | 100% |  |  | Diciembre 21 de 2005 | [10 empty] | La Oficina Asesora Jurídica en el curso del año 2005 recibió un total de 4450 asesorias requeridas relacionados con las funciones asignadas por la ley, de las cuales fueron atendidos 4450. |  | 100% | 100% | 1. Asesorar oportunamente en los asuntos requeridos | 2005-01-03 | 2005-12-30 | 2005-12-21 |  |  |  |  | La Oficina Asesora Jurídica atendió oportunamente los diferentes requerimientos que se le formularon por las diferentes dependencias del Ministerio y por los usaurios externos, en razon a sus funciones.
OFICINA ASESORA JURIDICA | 5 | "Rediseños Organizacionales" Defender oportuna y adecuamente los intereses de la Nación-Mincomercio | FUNCIONAMIENTO | CARLOS EDUARDO SERNA BARBOSA-JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y APODERADOS JUDICIALES | 2005-01-11 | 2005-12-15 | No. De procesos atendidos / No. De procesos notificados | 50% | 100% |  | 100% |  |  | 2005-12-15 | [10 empty] | La Oficina Asesora Jurídica durante el año 2005 fue notificada de 89 procesos judiciales, de los cuales los 89 procesos han venido siendo atendidos en la medida en que lo exige la dinámica de los procesos. |  | 100% | 100% | 1. Notificación auto admisorio demanda promovida por tercero o inicio de acciones judiciales oportunamente en procura de los interes de la Nación contra terceros. | 2005-01-11 | 2005-12-15 | 2005-12-15 |  |  |  |  | La Oficina Asesora Juridica a través de sus abogados atendió según la dinámica procesal los procesos judiciales que le fueron notificados.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO:
1C