## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META | [16 empty] | JUSTIFICACION (Z)
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
14000 - OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
OEE | 1.2.2 | Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia. Elaboración de las estadísticas del comercio exterior de los principales socios comerciales de Colombia y documento de análisis | Funcionamiento | Hernán Avendaño, jefe OEE. Martha Cecilia Álvarez, asesor 8. Tránsito Porras, asesor 8 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. Documentos y tablas estadísticas relacionados con el comercio exterior de los principales socios comerciales de Colombia | 6 | 12 |  | 13 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se procesaron estadísticas mensuales de comercio exterior de Colombia con 13 bloques comerciales, así: 1) Tigres asiaticos, conformados por Corea, Singapur, Taiwan y Malasia; 2) CAN; 3) Caribes: 17 paises; 4) Caricom: 15 países; 5) Demás Asia: 34 países; 6) Demás Caribe: 15 países; 7) Demás Europa: 14 países; 8) Excame: 20 países; 9) MCCA: 5 países; 10) Mercosur: 4 países; 11) TLC: Mexico, Canada y USA; 12) Union Europea: 25 países; 13) Todo el Mundo. |  | 100% | 108.3% | 1. Recolección de las estadísticas de exportaciones e importaciones de Colombia. | Enero | Diciembre | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se procesaron estadísticas mensuales de comercio exterior de Colombia con todos los bloques comerciales y países
[29 empty] | 2. Organización de la base de datos para consulta del comercio de los principales socios comerciales. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Los cuadros de salida se organizaron y colocaron en la página web y en el observatorio de comercio exterior
[29 empty] | 3. Elaboración de los cálculos a lugar. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se hicieron cálculos para el comercio colombiano con los diferentes bloques.
[29 empty] | 4. Monitoreo a las variables macroeconómicas de los principales socios comerciales, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio. | Enero | Diciembre | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se compiló información del Banco Mundial, Comtrade, Trade-map, Usitc, Naciones Unidas, FAO y otros entes gubernamentales.
[29 empty] | 5. Lectura y organización de la información documental: evolución del comercio. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se organizó la información en als diferentes bases de datos.
[29 empty] | 6. Generación tablas de salida para documento. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Los documentos elaborados corresponden a presentaciones, tanto para el Ministro como para el director de la Oficina y se encuentran en el Observatorio.
OEE | 1.2.2 | Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia. Elaboración de documentos de apoyo relacionados con las negociaciones de Colombia con los bloques comerciales | Funcionamiento | Hernán Avendaño, jefe OEE. Martha Cecilia Álvarez, asesor 8. Tránsito Porras, asesor 8 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. Documentos y tablas estadísticas relacionados con negociaciones de Colombia con bloques comerciales | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se elaboraron tres documentos sobre China, India y Estados Unidos. El documento de China está disponible en la Página web, el documento de India está para revisión.El documento de Estados Unidos está en proceso de publicación. |  | 100% | 150% | 1. Búsqueda y organización de la información estadística. | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se hizo una revisión bibliográfica sobre China e India (actividad económica, competitividad, comercio exterior)
[29 empty] | 2. Lectura y organización de la información documental. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Sobre China e India se elaboraron documentos y tablas.
[29 empty] | 3. Redacción y edición del documento |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | El documento de China está disponible en la Página web, el documento de India está para revisión.El documento de Estados Unidos está en proceso de publicación
OEE | 1.2.2 | Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia. Evaluación del aprovechamiento de los acuerdos comerciales firmados por Colombia | Funcionamiento | Hernán Avendaño, jefe OEE. Martha Cecilia Álvarez, asesor 8. Tránsito Porras, asesor 8 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. Documentos y tablas estadísticas relacionados con aprovechamiento de acuerdos comerciales de Colombia | 1 | 2 |  | 25 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se hicieron veinticuatro (24) seguimientos mensuales del aprovechamiento del ATPA-ATPDEA, por departamentos y uno (1) nacional. Los 24 seguimientos regionales se hicieron con cifras de 2004 y fueron para: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesár, Córdoba, Costa Atlántica, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Región Amazonía, Región Orinoquía, Risaralda; Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. Se publica en el Informe Semanal que elabora y distribuye la Oficina. |  | 100% | 1250% | 1. Búsqueda y organización de la información relacionada con los acuerdos: listas de desgravación. | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |  |  |  |  | El seguimiento del ATPA-ATPDEA se hace mensual y se publica en presentaciones nacionales y regionales
[29 empty] | 2. Lectura y organización de la información documental: evolución del comercio. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Los documentos corresponden a presentaciones elaboradas
[29 empty] | 3. Redacción y edición del documento, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Los documentos corresponden a presentaciones elaboradas.
OEE | 1.2.2 | Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia. Elaboración de las estadísticas del comercio exterior de Colombia y documento de análisis | Estadísticas de Importación de Colombia: por convenio con la DIAN, el cual consiste en un intercambio de información. Funcionamiento. | Hernán Avendaño, jefe OEE. Martha Cecilia Álvarez, asesor 8. Tránsito Porras, asesor 8 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. Documentos y tablas estadísticas relacionados con el comercio exterior de Colombia | 6 | 12 | 16 | 53 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Corresponde a 53 tablas estadísticas mensuales, que reflejan el comportamiento del comercio exterior colombiano a nivel de países (16) y sectores (37). Las tablas estadísticas por países contemplan las relaciones comerciales de Colombia con dieciseis (16) países a saber: 1) Argentina; 2) Bolivia; 3) Brasil; 4) Canada; 5) Chile; 6) China; 7) Ecuador; 8) estados Unidos; 9) Japon; 10) Mexico; 12) Panama; 13) Peru; 14) Puerto Rico; 15) Uruguay y 16) Venezuela. Las tablas estadísticas por sectores se cuantifican en 37 incluida la del total nacional |  | 100% | 441.7% | 1. Recolección de las estadísticas de exportaciones e importaciones de Colombia. | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |  |  |  |  | Esta es una labor que se hace mensualmente. Además semanalmente se responden solicitudes de información del interior del Ministerio y del exterior
[29 empty] | 2. Recolección de la estadísticas de movimientos de entrada y salida de mercancías en Zonas Francas. |  |  | 2005-11-01 |  |  |  |  | Se actualizó la información de 2002, 2003 de las Zonas francas. Comenzó el proceso de validación de las zonas francas de Rionegro (2004 y un trimestre del 2005), Palmaseca (I y II trimestre de 2005), Pacífico (IV trimestre de 2004, I-II-III de 2005), Barranquilla (2002 a II trimestre de 2005), Cartagena (2002 al I trimestre del 2005), Candelaria (III trimestre de 2004 y I-II trimestre del 2005), Cúcuta y Santa Marta (validó 2004 excepto II trimestre de 2004 y pendiente información de 2005).
[29 empty] | 3. Organización de la base de datos para consulta del comercio de Colombia |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se encuentra publicado en la página web y en el observatorio de comercio exterior
[29 empty] | 4. Generación de los cuadros de salida según clasificación Ministerio (zonas y sectores) |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se encuentra publicado en la página web y en el observatorio de comercio exterior
|  |  | Estadísticas de exportación de Colombia: certificado de disponibilidad presupuestal. | [25 empty] | 5. Monitoreo a las variables macroeconómicas de Colombia, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Esta labor se hace semanal y se suministra a embajadas, consulados, oficinas comerciales y otros usarios, a través de correo electrónico
[29 empty] | 6. Elaboración de los cálculos a lugar. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Esta es una labor que se hace mensualmente. Además semanalmente se responden solicitudes de información del interior del Ministerio y del exterior.
[29 empty] | 7. Lectura y organización de la información documental: evolución del comercio. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Esta es una labor que se hace mensualmente
[29 empty] | 8. Generación tablas de salida para documento. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Los cuadros de salida están en la página web, el observatorio y en las diferentes presentaciones que se elaboran, por solicitud.
OEE | 1.2.3 | Negociación y seguimiento del TLC de Colombia con EEUU en coordinación con los demás países andinos. Elaboración de documentos de apoyo relacionados con las negociaciones bilaterales de Colombia | Funcionamiento | Hernán Avendaño, jefe OEE. Martha Cecilia Álvarez, asesor 8. Tránsito Porras, asesor 8 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. Documentos y tablas estadísticas relacionados con negociaciones bilaterales de Colombia | 1 | 2 |  | 107 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | En el marco de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos se elaboraron 107 documentos, discriminados así: 1) 84 presentaciones para conferencias realizadas por jefe de la oficina y los negociadores. Se elaboraron 8 documentos especiales: 1) Umbrales en compras públicas, 2) Contribuciones monetarias en solución de controversias, 3) La Negociación del TLC de Colombia con los Estados Unidos, 4) Transparencia en la negociación del TLC, 5) Las regiones y la integración económica, 6) Cartilla TLC y el Departamento del Nariño, 7) La producción de genéricos en el TLC, 8) Argentina y la reserva del trigo en CAN-MERCOSUR. Adicionalmente se elaboraron 15 artículos para Portafolio, Agenda interna y salud: compromisos con la competitividad, Resumen y comentarios preliminares del documento CID (2005), Impactos del Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos en el sector salud del Distrito Capital, Estabilidad Jurídica. |  | 100% | 5350% | 1. Búsqueda y organización de la información estadística. | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |  |  |  |  | Estos documentos se elaboraron de acuerdo con solicitudes del Ministro, Viceministro
[29 empty] | 2. Lectura y organización de la información documental. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | , Asesores, Directores, Jefes de Oficina, invitaciones externas, etc.
[29 empty] | 3. Redacción y edición del documento |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Estos documentos se elaboraron de acuerdo con solicitudes del Ministro, Viceministro
OEE | 1.2.4 | Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación en el marco de OMC, CAN y demás organ. Internales. Elaboración de documentos de apoyo relacionados con las negociaciones de Colombia, en el marco de la OMC, APEC, CAN, entre otras. | Funcionamiento | Hernán Avendaño, jefe OEE. Martha Cecilia Álvarez, asesor 8. Tránsito Porras, asesor 8 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. Documentos y tablas estadísticas relacionados con acuerdos multilaterales de Colombia | 1 | 2 |  | 9 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Se elaboraron los siguientes 9 documentos o tablas estadísticas: 1) Compilación de cifras de exportaciones, importaciones y arancel de los países de la UE con el mundo; 2) Cálculos SGP UE, 3) SGP andino - UE; 4) Cálculos sobre comercio banano con la UE. Otros documentos: 5) Comentarios al estudio IFARMA y OPS (2004); 6) Modelo prospectivo del impacto de la protección a la propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos en Colombia; 7) Unión Europea: El siguiente paso; 8) Comercio de Colombia con la Unión Europea; 9) Comentarios al Modelo FAO sobre banano. |  | 100% | 450% | 1. Búsqueda y organización de la información estadística. | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se compiló cifras de exportaciones, importaciones y arancel de los países de la UE con el mundo, cálculos SGP UE, SGP andino - UE, y cálculos para cálculos SGP UE
|  |  | Funcionamiento | [25 empty] | 2. Lectura y organización de la información documental. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | SGP andino - UE, y cálculos sobre comercio banano con la UE Otros documentos: Comentarios al estudio IFARMA y OPS (2004),
[29 empty] | 3. Redacción y edición del documento |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Modelo prospectivo del impacto de la protección a la propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos en Colombia, Unión Europea: el siguiente paso, Comercio de Colombia con la Unión Europea
OEE | 2.1.1 | Recopilar y validar información relevante en materia jurídica, económica, comercial, y en general toda aquella que esté relacionada con inversión extranjera y el comercio internacional de servicios. Elaboración de las estadísticas de exportación de servicios | Funcionamiento | Hernán Avendaño, jefe OEE. Tránsito Porras, asesor 8 | 2005-01-01 | 2005-12-01 | No. Cuadros de las estadísticas de exportación de servicios | 6 | 12 |  | 12 |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | En materia de exportación de servicios se hicieron 10 cuadros estadísticos y 2 documentos, según el siguiente detalle: 1) y 2) Cuadros años 2003 y 2004 con revisión de la información sobre Registros de Contratos de Exportación de servicios, en lo relacionado con código de clasificación, valor del contrato y país de destino; 3) Revisión año 2002 de los valores del contrato; 4) y 5) Revisión para años 2003 y 2004 de los registros de exportación de servicios por ciudad, departamento o región; 6) Revisión para año 2005 de registros por valores y país de destino; 7), 8), 9) y 10) Inclusión de la información revisada de registros de contratos de exportación de servicios en la bases de datos para los años 2002, 2003, 2004 y 2005 (3 trimestres). También se incluye un documento 11) sobre "Transporte de carga por carretera", de acuerdo con solicitud del Ministro; 12) Se hizo un documento preliminar sobre metodologías y evolución del comercio de servicios; se cumplió la meta de terminar el formulario y de hacer una encuesta preliminar. |  | 100% | 100% | 1. Recolección registros de exportación de servicios | 2005-01-01 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |  |  |  |  | En marzo se recibieron las cifras para el período enero junio de 2004. En junio, se recibieron las correspondientes a enero - diciembre de 2004
[29 empty] | 2. Organización de la base de datos para consulta estadísticas exportación de servicios |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Se hizo una primera limpieza de las bases de datos porque hay problemas de clasificación CPC, valores, países, ubicación de variables, entre otras. Se arreglaron los valores de los años 2003 y 2004
[29 empty] | 3. Elaboración de los cálculos a lugar. |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | Los cálculos que se hicieron fueron para exportaciones de servicios de salud y total nacional
[29 empty] | 4. Generación tablas de salida |  |  | 2005-12-01 |  |  |  |  | De acuerdo con solicitudes, se han elaborado cuadros. Se hizo el documento preliminar del comercio de servicios.
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO:
1B