## Hoja1
PLAN DE ACCION 2005
FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | INICIAL (DD/MM/AAAA) | FINAL (DD/MM/AAAA)
ANUAL |  | 2005-01-01 | 2005-12-31
| PROYECTOS | [23 empty] | JUSTIFICACION (Z) | ACCIONES CORRECTIVAS (AA) | AVANCE |  | ACTIVIDADES | [7 empty] | JUSTIFICACION (AJ)
AREAS INVOLUCRADAS (A) | CODIGO (B) | NOMBRE ( C ) | RECURSOS FINANCIEROS (D) | RESPONSABLES (E) | TIEMPO PROGRAMADO (Año 2005) |  | INDICADOR (H) | META
[11 empty] | AVANCE ANUAL DE EJECUCION DE LAS METAS |  |  | FECHA EFECTIVA CULMINACION DE LAS METAS (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR META |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO PROGRAMADO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en el tiempo | Porcentaje de avance de la actividad | Descripción (AB) | Fecha Inicial (AC) | Fecha Terminación (AD) | FECHA AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (DD/MM/AAAA) |  | GESTION POR ACTIVIDAD
[5 empty] | Fecha Inicial (F) | Fecha Terminación (G) |  | I Semestre (I) | II Semestre (J) | TOTAL (K) | ANUAL (L) | II Semestre (M) | TOTAL (N) | ANUAL (O) | II Semestre (P) | I Semestre (Q) | II Semestre ( R ) | AÑO (S) | I Semestre (T) | II Semestre (U) | AÑO(*) (V) | I Semestre (W) | II Semestre (X) | AÑO(*) (Y) | [7 empty] | ANUAL (AE) | II Semestre (AF) | I Semestre (AG) | II Semestre (AH) | Año (AI)
GRUPO COMUNICACIONES
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
Grupo de Comunicaciones | 5.3.1 | Producción y distribución de boletínes electrónicos, cartillas y folletos sobre negociaciones internacionales y temas de Comercio, Industria y Turismo | $25 millones recursos TLC código: BPIN "0027-1880036 Investigación, Capacitación y conformación del Equipo negociador Colombiano del sector comercio exterior". | Henry Pabón Coordinador, Janeth Cepeda Asesora y Anamaría Romero Asesora | Enero | Diciembre | Número de boletines entregados | Se distribuirán 15.000 mil boletines | Se distribuiran 30.000 mil boletines |  | Se distribuyeron 30 mil boletines |  |  | 2005-12-27 | [10 empty] | Se elaboraron 8 boletines electrónicos con información actualizada sobre negociaciones internacionales, los cuales fueron distribuidos a los diferentes usuarios que en número apróximado de 3.750 incluyen: Congresistas, columnistas, gremios, oficinas comerciales, funcionarios de entidades gubernamentales, periodistas, oficinas de Proexport, Carces, Zeikys, sindicatos y comunidades indígenas, entre otros. En total fueron enviados 30.000 boletines. |  | 100% | 100% | Recopilación de la información; redacción de la información; montaje e impresión | Enero | Diciembre | 2005-12-20 |  |  |  |  | Mensualmente se hiceron reuniones para coordinar los temas, redactar y aprobar los artículos, montaje e impresión del mismo.
|  |  | $2.800.000 recursos TLC código: BPIN "0027-1880036 Investigación, Capacitación y conformación del Equipo negociador Colombiano del sector comercio exterior". |  |  |  | Número de boletines distribuidos | Se enviarán 6.000 correos electrónicos | Se enviaron 12.000 correos electrónicos |  | Se enviaron 12.000 correos electrónicos |  |  | 2005-12-27 | [10 empty] | Se enviaron 12.000 correos electrónicos durante el año con información sobre los 168 boletines de prensa que se distribuyeron a periodistas del país, gremios y empresarios, columnistas, oficinas de Proexport en el exterior, funcionarios de Mincomercio en el exterior, Carces y algunos congresistas interesados. Los boletines también fueron publicados en la página web del Ministerio. |  | 100% | 100% | Planeación temática; búsqueda de la información; redacción de la misma; montaje e impresión; redistribución a través de internet y a su vez, se redistribuyen en un mayor número de personas. |  |  | 2005-12-30 |  |  |  |  | Los 168 boletines elaborados cubrieron las temáticas de política comercial, industria y de turismo y se distribuyeron a 12.000 usuarios.
|  |  | $6.000.000 recursos TLC código: BPIN "0027-1880036 Investigación, Capacitación y conformación del Equipo negociador Colombiano del sector comercio exterior". |  |  |  | Número de cartillas producidas y distribuídas | Diagramación, impresión y distribución de 1 cartilla | Diagramación, impresión y distribución de 2 cartillas |  | Se imprimieron 2 cartillas y adicionalmente se diagramó y esta en proceso de alistamiento para impresión una tercera cartilla. |  |  | 2005-12-30 | [10 empty] | Durante el año se elaboraron 2 cartillas así: "El TLC y los derechos de los grupos etnicos en Colombia" y "Negociación del TLC de Colombia con los Estados Unidos", esta última en coordinación con Confecámaras. Adicionalmente se encuentra en proceso de impresión la cartilla "El TLC y el campo en Colombia". |  | 100% | 125% | Recopilación de la información; redaccción, montaje e impresión; y redistribución a usuarios por medio físico y electrónico (página web) |  |  | 2005-12-30 |  |  |  |  | Para las dos cartillas se realizarona actividades de recopilación de la información, corrección y aprobación de textos, montaje e impresión; y redistribución a usuarios por medio físico y electrónico y en la página web del Ministerio.
|  |  | $40.000.000 recursos TLC, código: BPIN "0027-1880036 Investigación, Capacitación y conformación del Equipo negociador Colombiano del sector comercio exterior". |  |  |  | Seminarios de capacitación para periodistas, realizados | realizar 1 seminarios de capacitación para periodistas | Organizar y realizar 2 seminarios de capacitación para periodistas |  | Se realizaron 5 seminarios de capacitación |  |  | 2005-03-12 | [10 empty] | Se realizaron 5 seminarios en el año, de capacitación para periodistas nacionales, cuya temática era "capacitación especializada sobre el TLC para periodistas", con el fin de que los participantes tuvieran herramientas para rendir idóneamente los informes sobre los avances de las negociaciones del TLC. |  | 100% | 250% | Elaboración del listado de invitados, envío de invitaciones. Los seminarios sirven para capacitar e informar a los periodistas sobre los temas del Ministerio. |  |  | 2005-03-12 |  |  |  |  | Para cada seminario de capacitación se elaboró el listado de invitados, se envíó la invitación por medio electrónico, se confirmó asistencia y se hicieron reservas aéreas.
Grupo comunicaciones | 5.3.2. | Difusión en medios de las actividades y acontecimientos de Comercio, Industria y Turismo | Funcionamiento | Henry Pabón Coordinador, Janeth Cepeda Asesora y Anamaría Romero Asesora | Enero | Diciembre | Número de boletines elaborados y distribuidos a medios, gremios, entidades gubernamentales y usuarios. | 70 Boletines | 140 boletines |  | Se distribuyeron a medios de prensa y usuarios 168 boletines de prensa |  |  | 2005-12-31 | [10 empty] | Los 168 boletines de prensa contenían información sobre las diferentes decisiones que el gobierno nacional tomó en materia de política comercial, industrial y de turismo, así como las tomadas en otros países que afectarna a Colombia. Los boletines fueron enviados por medio electrónico a medios nacionales e internacionales y demás usuarios. |  | 100% | 120% | Recopilación y elaboración; envío a medios nacionales e internacionales y a usuarios por vía electrónica y fax. | 1 de enero | diciembre | 2005-12-31 |  |  |  |  | Para cada comunicado de prensa se recogió la información, se redactó, corrigió y se enviaron por medio electrónico a usuarios, medios nacionales e internacionales, y en casos particulares, se envío por fax.
PLAN SECTORIAL DE TURISMO
Grupo de Comunicaciones | 6.1.5.6 | Boletín Electrónico de Turismo | Recursos fiscales contratados con el Consorcio Promotor, administrador del Fondo de Promoción Turística. $2.500.000 aprox. | Henry Pabón Coordinador, Janeth Cepeda Asesora y Anamaría Romero Asesora | Enero | Diciembre | Número de boletines elaborados | 5 boletines | 10 boletines |  | Se elaboraron y distribuyeron 11 boletines |  |  | 2012/05 | [10 empty] | Durante el año se elaboraron 11 boletines que contenían información sobre planes y ejecuciones de la Dirección de Turismo, los cuales fueron enviados por medio electrónico a operadores turísticos de todo el país, columnistas, periodistas, gremios, Carces, Zeikys, oficinas de Proexport, entidades adscritas y oficinas comerciales del Ministerio en el mundo. |  | 100% | 110% | Convocatoria a consejo de redacción en la DITUR y entrega de la información | 5 de enero | 30 de noviembre | 201205 |  |  |  |  | Mensualmente se hicieron los consejos de redacción en el marco de los comités de turismo para determinar la temática de cada boletín. Posteriormente se redactó la información, se realizó el montaje y finalmente se distribuyó a los diferentes usuarios por vía electrónica.
[29 empty] | Redacción de la información | 18 de enero | 15 de noviembre
[29 empty] | Montaje de la información | 25 de enero | 22 de noviembre
[29 empty] | Envío a los usuarios | 1º de febrero | 1º de diciembre
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Grupo de Comunicaciones | 5 | Rediseños Organizacionales Actualizar y promover la Intranet | Funcionamiento | Anamaría Romero Asesora | Enero | Diciembre | Número de actualizaciones: Tres (3) mensuales | 18 actualizaciones | 36 actualizaciones |  | Se realizaron 46 actualizaciones durante el año. |  |  | 2005-12-30 | [10 empty] | Durante el año sealizaron 46 actualizaciones que corresponden a modificaciones semanales de los principales contenidos de la página sobre temas de interés para los funcionarios del Ministerio. |  | 100% | 127.8% | Búsqueda de la información | 2 de enero | 30 de diciembre | 2005-12-30 |  |  |  |  | Constantemente se buscó la información, se diseñó la página, se enviaron avisos promocionales y se remitieron los mensajes a todos los funcionarios del Ministerio.
[29 empty] | Diseño | 7 de enero | 30 de diciembre
[29 empty] | Envío de avisos promocionales | Viernes de cada semana | 30 de diciembre
Note on A9: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on B9: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han programado para alcanzar los resultados planteados en los planes de acción u operativos.
Note on D9: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on E9: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on T11: MINISTERIO DE COMERCIO:
Note on W11: MINISTERIO DE COMERCIO:
1A